## Planilha Orçamentária
DADOS
Conteúdo | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra | Matrinchã Mod. I - Retomada - Goiás Social - 31UH
Empresa
Cidade | Matrinchã
Endereço | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Descrição | Processo: 202400031003175
Tabela | GO-2025-FEVEREIRO GOINFRA ¦ SINAPI
UF | GO |  |  | BDI 25% | BDI 30,13%
BDI Não Desonerado | 25% |  | Valor UH Médio | 169917.639 | 169865.1832
BDI Desonerado | 30.13% |  | Valor Total | 5267446.81 | 5265820.68
Data | 2025-05-28
RT Orçamento | João Luiz Azevedo Nora Júnior - 11.490/D-GO
RT I Retomada | Eng Civil Renata de Souza Costa - 1014337780/D-GO
Processo | 202500031002245
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço Não Desonerado |  |  | Preço Desonerado |  |  | Preço Não Desonerado
[7 empty] | Custo Unitário | Unitário | Total | Custo Unitário | Unitário | Total
|  |  |  | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 360 DIAS + VIGILÂNCIA PÓS OBRA + PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 5523479.09 |  |  | 5517060
|  |  |  | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 360 DIAS + VIGILÂNCIA PÓS OBRA |  |  |  |  | 5383626.38 |  |  | 5376880.39
1. |  |  |  | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 360 DIAS |  |  |  |  | 5267446.81 |  |  | 5265820.68 |  |  | 4912122.61 | -355324.2 |  |  | 4934685.48 | -331135.2
1.1. |  |  |  | CUSTOS MENSAIS |  |  |  |  | 1146077.21 |  |  | 1113331.94 |  |  | 790753.01 | -355324.2 |  |  | 782196.74 | -331135.2
1.1.1. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 137188.33 |  |  | 140621.74 |  |  | 137188.33 | 0 |  |  | 140621.74 | 0
1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 683.83 | 11.72 | 14.66 | 10024.94 | 11.72 | 15.26 | 10435.24 | 11.72 | 14.66 | 10024.94 | 0 | 11.72 | 15.26 | 10435.24 | 0
1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 4868.97 | 0.92 | 1.15 | 5599.31 | 0.91 | 1.19 | 5794.07 | 0.92 | 1.15 | 5599.31 | 0 | 0.91 | 1.19 | 5794.07 | 0
1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2 | 3449.65 | 23.69 | 29.62 | 102178.63 | 23.24 | 30.25 | 104351.91 | 23.69 | 29.62 | 102178.63 | 0 | 23.24 | 30.25 | 104351.91 | 0
1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 103.43 | 94.12 | 117.65 | 12168.53 | 93.07 | 121.12 | 12527.44 | 94.12 | 117.65 | 12168.53 | 0 | 93.07 | 121.12 | 12527.44 | 0
1.1.1.5 | SINAPI | INSUMO | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 962.25 | 1202.82 | 7216.92 | 962.25 | 1252.18 | 7513.08 | 962.25 | 1202.82 | 7216.92 | 0 | 962.25 | 1252.18 | 7513.08 | 0
1.1.2. |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 1008888.88 |  |  | 972710.2 |  |  | 653564.68 | -355324.2 |  |  | 641575 | -331135.2
1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 1320 | 102.16 | 127.7 | 168564 | 91.46 | 119.02 | 157106.4 | 102.16 | 127.7 | 84282 | -84282 | 91.46 | 119.02 | 78553.2 | -78553.2
1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | 1320 | 25.33 | 31.67 | 41804.4 | 22.68 | 29.52 | 38966.4 | 25.33 | 31.67 | 20902.2 | -20902.2 | 22.68 | 29.52 | 19483.2 | -19483.2
1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h | 2640 | 51.72 | 64.66 | 170702.4 | 46.31 | 60.27 | 159112.8 | 51.72 | 64.66 | 85351.2 | -85351.2 | 46.31 | 60.27 | 79556.4 | -79556.4
1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS ) | h | 2640 | 23.45 | 29.32 | 77404.8 | 20.99 | 27.32 | 72124.8 | 23.45 | 29.32 | 38702.4 | -38702.4 | 20.99 | 27.32 | 36062.4 | -36062.4
1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 2640 | 18.76 | 23.45 | 61908 | 16.78 | 21.84 | 57657.6 | 18.76 | 23.45 | 30954 | -30954 | 16.78 | 21.84 | 28828.8 | -28828.8
1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250109 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h | 2640 | 18.76 | 23.45 | 61908 | 16.78 | 21.84 | 57657.6 | 18.76 | 23.45 | 30954 | -30954 | 16.78 | 21.84 | 28828.8 | -28828.8
1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 5280 | 19.44 | 24.31 | 128356.8 | 17.41 | 22.66 | 119644.8 | 19.44 | 24.31 | 64178.4 | -64178.4 | 17.41 | 22.66 | 59822.4 | -59822.4
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1477.61 | 6.9 | 8.63 | 12751.77 | 6.9 | 8.99 | 13283.71 | 6.9 | 8.63 | 12751.77 | 0 | 6.9 | 8.99 | 13283.71 | 0
1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1477.61 | 48.21 | 60.27 | 89055.55 | 48.21 | 62.74 | 92705.25 | 48.21 | 60.27 | 89055.55 | 0 | 48.21 | 62.74 | 92705.25 | 0
1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 6074 | 22.49 | 28.12 | 170800.88 | 22.49 | 29.27 | 177785.98 | 22.49 | 28.12 | 170800.88 | 0 | 22.49 | 29.27 | 177785.98 | 0
1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 6074 | 3.37 | 4.22 | 25632.28 | 3.37 | 4.39 | 26664.86 | 3.37 | 4.22 | 25632.28 | 0 | 3.37 | 4.39 | 26664.86 | 0
1.2. |  |  |  | 1a ETAPA |  |  |  |  | 301741.34 |  |  | 303223.12 |  |  | 301741.34 | 0 |  |  | 303223.12 | 0
1.2.1. |  |  |  | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO |  |  |  |  | 142669.54 |  |  | 143728.82 |  |  | 142669.54 | 0 |  |  | 143728.82 | 0
1.2.1.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 62452.21 |  |  | 61968.56 |  |  | 62452.21 | 0 |  |  | 61968.56 | 0
1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020190 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m2 | 7662.81 | 0.24 | 0.31 | 2375.47 | 0.24 | 0.32 | 2452.09 | 0.24 | 0.31 | 2375.47 | 0 | 0.24 | 0.32 | 2452.09 | 0
1.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 225 | 12.4 | 15.51 | 3489.75 | 11.53 | 15.01 | 3377.25 | 12.4 | 15.51 | 3489.75 | 0 | 11.53 | 15.01 | 3377.25 | 0
1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un | 1 | 3482.68 | 4353.36 | 4353.36 | 3268.48 | 4253.28 | 4253.28 | 3482.68 | 4353.36 | 4353.36 | 0 | 3268.48 | 4253.28 | 4253.28 | 0
1.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un | 1 | 4847.86 | 6059.83 | 6059.83 | 4767.98 | 6204.58 | 6204.58 | 4847.86 | 6059.83 | 6059.83 | 0 | 4767.98 | 6204.58 | 6204.58 | 0
1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 7.7 | 372.36 | 465.46 | 3584.04 | 372.01 | 484.1 | 3727.57 | 372.36 | 465.46 | 3584.04 | 0 | 372.01 | 484.1 | 3727.57 | 0
1.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270704 | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m | 884.55 | 28.5 | 35.63 | 31516.51 | 26.81 | 34.9 | 30870.79 | 28.5 | 35.63 | 31516.51 | 0 | 26.81 | 34.9 | 30870.79 | 0
1.2.1.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20202 | TENDA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA, ALTURA MÉDIA DE H=2,65M, RESTANTE COM TELA MOSQUETEIRO E PISO EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m² | 25 | 354.34 | 442.93 | 11073.25 | 340.67 | 443.32 | 11083 | 354.34 | 442.93 | 11073.25 | 0 | 340.67 | 443.32 | 11083 | 0
1.2.1.2. |  |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 9425.85 |  |  | 0 |  |  | 9425.85 | 0 |  |  | 8786.99 | 8786.99
1.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m3 | 4 | 44.09 | 55.12 | 220.48 | 39.48 | 51.38 | 205.52 | 44.09 | 55.12 | 220.48 | 0 | 39.48 | 51.38 | 205.52 | 0
1.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020128 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA | m3 | 6.53 | 317.52 | 396.91 | 2591.82 | 284.33 | 370.01 | 2416.16 | 317.52 | 396.91 | 2591.82 | 0 | 284.33 | 370.01 | 2416.16 | 0
1.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020129 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m3 | 7.97 | 352.81 | 441.02 | 3514.92 | 315.93 | 411.13 | 3276.7 | 352.81 | 441.02 | 3514.92 | 0 | 315.93 | 411.13 | 3276.7 | 0
1.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020125 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m3 | 1.53 | 236.6 | 295.76 | 452.51 | 211.87 | 275.71 | 421.83 | 236.6 | 295.76 | 452.51 | 0 | 211.87 | 275.71 | 421.83 | 0
1.2.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20012 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - REF. 20129 GOINFRA | m3 | 6 | 352.81 | 441.02 | 2646.12 | 315.93 | 411.13 | 2466.78 | 352.81 | 441.02 | 2646.12 | 0 | 315.93 | 411.13 | 2466.78 | 0
1.2.1.3. |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 59038.2 |  |  | 60927.67 |  |  | 59038.2 | 0 |  |  | 60927.67 | 0
1.2.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 1018.34 | 2.48 | 3.11 | 3167.03 | 2.42 | 3.16 | 3217.95 | 2.48 | 3.11 | 3167.03 | 0 | 2.42 | 3.16 | 3217.95 | 0
1.2.1.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 662.3 | 1.56 | 1.96 | 1298.1 | 1.52 | 1.99 | 1317.97 | 1.56 | 1.96 | 1298.1 | 0 | 1.52 | 1.99 | 1317.97 | 0
1.2.1.3.3 | AGEHAB | INSUMO | SE003 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m³ | 662.3 | 5.09 | 6.37 | 4218.85 | 5.09 | 6.63 | 4391.04 | 5.09 | 6.37 | 4218.85 | 0 | 5.09 | 6.63 | 4391.04 | 0
1.2.1.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 13246.1 | 2.82 | 3.53 | 46758.73 | 2.8 | 3.65 | 48348.26 | 2.82 | 3.53 | 46758.73 | 0 | 2.8 | 3.65 | 48348.26 | 0
1.2.1.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 356.04 | 1.56 | 1.96 | 697.83 | 1.52 | 1.99 | 708.51 | 1.56 | 1.96 | 697.83 | 0 | 1.52 | 1.99 | 708.51 | 0
1.2.1.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | m3 | 925.77 | 2.5 | 3.13 | 2897.66 | 2.44 | 3.18 | 2943.94 | 2.5 | 3.13 | 2897.66 | 0 | 2.44 | 3.18 | 2943.94 | 0
1.2.1.4. |  |  |  | TRANSPORTE MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 11753.28 |  |  | 12045.6 |  |  | 11753.28 | 0 |  |  | 12045.6 | 0
1.2.1.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE5 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 504 | 3.36 | 4.2 | 2116.8 | 3.3 | 4.3 | 2167.2 | 3.36 | 4.2 | 2116.8 | 0 | 3.3 | 4.3 | 2167.2 | 0
1.2.1.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE6 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 504 | 5.2 | 6.51 | 3281.04 | 5.13 | 6.68 | 3366.72 | 5.2 | 6.51 | 3281.04 | 0 | 5.13 | 6.68 | 3366.72 | 0
1.2.1.4.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE8 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 504 | 6.72 | 8.41 | 4238.64 | 6.62 | 8.62 | 4344.48 | 6.72 | 8.41 | 4238.64 | 0 | 6.62 | 8.62 | 4344.48 | 0
1.2.1.4.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE9 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 504 | 3.36 | 4.2 | 2116.8 | 3.3 | 4.3 | 2167.2 | 3.36 | 4.2 | 2116.8 | 0 | 3.3 | 4.3 | 2167.2 | 0
1.2.2. |  |  |  | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 159071.8 |  |  | 159494.3 |  |  | 159071.8 | 0 |  |  | 159494.3 | 0
1.2.2.1. |  |  |  | MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM |  |  |  |  | 112224.63 |  |  | 112114.9 |  |  | 112224.63 | 0 |  |  | 112114.9 | 0
1.2.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² | 40.16 | 465.1 | 581.38 | 23348.22 | 447.45 | 582.27 | 23383.96 | 465.1 | 581.38 | 23348.22 | 0 | 447.45 | 582.27 | 23383.96 | 0
1.2.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA) | m² | 28.36 | 382.21 | 477.77 | 13549.55 | 369.56 | 480.92 | 13638.89 | 382.21 | 477.77 | 13549.55 | 0 | 369.56 | 480.92 | 13638.89 | 0
1.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 394.28 | 17.84 | 22.3 | 8792.44 | 17.54 | 22.83 | 9001.41 | 17.84 | 22.3 | 8792.44 | 0 | 17.54 | 22.83 | 9001.41 | 0
1.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 197.14 | 19.26 | 24.08 | 4747.13 | 17.55 | 22.85 | 4504.64 | 19.26 | 24.08 | 4747.13 | 0 | 17.55 | 22.85 | 4504.64 | 0
1.2.2.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² | 29.28 | 127.2 | 159 | 4655.52 | 123.42 | 160.61 | 4702.66 | 127.2 | 159 | 4655.52 | 0 | 123.42 | 160.61 | 4702.66 | 0
1.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 20 | 678.13 | 847.67 | 16953.4 | 645.99 | 840.63 | 16812.6 | 678.13 | 847.67 | 16953.4 | 0 | 645.99 | 840.63 | 16812.6 | 0
1.2.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | 315.61 | 50.68 | 63.36 | 19997.04 | 48.5 | 63.12 | 19921.3 | 50.68 | 63.36 | 19997.04 | 0 | 48.5 | 63.12 | 19921.3 | 0
1.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 54.66 | 37.32 | 46.66 | 2550.43 | 35.14 | 45.74 | 2500.14 | 37.32 | 46.66 | 2550.43 | 0 | 35.14 | 45.74 | 2500.14 | 0
1.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041001 | ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA | m3 | 52.39 | 44.81 | 56.02 | 2934.88 | 40.13 | 52.23 | 2736.32 | 44.81 | 56.02 | 2934.88 | 0 | 40.13 | 52.23 | 2736.32 | 0
1.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 14.73 | 26 | 32.51 | 478.87 | 23.28 | 30.3 | 446.31 | 26 | 32.51 | 478.87 | 0 | 23.28 | 30.3 | 446.31 | 0
1.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 37.56 | 224.13 | 280.17 | 10523.18 | 220.93 | 287.5 | 10798.5 | 224.13 | 280.17 | 10523.18 | 0 | 220.93 | 287.5 | 10798.5 | 0
1.2.2.1.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50003 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 147.93 | 17.61 | 22.02 | 3257.41 | 16.81 | 21.88 | 3236.7 | 17.61 | 22.02 | 3257.41 | 0 | 16.81 | 21.88 | 3236.7 | 0
1.2.2.1.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220012 | ESPELHO DE 30CM EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 - REF. 220100 - GOINFRA | m2 | 3.86 | 90.48 | 113.1 | 436.56 | 85.89 | 111.78 | 431.47 | 90.48 | 113.1 | 436.56 | 0 | 85.89 | 111.78 | 431.47 | 0
1.2.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 6048.17 |  |  | 6187.21 |  |  | 6048.17 | 0 |  |  | 6187.21 | 0
1.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 6440.26 | 0.69 | 0.87 | 5603.02 | 0.68 | 0.89 | 5731.83 | 0.69 | 0.87 | 5603.02 | 0 | 0.68 | 0.89 | 5731.83 | 0
1.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 511.67 | 0.69 | 0.87 | 445.15 | 0.68 | 0.89 | 455.38 | 0.69 | 0.87 | 445.15 | 0 | 0.68 | 0.89 | 455.38 | 0
1.2.2.3. |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 337.06 |  |  | 338.08 |  |  | 337.06 | 0 |  |  | 338.08 | 0
1.2.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO E PCD |  |  |  |  | 337.06 |  |  | 338.08 |  |  | 337.06 | 0 |  |  | 338.08 | 0
1.2.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 51.07 | 5.28 | 6.6 | 337.06 | 5.08 | 6.62 | 338.08 | 5.28 | 6.6 | 337.06 | 0 | 5.08 | 6.62 | 338.08 | 0
1.2.2.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) |  |  |  |  | 40461.94 |  |  | 40854.11 |  |  | 40461.94 | 0 |  |  | 40854.11 | 0
1.2.2.4.1. |  |  |  | ESTACAS PROF=5,0M |  |  |  |  | 18429.2 |  |  | 18685.42 |  |  | 18429.2 | 0 |  |  | 18685.42 | 0
1.2.2.4.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 57.27 | 12.24 | 15.31 | 876.8 | 11.95 | 15.56 | 891.12 | 12.24 | 15.31 | 876.8 | 0 | 11.95 | 15.56 | 891.12 | 0
1.2.2.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 204.81 | 11.02 | 13.78 | 2822.28 | 10.68 | 13.91 | 2848.9 | 11.02 | 13.78 | 2822.28 | 0 | 10.68 | 13.91 | 2848.9 | 0
1.2.2.4.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50010 | ESTACA A TRADO Ø 30CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE - REF.: 100896 - 100897/SINAPI | m | 165.6 | 71.16 | 88.95 | 14730.12 | 69.35 | 90.25 | 14945.4 | 71.16 | 88.95 | 14730.12 | 0 | 69.35 | 90.25 | 14945.4 | 0
1.2.2.4.2. |  |  |  | BLOCOS |  |  |  |  | 9817.41 |  |  | 9875.45 |  |  | 9817.41 | 0 |  |  | 9875.45 | 0
1.2.2.4.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 195.54 | 11.02 | 13.78 | 2694.54 | 10.68 | 13.91 | 2719.96 | 11.02 | 13.78 | 2694.54 | 0 | 10.68 | 13.91 | 2719.96 | 0
1.2.2.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 15.21 | 0.48 | 0.6 | 9.12 | 0.43 | 0.57 | 8.66 | 0.48 | 0.6 | 9.12 | 0 | 0.43 | 0.57 | 8.66 | 0
1.2.2.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 3.12 | 26 | 32.51 | 101.43 | 23.28 | 30.3 | 94.53 | 26 | 32.51 | 101.43 | 0 | 23.28 | 30.3 | 94.53 | 0
1.2.2.4.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.75 | 224.13 | 280.17 | 210.12 | 220.93 | 287.5 | 215.62 | 224.13 | 280.17 | 210.12 | 0 | 220.93 | 287.5 | 215.62 | 0
1.2.2.4.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 9.12 | 49.7 | 62.13 | 566.62 | 44.5 | 57.92 | 528.23 | 49.7 | 62.13 | 566.62 | 0 | 44.5 | 57.92 | 528.23 | 0
1.2.2.4.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 43.56 | 34.96 | 43.71 | 1904 | 33.68 | 43.84 | 1909.67 | 34.96 | 43.71 | 1904 | 0 | 33.68 | 43.84 | 1909.67 | 0
1.2.2.4.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 6 | 44.78 | 55.98 | 335.88 | 40.1 | 52.19 | 313.14 | 44.78 | 55.98 | 335.88 | 0 | 40.1 | 52.19 | 313.14 | 0
1.2.2.4.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 6 | 532.76 | 665.95 | 3995.7 | 523.27 | 680.94 | 4085.64 | 532.76 | 665.95 | 3995.7 | 0 | 523.27 | 680.94 | 4085.64 | 0
1.2.2.4.3. |  |  |  | BALDRAME |  |  |  |  | 12065.95 |  |  | 12140.42 |  |  | 12065.95 | 0 |  |  | 12140.42 | 0
1.2.2.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 261.27 | 11.02 | 13.78 | 3600.3 | 10.68 | 13.91 | 3634.26 | 11.02 | 13.78 | 3600.3 | 0 | 10.68 | 13.91 | 3634.26 | 0
1.2.2.4.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 93 | 12.24 | 15.31 | 1423.83 | 11.95 | 15.56 | 1447.08 | 12.24 | 15.31 | 1423.83 | 0 | 11.95 | 15.56 | 1447.08 | 0
1.2.2.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 26.19 | 0.48 | 0.6 | 15.71 | 0.43 | 0.57 | 14.92 | 0.48 | 0.6 | 15.71 | 0 | 0.43 | 0.57 | 14.92 | 0
1.2.2.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 4.77 | 26 | 32.51 | 155.07 | 23.28 | 30.3 | 144.53 | 26 | 32.51 | 155.07 | 0 | 23.28 | 30.3 | 144.53 | 0
1.2.2.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 1.32 | 224.13 | 280.17 | 369.82 | 220.93 | 287.5 | 379.5 | 224.13 | 280.17 | 369.82 | 0 | 220.93 | 287.5 | 379.5 | 0
1.2.2.4.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 9.18 | 49.7 | 62.13 | 570.35 | 44.5 | 57.92 | 531.7 | 49.7 | 62.13 | 570.35 | 0 | 44.5 | 57.92 | 531.7 | 0
1.2.2.4.3.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 62.85 | 34.96 | 43.71 | 2747.17 | 33.68 | 43.84 | 2755.34 | 34.96 | 43.71 | 2747.17 | 0 | 33.68 | 43.84 | 2755.34 | 0
1.2.2.4.3.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 4.41 | 44.78 | 55.98 | 246.87 | 40.1 | 52.19 | 230.15 | 44.78 | 55.98 | 246.87 | 0 | 40.1 | 52.19 | 230.15 | 0
1.2.2.4.3.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 4.41 | 532.76 | 665.95 | 2936.83 | 523.27 | 680.94 | 3002.94 | 532.76 | 665.95 | 2936.83 | 0 | 523.27 | 680.94 | 3002.94 | 0
1.2.2.4.4. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 149.38 |  |  | 152.82 |  |  | 149.38 | 0 |  |  | 152.82 | 0
1.2.2.4.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 171.71 | 0.69 | 0.87 | 149.38 | 0.68 | 0.89 | 152.82 | 0.69 | 0.87 | 149.38 | 0 | 0.68 | 0.89 | 152.82 | 0
1.3. |  |  |  | 2A ETAPA |  |  |  |  | 2391541.8 |  |  | 2404294.27 |  |  | 2391541.8 | 0 |  |  | 2404294.27 | 0
1.3.1. |  |  |  | ETAPA 2A - ESTRUTURA E ALVENARIA |  |  |  |  | 485783.53 |  |  | 484880.36 |  |  | 485783.53 | 0 |  |  | 484880.36 | 0
1.3.1.1. |  |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 4327.89 |  |  | 4265.83 |  |  | 4327.89 | 0 |  |  | 4265.83 | 0
1.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 067026 | PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS | m2 | 2 | 64.16 | 80.21 | 160.42 | 59.74 | 77.75 | 155.5 | 64.16 | 80.21 | 160.42 | 0 | 59.74 | 77.75 | 155.5 | 0
1.3.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81913 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL | Kg | 425 | 7.73 | 9.67 | 4109.75 | 7.32 | 9.53 | 4050.25 | 7.73 | 9.67 | 4109.75 | 0 | 7.32 | 9.53 | 4050.25 | 0
1.3.1.1.3 | SINAPI | INSUMO | 13 | ESTOPA | kg | 2 | 23.08 | 28.86 | 57.72 | 23.08 | 30.04 | 60.08 | 23.08 | 28.86 | 57.72 | 0 | 23.08 | 30.04 | 60.08 | 0
1.3.1.2. |  |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 38749.87 |  |  | 39153.95 |  |  | 38749.87 | 0 |  |  | 39153.95 | 0
1.3.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE60017 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 - REF. 90280 SINAPI | m³ | 7.56 | 597.04 | 746.3 | 5642.02 | 589.88 | 767.62 | 5803.2 | 597.04 | 746.3 | 5642.02 | 0 | 589.88 | 767.62 | 5803.2 | 0
1.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1209.8 | 10.93 | 13.67 | 16537.96 | 10.59 | 13.79 | 16683.14 | 10.93 | 13.67 | 16537.96 | 0 | 10.59 | 13.79 | 16683.14 | 0
1.3.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 287.9 | 12.24 | 15.31 | 4407.74 | 11.95 | 15.56 | 4479.72 | 12.24 | 15.31 | 4407.74 | 0 | 11.95 | 15.56 | 4479.72 | 0
1.3.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 69.6 | 86.25 | 107.82 | 7504.27 | 81.02 | 105.44 | 7338.62 | 86.25 | 107.82 | 7504.27 | 0 | 81.02 | 105.44 | 7338.62 | 0
1.3.1.2.5 | SINAPI | INSUMO | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | kg | 85 | 43.02 | 53.78 | 4571.3 | 43.02 | 55.99 | 4759.15 | 43.02 | 53.78 | 4571.3 | 0 | 43.02 | 55.99 | 4759.15 | 0
1.3.1.2.6 | SINAPI | INSUMO | 13 | ESTOPA | kg | 3 | 23.08 | 28.86 | 86.58 | 23.08 | 30.04 | 90.12 | 23.08 | 28.86 | 86.58 | 0 | 23.08 | 30.04 | 90.12 | 0
1.3.1.3. |  |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) |  |  |  |  | 269175.58 |  |  | 268122.13 |  |  | 269175.58 | 0 |  |  | 268122.13 | 0
1.3.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1329.75 | 86.25 | 107.82 | 143373.64 | 81.02 | 105.44 | 140208.84 | 86.25 | 107.82 | 143373.64 | 0 | 81.02 | 105.44 | 140208.84 | 0
1.3.1.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 2217 | 11.02 | 13.78 | 30550.26 | 10.68 | 13.91 | 30838.47 | 11.02 | 13.78 | 30550.26 | 0 | 10.68 | 13.91 | 30838.47 | 0
1.3.1.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1932.75 | 10.93 | 13.67 | 26420.69 | 10.59 | 13.79 | 26652.62 | 10.93 | 13.67 | 26420.69 | 0 | 10.59 | 13.79 | 26652.62 | 0
1.3.1.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1273.05 | 12.24 | 15.31 | 19490.39 | 11.95 | 15.56 | 19808.65 | 12.24 | 15.31 | 19490.39 | 0 | 11.95 | 15.56 | 19808.65 | 0
1.3.1.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060520 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | m3 | 59.4 | 610.9 | 763.63 | 45359.62 | 606.77 | 789.6 | 46902.24 | 610.9 | 763.63 | 45359.62 | 0 | 606.77 | 789.6 | 46902.24 | 0
1.3.1.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 59.4 | 53.61 | 67.02 | 3980.98 | 48.01 | 62.48 | 3711.31 | 53.61 | 67.02 | 3980.98 | 0 | 48.01 | 62.48 | 3711.31 | 0
1.3.1.4. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS ESTRUTURA |  |  |  |  | 25118.97 |  |  | 26046.44 |  |  | 25118.97 | 0 | 0 |  | 26046.44 | 0
1.3.1.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 1146.92 | 0.69 | 0.87 | 997.82 | 0.68 | 0.89 | 1020.75 | 0.69 | 0.87 | 997.82 | 0 | 0.68 | 0.89 | 1020.75 | 0
1.3.1.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm | 30151.44 | 0.64 | 0.8 | 24121.15 | 0.63 | 0.83 | 25025.69 | 0.64 | 0.8 | 24121.15 | 0 | 0.63 | 0.83 | 25025.69 | 0
1.3.1.5. |  |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 148411.22 |  |  | 147292.01 |  |  | 148411.22 | 0 |  |  | 147292.01 | 0
1.3.1.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 126976.29 |  |  | 126087.23 |  |  | 126976.29 | 0 |  |  | 126087.23 | 0
1.3.1.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 1063.95 | 70.64 | 88.31 | 93957.42 | 67.02 | 87.22 | 92797.71 | 70.64 | 88.31 | 93957.42 | 0 | 67.02 | 87.22 | 92797.71 | 0
1.3.1.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 9.86 | 2679.01 | 3348.77 | 33018.87 | 2594.49 | 3376.22 | 33289.52 | 2679.01 | 3348.77 | 33018.87 | 0 | 2594.49 | 3376.22 | 33289.52 | 0
1.3.1.5.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 21434.93 |  |  | 21204.78 |  |  | 21434.93 | 0 |  |  | 21204.78 | 0
1.3.1.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 192.62 | 70.64 | 88.31 | 17010.27 | 67.02 | 87.22 | 16800.31 | 70.64 | 88.31 | 17010.27 | 0 | 67.02 | 87.22 | 16800.31 | 0
1.3.1.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 28.56 | 59.21 | 74.02 | 2114.01 | 55.82 | 72.65 | 2074.88 | 59.21 | 74.02 | 2114.01 | 0 | 55.82 | 72.65 | 2074.88 | 0
1.3.1.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 0.69 | 2679.01 | 3348.77 | 2310.65 | 2594.49 | 3376.22 | 2329.59 | 2679.01 | 3348.77 | 2310.65 | 0 | 2594.49 | 3376.22 | 2329.59 | 0
1.3.2. |  |  |  | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA |  |  |  |  | 127733.34 |  |  | 127655.65 |  |  | 127733.34 | 0 |  |  | 127655.65 | 0
1.3.2.1. |  |  |  | LAJE PRÉ-MODADA E PLATIBANDA |  |  |  |  | 84604.81 |  |  | 84764.17 |  |  | 84604.81 | 0 |  |  | 84764.17 | 0
1.3.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 14.26 | 53.61 | 67.02 | 955.7 | 48.01 | 62.48 | 890.96 | 53.61 | 67.02 | 955.7 | 0 | 48.01 | 62.48 | 890.96 | 0
1.3.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060520 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | m3 | 14.26 | 610.9 | 763.63 | 10889.36 | 606.77 | 789.6 | 11259.69 | 610.9 | 763.63 | 10889.36 | 0 | 606.77 | 789.6 | 11259.69 | 0
1.3.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 061102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | 108.63 | 140.6 | 175.75 | 19091.72 | 138.03 | 179.63 | 19513.2 | 140.6 | 175.75 | 19091.72 | 0 | 138.03 | 179.63 | 19513.2 | 0
1.3.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 310.93 | 12.24 | 15.31 | 4760.33 | 11.95 | 15.56 | 4838.07 | 12.24 | 15.31 | 4760.33 | 0 | 11.95 | 15.56 | 4838.07 | 0
1.3.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 472.13 | 10.93 | 13.67 | 6454.01 | 10.59 | 13.79 | 6510.67 | 10.93 | 13.67 | 6454.01 | 0 | 10.59 | 13.79 | 6510.67 | 0
1.3.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 541.26 | 11.02 | 13.78 | 7458.56 | 10.68 | 13.91 | 7528.92 | 11.02 | 13.78 | 7458.56 | 0 | 10.68 | 13.91 | 7528.92 | 0
1.3.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 324.57 | 86.25 | 107.82 | 34995.13 | 81.02 | 105.44 | 34222.66 | 86.25 | 107.82 | 34995.13 | 0 | 81.02 | 105.44 | 34222.66 | 0
1.3.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS LAJE PRÉ-MOLDADA E PLATIBANDA |  |  |  |  | 5979.17 |  |  | 6200.65 |  |  | 5979.17 | 0 |  |  | 6200.65 | 0
1.3.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm | 7238.38 | 0.64 | 0.8 | 5790.7 | 0.63 | 0.83 | 6007.85 | 0.64 | 0.8 | 5790.7 | 0 | 0.63 | 0.83 | 6007.85 | 0
1.3.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 216.64 | 0.69 | 0.87 | 188.47 | 0.68 | 0.89 | 192.8 | 0.69 | 0.87 | 188.47 | 0 | 0.68 | 0.89 | 192.8 | 0
1.3.2.3. |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 37149.36 |  |  | 36690.83 |  |  | 37149.36 | 0 |  |  | 36690.83 | 0
1.3.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 34752.63 |  |  | 34323.68 |  |  | 34752.63 | 0 |  |  | 34323.68 | 0
1.3.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 393.53 | 70.64 | 88.31 | 34752.63 | 67.02 | 87.22 | 34323.68 | 70.64 | 88.31 | 34752.63 | 0 | 67.02 | 87.22 | 34323.68 | 0
1.3.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 2396.73 |  |  | 2367.15 | 0 |  | 2396.73 | 0 |  |  | 2367.15 | 0
1.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 27.14 | 70.64 | 88.31 | 2396.73 | 67.02 | 87.22 | 2367.15 | 70.64 | 88.31 | 2396.73 | 0 | 67.02 | 87.22 | 2367.15 | 0
1.3.3. |  |  |  | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA |  |  |  |  | 1110557.62 |  |  | 1141346.05 |  |  | 1110557.62 | 0 |  |  | 1141346.05 | 0
1.3.3.1. |  |  |  | CAIXAS E RALOS |  |  |  |  | 110088.27 |  |  | 107823.14 |  |  | 110088.27 | 0 |  |  | 107823.14 | 0
1.3.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 102985.81 |  |  | 100866.81 |  |  | 102985.81 | 0 |  |  | 100866.81 | 0
1.3.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 29 | 326.6 | 408.26 | 11839.54 | 322.91 | 420.21 | 12186.09 | 326.6 | 408.26 | 11839.54 | 0 | 322.91 | 420.21 | 12186.09 | 0
1.3.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 182.41 | 51.84 | 64.81 | 11821.99 | 46.41 | 60.4 | 11017.56 | 51.84 | 64.81 | 11821.99 | 0 | 46.41 | 60.4 | 11017.56 | 0
1.3.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 116 | 474 | 592.51 | 68731.16 | 443.15 | 576.68 | 66894.88 | 474 | 592.51 | 68731.16 | 0 | 443.15 | 576.68 | 66894.88 | 0
1.3.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 116 | 73.05 | 91.32 | 10593.12 | 71.33 | 92.83 | 10768.28 | 73.05 | 91.32 | 10593.12 | 0 | 71.33 | 92.83 | 10768.28 | 0
1.3.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  | 0 |  | 7102.46 |  |  | 6956.33 | 0 |  | 7102.46 | 0 |  |  | 6956.33 | 0
1.3.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 8 | 73.05 | 91.32 | 730.56 | 71.33 | 92.83 | 742.64 | 73.05 | 91.32 | 730.56 | 0 | 71.33 | 92.83 | 742.64 | 0
1.3.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 8 | 474 | 592.51 | 4740.08 | 443.15 | 576.68 | 4613.44 | 474 | 592.51 | 4740.08 | 0 | 443.15 | 576.68 | 4613.44 | 0
1.3.3.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 12.58 | 51.84 | 64.81 | 815.3 | 46.41 | 60.4 | 759.83 | 51.84 | 64.81 | 815.3 | 0 | 46.41 | 60.4 | 759.83 | 0
1.3.3.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 2 | 326.6 | 408.26 | 816.52 | 322.91 | 420.21 | 840.42 | 326.6 | 408.26 | 816.52 | 0 | 322.91 | 420.21 | 840.42 | 0
1.3.3.2. |  |  |  | (OPÇÃO E) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M, SUMIDOURO PROF. 3,50M (PROJETO PADRÃO AGEHAB) |  |  |  |  | 200744.25 |  |  | 206275.2 |  |  | 200744.25 | 0 |  |  | 206275.2 | 0
1.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 62 | 17.05 | 21.32 | 1321.84 | 16.55 | 21.54 | 1335.48 | 17.05 | 21.32 | 1321.84 | 0 | 16.55 | 21.54 | 1335.48 | 0
1.3.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 31 | 28.32 | 35.41 | 1097.71 | 26.43 | 34.4 | 1066.4 | 28.32 | 35.41 | 1097.71 | 0 | 26.43 | 34.4 | 1066.4 | 0
1.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 31 | 2217.56 | 2771.96 | 85930.76 | 2198.31 | 2860.67 | 88680.77 | 2217.56 | 2771.96 | 85930.76 | 0 | 2198.31 | 2860.67 | 88680.77 | 0
1.3.3.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81846 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 3,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 31 | 2395 | 2993.75 | 92806.25 | 2377.21 | 3093.47 | 95897.57 | 2395 | 2993.75 | 92806.25 | 0 | 2377.21 | 3093.47 | 95897.57 | 0
1.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 62 | 30.66 | 38.33 | 2376.46 | 28.74 | 37.41 | 2319.42 | 30.66 | 38.33 | 2376.46 | 0 | 28.74 | 37.41 | 2319.42 | 0
1.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 305.35 | 37.32 | 46.66 | 14247.63 | 35.14 | 45.74 | 13966.7 | 37.32 | 46.66 | 14247.63 | 0 | 35.14 | 45.74 | 13966.7 | 0
1.3.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 31 | 76.48 | 95.6 | 2963.6 | 74.58 | 97.06 | 3008.86 | 76.48 | 95.6 | 2963.6 | 0 | 74.58 | 97.06 | 3008.86 | 0
1.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA / TELHAMENTO |  |  |  |  | 799612.6 |  |  | 827130.65 |  |  | 799612.6 | 0 |  |  | 827130.65 | 0
1.3.3.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 731512.09 |  |  | 756590.1 |  |  | 731512.09 | 0 |  |  | 756590.1 | 0
1.3.3.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 150206 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 20174.14 | 23 | 28.75 | 580006.52 | 22.99 | 29.92 | 603610.26 | 23 | 28.75 | 580006.52 | 0 | 22.99 | 29.92 | 603610.26 | 0
1.3.3.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 1610.95 | 46.17 | 57.72 | 92984.03 | 45.71 | 59.49 | 95835.41 | 46.17 | 57.72 | 92984.03 | 0 | 45.71 | 59.49 | 95835.41 | 0
1.3.3.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | 71.92 | 37.04 | 46.31 | 3330.61 | 34.82 | 45.32 | 3259.41 | 37.04 | 46.31 | 3330.61 | 0 | 34.82 | 45.32 | 3259.41 | 0
1.3.3.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 768.21 | 39.53 | 49.42 | 37964.93 | 37.51 | 48.82 | 37504.01 | 39.53 | 49.42 | 37964.93 | 0 | 37.51 | 48.82 | 37504.01 | 0
1.3.3.3.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE160015 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO - REF.: 94232/SINAPI | un | 3306 | 1.8 | 2.25 | 7438.5 | 1.61 | 2.1 | 6942.6 | 1.8 | 2.25 | 7438.5 | 0 | 1.61 | 2.1 | 6942.6 | 0
1.3.3.3.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 108.75 | 72 | 90 | 9787.5 | 66.69 | 86.79 | 9438.41 | 72 | 90 | 9787.5 | 0 | 66.69 | 86.79 | 9438.41 | 0
1.3.3.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 68100.51 |  |  | 70540.55 |  |  | 68100.51 | 0 |  |  | 70540.55 | 0
1.3.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 7.58 | 72 | 90 | 682.2 | 66.69 | 86.79 | 657.86 | 72 | 90 | 682.2 | 0 | 66.69 | 86.79 | 657.86 | 0
1.3.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE160015 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO - REF.: 94232/SINAPI | un | 228 | 1.8 | 2.25 | 513 | 1.61 | 2.1 | 478.8 | 1.8 | 2.25 | 513 | 0 | 1.61 | 2.1 | 478.8 | 0
1.3.3.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 53.5 | 39.53 | 49.42 | 2643.97 | 37.51 | 48.82 | 2611.87 | 39.53 | 49.42 | 2643.97 | 0 | 37.51 | 48.82 | 2611.87 | 0
1.3.3.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | 4.96 | 37.04 | 46.31 | 229.69 | 34.82 | 45.32 | 224.78 | 37.04 | 46.31 | 229.69 | 0 | 34.82 | 45.32 | 224.78 | 0
1.3.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 121.28 | 46.17 | 57.72 | 7000.28 | 45.71 | 59.49 | 7214.94 | 46.17 | 57.72 | 7000.28 | 0 | 45.71 | 59.49 | 7214.94 | 0
1.3.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 150206 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 1983.7 | 23 | 28.75 | 57031.37 | 22.99 | 29.92 | 59352.3 | 23 | 28.75 | 57031.37 | 0 | 22.99 | 29.92 | 59352.3 | 0
1.3.3.4. |  |  |  | CORPOS DE PROVA DE CONCRETO |  |  |  |  | 112.5 |  |  | 117.06 |  |  | 112.5 | 0 |  |  | 117.06 | 0
1.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050251 | CORPO DE PROVA | Un | 6 | 15 | 18.75 | 112.5 | 14.99 | 19.51 | 117.06 | 15 | 18.75 | 112.5 | 0 | 14.99 | 19.51 | 117.06 | 0
1.3.4. |  |  |  | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 667467.31 |  |  | 650412.21 |  |  | 667467.31 | 0 |  |  | 650412.21 | 0
1.3.4.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 52356.86 |  |  | 50997.82 |  |  | 52356.86 | 0 |  |  | 50997.82 | 0
1.3.4.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 48979.06 |  |  | 47707.69 |  |  | 48979.06 | 0 |  |  | 47707.69 | 0
1.3.4.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 512.72 | 36.68 | 45.85 | 23508.21 | 34.22 | 44.54 | 22836.54 | 36.68 | 45.85 | 23508.21 | 0 | 34.22 | 44.54 | 22836.54 | 0
1.3.4.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 502.73 | 36.68 | 45.85 | 23050.17 | 34.22 | 44.54 | 22391.59 | 36.68 | 45.85 | 23050.17 | 0 | 34.22 | 44.54 | 22391.59 | 0
1.3.4.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 109.04 | 17.76 | 22.2 | 2420.68 | 17.47 | 22.74 | 2479.56 | 17.76 | 22.2 | 2420.68 | 0 | 17.47 | 22.74 | 2479.56 | 0
1.3.4.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 3377.8 |  |  | 3290.13 |  |  | 3377.8 | 0 |  |  | 3290.13 | 0
1.3.4.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 7.52 | 17.76 | 22.2 | 166.94 | 17.47 | 22.74 | 171 | 17.76 | 22.2 | 166.94 | 0 | 17.47 | 22.74 | 171 | 0
1.3.4.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 34.67 | 36.68 | 45.85 | 1589.61 | 34.22 | 44.54 | 1544.2 | 36.68 | 45.85 | 1589.61 | 0 | 34.22 | 44.54 | 1544.2 | 0
1.3.4.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 35.36 | 36.68 | 45.85 | 1621.25 | 34.22 | 44.54 | 1574.93 | 36.68 | 45.85 | 1621.25 | 0 | 34.22 | 44.54 | 1574.93 | 0
1.3.4.2. |  |  |  | ELETRICA EMBUTIDA NA PAREDE |  |  |  |  | 62167.24 |  |  | 59916.03 |  |  | 62167.24 | 0 |  |  | 59916.03 | 0
1.3.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 57409.27 |  |  | 55339.25 |  |  | 57409.27 | 0 |  |  | 55339.25 | 0
1.3.4.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 638 | 7.42 | 9.28 | 5920.64 | 6.79 | 8.84 | 5639.92 | 7.42 | 9.28 | 5920.64 | 0 | 6.79 | 8.84 | 5639.92 | 0
1.3.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 29 | 8.82 | 11.03 | 319.87 | 8.19 | 10.67 | 309.43 | 8.82 | 11.03 | 319.87 | 0 | 8.19 | 10.67 | 309.43 | 0
1.3.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70600 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m | 2030 | 3.2 | 4.01 | 8140.3 | 3.07 | 4 | 8120 | 3.2 | 4.01 | 8140.3 | 0 | 3.07 | 4 | 8120 | 0
1.3.4.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 290 | 9.68 | 12.1 | 3509 | 9.04 | 11.77 | 3413.3 | 9.68 | 12.1 | 3509 | 0 | 9.04 | 11.77 | 3413.3 | 0
1.3.4.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 3538 | 8.93 | 11.17 | 39519.46 | 8.22 | 10.7 | 37856.6 | 8.93 | 11.17 | 39519.46 | 0 | 8.22 | 10.7 | 37856.6 | 0
1.3.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 4757.97 |  |  | 4576.78 |  |  | 4757.97 | 0 |  |  | 4576.78 | 0
1.3.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 80.94 | 8.6 | 10.75 | 870.1 | 7.88 | 10.26 | 830.44 | 8.6 | 10.75 | 870.1 | 0 | 7.88 | 10.26 | 830.44 | 0
1.3.4.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 231.34 | 8.93 | 11.17 | 2584.06 | 8.22 | 10.7 | 2475.33 | 8.93 | 11.17 | 2584.06 | 0 | 8.22 | 10.7 | 2475.33 | 0
1.3.4.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 5.48 | 10.8 | 13.51 | 74.03 | 9.96 | 12.97 | 71.07 | 10.8 | 13.51 | 74.03 | 0 | 9.96 | 12.97 | 71.07 | 0
1.3.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 12 | 9.68 | 12.1 | 145.2 | 9.04 | 11.77 | 141.24 | 9.68 | 12.1 | 145.2 | 0 | 9.04 | 11.77 | 141.24 | 0
1.3.4.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70600 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m | 140 | 3.2 | 4.01 | 561.4 | 3.07 | 4 | 560 | 3.2 | 4.01 | 561.4 | 0 | 3.07 | 4 | 560 | 0
1.3.4.2.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 2 | 8.82 | 11.03 | 22.06 | 8.19 | 10.67 | 21.34 | 8.82 | 11.03 | 22.06 | 0 | 8.19 | 10.67 | 21.34 | 0
1.3.4.2.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 54 | 7.42 | 9.28 | 501.12 | 6.79 | 8.84 | 477.36 | 7.42 | 9.28 | 501.12 | 0 | 6.79 | 8.84 | 477.36 | 0
1.3.4.3. |  |  |  | TELECOMUNICAÇÕES EMBUTIDA NA PAREDE |  |  |  |  | 2520.65 |  |  | 2411.03 |  |  | 2520.65 | 0 |  |  | 2411.03 | 0
1.3.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 2157.89 |  |  | 2064.22 |  |  | 2157.89 | 0 |  |  | 2064.22 | 0
1.3.4.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 58 | 7.42 | 9.28 | 538.24 | 6.79 | 8.84 | 512.72 | 7.42 | 9.28 | 538.24 | 0 | 6.79 | 8.84 | 512.72 | 0
1.3.4.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 145 | 8.93 | 11.17 | 1619.65 | 8.22 | 10.7 | 1551.5 | 8.93 | 11.17 | 1619.65 | 0 | 8.22 | 10.7 | 1551.5 | 0
1.3.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 362.76 |  |  | 0 |  |  | 362.76 | 0 |  |  | 346.81 | 346.81
1.3.4.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 7.7 | 8.6 | 10.75 | 82.77 | 7.88 | 10.26 | 79 | 8.6 | 10.75 | 82.77 | 0 | 7.88 | 10.26 | 79 | 0
1.3.4.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 18.42 | 8.93 | 11.17 | 205.75 | 8.22 | 10.7 | 197.09 | 8.93 | 11.17 | 205.75 | 0 | 8.22 | 10.7 | 197.09 | 0
1.3.4.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 8 | 7.42 | 9.28 | 74.24 | 6.79 | 8.84 | 70.72 | 7.42 | 9.28 | 74.24 | 0 | 6.79 | 8.84 | 70.72 | 0
1.3.4.4. |  |  |  | ÁGUA FRIA EMBUTIDA NA PAREDE |  |  |  |  | 40422.62 |  |  | 0 |  |  | 40422.62 | 0 |  |  | 39609.9 | 39609.9
1.3.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 37495.24 |  |  | 0 |  |  | 37495.24 | 0 |  |  | 36724.92 | 36724.92
1.3.4.4.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 113.1 | 23.16 | 28.96 | 3275.37 | 22.22 | 28.92 | 3270.85 | 23.16 | 28.96 | 3275.37 | 0 | 22.22 | 28.92 | 3270.85 | 0
1.3.4.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 310.3 | 13.53 | 16.92 | 5250.27 | 12.99 | 16.91 | 5247.17 | 13.53 | 16.92 | 5250.27 | 0 | 12.99 | 16.91 | 5247.17 | 0
1.3.4.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 707.6 | 8.78 | 10.98 | 7769.44 | 8.28 | 10.78 | 7627.92 | 8.78 | 10.98 | 7769.44 | 0 | 8.28 | 10.78 | 7627.92 | 0
1.3.4.4.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 58 | 12.01 | 15.02 | 871.16 | 11.38 | 14.82 | 859.56 | 12.01 | 15.02 | 871.16 | 0 | 11.38 | 14.82 | 859.56 | 0
1.3.4.4.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 174 | 11.68 | 14.6 | 2540.4 | 11.2 | 14.58 | 2536.92 | 11.68 | 14.6 | 2540.4 | 0 | 11.2 | 14.58 | 2536.92 | 0
1.3.4.4.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un | 29 | 17.78 | 22.23 | 644.67 | 16.99 | 22.12 | 641.48 | 17.78 | 22.23 | 644.67 | 0 | 16.99 | 22.12 | 641.48 | 0
1.3.4.4.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 29 | 14.82 | 18.53 | 537.37 | 14.03 | 18.27 | 529.83 | 14.82 | 18.53 | 537.37 | 0 | 14.03 | 18.27 | 529.83 | 0
1.3.4.4.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 29 | 21.92 | 27.41 | 794.89 | 20.66 | 26.89 | 779.81 | 21.92 | 27.41 | 794.89 | 0 | 20.66 | 26.89 | 779.81 | 0
1.3.4.4.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 29 | 25.44 | 31.8 | 922.2 | 24.17 | 31.46 | 912.34 | 25.44 | 31.8 | 922.2 | 0 | 24.17 | 31.46 | 912.34 | 0
1.3.4.4.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 174 | 9.21 | 11.52 | 2004.48 | 8.42 | 10.96 | 1907.04 | 9.21 | 11.52 | 2004.48 | 0 | 8.42 | 10.96 | 1907.04 | 0
1.3.4.4.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 29 | 8.14 | 10.18 | 295.22 | 7.51 | 9.78 | 283.62 | 8.14 | 10.18 | 295.22 | 0 | 7.51 | 9.78 | 283.62 | 0
1.3.4.4.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | Un | 29 | 7.84 | 9.81 | 284.49 | 7.21 | 9.39 | 272.31 | 7.84 | 9.81 | 284.49 | 0 | 7.21 | 9.39 | 272.31 | 0
1.3.4.4.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 29 | 9.17 | 11.47 | 332.63 | 8.41 | 10.95 | 317.55 | 9.17 | 11.47 | 332.63 | 0 | 8.41 | 10.95 | 317.55 | 0
1.3.4.4.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 87 | 17.5 | 21.88 | 1903.56 | 16.33 | 21.26 | 1849.62 | 17.5 | 21.88 | 1903.56 | 0 | 16.33 | 21.26 | 1849.62 | 0
1.3.4.4.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 116 | 9.8 | 12.26 | 1422.16 | 9.04 | 11.77 | 1365.32 | 9.8 | 12.26 | 1422.16 | 0 | 9.04 | 11.77 | 1365.32 | 0
1.3.4.4.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 348 | 8.21 | 10.27 | 3573.96 | 7.45 | 9.7 | 3375.6 | 8.21 | 10.27 | 3573.96 | 0 | 7.45 | 9.7 | 3375.6 | 0
1.3.4.4.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 29 | 10.76 | 13.45 | 390.05 | 10.17 | 13.24 | 383.96 | 10.76 | 13.45 | 390.05 | 0 | 10.17 | 13.24 | 383.96 | 0
1.3.4.4.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | Un | 29 | 11.76 | 14.7 | 426.3 | 11.17 | 14.54 | 421.66 | 11.76 | 14.7 | 426.3 | 0 | 11.17 | 14.54 | 421.66 | 0
1.3.4.4.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 29 | 4.76 | 5.95 | 172.55 | 4.37 | 5.69 | 165.01 | 4.76 | 5.95 | 172.55 | 0 | 4.37 | 5.69 | 165.01 | 0
1.3.4.4.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 319 | 4.73 | 5.92 | 1888.48 | 4.35 | 5.67 | 1808.73 | 4.73 | 5.92 | 1888.48 | 0 | 4.35 | 5.67 | 1808.73 | 0
1.3.4.4.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un | 116 | 11.16 | 13.96 | 1619.36 | 10.58 | 13.78 | 1598.48 | 11.16 | 13.96 | 1619.36 | 0 | 10.58 | 13.78 | 1598.48 | 0
1.3.4.4.1.22 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 29 | 15.89 | 19.87 | 576.23 | 15.1 | 19.66 | 570.14 | 15.89 | 19.87 | 576.23 | 0 | 15.1 | 19.66 | 570.14 | 0
1.3.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 2927.38 |  |  | 2884.98 |  |  | 2927.38 | 0 |  |  | 2884.98 | 0
1.3.4.4.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un | 8 | 11.16 | 13.96 | 111.68 | 10.58 | 13.78 | 110.24 | 11.16 | 13.96 | 111.68 | 0 | 10.58 | 13.78 | 110.24 | 0
1.3.4.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 12 | 6.05 | 7.57 | 90.84 | 5.67 | 7.39 | 88.68 | 6.05 | 7.57 | 90.84 | 0 | 5.67 | 7.39 | 88.68 | 0
1.3.4.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 22 | 4.73 | 5.92 | 130.24 | 4.35 | 5.67 | 124.74 | 4.73 | 5.92 | 130.24 | 0 | 4.35 | 5.67 | 124.74 | 0
1.3.4.4.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 2 | 4.76 | 5.95 | 11.9 | 4.37 | 5.69 | 11.38 | 4.76 | 5.95 | 11.9 | 0 | 4.37 | 5.69 | 11.38 | 0
1.3.4.4.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 2 | 10.76 | 13.45 | 26.9 | 10.17 | 13.24 | 26.48 | 10.76 | 13.45 | 26.9 | 0 | 10.17 | 13.24 | 26.48 | 0
1.3.4.4.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 20 | 11.04 | 13.8 | 276 | 10.27 | 13.37 | 267.4 | 11.04 | 13.8 | 276 | 0 | 10.27 | 13.37 | 267.4 | 0
1.3.4.4.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 6 | 15.01 | 18.77 | 112.62 | 14.25 | 18.55 | 111.3 | 15.01 | 18.77 | 112.62 | 0 | 14.25 | 18.55 | 111.3 | 0
1.3.4.4.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 10 | 26.05 | 32.57 | 325.7 | 24.88 | 32.38 | 323.8 | 26.05 | 32.57 | 325.7 | 0 | 24.88 | 32.38 | 323.8 | 0
1.3.4.4.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 2 | 9.17 | 11.47 | 22.94 | 8.41 | 10.95 | 21.9 | 9.17 | 11.47 | 22.94 | 0 | 8.41 | 10.95 | 21.9 | 0
1.3.4.4.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081361 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" | Un | 2 | 11.41 | 14.27 | 28.54 | 10.57 | 13.76 | 27.52 | 11.41 | 14.27 | 28.54 | 0 | 10.57 | 13.76 | 27.52 | 0
1.3.4.4.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 6 | 11.86 | 14.83 | 88.98 | 11.39 | 14.83 | 88.98 | 11.86 | 14.83 | 88.98 | 0 | 11.39 | 14.83 | 88.98 | 0
1.3.4.4.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 6 | 11.68 | 14.6 | 87.6 | 11.2 | 14.58 | 87.48 | 11.68 | 14.6 | 87.6 | 0 | 11.2 | 14.58 | 87.48 | 0
1.3.4.4.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 8 | 9.21 | 11.52 | 92.16 | 8.42 | 10.96 | 87.68 | 9.21 | 11.52 | 92.16 | 0 | 8.42 | 10.96 | 87.68 | 0
1.3.4.4.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 4 | 12.53 | 15.67 | 62.68 | 11.74 | 15.29 | 61.16 | 12.53 | 15.67 | 62.68 | 0 | 11.74 | 15.29 | 61.16 | 0
1.3.4.4.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 2 | 25.44 | 31.8 | 63.6 | 24.17 | 31.46 | 62.92 | 25.44 | 31.8 | 63.6 | 0 | 24.17 | 31.46 | 62.92 | 0
1.3.4.4.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 2 | 21.92 | 27.41 | 54.82 | 20.66 | 26.89 | 53.78 | 21.92 | 27.41 | 54.82 | 0 | 20.66 | 26.89 | 53.78 | 0
1.3.4.4.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | Un | 2 | 28.17 | 35.22 | 70.44 | 26.91 | 35.03 | 70.06 | 28.17 | 35.22 | 70.44 | 0 | 26.91 | 35.03 | 70.06 | 0
1.3.4.4.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 2 | 14.82 | 18.53 | 37.06 | 14.03 | 18.27 | 36.54 | 14.82 | 18.53 | 37.06 | 0 | 14.03 | 18.27 | 36.54 | 0
1.3.4.4.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 4 | 15.89 | 19.87 | 79.48 | 15.1 | 19.66 | 78.64 | 15.89 | 19.87 | 79.48 | 0 | 15.1 | 19.66 | 78.64 | 0
1.3.4.4.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un | 2 | 17.78 | 22.23 | 44.46 | 16.99 | 22.12 | 44.24 | 17.78 | 22.23 | 44.46 | 0 | 16.99 | 22.12 | 44.24 | 0
1.3.4.4.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 2 | 12.01 | 15.02 | 30.04 | 11.38 | 14.82 | 29.64 | 12.01 | 15.02 | 30.04 | 0 | 11.38 | 14.82 | 29.64 | 0
1.3.4.4.2.22 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 6 | 4.68 | 5.86 | 35.16 | 4.3 | 5.6 | 33.6 | 4.68 | 5.86 | 35.16 | 0 | 4.3 | 5.6 | 33.6 | 0
1.3.4.4.2.23 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 2 | 6.32 | 7.91 | 15.82 | 5.94 | 7.74 | 15.48 | 6.32 | 7.91 | 15.82 | 0 | 5.94 | 7.74 | 15.48 | 0
1.3.4.4.2.24 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 28.9 | 8.78 | 10.98 | 317.32 | 8.28 | 10.78 | 311.54 | 8.78 | 10.98 | 317.32 | 0 | 8.28 | 10.78 | 311.54 | 0
1.3.4.4.2.25 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 28.26 | 13.53 | 16.92 | 478.15 | 12.99 | 16.91 | 477.87 | 13.53 | 16.92 | 478.15 | 0 | 12.99 | 16.91 | 477.87 | 0
1.3.4.4.2.26 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 8.02 | 23.16 | 28.96 | 232.25 | 22.22 | 28.92 | 231.93 | 23.16 | 28.96 | 232.25 | 0 | 22.22 | 28.92 | 231.93 | 0
1.3.4.5. |  |  |  | ESGOTO EMBUTIDO NA PAREDE |  |  |  |  | 56969.2 |  |  | 55641.94 |  |  | 56969.2 | 0 |  |  | 55641.94 | 0
1.3.4.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 52158.41 |  |  | 50910.62 |  |  | 52158.41 | 0 |  |  | 50910.62 | 0
1.3.4.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 29 | 13.61 | 17.02 | 493.58 | 12.44 | 16.2 | 469.8 | 13.61 | 17.02 | 493.58 | 0 | 12.44 | 16.2 | 469.8 | 0
1.3.4.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 87 | 15.05 | 18.82 | 1637.34 | 13.88 | 18.07 | 1572.09 | 15.05 | 18.82 | 1637.34 | 0 | 13.88 | 18.07 | 1572.09 | 0
1.3.4.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 87 | 16.68 | 20.85 | 1813.95 | 15.5 | 20.18 | 1755.66 | 16.68 | 20.85 | 1813.95 | 0 | 15.5 | 20.18 | 1755.66 | 0
1.3.4.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un | 29 | 48.44 | 60.56 | 1756.24 | 46.55 | 60.58 | 1756.82 | 48.44 | 60.56 | 1756.24 | 0 | 46.55 | 60.58 | 1756.82 | 0
1.3.4.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 203 | 14.78 | 18.48 | 3751.44 | 13.61 | 17.72 | 3597.16 | 14.78 | 18.48 | 3751.44 | 0 | 13.61 | 17.72 | 3597.16 | 0
1.3.4.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 87 | 14.69 | 18.37 | 1598.19 | 13.52 | 17.6 | 1531.2 | 14.69 | 18.37 | 1598.19 | 0 | 13.52 | 17.6 | 1531.2 | 0
1.3.4.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 29 | 36.32 | 45.41 | 1316.89 | 34.4 | 44.77 | 1298.33 | 36.32 | 45.41 | 1316.89 | 0 | 34.4 | 44.77 | 1298.33 | 0
1.3.4.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 29 | 21.24 | 26.56 | 770.24 | 20.03 | 26.07 | 756.03 | 21.24 | 26.56 | 770.24 | 0 | 20.03 | 26.07 | 756.03 | 0
1.3.4.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 58 | 15.06 | 18.83 | 1092.14 | 14.1 | 18.36 | 1064.88 | 15.06 | 18.83 | 1092.14 | 0 | 14.1 | 18.36 | 1064.88 | 0
1.3.4.5.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 319 | 8.48 | 10.6 | 3381.4 | 7.89 | 10.28 | 3279.32 | 8.48 | 10.6 | 3381.4 | 0 | 7.89 | 10.28 | 3279.32 | 0
1.3.4.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 58 | 7.48 | 9.36 | 542.88 | 6.9 | 8.99 | 521.42 | 7.48 | 9.36 | 542.88 | 0 | 6.9 | 8.99 | 521.42 | 0
1.3.4.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 145 | 16.68 | 20.86 | 3024.7 | 15.47 | 20.14 | 2920.3 | 16.68 | 20.86 | 3024.7 | 0 | 15.47 | 20.14 | 2920.3 | 0
1.3.4.5.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 16.82 | 34.32 | 42.91 | 721.74 | 32.31 | 42.05 | 707.28 | 34.32 | 42.91 | 721.74 | 0 | 32.31 | 42.05 | 707.28 | 0
1.3.4.5.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 417.89 | 37.32 | 46.66 | 19498.74 | 35.14 | 45.74 | 19114.28 | 37.32 | 46.66 | 19498.74 | 0 | 35.14 | 45.74 | 19114.28 | 0
1.3.4.5.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 295.8 | 22.76 | 28.45 | 8415.51 | 21.49 | 27.97 | 8273.52 | 22.76 | 28.45 | 8415.51 | 0 | 21.49 | 27.97 | 8273.52 | 0
1.3.4.5.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 113.1 | 16.57 | 20.72 | 2343.43 | 15.57 | 20.27 | 2292.53 | 16.57 | 20.72 | 2343.43 | 0 | 15.57 | 20.27 | 2292.53 | 0
1.3.4.5.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 4810.79 |  |  | 4731.32 |  |  | 4810.79 | 0 |  |  | 4731.32 | 0
1.3.4.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 5.2 | 16.57 | 20.72 | 107.74 | 15.57 | 20.27 | 105.4 | 16.57 | 20.72 | 107.74 | 0 | 15.57 | 20.27 | 105.4 | 0
1.3.4.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 20.4 | 22.76 | 28.45 | 580.38 | 21.49 | 27.97 | 570.58 | 22.76 | 28.45 | 580.38 | 0 | 21.49 | 27.97 | 570.58 | 0
1.3.4.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 47.1 | 37.32 | 46.66 | 2197.68 | 35.14 | 45.74 | 2154.35 | 37.32 | 46.66 | 2197.68 | 0 | 35.14 | 45.74 | 2154.35 | 0
1.3.4.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 7 | 34.32 | 42.91 | 300.37 | 32.31 | 42.05 | 294.35 | 34.32 | 42.91 | 300.37 | 0 | 32.31 | 42.05 | 294.35 | 0
1.3.4.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 20.36 | 25.46 | 50.92 | 18.85 | 24.54 | 49.08 | 20.36 | 25.46 | 50.92 | 0 | 18.85 | 24.54 | 49.08 | 0
1.3.4.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 22 | 8.48 | 10.6 | 233.2 | 7.89 | 10.28 | 226.16 | 8.48 | 10.6 | 233.2 | 0 | 7.89 | 10.28 | 226.16 | 0
1.3.4.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 6 | 13 | 16.25 | 97.5 | 12.23 | 15.92 | 95.52 | 13 | 16.25 | 97.5 | 0 | 12.23 | 15.92 | 95.52 | 0
1.3.4.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 4 | 15.06 | 18.83 | 75.32 | 14.1 | 18.36 | 73.44 | 15.06 | 18.83 | 75.32 | 0 | 14.1 | 18.36 | 73.44 | 0
1.3.4.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 36.32 | 45.41 | 90.82 | 34.4 | 44.77 | 89.54 | 36.32 | 45.41 | 90.82 | 0 | 34.4 | 44.77 | 89.54 | 0
1.3.4.5.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 28.84 | 36.06 | 72.12 | 27.29 | 35.52 | 71.04 | 28.84 | 36.06 | 72.12 | 0 | 27.29 | 35.52 | 71.04 | 0
1.3.4.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 2 | 14.69 | 18.37 | 36.74 | 13.52 | 17.6 | 35.2 | 14.69 | 18.37 | 36.74 | 0 | 13.52 | 17.6 | 35.2 | 0
1.3.4.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 28.32 | 35.41 | 70.82 | 26.43 | 34.4 | 68.8 | 28.32 | 35.41 | 70.82 | 0 | 26.43 | 34.4 | 68.8 | 0
1.3.4.5.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 10 | 14.78 | 18.48 | 184.8 | 13.61 | 17.72 | 177.2 | 14.78 | 18.48 | 184.8 | 0 | 13.61 | 17.72 | 177.2 | 0
1.3.4.5.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 16.68 | 20.85 | 41.7 | 15.5 | 20.18 | 40.36 | 16.68 | 20.85 | 41.7 | 0 | 15.5 | 20.18 | 40.36 | 0
1.3.4.5.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 15.05 | 18.82 | 37.64 | 13.88 | 18.07 | 36.14 | 15.05 | 18.82 | 37.64 | 0 | 13.88 | 18.07 | 36.14 | 0
1.3.4.5.2.16 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | un | 2 | 30.37 | 37.97 | 75.94 | 29.2 | 38.01 | 76.02 | 30.37 | 37.97 | 75.94 | 0 | 29.2 | 38.01 | 76.02 | 0
1.3.4.5.2.17 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81062 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81736/GOINFRA | un | 6 | 74.28 | 92.85 | 557.1 | 72.76 | 94.69 | 568.14 | 74.28 | 92.85 | 557.1 | 0 | 72.76 | 94.69 | 568.14 | 0
1.3.4.6. |  |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 17055.37 |  |  | 16763.28 |  |  | 17055.37 | 0 |  |  | 16763.28 | 0
1.3.4.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 15857.78 |  |  | 15589.93 |  |  | 15857.78 | 0 |  |  | 15589.93 | 0
1.3.4.6.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 58 | 22.8 | 28.5 | 1653 | 21.62 | 28.14 | 1632.12 | 22.8 | 28.5 | 1653 | 0 | 21.62 | 28.14 | 1632.12 | 0
1.3.4.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 382.8 | 22.76 | 28.45 | 10890.66 | 21.49 | 27.97 | 10706.91 | 22.76 | 28.45 | 10890.66 | 0 | 21.49 | 27.97 | 10706.91 | 0
1.3.4.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 174 | 8.48 | 10.6 | 1844.4 | 7.89 | 10.28 | 1788.72 | 8.48 | 10.6 | 1844.4 | 0 | 7.89 | 10.28 | 1788.72 | 0
1.3.4.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 29 | 16.68 | 20.86 | 604.94 | 15.47 | 20.14 | 584.06 | 16.68 | 20.86 | 604.94 | 0 | 15.47 | 20.14 | 584.06 | 0
1.3.4.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 58 | 11.92 | 14.91 | 864.78 | 11.63 | 15.14 | 878.12 | 11.92 | 14.91 | 864.78 | 0 | 11.63 | 15.14 | 878.12 | 0
1.3.4.6.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 1197.59 |  |  | 1173.35 |  |  | 1197.59 | 0 |  |  | 1173.35 | 0
1.3.4.6.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 11.92 | 14.91 | 59.64 | 11.63 | 15.14 | 60.56 | 11.92 | 14.91 | 59.64 | 0 | 11.63 | 15.14 | 60.56 | 0
1.3.4.6.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 23.92 | 29.91 | 59.82 | 22.37 | 29.12 | 58.24 | 23.92 | 29.91 | 59.82 | 0 | 22.37 | 29.12 | 58.24 | 0
1.3.4.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 16.68 | 20.86 | 83.44 | 15.47 | 20.14 | 80.56 | 16.68 | 20.86 | 83.44 | 0 | 15.47 | 20.14 | 80.56 | 0
1.3.4.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 6 | 8.48 | 10.6 | 63.6 | 7.89 | 10.28 | 61.68 | 8.48 | 10.6 | 63.6 | 0 | 7.89 | 10.28 | 61.68 | 0
1.3.4.6.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 23.5 | 22.76 | 28.45 | 668.57 | 21.49 | 27.97 | 657.29 | 22.76 | 28.45 | 668.57 | 0 | 21.49 | 27.97 | 657.29 | 0
1.3.4.6.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 15.05 | 18.82 | 37.64 | 13.88 | 18.07 | 36.14 | 15.05 | 18.82 | 37.64 | 0 | 13.88 | 18.07 | 36.14 | 0
1.3.4.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 14.78 | 18.48 | 110.88 | 13.61 | 17.72 | 106.32 | 14.78 | 18.48 | 110.88 | 0 | 13.61 | 17.72 | 106.32 | 0
1.3.4.6.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 22.8 | 28.5 | 114 | 21.62 | 28.14 | 112.56 | 22.8 | 28.5 | 114 | 0 | 21.62 | 28.14 | 112.56 | 0
1.3.4.7. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 329220.16 |  |  | 318915.77 |  |  | 329220.16 | 0 |  |  | 318915.77 | 0
1.3.4.7.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 313146.87 |  |  | 303493.16 |  |  | 313146.87 | 0 |  |  | 303493.16 | 0
1.3.4.7.1.1. |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 159672.91 |  |  | 155123.73 |  |  | 159672.91 | 0 |  |  | 155123.73 | 0
1.3.4.7.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 174 | 54.36 | 67.96 | 11825.04 | 52.71 | 68.6 | 11936.4 | 54.36 | 67.96 | 11825.04 | 0 | 52.71 | 68.6 | 11936.4 | 0
1.3.4.7.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 3310.06 | 6.14 | 7.68 | 25421.26 | 5.75 | 7.49 | 24792.34 | 6.14 | 7.68 | 25421.26 | 0 | 5.75 | 7.49 | 24792.34 | 0
1.3.4.7.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 487.2 | 24.64 | 30.8 | 15005.76 | 23.05 | 30 | 14616 | 24.64 | 30.8 | 15005.76 | 0 | 23.05 | 30 | 14616 | 0
1.3.4.7.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 2823.15 | 30.44 | 38.05 | 107420.85 | 28.24 | 36.76 | 103778.99 | 30.44 | 38.05 | 107420.85 | 0 | 28.24 | 36.76 | 103778.99 | 0
1.3.4.7.1.2. |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 153473.96 |  |  | 148369.43 |  |  | 153473.96 | 0 |  |  | 148369.43 | 0
1.3.4.7.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 3327.46 | 6.64 | 8.31 | 27651.19 | 6.18 | 8.05 | 26786.05 | 6.64 | 8.31 | 27651.19 | 0 | 6.18 | 8.05 | 26786.05 | 0
1.3.4.7.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 3219.45 | 30.44 | 38.05 | 122500.07 | 28.24 | 36.76 | 118346.98 | 30.44 | 38.05 | 122500.07 | 0 | 28.24 | 36.76 | 118346.98 | 0
1.3.4.7.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 107.88 | 24.64 | 30.8 | 3322.7 | 23.05 | 30 | 3236.4 | 24.64 | 30.8 | 3322.7 | 0 | 23.05 | 30 | 3236.4 | 0
1.3.4.7.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 16073.29 |  |  | 15422.61 |  |  | 16073.29 | 0 |  |  | 15422.61 | 0
1.3.4.7.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 8326.15 |  |  | 8026.34 |  |  | 8326.15 | 0 |  |  | 8026.34 | 0
1.3.4.7.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 12 | 54.36 | 67.96 | 815.52 | 52.71 | 68.6 | 823.2 | 54.36 | 67.96 | 815.52 | 0 | 52.71 | 68.6 | 823.2 | 0
1.3.4.7.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 189.52 | 19.26 | 24.08 | 4563.64 | 17.55 | 22.85 | 4330.53 | 19.26 | 24.08 | 4563.64 | 0 | 17.55 | 22.85 | 4330.53 | 0
1.3.4.7.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 38.76 | 24.64 | 30.8 | 1193.8 | 23.05 | 30 | 1162.8 | 24.64 | 30.8 | 1193.8 | 0 | 23.05 | 30 | 1162.8 | 0
1.3.4.7.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 228.28 | 6.14 | 7.68 | 1753.19 | 5.75 | 7.49 | 1709.81 | 6.14 | 7.68 | 1753.19 | 0 | 5.75 | 7.49 | 1709.81 | 0
1.3.4.7.2.2. |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 7747.14 |  |  | 7396.27 | 0 |  | 7747.14 | 0 | 0 |  | 7396.27 | 0
1.3.4.7.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 7.44 | 24.64 | 30.8 | 229.15 | 23.05 | 30 | 223.2 | 24.64 | 30.8 | 229.15 | 0 | 23.05 | 30 | 223.2 | 0
1.3.4.7.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 230.2 | 19.26 | 24.08 | 5543.21 | 17.55 | 22.85 | 5260.07 | 19.26 | 24.08 | 5543.21 | 0 | 17.55 | 22.85 | 5260.07 | 0
1.3.4.7.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 237.64 | 6.64 | 8.31 | 1974.78 | 6.18 | 8.05 | 1913 | 6.64 | 8.31 | 1974.78 | 0 | 6.18 | 8.05 | 1913 | 0
1.3.4.8. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 106755.21 |  |  | 106156.44 |  |  | 106755.21 | 0 |  |  | 106156.44 | 0
1.3.4.8.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 101192.28 |  |  | 100596.74 |  |  | 101192.28 | 0 |  |  | 100596.74 | 0
1.3.4.8.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 1083.73 | 30.68 | 38.36 | 41571.88 | 29.49 | 38.38 | 41593.55 | 30.68 | 38.36 | 41571.88 | 0 | 29.49 | 38.38 | 41593.55 | 0
1.3.4.8.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | 457.04 | 90.48 | 113.1 | 51691.22 | 85.89 | 111.78 | 51087.93 | 90.48 | 113.1 | 51691.22 | 0 | 85.89 | 111.78 | 51087.93 | 0
1.3.4.8.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 174 | 36.45 | 45.57 | 7929.18 | 34.95 | 45.49 | 7915.26 | 36.45 | 45.57 | 7929.18 | 0 | 34.95 | 45.49 | 7915.26 | 0
1.3.4.8.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  | 0 |  | 5562.93 |  |  | 5559.7 | 0 |  | 5562.93 | 0 | 0 |  | 5559.7 | 0
1.3.4.8.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 11.28 | 36.45 | 45.57 | 514.02 | 34.95 | 45.49 | 513.12 | 36.45 | 45.57 | 514.02 | 0 | 34.95 | 45.49 | 513.12 | 0
1.3.4.8.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 47.88 | 36.45 | 45.57 | 2181.89 | 34.95 | 45.49 | 2178.06 | 36.45 | 45.57 | 2181.89 | 0 | 34.95 | 45.49 | 2178.06 | 0
1.3.4.8.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 74.74 | 30.68 | 38.36 | 2867.02 | 29.49 | 38.38 | 2868.52 | 30.68 | 38.36 | 2867.02 | 0 | 29.49 | 38.38 | 2868.52 | 0
1.4. |  |  |  | 3a ETAPA |  |  |  |  | 1413326.91 |  |  | 1429739.43 |  |  | 1413326.91 | 0 |  |  | 1429739.43 | 0
1.4.1. |  |  |  | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 299396.45 |  |  | 310624.96 |  |  | 299396.45 | 0 |  |  | 310624.96 | 0
1.4.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 280080.55 |  |  | 290584.64 |  |  | 280080.55 | 0 |  |  | 290584.64 | 0
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un | 145 | 779.62 | 974.53 | 141306.85 | 776.48 | 1010.44 | 146513.8 | 779.62 | 974.53 | 141306.85 | 0 | 776.48 | 1010.44 | 146513.8 | 0
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 29 | 254.53 | 318.17 | 9226.93 | 253.76 | 330.23 | 9576.67 | 254.53 | 318.17 | 9226.93 | 0 | 253.76 | 330.23 | 9576.67 | 0
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 29 | 199.16 | 248.96 | 7219.84 | 198.65 | 258.51 | 7496.79 | 199.16 | 248.96 | 7219.84 | 0 | 198.65 | 258.51 | 7496.79 | 0
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un | 58 | 623.36 | 779.2 | 45193.6 | 621.36 | 808.58 | 46897.64 | 623.36 | 779.2 | 45193.6 | 0 | 621.36 | 808.58 | 46897.64 | 0
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 58 | 953.29 | 1191.62 | 69113.96 | 950.82 | 1237.31 | 71763.98 | 953.29 | 1191.62 | 69113.96 | 0 | 950.82 | 1237.31 | 71763.98 | 0
1.4.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180061 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 29 | 221.22 | 276.53 | 8019.37 | 220.88 | 287.44 | 8335.76 | 221.22 | 276.53 | 8019.37 | 0 | 220.88 | 287.44 | 8335.76 | 0
1.4.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 19315.9 |  |  | 20040.32 |  |  | 19315.9 | 0 |  |  | 20040.32 | 0
1.4.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un | 10 | 779.62 | 974.53 | 9745.3 | 776.48 | 1010.44 | 10104.4 | 779.62 | 974.53 | 9745.3 | 0 | 776.48 | 1010.44 | 10104.4 | 0
1.4.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 254.53 | 318.17 | 636.34 | 253.76 | 330.23 | 660.46 | 254.53 | 318.17 | 636.34 | 0 | 253.76 | 330.23 | 660.46 | 0
1.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 199.16 | 248.96 | 497.92 | 198.65 | 258.51 | 517.02 | 199.16 | 248.96 | 497.92 | 0 | 198.65 | 258.51 | 517.02 | 0
1.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un | 4 | 623.36 | 779.2 | 3116.8 | 621.36 | 808.58 | 3234.32 | 623.36 | 779.2 | 3116.8 | 0 | 621.36 | 808.58 | 3234.32 | 0
1.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 4 | 953.29 | 1191.62 | 4766.48 | 950.82 | 1237.31 | 4949.24 | 953.29 | 1191.62 | 4766.48 | 0 | 950.82 | 1237.31 | 4949.24 | 0
1.4.1.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180061 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 221.22 | 276.53 | 553.06 | 220.88 | 287.44 | 574.88 | 221.22 | 276.53 | 553.06 | 0 | 220.88 | 287.44 | 574.88 | 0
1.4.2. |  |  |  | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 343171.92 |  |  | 346828.73 |  |  | 343171.92 | 0 |  |  | 346828.73 | 0
1.4.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE |  |  |  |  | 69296.7 |  |  | 69687.87 |  |  | 69296.7 | 0 |  |  | 69687.87 | 0
1.4.2.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 64304.34 |  |  | 64667.33 |  |  | 64304.34 | 0 |  |  | 64667.33 | 0
1.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 487.2 | 86.44 | 108.06 | 52646.83 | 83.5 | 108.67 | 52944.02 | 86.44 | 108.06 | 52646.83 | 0 | 83.5 | 108.67 | 52944.02 | 0
1.4.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 107.88 | 86.44 | 108.06 | 11657.51 | 83.5 | 108.67 | 11723.31 | 86.44 | 108.06 | 11657.51 | 0 | 83.5 | 108.67 | 11723.31 | 0
1.4.2.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 4992.36 |  |  | 5020.54 |  |  | 4992.36 | 0 |  |  | 5020.54 | 0
1.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 38.76 | 86.44 | 108.06 | 4188.4 | 83.5 | 108.67 | 4212.04 | 86.44 | 108.06 | 4188.4 | 0 | 83.5 | 108.67 | 4212.04 | 0
1.4.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 7.44 | 86.44 | 108.06 | 803.96 | 83.5 | 108.67 | 808.5 | 86.44 | 108.06 | 803.96 | 0 | 83.5 | 108.67 | 808.5 | 0
1.4.2.2. |  |  |  | FORROS |  |  |  |  | 91461.2 |  |  | 93500.1 |  |  | 91461.2 | 0 |  |  | 93500.1 | 0
1.4.2.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 85560.48 |  |  | 87467.84 |  |  | 85560.48 | 0 |  |  | 87467.84 | 0
1.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 | 1083.73 | 63.16 | 78.95 | 85560.48 | 62.02 | 80.71 | 87467.84 | 63.16 | 78.95 | 85560.48 | 0 | 62.02 | 80.71 | 87467.84 | 0
1.4.2.2.2. |  |  |  | CASA PCD | [7 empty] | 5900.72 |  |  | 5900.72 | 0 | 0 |  | 6032.26 | #REF!
1.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 | 74.74 | 63.16 | 78.95 | 5900.72 | 62.02 | 80.71 | 6032.26 | 63.16 | 78.95 | 5900.72 | 0 | 62.02 | 80.71 | 6032.26 | 0
1.4.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO |  |  |  |  | 182414.02 |  |  | 183640.76 |  |  | 182414.02 | 0 |  |  | 183640.76 | 0
1.4.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 170645.38 |  |  | 171792.98 |  |  | 170645.38 | 0 |  |  | 171792.98 | 0
1.4.2.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 1083.73 | 85.96 | 107.45 | 116446.78 | 82.73 | 107.66 | 116674.37 | 85.96 | 107.45 | 116446.78 | 0 | 82.73 | 107.66 | 116674.37 | 0
1.4.2.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 995.57 | 11.1 | 13.88 | 13818.51 | 10.34 | 13.46 | 13400.37 | 11.1 | 13.88 | 13818.51 | 0 | 10.34 | 13.46 | 13400.37 | 0
1.4.2.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 78.3 | 412.56 | 515.71 | 40380.09 | 409.43 | 532.8 | 41718.24 | 412.56 | 515.71 | 40380.09 | 0 | 409.43 | 532.8 | 41718.24 | 0
1.4.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 11768.64 |  |  | 11847.78 |  |  | 11768.64 | 0 |  |  | 11847.78 | 0
1.4.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 5.4 | 412.56 | 515.71 | 2784.83 | 409.43 | 532.8 | 2877.12 | 412.56 | 515.71 | 2784.83 | 0 | 409.43 | 532.8 | 2877.12 | 0
1.4.2.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 68.66 | 11.1 | 13.88 | 953 | 10.34 | 13.46 | 924.16 | 11.1 | 13.88 | 953 | 0 | 10.34 | 13.46 | 924.16 | 0
1.4.2.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 74.74 | 85.96 | 107.45 | 8030.81 | 82.73 | 107.66 | 8046.5 | 85.96 | 107.45 | 8030.81 | 0 | 82.73 | 107.66 | 8046.5 | 0
1.4.3. |  |  |  | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 492133.41 |  |  | 497538.67 |  |  | 492133.41 | 0 |  |  | 497538.67 | 0
1.4.3.1. |  |  |  | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 221391.15 |  |  | 222729.02 |  |  | 221391.15 | 0 |  |  | 222729.02 | 0
1.4.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 204566.2 |  |  | 205857.3 |  |  | 204566.2 | 0 |  |  | 205857.3 | 0
1.4.3.1.1.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 203882.38 |  |  | 205160.43 |  |  | 203882.38 | 0 |  |  | 205160.43 | 0
1.4.3.1.1.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 60446.06 |  |  | 61819.81 |  |  | 60446.06 | 0 |  |  | 61819.81 | 0
1.4.3.1.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un | 58 | 44.13 | 55.17 | 3199.86 | 42.24 | 54.97 | 3188.26 | 44.13 | 55.17 | 3199.86 | 0 | 42.24 | 54.97 | 3188.26 | 0
1.4.3.1.1.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71206 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 16MM2 - REF.: 070204/GOINFRA | un | 58 | 14.6 | 18.26 | 1059.08 | 13.55 | 17.64 | 1023.12 | 14.6 | 18.26 | 1059.08 | 0 | 13.55 | 17.64 | 1023.12 | 0
1.4.3.1.1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m | 174 | 18.77 | 23.47 | 4083.78 | 18.43 | 23.99 | 4174.26 | 18.77 | 23.47 | 4083.78 | 0 | 18.43 | 23.99 | 4174.26 | 0
1.4.3.1.1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 58 | 134.2 | 167.76 | 9730.08 | 132.94 | 173 | 10034 | 134.2 | 167.76 | 9730.08 | 0 | 132.94 | 173 | 10034 | 0
1.4.3.1.1.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70650 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un | 58 | 56.24 | 70.3 | 4077.4 | 55.48 | 72.2 | 4187.6 | 56.24 | 70.3 | 4077.4 | 0 | 55.48 | 72.2 | 4187.6 | 0
1.4.3.1.1.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un | 29 | 36.97 | 46.22 | 1340.38 | 35.53 | 46.24 | 1340.96 | 36.97 | 46.22 | 1340.38 | 0 | 35.53 | 46.24 | 1340.96 | 0
1.4.3.1.1.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Un | 29 | 150.78 | 188.48 | 5465.92 | 144.49 | 188.03 | 5452.87 | 150.78 | 188.48 | 5465.92 | 0 | 144.49 | 188.03 | 5452.87 | 0
1.4.3.1.1.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 7 | 1181.29 | 1476.62 | 10336.34 | 1171.64 | 1524.66 | 10672.62 | 1181.29 | 1476.62 | 10336.34 | 0 | 1171.64 | 1524.66 | 10672.62 | 0
1.4.3.1.1.1.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 22 | 769.2 | 961.51 | 21153.22 | 759.59 | 988.46 | 21746.12 | 769.2 | 961.51 | 21153.22 | 0 | 759.59 | 988.46 | 21746.12 | 0
1.4.3.1.1.1.2. |  |  |  | ACABAMENTOS, FIAÇÃO E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 143436.32 |  |  | 143340.62 |  |  | 143436.32 | 0 |  |  | 143340.62 | 0
1.4.3.1.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 29 | 20.37 | 25.47 | 738.63 | 19.49 | 25.37 | 735.73 | 20.37 | 25.47 | 738.63 | 0 | 19.49 | 25.37 | 735.73 | 0
1.4.3.1.1.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 29 | 37.52 | 46.9 | 1360.1 | 35.75 | 46.53 | 1349.37 | 37.52 | 46.9 | 1360.1 | 0 | 35.75 | 46.53 | 1349.37 | 0
1.4.3.1.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 145 | 16.56 | 20.7 | 3001.5 | 15.67 | 20.4 | 2958 | 16.56 | 20.7 | 3001.5 | 0 | 15.67 | 20.4 | 2958 | 0
1.4.3.1.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | Un | 29 | 29.34 | 36.68 | 1063.72 | 27.79 | 36.17 | 1048.93 | 29.34 | 36.68 | 1063.72 | 0 | 27.79 | 36.17 | 1048.93 | 0
1.4.3.1.1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 116 | 24.81 | 31.02 | 3598.32 | 23.6 | 30.72 | 3563.52 | 24.81 | 31.02 | 3598.32 | 0 | 23.6 | 30.72 | 3563.52 | 0
1.4.3.1.1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 406 | 20.5 | 25.63 | 10405.78 | 19.29 | 25.11 | 10194.66 | 20.5 | 25.63 | 10405.78 | 0 | 19.29 | 25.11 | 10194.66 | 0
1.4.3.1.1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | Un | 58 | 23.98 | 29.98 | 1738.84 | 22.77 | 29.64 | 1719.12 | 23.98 | 29.98 | 1738.84 | 0 | 22.77 | 29.64 | 1719.12 | 0
1.4.3.1.1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 116 | 23.58 | 29.48 | 3419.68 | 22.32 | 29.05 | 3369.8 | 23.58 | 29.48 | 3419.68 | 0 | 22.32 | 29.05 | 3369.8 | 0
1.4.3.1.1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 58 | 25.94 | 32.43 | 1880.94 | 24.68 | 32.12 | 1862.96 | 25.94 | 32.43 | 1880.94 | 0 | 24.68 | 32.12 | 1862.96 | 0
1.4.3.1.1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 29 | 181.04 | 226.3 | 6562.7 | 178.52 | 232.32 | 6737.28 | 181.04 | 226.3 | 6562.7 | 0 | 178.52 | 232.32 | 6737.28 | 0
1.4.3.1.1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 9976 | 5 | 6.25 | 62350 | 4.76 | 6.2 | 61851.2 | 5 | 6.25 | 62350 | 0 | 4.76 | 6.2 | 61851.2 | 0
1.4.3.1.1.1.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 522 | 6.44 | 8.06 | 4207.32 | 6.19 | 8.06 | 4207.32 | 6.44 | 8.06 | 4207.32 | 0 | 6.19 | 8.06 | 4207.32 | 0
1.4.3.1.1.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070570 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m | 1334 | 12.34 | 15.43 | 20583.62 | 12.05 | 15.69 | 20930.46 | 12.34 | 15.43 | 20583.62 | 0 | 12.05 | 15.69 | 20930.46 | 0
1.4.3.1.1.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 116 | 104.54 | 130.68 | 15158.88 | 102.8 | 133.78 | 15518.48 | 104.54 | 130.68 | 15158.88 | 0 | 102.8 | 133.78 | 15518.48 | 0
1.4.3.1.1.1.2.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70003 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO - REF.: 071644/GOINFRA | un | 174 | 29.32 | 36.65 | 6377.1 | 27.95 | 36.38 | 6330.12 | 29.32 | 36.65 | 6377.1 | 0 | 27.95 | 36.38 | 6330.12 | 0
1.4.3.1.1.1.2.16 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70067 | PONTO DE ENERGIA NÃO PLUGÁVEL - CHUVEIRO, INCLUSO SUPORTE, PLACA COM FURO CENTRAL E CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA. EXCLUSIVE FIAÇÃO - REF.: 071043/GOINFRA - 91946/SINAPI - 00627/ORSE | un | 29 | 27.28 | 34.11 | 989.19 | 25.53 | 33.23 | 963.67 | 27.28 | 34.11 | 989.19 | 0 | 25.53 | 33.23 | 963.67 | 0
1.4.3.1.1.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 683.82 |  |  | 696.87 |  |  | 683.82 | 0 |  |  | 696.87 | 0
1.4.3.1.1.2.1. |  |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 683.82 |  |  | 696.87 |  |  | 683.82 | 0 |  |  | 696.87 | 0
1.4.3.1.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 58 | 6.56 | 8.2 | 475.6 | 6.42 | 8.36 | 484.88 | 6.56 | 8.2 | 475.6 | 0 | 6.42 | 8.36 | 484.88 | 0
1.4.3.1.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 29 | 5.74 | 7.18 | 208.22 | 5.61 | 7.31 | 211.99 | 5.74 | 7.18 | 208.22 | 0 | 5.61 | 7.31 | 211.99 | 0
1.4.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 16824.95 |  |  | 16871.72 |  |  | 16824.95 | 0 |  |  | 16871.72 | 0
1.4.3.1.2.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16777.79 |  |  | 16823.66 |  |  | 16777.79 | 0 |  |  | 16823.66 | 0
1.4.3.1.2.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3802.02 |  |  | 3886.25 |  |  | 3802.02 | 0 |  |  | 3886.25 | 0
1.4.3.1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 2 | 769.2 | 961.51 | 1923.02 | 759.59 | 988.46 | 1976.92 | 769.2 | 961.51 | 1923.02 | 0 | 759.59 | 988.46 | 1976.92 | 0
1.4.3.1.2.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71208 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM PARRAMENTO, CAP. 8 DISJUNTORES - REF.: 072170/GOINFRA | un | 2 | 138.89 | 173.62 | 347.24 | 132.6 | 172.56 | 345.12 | 138.89 | 173.62 | 347.24 | 0 | 132.6 | 172.56 | 345.12 | 0
1.4.3.1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un | 2 | 36.97 | 46.22 | 92.44 | 35.53 | 46.24 | 92.48 | 36.97 | 46.22 | 92.44 | 0 | 35.53 | 46.24 | 92.48 | 0
1.4.3.1.2.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70650 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un | 4 | 56.24 | 70.3 | 281.2 | 55.48 | 72.2 | 288.8 | 56.24 | 70.3 | 281.2 | 0 | 55.48 | 72.2 | 288.8 | 0
1.4.3.1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 4 | 134.2 | 167.76 | 671.04 | 132.94 | 173 | 692 | 134.2 | 167.76 | 671.04 | 0 | 132.94 | 173 | 692 | 0
1.4.3.1.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m | 12.94 | 18.77 | 23.47 | 303.7 | 18.43 | 23.99 | 310.43 | 18.77 | 23.47 | 303.7 | 0 | 18.43 | 23.99 | 310.43 | 0
1.4.3.1.2.1.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71206 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 16MM2 - REF.: 070204/GOINFRA | un | 4 | 14.6 | 18.26 | 73.04 | 13.55 | 17.64 | 70.56 | 14.6 | 18.26 | 73.04 | 0 | 13.55 | 17.64 | 70.56 | 0
1.4.3.1.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un | 2 | 44.13 | 55.17 | 110.34 | 42.24 | 54.97 | 109.94 | 44.13 | 55.17 | 110.34 | 0 | 42.24 | 54.97 | 109.94 | 0
1.4.3.1.2.1.2. |  |  |  | ACABAMENTOS, FIAÇÃO E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 12975.77 |  |  | 12937.41 |  |  | 12975.77 | 0 |  |  | 12937.41 | 0
1.4.3.1.2.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70003 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO - REF.: 071644/GOINFRA | un | 12 | 29.32 | 36.65 | 439.8 | 27.95 | 36.38 | 436.56 | 29.32 | 36.65 | 439.8 | 0 | 27.95 | 36.38 | 436.56 | 0
1.4.3.1.2.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 8 | 104.54 | 130.68 | 1045.44 | 102.8 | 133.78 | 1070.24 | 104.54 | 130.68 | 1045.44 | 0 | 102.8 | 133.78 | 1070.24 | 0
1.4.3.1.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070585 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | m | 78.2 | 19.28 | 24.1 | 1884.62 | 18.93 | 24.64 | 1926.84 | 19.28 | 24.1 | 1884.62 | 0 | 18.93 | 24.64 | 1926.84 | 0
1.4.3.1.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070565 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m | 34.14 | 7.96 | 9.96 | 340.03 | 7.68 | 10 | 341.4 | 7.96 | 9.96 | 340.03 | 0 | 7.68 | 10 | 341.4 | 0
1.4.3.1.2.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 622.32 | 5 | 6.25 | 3889.5 | 4.76 | 6.2 | 3858.38 | 5 | 6.25 | 3889.5 | 0 | 4.76 | 6.2 | 3858.38 | 0
1.4.3.1.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 554.76 | 3.58 | 4.48 | 2485.32 | 3.37 | 4.39 | 2435.39 | 3.58 | 4.48 | 2485.32 | 0 | 3.37 | 4.39 | 2435.39 | 0
1.4.3.1.2.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un | 2 | 183.52 | 229.41 | 458.82 | 181.01 | 235.56 | 471.12 | 183.52 | 229.41 | 458.82 | 0 | 181.01 | 235.56 | 471.12 | 0
1.4.3.1.2.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 2 | 101.81 | 127.27 | 254.54 | 97.62 | 127.04 | 254.08 | 101.81 | 127.27 | 254.54 | 0 | 97.62 | 127.04 | 254.08 | 0
1.4.3.1.2.1.2.9 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 2 | 27.52 | 34.4 | 68.8 | 26.25 | 34.17 | 68.34 | 27.52 | 34.4 | 68.8 | 0 | 26.25 | 34.17 | 68.34 | 0
1.4.3.1.2.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 12 | 23.58 | 29.48 | 353.76 | 22.32 | 29.05 | 348.6 | 23.58 | 29.48 | 353.76 | 0 | 22.32 | 29.05 | 348.6 | 0
1.4.3.1.2.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 10 | 26.26 | 32.83 | 328.3 | 24.92 | 32.44 | 324.4 | 26.26 | 32.83 | 328.3 | 0 | 24.92 | 32.44 | 324.4 | 0
1.4.3.1.2.1.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 4 | 24.81 | 31.02 | 124.08 | 23.6 | 30.72 | 122.88 | 24.81 | 31.02 | 124.08 | 0 | 23.6 | 30.72 | 122.88 | 0
1.4.3.1.2.1.2.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 4 | 53.74 | 67.18 | 268.72 | 50.57 | 65.81 | 263.24 | 53.74 | 67.18 | 268.72 | 0 | 50.57 | 65.81 | 263.24 | 0
1.4.3.1.2.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70008 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, SEM SUPORTE E SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - REF.: 92022/SINAPI | un | 4 | 32.16 | 40.2 | 160.8 | 30.17 | 39.27 | 157.08 | 32.16 | 40.2 | 160.8 | 0 | 30.17 | 39.27 | 157.08 | 0
1.4.3.1.2.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 6 | 28.58 | 35.73 | 214.38 | 27.03 | 35.18 | 211.08 | 28.58 | 35.73 | 214.38 | 0 | 27.03 | 35.18 | 211.08 | 0
1.4.3.1.2.1.2.16 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 2 | 37.52 | 46.9 | 93.8 | 35.75 | 46.53 | 93.06 | 37.52 | 46.9 | 93.8 | 0 | 35.75 | 46.53 | 93.06 | 0
1.4.3.1.2.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 2 | 20.37 | 25.47 | 50.94 | 19.49 | 25.37 | 50.74 | 20.37 | 25.47 | 50.94 | 0 | 19.49 | 25.37 | 50.74 | 0
1.4.3.1.2.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 10 | 20.5 | 25.63 | 256.3 | 19.29 | 25.11 | 251.1 | 20.5 | 25.63 | 256.3 | 0 | 19.29 | 25.11 | 251.1 | 0
1.4.3.1.2.1.2.19 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70067 | PONTO DE ENERGIA NÃO PLUGÁVEL - CHUVEIRO, INCLUSO SUPORTE, PLACA COM FURO CENTRAL E CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA. EXCLUSIVE FIAÇÃO - REF.: 071043/GOINFRA - 91946/SINAPI - 00627/ORSE | un | 2 | 27.28 | 34.11 | 68.22 | 25.53 | 33.23 | 66.46 | 27.28 | 34.11 | 68.22 | 0 | 25.53 | 33.23 | 66.46 | 0
1.4.3.1.2.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 2 | 75.84 | 94.8 | 189.6 | 71.62 | 93.21 | 186.42 | 75.84 | 94.8 | 189.6 | 0 | 71.62 | 93.21 | 186.42 | 0
1.4.3.1.2.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 47.16 |  |  | 48.06 | 0 |  | 47.16 | 0 |  |  | 48.06 | 0
1.4.3.1.2.2.1. |  |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 47.16 |  |  | 48.06 | 0 |  | 47.16 | 0 |  |  | 48.06 | 0
1.4.3.1.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 2 | 5.74 | 7.18 | 14.36 | 5.61 | 7.31 | 14.62 | 5.74 | 7.18 | 14.36 | 0 | 5.61 | 7.31 | 14.62 | 0
1.4.3.1.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 4 | 6.56 | 8.2 | 32.8 | 6.42 | 8.36 | 33.44 | 6.56 | 8.2 | 32.8 | 0 | 6.42 | 8.36 | 33.44 | 0
1.4.3.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 106931.45 |  |  | 107606.94 |  |  | 106931.45 | 0 |  |  | 107606.94 | 0
1.4.3.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 100032.65 |  |  | 100664.56 |  |  | 100032.65 | 0 |  |  | 100664.56 | 0
1.4.3.2.1.1. |  |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 100032.65 |  |  | 100664.56 |  |  | 100032.65 | 0 |  |  | 100664.56 | 0
| AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | Un | 29 | 343.46 | 429.33 | 12450.57 | 332.39 | 432.55 | 12543.95 | 343.46 | 429.33 | 12450.57 |  | 332.39 | 432.55 | 12543.95 | 0
1.4.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | m | 29 | 126.82 | 158.53 | 4597.37 | 124.72 | 162.31 | 4706.99 | 126.82 | 158.53 | 4597.37 | 0 | 124.72 | 162.31 | 4706.99 | 0
1.4.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 29 | 389.14 | 486.43 | 14106.47 | 374.53 | 487.38 | 14134.02 | 389.14 | 486.43 | 14106.47 | 0 | 374.53 | 487.38 | 14134.02 | 0
1.4.3.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un | 29 | 69.94 | 87.43 | 2535.47 | 67.67 | 88.07 | 2554.03 | 69.94 | 87.43 | 2535.47 | 0 | 67.67 | 88.07 | 2554.03 | 0
1.4.3.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081442 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un | 29 | 13.81 | 17.27 | 500.83 | 12.97 | 16.89 | 489.81 | 13.81 | 17.27 | 500.83 | 0 | 12.97 | 16.89 | 489.81 | 0
1.4.3.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Un | 382.8 | 8.78 | 10.98 | 4203.14 | 8.28 | 10.78 | 4126.58 | 8.78 | 10.98 | 4203.14 | 0 | 8.28 | 10.78 | 4126.58 | 0
1.4.3.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 29 | 9.21 | 11.52 | 334.08 | 8.42 | 10.96 | 317.84 | 9.21 | 11.52 | 334.08 | 0 | 8.42 | 10.96 | 317.84 | 0
1.4.3.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 58 | 66.05 | 82.57 | 4789.06 | 63.78 | 83 | 4814 | 66.05 | 82.57 | 4789.06 | 0 | 63.78 | 83 | 4814 | 0
1.4.3.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 58 | 81.1 | 101.38 | 5880.04 | 78.83 | 102.59 | 5950.22 | 81.1 | 101.38 | 5880.04 | 0 | 78.83 | 102.59 | 5950.22 | 0
1.4.3.2.1.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 58 | 132.16 | 165.2 | 9581.6 | 128.59 | 167.34 | 9705.72 | 132.16 | 165.2 | 9581.6 | 0 | 128.59 | 167.34 | 9705.72 | 0
1.4.3.2.1.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 58 | 61.2 | 76.5 | 4437 | 60.02 | 78.11 | 4530.38 | 61.2 | 76.5 | 4437 | 0 | 60.02 | 78.11 | 4530.38 | 0
1.4.3.2.1.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | m | 58 | 354.13 | 442.67 | 25674.86 | 341.56 | 444.48 | 25779.84 | 354.13 | 442.67 | 25674.86 | 0 | 341.56 | 444.48 | 25779.84 | 0
1.4.3.2.1.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 58 | 13.12 | 16.41 | 951.78 | 12.74 | 16.59 | 962.22 | 13.12 | 16.41 | 951.78 | 0 | 12.74 | 16.59 | 962.22 | 0
1.4.3.2.1.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 58 | 34.92 | 43.66 | 2532.28 | 34.34 | 44.69 | 2592.02 | 34.92 | 43.66 | 2532.28 | 0 | 34.34 | 44.69 | 2592.02 | 0
1.4.3.2.1.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 116 | 22.44 | 28.06 | 3254.96 | 22.06 | 28.71 | 3330.36 | 22.44 | 28.06 | 3254.96 | 0 | 22.06 | 28.71 | 3330.36 | 0
1.4.3.2.1.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Un | 382.8 | 8.78 | 10.98 | 4203.14 | 8.28 | 10.78 | 4126.58 | 8.78 | 10.98 | 4203.14 | 0 | 8.28 | 10.78 | 4126.58 | 0
1.4.3.2.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 6898.8 |  |  | 6942.38 |  |  | 6898.8 | 0 |  |  | 6942.38 | 0
1.4.3.2.2.1. |  |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 6898.8 |  |  | 6942.38 |  |  | 6898.8 | 0 |  |  | 6942.38 | 0
| AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | Un | 2 | 343.46 | 429.33 | 858.66 | 332.39 | 432.55 | 865.1 | 343.46 | 429.33 | 858.66 |  | 332.39 | 432.55 | 865.1 | 0
1.4.3.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 2 | 126.82 | 158.53 | 317.06 | 124.72 | 162.31 | 324.62 | 126.82 | 158.53 | 317.06 | 0 | 124.72 | 162.31 | 324.62 | 0
1.4.3.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 2 | 389.14 | 486.43 | 972.86 | 374.53 | 487.38 | 974.76 | 389.14 | 486.43 | 972.86 | 0 | 374.53 | 487.38 | 974.76 | 0
1.4.3.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 69.94 | 87.43 | 174.86 | 67.67 | 88.07 | 176.14 | 69.94 | 87.43 | 174.86 | 0 | 67.67 | 88.07 | 176.14 | 0
1.4.3.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081442 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un | 2 | 13.81 | 17.27 | 34.54 | 12.97 | 16.89 | 33.78 | 13.81 | 17.27 | 34.54 | 0 | 12.97 | 16.89 | 33.78 | 0
1.4.3.2.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 26.4 | 8.78 | 10.98 | 289.87 | 8.28 | 10.78 | 284.59 | 8.78 | 10.98 | 289.87 | 0 | 8.28 | 10.78 | 284.59 | 0
1.4.3.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 2 | 9.21 | 11.52 | 23.04 | 8.42 | 10.96 | 21.92 | 9.21 | 11.52 | 23.04 | 0 | 8.42 | 10.96 | 21.92 | 0
1.4.3.2.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 4 | 66.05 | 82.57 | 330.28 | 63.78 | 83 | 332 | 66.05 | 82.57 | 330.28 | 0 | 63.78 | 83 | 332 | 0
1.4.3.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 4 | 81.1 | 101.38 | 405.52 | 78.83 | 102.59 | 410.36 | 81.1 | 101.38 | 405.52 | 0 | 78.83 | 102.59 | 410.36 | 0
1.4.3.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 4 | 132.16 | 165.2 | 660.8 | 128.59 | 167.34 | 669.36 | 132.16 | 165.2 | 660.8 | 0 | 128.59 | 167.34 | 669.36 | 0
1.4.3.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 4 | 61.2 | 76.5 | 306 | 60.02 | 78.11 | 312.44 | 61.2 | 76.5 | 306 | 0 | 60.02 | 78.11 | 312.44 | 0
1.4.3.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 4 | 354.13 | 442.67 | 1770.68 | 341.56 | 444.48 | 1777.92 | 354.13 | 442.67 | 1770.68 | 0 | 341.56 | 444.48 | 1777.92 | 0
1.4.3.2.2.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 4 | 13.12 | 16.41 | 65.64 | 12.74 | 16.59 | 66.36 | 13.12 | 16.41 | 65.64 | 0 | 12.74 | 16.59 | 66.36 | 0
1.4.3.2.2.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 4 | 34.92 | 43.66 | 174.64 | 34.34 | 44.69 | 178.76 | 34.92 | 43.66 | 174.64 | 0 | 34.34 | 44.69 | 178.76 | 0
1.4.3.2.2.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 8 | 22.44 | 28.06 | 224.48 | 22.06 | 28.71 | 229.68 | 22.44 | 28.06 | 224.48 | 0 | 22.06 | 28.71 | 229.68 | 0
1.4.3.2.2.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 26.4 | 8.78 | 10.98 | 289.87 | 8.28 | 10.78 | 284.59 | 8.78 | 10.98 | 289.87 | 0 | 8.28 | 10.78 | 284.59 | 0
1.4.3.3. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | 7892.91 |  |  | 7965.38 |  |  | 7892.91 | 0 |  |  | 7965.38 | 0
1.4.3.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 7383.69 |  |  | 7451.49 |  |  | 7383.69 | 0 |  |  | 7451.49 | 0
1.4.3.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91001 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m | 92.8 | 14.64 | 18.3 | 1698.24 | 14.05 | 18.29 | 1697.31 | 14.64 | 18.3 | 1698.24 | 0 | 14.05 | 18.29 | 1697.31 | 0
1.4.3.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91015 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un | 116 | 20.02 | 25.03 | 2903.48 | 19.56 | 25.46 | 2953.36 | 20.02 | 25.03 | 2903.48 | 0 | 19.56 | 25.46 | 2953.36 | 0
1.4.3.3.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61110 | LAJE CASA GÁS | un | 29 | 76.74 | 95.93 | 2781.97 | 74.21 | 96.58 | 2800.82 | 76.74 | 95.93 | 2781.97 | 0 | 74.21 | 96.58 | 2800.82 | 0
1.4.3.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 509.22 |  |  | 513.89 |  |  | 509.22 | 0 |  |  | 513.89 | 0
1.4.3.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61110 | LAJE CASA GÁS | un | 2 | 76.74 | 95.93 | 191.86 | 74.21 | 96.58 | 193.16 | 76.74 | 95.93 | 191.86 | 0 | 74.21 | 96.58 | 193.16 | 0
1.4.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91015 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un | 8 | 20.02 | 25.03 | 200.24 | 19.56 | 25.46 | 203.68 | 20.02 | 25.03 | 200.24 | 0 | 19.56 | 25.46 | 203.68 | 0
1.4.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91001 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m | 6.4 | 14.64 | 18.3 | 117.12 | 14.05 | 18.29 | 117.05 | 14.64 | 18.3 | 117.12 | 0 | 14.05 | 18.29 | 117.05 | 0
1.4.3.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  |  |  |  | 43160.16 |  |  | 44000.27 |  |  | 43160.16 | 0 |  |  | 44000.27 | 0
1.4.3.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 39285.3 |  |  | 40053.25 |  |  | 39285.3 | 0 |  |  | 40053.25 | 0
1.4.3.4.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un | 29 | 318.34 | 397.93 | 11539.97 | 308.64 | 401.64 | 11647.56 | 318.34 | 397.93 | 11539.97 | 0 | 308.64 | 401.64 | 11647.56 | 0
1.4.3.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 29 | 326.58 | 408.23 | 11838.67 | 323.23 | 420.63 | 12198.27 | 326.58 | 408.23 | 11838.67 | 0 | 323.23 | 420.63 | 12198.27 | 0
1.4.3.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 16.24 | 479.2 | 599.01 | 9727.92 | 473.39 | 616.03 | 10004.32 | 479.2 | 599.01 | 9727.92 | 0 | 473.39 | 616.03 | 10004.32 | 0
1.4.3.4.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 174 | 28.4 | 35.51 | 6178.74 | 27.39 | 35.65 | 6203.1 | 28.4 | 35.51 | 6178.74 | 0 | 27.39 | 35.65 | 6203.1 | 0
1.4.3.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  | 0 |  | 3874.86 |  |  | 3947.02 | 0 |  | 3874.86 | 0 |  |  | 3947.02 | 0
1.4.3.4.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² | 2.1 | 184.52 | 230.66 | 484.38 | 178.46 | 232.24 | 487.7 | 184.52 | 230.66 | 484.38 | 0 | 178.46 | 232.24 | 487.7 | 0
1.4.3.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 16 | 28.4 | 35.51 | 568.16 | 27.39 | 35.65 | 570.4 | 28.4 | 35.51 | 568.16 | 0 | 27.39 | 35.65 | 570.4 | 0
1.4.3.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 2.02 | 479.2 | 599.01 | 1210 | 473.39 | 616.03 | 1244.38 | 479.2 | 599.01 | 1210 | 0 | 473.39 | 616.03 | 1244.38 | 0
1.4.3.4.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 2 | 326.58 | 408.23 | 816.46 | 323.23 | 420.63 | 841.26 | 326.58 | 408.23 | 816.46 | 0 | 323.23 | 420.63 | 841.26 | 0
1.4.3.4.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un | 2 | 318.34 | 397.93 | 795.86 | 308.64 | 401.64 | 803.28 | 318.34 | 397.93 | 795.86 | 0 | 308.64 | 401.64 | 803.28 | 0
1.4.3.5. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 68045.23 |  |  | 69280.33 |  |  | 68045.23 | 0 |  |  | 69280.33 | 0
1.4.3.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 61277.29 |  |  | 62328.83 |  |  | 61277.29 | 0 |  |  | 62328.83 | 0
1.4.3.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 29 | 690.44 | 863.06 | 25028.74 | 680.38 | 885.39 | 25676.31 | 690.44 | 863.06 | 25028.74 | 0 | 680.38 | 885.39 | 25676.31 | 0
1.4.3.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Un | 29 | 169.16 | 211.45 | 6132.05 | 162.28 | 211.18 | 6124.22 | 169.16 | 211.45 | 6132.05 | 0 | 162.28 | 211.18 | 6124.22 | 0
1.4.3.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 29 | 17.17 | 21.47 | 622.63 | 16.54 | 21.53 | 624.37 | 17.17 | 21.47 | 622.63 | 0 | 16.54 | 21.53 | 624.37 | 0
1.4.3.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 29 | 19.77 | 24.72 | 716.88 | 18.93 | 24.64 | 714.56 | 19.77 | 24.72 | 716.88 | 0 | 18.93 | 24.64 | 714.56 | 0
1.4.3.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 29 | 169.64 | 212.05 | 6149.45 | 169 | 219.93 | 6377.97 | 169.64 | 212.05 | 6149.45 | 0 | 169 | 219.93 | 6377.97 | 0
1.4.3.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 29 | 50.54 | 63.18 | 1832.22 | 49.07 | 63.86 | 1851.94 | 50.54 | 63.18 | 1832.22 | 0 | 49.07 | 63.86 | 1851.94 | 0
1.4.3.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 29 | 45.29 | 56.62 | 1641.98 | 44.24 | 57.58 | 1669.82 | 45.29 | 56.62 | 1641.98 | 0 | 44.24 | 57.58 | 1669.82 | 0
1.4.3.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 29 | 55.78 | 69.73 | 2022.17 | 54.31 | 70.68 | 2049.72 | 55.78 | 69.73 | 2022.17 | 0 | 54.31 | 70.68 | 2049.72 | 0
1.4.3.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 29 | 118.57 | 148.22 | 4298.38 | 116.47 | 151.57 | 4395.53 | 118.57 | 148.22 | 4298.38 | 0 | 116.47 | 151.57 | 4395.53 | 0
1.4.3.5.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 29 | 26.52 | 33.16 | 961.64 | 25.01 | 32.55 | 943.95 | 26.52 | 33.16 | 961.64 | 0 | 25.01 | 32.55 | 943.95 | 0
1.4.3.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un | 29 | 31.49 | 39.37 | 1141.73 | 29.98 | 39.02 | 1131.58 | 31.49 | 39.37 | 1141.73 | 0 | 29.98 | 39.02 | 1131.58 | 0
1.4.3.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 29 | 22.73 | 28.42 | 824.18 | 21.22 | 27.62 | 800.98 | 22.73 | 28.42 | 824.18 | 0 | 21.22 | 27.62 | 800.98 | 0
1.4.3.5.1.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80024 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 REF: 86879 /SINAPI | un | 58 | 9.44 | 11.8 | 684.4 | 9.06 | 11.8 | 684.4 | 9.44 | 11.8 | 684.4 | 0 | 9.06 | 11.8 | 684.4 | 0
1.4.3.5.1.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80027 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" x 1.1/2"" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - REF.: 86877/SINAPI | un | 29 | 25.78 | 32.23 | 934.67 | 24.39 | 31.75 | 920.75 | 25.78 | 32.23 | 934.67 | 0 | 24.39 | 31.75 | 920.75 | 0
1.4.3.5.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 58 | 13.56 | 16.96 | 983.68 | 12.51 | 16.29 | 944.82 | 13.56 | 16.96 | 983.68 | 0 | 12.51 | 16.29 | 944.82 | 0
1.4.3.5.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 29 | 52.53 | 65.67 | 1904.43 | 51.48 | 67 | 1943 | 52.53 | 65.67 | 1904.43 | 0 | 51.48 | 67 | 1943 | 0
1.4.3.5.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 29 | 44.76 | 55.96 | 1622.84 | 43.83 | 57.04 | 1654.16 | 44.76 | 55.96 | 1622.84 | 0 | 43.83 | 57.04 | 1654.16 | 0
1.4.3.5.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081664 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | Un | 29 | 45.72 | 57.15 | 1657.35 | 44.78 | 58.28 | 1690.12 | 45.72 | 57.15 | 1657.35 | 0 | 44.78 | 58.28 | 1690.12 | 0
1.4.3.5.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 58 | 9.96 | 12.45 | 722.1 | 9.61 | 12.51 | 725.58 | 9.96 | 12.45 | 722.1 | 0 | 9.61 | 12.51 | 725.58 | 0
1.4.3.5.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 29 | 16.88 | 21.1 | 611.9 | 15.94 | 20.75 | 601.75 | 16.88 | 21.1 | 611.9 | 0 | 15.94 | 20.75 | 601.75 | 0
1.4.3.5.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | Un | 29 | 21.62 | 27.03 | 783.87 | 21.28 | 27.7 | 803.3 | 21.62 | 27.03 | 783.87 | 0 | 21.28 | 27.7 | 803.3 | 0
1.4.3.5.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 6767.94 |  |  | 6951.5 |  |  | 6767.94 | 0 |  |  | 6951.5 | 0
1.4.3.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 2 | 1550.92 | 1938.65 | 3877.3 | 1540.85 | 2005.12 | 4010.24 | 1550.92 | 1938.65 | 3877.3 | 0 | 1540.85 | 2005.12 | 4010.24 | 0
1.4.3.5.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un | 2 | 106.97 | 133.72 | 267.44 | 105.34 | 137.09 | 274.18 | 106.97 | 133.72 | 267.44 | 0 | 105.34 | 137.09 | 274.18 | 0
1.4.3.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 2 | 169.64 | 212.05 | 424.1 | 169 | 219.93 | 439.86 | 169.64 | 212.05 | 424.1 | 0 | 169 | 219.93 | 439.86 | 0
1.4.3.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 2 | 50.54 | 63.18 | 126.36 | 49.07 | 63.86 | 127.72 | 50.54 | 63.18 | 126.36 | 0 | 49.07 | 63.86 | 127.72 | 0
1.4.3.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 2 | 45.29 | 56.62 | 113.24 | 44.24 | 57.58 | 115.16 | 45.29 | 56.62 | 113.24 | 0 | 44.24 | 57.58 | 115.16 | 0
1.4.3.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 2 | 55.78 | 69.73 | 139.46 | 54.31 | 70.68 | 141.36 | 55.78 | 69.73 | 139.46 | 0 | 54.31 | 70.68 | 141.36 | 0
1.4.3.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 2 | 118.57 | 148.22 | 296.44 | 116.47 | 151.57 | 303.14 | 118.57 | 148.22 | 296.44 | 0 | 116.47 | 151.57 | 303.14 | 0
1.4.3.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 4 | 52.53 | 65.67 | 262.68 | 51.48 | 67 | 268 | 52.53 | 65.67 | 262.68 | 0 | 51.48 | 67 | 268 | 0
1.4.3.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 4 | 13.56 | 16.96 | 67.84 | 12.51 | 16.29 | 65.16 | 13.56 | 16.96 | 67.84 | 0 | 12.51 | 16.29 | 65.16 | 0
1.4.3.5.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 2 | 22.73 | 28.42 | 56.84 | 21.22 | 27.62 | 55.24 | 22.73 | 28.42 | 56.84 | 0 | 21.22 | 27.62 | 55.24 | 0
1.4.3.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un | 2 | 31.49 | 39.37 | 78.74 | 29.98 | 39.02 | 78.04 | 31.49 | 39.37 | 78.74 | 0 | 29.98 | 39.02 | 78.04 | 0
1.4.3.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 2 | 26.52 | 33.16 | 66.32 | 25.01 | 32.55 | 65.1 | 26.52 | 33.16 | 66.32 | 0 | 25.01 | 32.55 | 65.1 | 0
1.4.3.5.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 4 | 86.96 | 108.7 | 434.8 | 86.32 | 112.34 | 449.36 | 86.96 | 108.7 | 434.8 | 0 | 86.32 | 112.34 | 449.36 | 0
1.4.3.5.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80027 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" x 1.1/2"" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - REF.: 86877/SINAPI | un | 2 | 25.78 | 32.23 | 64.46 | 24.39 | 31.75 | 63.5 | 25.78 | 32.23 | 64.46 | 0 | 24.39 | 31.75 | 63.5 | 0
1.4.3.5.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 2 | 19.77 | 24.72 | 49.44 | 18.93 | 24.64 | 49.28 | 19.77 | 24.72 | 49.44 | 0 | 18.93 | 24.64 | 49.28 | 0
1.4.3.5.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081662 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un | 2 | 31.61 | 39.52 | 79.04 | 30.68 | 39.93 | 79.86 | 31.61 | 39.52 | 79.04 | 0 | 30.68 | 39.93 | 79.86 | 0
1.4.3.5.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 2 | 37.32 | 46.66 | 93.32 | 35.14 | 45.74 | 91.48 | 37.32 | 46.66 | 93.32 | 0 | 35.14 | 45.74 | 91.48 | 0
1.4.3.5.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 2 | 16.88 | 21.1 | 42.2 | 15.94 | 20.75 | 41.5 | 16.88 | 21.1 | 42.2 | 0 | 15.94 | 20.75 | 41.5 | 0
1.4.3.5.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 4 | 30.54 | 38.18 | 152.72 | 30.2 | 39.31 | 157.24 | 30.54 | 38.18 | 152.72 | 0 | 30.2 | 39.31 | 157.24 | 0
1.4.3.5.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 4 | 15.04 | 18.8 | 75.2 | 14.61 | 19.02 | 76.08 | 15.04 | 18.8 | 75.2 | 0 | 14.61 | 19.02 | 76.08 | 0
1.4.3.6. |  |  |  | METAIS |  |  |  |  | 44712.51 |  |  | 45956.73 |  |  | 44712.51 | 0 |  |  | 45956.73 | 0
1.4.3.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 29983.97 |  |  | 30701.43 |  |  | 29983.97 | 0 |  |  | 30701.43 | 0
1.4.3.6.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 29 | 72.1 | 90.13 | 2613.77 | 71.26 | 92.74 | 2689.46 | 72.1 | 90.13 | 2613.77 | 0 | 71.26 | 92.74 | 2689.46 | 0
1.4.3.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 29 | 151.76 | 189.71 | 5501.59 | 150.92 | 196.4 | 5695.6 | 151.76 | 189.71 | 5501.59 | 0 | 150.92 | 196.4 | 5695.6 | 0
1.4.3.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 29 | 89.06 | 111.33 | 3228.57 | 88.22 | 114.81 | 3329.49 | 89.06 | 111.33 | 3228.57 | 0 | 88.22 | 114.81 | 3329.49 | 0
1.4.3.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 29 | 76.97 | 96.22 | 2790.38 | 76.13 | 99.08 | 2873.32 | 76.97 | 96.22 | 2790.38 | 0 | 76.13 | 99.08 | 2873.32 | 0
1.4.3.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 87 | 110.97 | 138.72 | 12068.64 | 108.41 | 141.08 | 12273.96 | 110.97 | 138.72 | 12068.64 | 0 | 108.41 | 141.08 | 12273.96 | 0
1.4.3.6.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 29 | 104.3 | 130.38 | 3781.02 | 101.74 | 132.4 | 3839.6 | 104.3 | 130.38 | 3781.02 | 0 | 101.74 | 132.4 | 3839.6 | 0
1.4.3.6.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 14728.54 |  |  | 15255.3 |  |  | 14728.54 | 0 |  |  | 15255.3 | 0
1.4.3.6.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80003 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80570/GOINFRA | un | 6 | 928.18 | 1160.23 | 6961.38 | 927.34 | 1206.76 | 7240.56 | 928.18 | 1160.23 | 6961.38 | 0 | 927.34 | 1206.76 | 7240.56 | 0
1.4.3.6.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un | 2 | 69.92 | 87.41 | 174.82 | 68.99 | 89.78 | 179.56 | 69.92 | 87.41 | 174.82 | 0 | 68.99 | 89.78 | 179.56 | 0
1.4.3.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2 | 76.97 | 96.22 | 192.44 | 76.13 | 99.08 | 198.16 | 76.97 | 96.22 | 192.44 | 0 | 76.13 | 99.08 | 198.16 | 0
1.4.3.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 4 | 85.52 | 106.91 | 427.64 | 84.05 | 109.38 | 437.52 | 85.52 | 106.91 | 427.64 | 0 | 84.05 | 109.38 | 437.52 | 0
1.4.3.6.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230007 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - REF.: 100866/SINAPI | un | 4 | 328.6 | 410.76 | 1643.04 | 325.77 | 423.93 | 1695.72 | 328.6 | 410.76 | 1643.04 | 0 | 325.77 | 423.93 | 1695.72 | 0
1.4.3.6.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un | 2 | 336.52 | 420.65 | 841.3 | 335.04 | 436 | 872 | 336.52 | 420.65 | 841.3 | 0 | 335.04 | 436 | 872 | 0
1.4.3.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 2 | 154.37 | 192.97 | 385.94 | 152.9 | 198.98 | 397.96 | 154.37 | 192.97 | 385.94 | 0 | 152.9 | 198.98 | 397.96 | 0
1.4.3.6.2.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un | 2 | 1160.88 | 1451.11 | 2902.22 | 1157.1 | 1505.74 | 3011.48 | 1160.88 | 1451.11 | 2902.22 | 0 | 1157.1 | 1505.74 | 3011.48 | 0
1.4.3.6.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 4 | 110.97 | 138.72 | 554.88 | 108.41 | 141.08 | 564.32 | 110.97 | 138.72 | 554.88 | 0 | 108.41 | 141.08 | 564.32 | 0
1.4.3.6.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 2 | 153.64 | 192.06 | 384.12 | 151.08 | 196.61 | 393.22 | 153.64 | 192.06 | 384.12 | 0 | 151.08 | 196.61 | 393.22 | 0
1.4.3.6.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 2 | 104.3 | 130.38 | 260.76 | 101.74 | 132.4 | 264.8 | 104.3 | 130.38 | 260.76 | 0 | 101.74 | 132.4 | 264.8 | 0
1.4.4. |  |  |  | ETAPA 3D - PINTURAS |  |  |  |  | 278625.13 |  |  | 274747.07 |  |  | 278625.13 | 0 |  |  | 274747.07 | 0
1.4.4.1. |  |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 181205.66 |  |  | 176543.28 |  |  | 181205.66 | 0 |  |  | 176543.28 | 0
1.4.4.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 169260.76 |  |  | 164897.38 |  |  | 169260.76 | 0 |  |  | 164897.38 | 0
1.4.4.1.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 89578.54 |  |  | 86077.84 |  |  | 89578.54 | 0 |  |  | 86077.84 | 0
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 2823.15 | 12.4 | 15.51 | 43787.05 | 11.53 | 15.01 | 42375.48 | 12.4 | 15.51 | 43787.05 | 0 | 11.53 | 15.01 | 42375.48 | 0
1.4.4.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 2823.15 | 12.97 | 16.22 | 45791.49 | 11.89 | 15.48 | 43702.36 | 12.97 | 16.22 | 45791.49 | 0 | 11.89 | 15.48 | 43702.36 | 0
1.4.4.1.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 53802.52 |  |  | 52810.2 |  |  | 53802.52 | 0 |  |  | 52810.2 | 0
1.4.4.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 3101.01 | 13.88 | 17.35 | 53802.52 | 13.08 | 17.03 | 52810.2 | 13.88 | 17.35 | 53802.52 | 0 | 13.08 | 17.03 | 52810.2 | 0
1.4.4.1.1.3. |  |  |  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  |  |  |  | 25879.7 |  |  | 26009.34 |  |  | 25879.7 | 0 |  |  | 26009.34 | 0
1.4.4.1.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 1620.52 | 12.77 | 15.97 | 25879.7 | 12.33 | 16.05 | 26009.34 | 12.77 | 15.97 | 25879.7 | 0 | 12.33 | 16.05 | 26009.34 | 0
1.4.4.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 11944.9 |  |  | 11645.9 |  |  | 11944.9 | 0 |  |  | 11645.9 | 0
1.4.4.1.2.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 6014.09 |  |  | 5779.06 |  |  | 6014.09 | 0 |  |  | 5779.06 | 0
1.4.4.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 189.54 | 12.4 | 15.51 | 2939.76 | 11.53 | 15.01 | 2844.99 | 12.4 | 15.51 | 2939.76 | 0 | 11.53 | 15.01 | 2844.99 | 0
1.4.4.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 189.54 | 12.97 | 16.22 | 3074.33 | 11.89 | 15.48 | 2934.07 | 12.97 | 16.22 | 3074.33 | 0 | 11.89 | 15.48 | 2934.07 | 0
1.4.4.1.2.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 3993.97 |  |  | 3920.3 |  |  | 3993.97 | 0 |  |  | 3920.3 | 0
1.4.4.1.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 230.2 | 13.88 | 17.35 | 3993.97 | 13.08 | 17.03 | 3920.3 | 13.88 | 17.35 | 3993.97 | 0 | 13.08 | 17.03 | 3920.3 | 0
1.4.4.1.2.3. |  |  |  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  |  |  |  | 1936.84 |  |  | 1946.54 |  |  | 1936.84 | 0 |  |  | 1946.54 | 0
1.4.4.1.2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 121.28 | 12.77 | 15.97 | 1936.84 | 12.33 | 16.05 | 1946.54 | 12.77 | 15.97 | 1936.84 | 0 | 12.33 | 16.05 | 1946.54 | 0
1.4.4.2. |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 24490.87 |  |  | 24716.24 |  |  | 24490.87 | 0 |  |  | 24716.24 | 0
1.4.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 22874.3 |  |  | 23085.72 |  |  | 22874.3 | 0 |  |  | 23085.72 | 0
1.4.4.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1375.47 | 4.18 | 5.23 | 7193.7 | 3.94 | 5.14 | 7069.91 | 4.18 | 5.23 | 7193.7 | 0 | 3.94 | 5.14 | 7069.91 | 0
1.4.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 29 | 78.73 | 98.42 | 2854.18 | 77.16 | 100.42 | 2912.18 | 78.73 | 98.42 | 2854.18 | 0 | 77.16 | 100.42 | 2912.18 | 0
1.4.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 29 | 24.84 | 31.06 | 900.74 | 24.84 | 32.33 | 937.57 | 24.84 | 31.06 | 900.74 | 0 | 24.84 | 32.33 | 937.57 | 0
1.4.4.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 29 | 206.09 | 257.62 | 7470.98 | 201.25 | 261.89 | 7594.81 | 206.09 | 257.62 | 7470.98 | 0 | 201.25 | 261.89 | 7594.81 | 0
1.4.4.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 15.9 | 224.13 | 280.17 | 4454.7 | 220.93 | 287.5 | 4571.25 | 224.13 | 280.17 | 4454.7 | 0 | 220.93 | 287.5 | 4571.25 | 0
1.4.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 1616.57 |  |  | 1630.52 |  |  | 1616.57 | 0 |  |  | 1630.52 | 0
1.4.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 1.1 | 224.13 | 280.17 | 308.18 | 220.93 | 287.5 | 316.25 | 224.13 | 280.17 | 308.18 | 0 | 220.93 | 287.5 | 316.25 | 0
1.4.4.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 2 | 206.09 | 257.62 | 515.24 | 201.25 | 261.89 | 523.78 | 206.09 | 257.62 | 515.24 | 0 | 201.25 | 261.89 | 523.78 | 0
1.4.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 2 | 24.84 | 31.06 | 62.12 | 24.84 | 32.33 | 64.66 | 24.84 | 31.06 | 62.12 | 0 | 24.84 | 32.33 | 64.66 | 0
1.4.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 2 | 78.73 | 98.42 | 196.84 | 77.16 | 100.42 | 200.84 | 78.73 | 98.42 | 196.84 | 0 | 77.16 | 100.42 | 200.84 | 0
1.4.4.2.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 102.14 | 4.18 | 5.23 | 534.19 | 3.94 | 5.14 | 524.99 | 4.18 | 5.23 | 534.19 | 0 | 3.94 | 5.14 | 524.99 | 0
1.4.4.3. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 72928.6 |  |  | 73487.55 |  |  | 72928.6 | 0 |  |  | 73487.55 | 0
1.4.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 403.36 | 504.21 | 504.21 | 377.16 | 490.81 | 490.81 | 403.36 | 504.21 | 504.21 | 0 | 377.16 | 490.81 | 490.81 | 0
1.4.4.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | Un | 1 | 757 | 946.25 | 946.25 | 706.83 | 919.81 | 919.81 | 757 | 946.25 | 946.25 | 0 | 706.83 | 919.81 | 919.81 | 0
1.4.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un | 1 | 1900.06 | 2375.08 | 2375.08 | 1899.45 | 2471.76 | 2471.76 | 1900.06 | 2375.08 | 2375.08 | 0 | 1899.45 | 2471.76 | 2471.76 | 0
1.4.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | 2164.31 | 21.89 | 27.37 | 59237.16 | 21.21 | 27.61 | 59756.59 | 21.89 | 27.37 | 59237.16 | 0 | 21.21 | 27.61 | 59756.59 | 0
1.4.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 216.5 | 36.45 | 45.57 | 9865.9 | 34.95 | 45.49 | 9848.58 | 36.45 | 45.57 | 9865.9 | 0 | 34.95 | 45.49 | 9848.58 | 0
1.5. |  |  |  | 4ª ETAPA - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 14759.55 |  |  | 15231.92 |  |  | 14759.55 | 0 |  |  | 15231.92 | 0
1.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 254.59 | 2.48 | 3.11 | 791.77 | 2.42 | 3.16 | 804.5 | 2.48 | 3.11 | 791.77 | 0 | 2.42 | 3.16 | 804.5 | 0
1.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 165.58 | 1.56 | 1.96 | 324.53 | 1.52 | 1.99 | 329.5 | 1.56 | 1.96 | 324.53 | 0 | 1.52 | 1.99 | 329.5 | 0
1.5.3 | AGEHAB | INSUMO | SE003 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m³ | 165.58 | 5.09 | 6.37 | 1054.74 | 5.09 | 6.63 | 1097.79 | 5.09 | 6.37 | 1054.74 | 0 | 5.09 | 6.63 | 1097.79 | 0
1.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 3311.52 | 2.82 | 3.53 | 11689.66 | 2.8 | 3.65 | 12087.04 | 2.82 | 3.53 | 11689.66 | 0 | 2.8 | 3.65 | 12087.04 | 0
1.5.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 89.01 | 1.56 | 1.96 | 174.45 | 1.52 | 1.99 | 177.12 | 1.56 | 1.96 | 174.45 | 0 | 1.52 | 1.99 | 177.12 | 0
1.5.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | m3 | 231.44 | 2.5 | 3.13 | 724.4 | 2.44 | 3.18 | 735.97 | 2.5 | 3.13 | 724.4 | 0 | 2.44 | 3.18 | 735.97 | 0
2. |  |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 139852.71 |  |  | 140179.61 |  |  | 139852.71 | 0 |  |  | 140179.61 | 0
2.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4608.58 |  |  | 4347.71 |  |  | 4608.58 | 0 |  |  | 4347.71 | 0
2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 1086.93 | 0.33 | 0.42 | 456.51 | 0.33 | 0.44 | 478.24 | 0.33 | 0.42 | 456.51 | 0 | 0.33 | 0.44 | 478.24 | 0
2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 1086.93 | 3.05 | 3.82 | 4152.07 | 2.73 | 3.56 | 3869.47 | 3.05 | 3.82 | 4152.07 | 0 | 2.73 | 3.56 | 3869.47 | 0
2.2. |  |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 8951.98 |  |  | 9216.02 |  |  | 8951.98 | 0 |  |  | 9216.02 | 0
2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 76.09 | 94.12 | 117.65 | 8951.98 | 93.07 | 121.12 | 9216.02 | 94.12 | 117.65 | 8951.98 | 0 | 93.07 | 121.12 | 9216.02 | 0
2.3. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  |  | 4021.64 |  |  | 3760.77 |  |  | 4021.64 | 0 |  |  | 3760.77 | 0
2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 1086.93 | 2.96 | 3.7 | 4021.64 | 2.65 | 3.46 | 3760.77 | 2.96 | 3.7 | 4021.64 | 0 | 2.65 | 3.46 | 3760.77 | 0
2.4. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 66761.62 |  |  | 67451.78 |  |  | 66761.62 | 0 |  |  | 67451.78 | 0
2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 140.87 | 30.68 | 38.36 | 5403.77 | 29.49 | 38.38 | 5406.59 | 30.68 | 38.36 | 5403.77 | 0 | 29.49 | 38.38 | 5406.59 | 0
2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 140.87 | 174.94 | 218.68 | 30805.45 | 172.08 | 223.94 | 31546.42 | 174.94 | 218.68 | 30805.45 | 0 | 172.08 | 223.94 | 31546.42 | 0
2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 670.45 | 36.45 | 45.57 | 30552.4 | 34.95 | 45.49 | 30498.77 | 36.45 | 45.57 | 30552.4 | 0 | 34.95 | 45.49 | 30498.77 | 0
2.5. |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 55508.89 |  |  | 55403.33 |  |  | 55508.89 | 0 |  |  | 55403.33 | 0
2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270205 | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un | 30 | 252.14 | 315.18 | 9455.4 | 247.89 | 322.59 | 9677.7 | 252.14 | 315.18 | 9455.4 | 0 | 247.89 | 322.59 | 9677.7 | 0
2.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | 275.61 | 21.89 | 27.37 | 7543.44 | 21.21 | 27.61 | 7609.59 | 21.89 | 27.37 | 7543.44 | 0 | 21.21 | 27.61 | 7609.59 | 0
2.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270212 | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un | 30 | 43.8 | 54.75 | 1642.5 | 40.27 | 52.41 | 1572.3 | 43.8 | 54.75 | 1642.5 | 0 | 40.27 | 52.41 | 1572.3 | 0
2.5.4 | SINAPI | INSUMO | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 30 | 63.78 | 79.73 | 2391.9 | 63.78 | 83 | 2490 | 63.78 | 79.73 | 2391.9 | 0 | 63.78 | 83 | 2490 | 0
2.5.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1086.93 | 4.18 | 5.23 | 5684.64 | 3.94 | 5.14 | 5586.82 | 4.18 | 5.23 | 5684.64 | 0 | 3.94 | 5.14 | 5586.82 | 0
2.5.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271711 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m | 483.72 | 47.61 | 59.52 | 28791.01 | 45.22 | 58.85 | 28466.92 | 47.61 | 59.52 | 28791.01 | 0 | 45.22 | 58.85 | 28466.92 | 0
3 |  |  |  | VIGILÂNCIA PÓS OBRA/ SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA |  |  |  |  | 116179.57 |  |  | 111059.71 |  |  | 116179.57 | 0 |  |  | 111059.71 | 0
3.1 |  |  |  | 1º MÊS |  |  |  |  | 31250.12 |  |  | 29928.47 |  |  | 31250.12 | 0 |  |  | 29928.47 | 0
3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 19.44 | 24.31 | 10696.4 | 17.41 | 22.66 | 9970.4 | 19.44 | 24.31 | 10696.4 | 0 | 17.41 | 22.66 | 9970.4 | 0
3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 12.25 | 15.32 | 3370.4 | 10.97 | 14.28 | 3141.6 | 12.25 | 15.32 | 3370.4 | 0 | 10.97 | 14.28 | 3141.6 | 0
3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 23.45 | 29.32 | 6450.4 | 20.99 | 27.32 | 6010.4 | 23.45 | 29.32 | 6450.4 | 0 | 20.99 | 27.32 | 6010.4 | 0
3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 82 | 3.37 | 4.22 | 346.04 | 3.37 | 4.39 | 359.98 | 3.37 | 4.22 | 346.04 | 0 | 3.37 | 4.39 | 359.98 | 0
3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 82 | 22.49 | 28.12 | 2305.84 | 22.49 | 29.27 | 2400.14 | 22.49 | 28.12 | 2305.84 | 0 | 22.49 | 29.27 | 2400.14 | 0
3.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 10 | 11.72 | 14.66 | 146.6 | 11.72 | 15.26 | 152.6 | 11.72 | 14.66 | 146.6 | 0 | 11.72 | 15.26 | 152.6 | 0
3.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 50 | 0.92 | 1.15 | 57.5 | 0.91 | 1.19 | 59.5 | 0.92 | 1.15 | 57.5 | 0 | 0.91 | 1.19 | 59.5 | 0
3.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 1 | 847.49 | 1059.37 | 1059.37 | 847.49 | 1102.85 | 1102.85 | 847.49 | 1059.37 | 1059.37 | 0 | 847.49 | 1102.85 | 1102.85 | 0
3.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 | 2164.31 | 2.52 | 3.15 | 6817.57 | 2.38 | 3.11 | 6731 | 2.52 | 3.15 | 6817.57 | 0 | 2.38 | 3.11 | 6731 | 0
3.2 |  |  |  | 2º MÊS |  |  |  |  | 31250.12 |  |  | 29928.47 |  |  | 31250.12 | 0 |  |  | 29928.47 | 0
3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 19.44 | 24.31 | 10696.4 | 17.41 | 22.66 | 9970.4 | 19.44 | 24.31 | 10696.4 | 0 | 17.41 | 22.66 | 9970.4 | 0
3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 12.25 | 15.32 | 3370.4 | 10.97 | 14.28 | 3141.6 | 12.25 | 15.32 | 3370.4 | 0 | 10.97 | 14.28 | 3141.6 | 0
3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 23.45 | 29.32 | 6450.4 | 20.99 | 27.32 | 6010.4 | 23.45 | 29.32 | 6450.4 | 0 | 20.99 | 27.32 | 6010.4 | 0
3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 82 | 3.37 | 4.22 | 346.04 | 3.37 | 4.39 | 359.98 | 3.37 | 4.22 | 346.04 | 0 | 3.37 | 4.39 | 359.98 | 0
3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 82 | 22.49 | 28.12 | 2305.84 | 22.49 | 29.27 | 2400.14 | 22.49 | 28.12 | 2305.84 | 0 | 22.49 | 29.27 | 2400.14 | 0
3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 10 | 11.72 | 14.66 | 146.6 | 11.72 | 15.26 | 152.6 | 11.72 | 14.66 | 146.6 | 0 | 11.72 | 15.26 | 152.6 | 0
3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 50 | 0.92 | 1.15 | 57.5 | 0.91 | 1.19 | 59.5 | 0.92 | 1.15 | 57.5 | 0 | 0.91 | 1.19 | 59.5 | 0
3.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 1 | 847.49 | 1059.37 | 1059.37 | 847.49 | 1102.85 | 1102.85 | 847.49 | 1059.37 | 1059.37 | 0 | 847.49 | 1102.85 | 1102.85 | 0
3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 | 2164.31 | 2.52 | 3.15 | 6817.57 | 2.38 | 3.11 | 6731 | 2.52 | 3.15 | 6817.57 | 0 | 2.38 | 3.11 | 6731 | 0
3.3 |  |  |  | 3º MÊS |  |  |  |  | 31250.12 |  |  | 29928.47 |  |  | 31250.12 | 0 |  |  | 29928.47 | 0
3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 19.44 | 24.31 | 10696.4 | 17.41 | 22.66 | 9970.4 | 19.44 | 24.31 | 10696.4 | 0 | 17.41 | 22.66 | 9970.4 | 0
3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 12.25 | 15.32 | 3370.4 | 10.97 | 14.28 | 3141.6 | 12.25 | 15.32 | 3370.4 | 0 | 10.97 | 14.28 | 3141.6 | 0
3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 23.45 | 29.32 | 6450.4 | 20.99 | 27.32 | 6010.4 | 23.45 | 29.32 | 6450.4 | 0 | 20.99 | 27.32 | 6010.4 | 0
3.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 82 | 3.37 | 4.22 | 346.04 | 3.37 | 4.39 | 359.98 | 3.37 | 4.22 | 346.04 | 0 | 3.37 | 4.39 | 359.98 | 0
3.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 82 | 22.49 | 28.12 | 2305.84 | 22.49 | 29.27 | 2400.14 | 22.49 | 28.12 | 2305.84 | 0 | 22.49 | 29.27 | 2400.14 | 0
3.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 10 | 11.72 | 14.66 | 146.6 | 11.72 | 15.26 | 152.6 | 11.72 | 14.66 | 146.6 | 0 | 11.72 | 15.26 | 152.6 | 0
3.3.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 50 | 0.92 | 1.15 | 57.5 | 0.91 | 1.19 | 59.5 | 0.92 | 1.15 | 57.5 | 0 | 0.91 | 1.19 | 59.5 | 0
3.3.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 1 | 847.49 | 1059.37 | 1059.37 | 847.49 | 1102.85 | 1102.85 | 847.49 | 1059.37 | 1059.37 | 0 | 847.49 | 1102.85 | 1102.85 | 0
3.3.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 | 2164.31 | 2.52 | 3.15 | 6817.57 | 2.38 | 3.11 | 6731 | 2.52 | 3.15 | 6817.57 | 0 | 2.38 | 3.11 | 6731 | 0
3.4 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA |  |  |  |  | 22429.21 |  |  | 21274.3 |  |  | 22429.21 | 0 |  |  | 21274.3 | 0
3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 2432.08 | 3.05 | 3.82 | 9290.54 | 2.73 | 3.56 | 8658.2 | 3.05 | 3.82 | 9290.54 | 0 | 2.73 | 3.56 | 8658.2 | 0
3.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020203 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 2164.31 | 2 | 2.5 | 5410.77 | 1.78 | 2.32 | 5021.19 | 2 | 2.5 | 5410.77 | 0 | 1.78 | 2.32 | 5021.19 | 0
3.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1477.61 | 4.18 | 5.23 | 7727.9 | 3.94 | 5.14 | 7594.91 | 4.18 | 5.23 | 7727.9 | 0 | 3.94 | 5.14 | 7594.91 | 0
284

## Planejamento
DADOS
Titulo | Cronograma Físico-financeiro
Obra | Matrinchã Mod. I - Retomada - Goiás Social - 31UH
Empresa
Cidade | Matrinchã
Endereço | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Descrição | Processo: 202500031002245
[7 empty] | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01
PLANEJAMENTO | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
Item | Descrição | Dias Trabalhados | Dias Corridos | Inicio Planejado | Fim Planejado | Preço Total | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16
0. | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 180 DIAS + VIGILÂNCIA PÓS OBRA + PASSEIO PÚBLICO | 284 dias | 360 | 2025-08-04 09:00 | 2026-07-30 13:00 | 5517060
0. | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 180 DIAS + VIGILÂNCIA PÓS OBRA | 284 dias | 360 | 2025-08-04 09:00 | 2026-07-30 13:00 | 5376880.39
1. | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 180 DIAS | 284 dias | 360 | 2025-08-04 09:00 | 2026-07-30 13:00 | 5265820.68 | 1.074% | 56564.7633 | 1.194% | 62849.737 | 1.854% | 97653.4373 | 6.783% | 357201.697 | 5.769% | 303775.417 | 4.004% | 210819.3219 | 14.28% | 751791.263 | 23.45% | 1234904.5769 | 14.86% | 782467.1837 | 9.164% | 482568.9313 | 10.17% | 535784.271 | 7.418% | 390596.9526 | 0.6811% | 35863.0314 | 0.6591% | 34706.1594 | 0.6811% | 35863.0314 | 0.06591% | 3470.6159
1.1. | CUSTOS MENSAIS | 142 dias | 179 | 2025-08-04 09:00 | 2026-01-30 13:00 | 1113331.94 | 1.074% | 11959.2674 | 1.194% | 13288.0749 | 1.854% | 20646.4856 | 6.783% | 75521.7624 | 5.769% | 64226.0523 | 4.004% | 44572.7075 | 14.28% | 158948.2962 | 23.45% | 261091.061 | 14.86% | 165433.9866 | 9.164% | 102027.6681 | 10.17% | 113278.7799 | 7.396% | 82337.7982 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2. | 1a ETAPA | 106 dias | 134 | 2025-08-04 09:00 | 2025-12-16 13:00 | 303223.12 | 14.71% | 44605.4959 | 16.34% | 49561.6621 | 23.29% | 70626.947 | 29.77% | 90279.7925 | 15.88% | 48149.2226
1.2.1. | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO | 70 dias | 87 | 2025-08-04 09:00 | 2025-10-30 17:00 | 143728.82 | 31.03% | 44605.4959 | 34.48% | 49561.6621 | 34.48% | 49561.6621
1.2.2. | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO | 41 dias | 53 | 2025-10-24 13:00 | 2025-12-16 13:00 | 159494.3 |  |  |  |  | 13.21% | 21065.2849 | 56.6% | 90279.7925 | 30.19% | 48149.2226
1.3. | 2A ETAPA | 140 dias | 178 | 2025-10-31 09:00 | 2026-04-27 17:00 | 2404294.27 |  |  |  |  | 0.2654% | 6380.0047 | 7.961% | 191400.1421 | 7.961% | 191400.1421 | 6.915% | 166246.6145 | 24.66% | 592842.9668 | 37.92% | 911688.5239 | 14.32% | 344335.8759
1.3.1. | ETAPA 2A - ESTRUTURA E ALVENARIA | 60 dias | 76 | 2025-10-31 09:00 | 2026-01-15 13:00 | 484880.36 |  |  |  |  | 1.316% | 6380.0047 | 39.47% | 191400.1421 | 39.47% | 191400.1421 | 19.74% | 95700.0711
1.3.2. | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA | 30 dias | 38 | 2026-01-10 09:00 | 2026-02-17 17:00 | 127655.65 | [10 empty] | 14.55% | 70546.5434 | 44.74% | 57109.1066
1.3.3. | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA | 39 dias | 49 | 2026-02-05 09:00 | 2026-03-26 13:00 | 1141346.05 | [12 empty] | 46.94% | 535733.8602 | 53.06% | 605612.1898
1.3.4. | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS | 40 dias | 51 | 2026-03-07 09:00 | 2026-04-27 17:00 | 650412.21 | [14 empty] | 47.06% | 306076.3341 | 52.94% | 344335.8759
1.4. | 3a ETAPA | 97 dias | 124 | 2026-03-27 13:00 | 2026-07-29 13:00 | 1429739.43 | [14 empty] | 4.345% | 62124.992 | 19.07% | 272697.3213 | 26.62% | 380541.2632 | 29.55% | 422505.4911 | 20.41% | 291870.3625
1.4.1. | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS | 16 dias | 20 | 2026-03-27 13:00 | 2026-04-16 17:00 | 310624.96 | [14 empty] | 20% | 62124.992 | 80% | 248499.968
1.4.2. | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO | 35 dias | 43 | 2026-04-27 09:00 | 2026-06-09 17:00 | 346828.73 | [16 empty] | 6.977% | 24197.3533 | 72.09% | 250039.317 | 20.93% | 72592.0598
1.4.3. | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS | 48 dias | 61 | 2026-05-15 09:00 | 2026-07-15 13:00 | 497538.67 | [18 empty] | 2.478% | 130501.9462 | 4.647% | 244691.1492 | 2.323% | 122345.5746
1.4.4. | ETAPA 3D - PINTURAS | 37 dias | 47 | 2026-06-12 09:00 | 2026-07-29 13:00 | 274747.07 | [20 empty] | 1.998% | 105222.2821 | 3.219% | 169524.7879
1.5. | 4ª ETAPA - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM | 1 dias | 1 | 2026-07-29 13:00 | 2026-07-30 13:00 | 15231.92 | [22 empty] | 100% | 15231.92
2. | PASSEIO PÚBLICO | 37 dias | 47 | 2026-05-21 13:00 | 2026-07-07 17:00 | 140179.61 | [18 empty] | 21.28% | 29825.4489 | 63.83% | 89476.3468 | 14.89% | 20877.8143
3. | VIGILÂNCIA PÓS OBRA/ SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA | 75 dias | 96 | 2026-07-30 13:00 | 2026-11-03 13:00 | 111059.71 | [22 empty] | 0.8253% | 1156.872 | 25.58% | 35863.0314 | 24.76% | 34706.1594 | 25.58% | 35863.0314 | 2.476% | 3470.6159
[6 empty] | TOTAL | 1.025% | 56564.7633 | 1.139% | 62849.737 | 1.77% | 97653.4373 | 6.474% | 357201.697 | 5.506% | 303775.417 | 3.821% | 210819.3219 | 13.63% | 751791.263 | 22.38% | 1234904.5769 | 14.18% | 782467.1837 | 9.287% | 512394.3802 | 11.33% | 625260.6178 | 7.458% | 411474.7669 | 0.65% | 35863.0314 | 0.6291% | 34706.1594 | 0.65% | 35863.0314 | 0.06291% | 3470.6159
[6 empty] | TOTAL ACUMULADO | 1.025% | 56564.7633 | 2.164% | 119414.5002 | 3.934% | 217067.9375 | 10.41% | 574269.6345 | 15.92% | 878045.0515 | 19.74% | 1088864.3735 | 33.36% | 1840655.6365 | 55.75% | 3075560.2134 | 69.93% | 3858027.3971 | 79.22% | 4370421.7773 | 90.55% | 4995682.3951 | 98.01% | 5407157.162 | 98.66% | 5443020.1933 | 99.29% | 5477726.3527 | 99.94% | 5513589.3841 | 100% | 5517060 | 5523479.09 | 6419.09
[6 empty] | 4152488.74 | 1.074% | 44605.4959 | 1.194% | 49561.6621 | 1.854% | 77006.9517 | 6.783% | 281679.9346 | 5.769% | 239549.3647 | 4.004% | 166246.6145 | 14.28% | 592842.9668 | 23.45% | 973813.5159 | 14.86% | 617033.1971 | 9.164% | 380541.2632 | 10.17% | 422505.4911 | 7.396% | 307102.2825 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Formulas:
Dias Corridos = +DAYS([Fim Planejado],[Inicio Planejado])

## Levantamento Fiscalização
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
MATRINCHÃ |  |  | SERVIÇOS EXECUTADOS
ENDEREÇO: | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa |  | RUA TRS2 | [12 empty] | RUA 07 |  |  |  |  | RUA TRS3 | [9 empty] | RUA TRS4 |  |  | QTDE |  | QTDE |  | QTDE
|  |  | Quadra 03 | [12 empty] | Quadra 04 |  |  |  |  | Quadra 05 | [9 empty] | Quadra 06 |  |  | Soma |  | Levantamento |  | Saldo
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO. | LOTES: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PADRÃO | PCD | PADRÃO | PCD | PADRÃO | PCD
01 | FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAMES E ESTACAS | [32 empty] | - |  | - |  | - | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
02 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO ( m² ) (Executado) |  | 0 | 37.14 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 0 | 0 | 101.078 | 101.078 | 101.078 | 92.358 | 84.358 | 92.358 | 84.358 | 91.233 | 82.358 | 50.235 | 50.235 | 50.235 | 37.14 | 50.235 | 37.14 | 50.235 | 2267.57 | 37.14 | 3331.52 | 229.76 | 1063.95 | 192.62
03 | REBOCO / CHAPISCO | [32 empty] | 0 | 0 | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
04 | VIGAS DE FORRO NIVEL 3,00 m - EXECUTADAS COM ESP. 11.5CM - FAZER REFORÇO ESTRUTURAL
04.1 | CONCRETO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
04.2 | ARMAÇÃO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
04.3 | FORMAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05 | VIGAS DO BARRILETE NIVEL 3,50 m - EXECUTADAS COM ESP. 11.5CM - FAZER REFORÇO ESTRUTURAL
05.1 | CONCRETO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.2 | ARMAÇÃO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.3 | FORMAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
06 | VIGA RERSPALDO NIVEL 5,10 m - EXECUTADAS COM ESP. 11.5CM - FAZER REFORÇO ESTRUTURAL
06.1 | CONCRETO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
06.2 | ARMAÇÃO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
06.3 | FORMAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
7 | PILARES NIVEL BALDRAME AO FORRO - EXECUTADOS COM ESP. 11.5CM - FAZER REFORÇO ESTRUTURAL
05.1 | CONCRETO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.2 | ARMAÇÃO |  | x | x | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x
05.3 | FORMAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
8 | PILARES NIVEL FORRO AO BARRILETE - EXECUTADOS COM ESP. 11.5CM - FAZER REFORÇO ESTRUTURAL
05.1 | CONCRETO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.2 | ARMAÇÃO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.3 | FORMAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
9 | PILARES NIVEL BARRILETE AO RESPALDO - EXECUTADOS COM ESP. 11.5CM - FAZER REFORÇO ESTRUTURAL
05.1 | CONCRETO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.2 | ARMAÇÃO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
05.3 | FORMAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
9 | CONTRA PISO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
07 | PISO - CERAMICO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
08 | REVESTIMENTO CERAMICO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
09 | FORRO PVC C/ ESTRUTURA METALON | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
10 | ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS AÇO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS VENEZIANA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
12 | ESQUADRIAS MADEIRA - PORTAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
13 | ESQUADRIAS METÁLICAS - JANELAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
14 | PEITORIL | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
15 | PIA COZINHA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
16 | LAVATORIO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
17 | BACIA SANITARIA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
18 | ACESSORIOS - BALCAO EM GRANITO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
20 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
21 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - ESGOTO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
22 | COBERTURA - ESTRUTURA METALICA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
23 | COBERTURA - TELHAS CERAMICAS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
24 | COBERTURA - RUFO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
25 | LAJE WC E HALL CIRCULAÇÃO DE QUARTOS/WC | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
26 | PINTURA - INTERNA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
27 | PINTURA - EXTERNA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
28 | CALÇADA GARAGEM | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
29 | INSTALAÇÃO DE GÁS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
30 | ABRIGO DE GÁS | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
31 | LIMPEZA EXTERNA DA CASA (m2) | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
32 | PLANTIO DE ÁRVORE | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
33 | PLANTIO DE GRAMA | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
34 | HIDRÔMETRO | bar: Quadra 03 1 to Quadra 06 33
35 | MURO DE ARRIMO
35.1 | ALVENARIA ARMADA SEM FUNDAÇÃO M² - FALTA EXECULTAR |  | Quadra 03 4: 0.8; Quadra 03 6: 0.8; Quadra 03 7: 0.8; Quadra 03 9: 0.8; Quadra 03 11: 1.6; Quadra 04 18: 0.8; Quadra 05 21: 0.8; Quadra 05 22: 0.8; Quadra 05 23: 0.8; Quadra 05 25: 0.8; Quadra 05 27: 0.8; Quadra 05 29: 0.8; Quadra 05 30: x; Quadra 06 31: 0.8; Quadra 06 33: 2.99 |  |  |  |  | 14.19
35.2 | ALVENARIA ARMADA COM FUNDAÇÃO M² - FALTA EXECULTAR |  | Quadra 06 33: 2.99 |  |  |  |  | 2.99
35.3 | REBOCO M² - FALTA EXECULTAR |  | Quadra 03 4: 11.62; Quadra 03 6: 11.62; Quadra 03 7: 14.94; Quadra 03 9: 14.94; Quadra 03 11: 29.88; Quadra 04 18: 7.2; Quadra 05 21: 16.7136; Quadra 05 22: 10.32; Quadra 05 23: 10.32; Quadra 05 25: 10.374; Quadra 05 27: 8.6; Quadra 05 29: 20.922; Quadra 05 30: x; Quadra 06 31: 18.9; Quadra 06 33: 10.79 |  |  |  |  | 197.1396
35.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO - FALTA EXECULTAR |  | Quadra 03 4: 11.62; Quadra 03 6: 11.62; Quadra 03 7: 14.94; Quadra 03 9: 14.94; Quadra 03 11: 29.88; Quadra 04 18: 7.2; Quadra 05 21: 16.7136; Quadra 05 22: 10.32; Quadra 05 23: 10.32; Quadra 05 25: 10.374; Quadra 05 27: 8.6; Quadra 05 29: 20.922; Quadra 05 30: x; Quadra 06 31: 18.9; Quadra 06 33: 10.79 |  |  |  |  | 197.1396
35.5 | DRENAGEM PAD 100 MM / TUBO PVC 100 MM - FALTA EXECULTAR | [36 empty] | 0 | bar: Quadra 03 1 to Quadra 03 13; Quadra 04 18 to Quadra 05 23; Quadra 05 25; Quadra 05 27; Quadra 05 29 to Quadra 06 31; Quadra 06 33
35.6 | ESCAVAÇÃO - FALTA EXECULTAR |  | Quadra 03 4: 3.32; Quadra 03 6: 3.32; Quadra 03 9: 4.648; Quadra 03 11: 4.648; Quadra 04 18: 3.4; Quadra 05 21: 8.0304; Quadra 05 22: 3.44; Quadra 05 23: 3.44; Quadra 05 25: 3.458; Quadra 05 27: 3.44; Quadra 05 29: 6.8472; Quadra 06 31: 6.804; Quadra 06 33: 4.316 |  |  |  |  | 59.1116
35.7 | ATERRO COMPACTADO - FALTA EXECULTAR |  | Quadra 03 4: 3.32; Quadra 03 6: 3.32; Quadra 03 9: 4.648; Quadra 03 11: 4.648; Quadra 04 18: 3.4; Quadra 05 21: 8.0304; Quadra 05 22: 3.44; Quadra 05 23: 3.44; Quadra 05 25: 3.458; Quadra 05 27: 3.44; Quadra 05 29: 6.8472; Quadra 06 31: 6.804; Quadra 06 33: 4.316 |  |  |  |  | 59.1116
35.8 | CAIXA DE PASSAGEM GRELHA METALICA - FALTA EXECULTAR | [36 empty] | 0 | bar: Quadra 03 1 to Quadra 03 13; Quadra 04 18 to Quadra 05 23; Quadra 05 25; Quadra 05 27; Quadra 05 29 to Quadra 06 31; Quadra 06 33
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01 | Execução de Verga na Janela do banheiro |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | ok | x | X | X | ok | x | x | x | x | x | x | x | x
02 | Execução de Contra Verga na Janela do banheiro |  | x | x | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | x | X | X | ok | x | x | x | x | ok | ok | ok | ok
03 | Execução de Contra Vergas nas Janelas (Dormitórios / Cozinha / Sala de Estar) |  | x | x | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | X | OK | ok | x | x | x | x | ok | ok | ok | ok
04 | Execução de Vergas nas Janelas (Dormitórios / Cozinha / Sala de Estar) - Falta a verga da Porta e Janela Entrada da Sala casa 25. |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | ok | ok | ok | ok | x | X | X | ok | x | x | x | x | x | x | x | x
05 | Demolição de Alvenaria Bloco Ceramico - (m²). | bar: x to ok; ok to ok
06 | Demolição de Alvenaria Bloco Ceramico casa Germinada- (m²). |  | x: 13.095; ok: 1.125; x: x; x: 13.095
07 | Demolição de Vergas da Porta e Janela Entrada da Sala (m³). |  | ok: 0.03575
08 | Demolição de Concreto Armado - Pilares (M³) |  | OK: 0.621; ok: 0.4968; x: 0.414
09 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=5 METROS | [32 empty] | 22 | bar: x to ok; ok to ok
10 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS |  | ok: 1; ok: 1; ok: 1; ok: 1; ok: 2; ok: 1 | 7
OBS.: | - Os pilares e vigas do projeto tem espessura de 14cm. Foi execultado na espessura de 11,5cm. O setor de projeto vai fazer um detalhe de reforço para ser incluso na planilha de preço.
- Os locais onde pilares e vigas, que estiverem somente com armação, serão considerados como não execultados.
- A patamarização foi implantada em todas as unidades habitacionais, porém as vigas baldrames foram execultadas acima do terreno, sendo necessário aterrar para condições de acessibilidade. Topografia deve verificar os alinhamentos e níveis da patamarização.
- Barracão de Obra, falta execultar refeitório, banhiero de funcionário e pintura interna e externa = 225m²
ok | Serviços executados
x | Serviços não executados

## Quantitativo
Titulo | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
Obra | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 29 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 6 MESES
Cidade | MATRINCHÃ |  | Tempo Obra (mês): | 12
Descrição | Processo: 202500031002245
Área Unitária | 47.43 | m2 | casa padrão
| 51.07 | m2 | casa pcd
Casa Padrão | 29 | 1375.47 | m2
Casa PCD | 2 | 102.14 | m2
Casa Total | 31 | 1477.61 | m2
QUANTITATIVO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade
[6 empty] | Unitária | Orçamentária
1. |  |  |  | MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - 47,43 M2
1.1. |  |  |  | CUSTOS MENSAIS
1.1.1. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 0.4628 | 683.83
1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 3.2952 | 4868.97
1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2 | 1 | 3449.65
1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 7% | 103.43
1.1.1.5 | SINAPI | INSUMO | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês |  | 6
1.1.2. |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 110 | 1320
1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | 110 | 1320
1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 2640
1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 2640
1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 2640
1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250109 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 2640
1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 5280
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1 | 1477.61
1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1 | 1477.61
1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  | 6074
1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE |  | 6074
1.2. |  |  |  | 1a ETAPA
1.2.1. |  |  |  | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO
1.2.1.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 |  | 225
1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un |  | 1
1.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un |  | 1
1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 |  | 7.7
1.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270704 | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m | 884.55 | 884.55
1.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | AGE20202 | TENDA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA, ALTURA MÉDIA DE H=2,65M, RESTANTE COM TELA MOSQUETEIRO E PISO EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m2 | 25 | 25
1.2.1.2. |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 1018.34
1.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041005 | CARGA MECANIZADA | m3 |  | 662.3
1.2.1.2.3 | AGEHAB | INSUMO | SE003 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m³ |  | 662.3
1.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  | 3973.82
1.2.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 356.04
1.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE DA UMIDADE | m3 |  | 925.77
1.2.1.3. |  |  |  | TRANSPORTE MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.3.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE5 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 504
1.2.1.3.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE6 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 504
1.2.1.3.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE8 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 504
1.2.1.3.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE9 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 504
1.2.2. |  |  |  | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO
1.2.2.1. |  |  |  | MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM
1.2.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² |  | 40.16
1.2.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA) | m² |  | 28.36
1.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 |  | 394.2792
1.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 |  | 197.1396
1.2.2.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² |  | 29.28
1.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un |  | 20
1.2.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m |  | 315.61
1.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m |  | 54.66
1.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41001 | ESCAVACAO MANUAL | m3 |  | 52.39
1.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 |  | 14.73
1.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 37.56
1.2.2.1.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50003 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² |  | 147.93
1.2.2.1.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220012 | ESPELHO DE 30CM EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 - REF. 220100 - GOINFRA | m2 |  | 3.86
1.2.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS MURO DE ARRIMO
1.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  | 6440.2556
1.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  | 511.671
1.2.2.3. |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.2.3.2. |  |  |  | CASA PADRÃO E PCD
1.2.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 51.07 | 51.07 | uhs a serem reconstruídas
1.2.2.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) |  |  |  | 3
1.2.2.4.1. |  |  |  | ESTACAS PROF=5,0M
1.2.2.4.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 19.09 | 591.79 | 57.27
1.2.2.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 68.27 | 2116.37 | 204.81
1.2.2.4.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50010 | ESTACA A TRADO Ø 30CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE - REF.: 100896 - 100897/SINAPI | m | 55.2 | 1711.2 | 165.6
1.2.2.4.2. |  |  |  | BLOCOS
1.2.2.4.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 65.18 | 2020.58 | 195.54
1.2.2.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 5.07 | 157.17 | 15.21
1.2.2.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 1.04 | 32.24 | 3.12
1.2.2.4.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.25 | 7.75 | 0.75
1.2.2.4.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 3.04 | 94.24 | 9.12
1.2.2.4.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 14.52 | 450.12 | 43.56
1.2.2.4.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 2 | 62 | 6
1.2.2.4.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 2 | 62 | 6
1.2.2.4.3. |  |  |  | BALDRAME
1.2.2.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 87.09 | 2699.79 | 261.27
1.2.2.4.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 31 | 961 | 93
1.2.2.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 8.73 | 270.63 | 26.19
1.2.2.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 1.59 | 49.29 | 4.77
1.2.2.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.44 | 13.64 | 1.32
1.2.2.4.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 3.06 | 94.86 | 9.18
1.2.2.4.3.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 20.95 | 649.45 | 62.85
1.2.2.4.3.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 1.47 | 45.57 | 4.41
1.2.2.4.3.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 1.47 | 45.57 | 4.41
1.2.2.4.4. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS FUNDAÇÃO
1.2.2.4.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  | 171.7147 | 171.7147
1.3. |  |  |  | 2A ETAPA
1.3.1. |  |  |  | ETAPA 2A - ALVENARIA ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES EMBUTIDAS |  |  |  | uhs a serem construídas |  | 89.43% | 10.57%
1.3.1.1. |  |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) |  |  |  | 15 |  | Casa | Platibanda
1.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 88.65 | 2748.15 | 1329.75 | 99.13 | 88.65 | 10.47
1.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 147.8 | 4581.8 | 2217 | 165.27 | 147.8 | 17.46
1.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 128.85 | 3994.35 | 1932.75 | 144.09 | 128.85 | 15.23
1.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 84.87 | 2630.97 | 1273.05 | 94.91 | 84.87 | 10.03
1.3.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060520 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | m3 | 3.96 | 122.76 | 59.4 | 4.43 | 3.96 | 0.46
1.3.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 3.96 | 122.76 | 59.4 | 4.43 | 3.96 | 0.46
1.3.1.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS ESTRUTURA
1.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  | 1146.9222
1.3.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm |  | 30151.44
1.3.1.3. |  |  |  | ALVENARIAS | [5 empty] | 89.43% | 10.57%
1.3.1.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO | [5 empty] | Casa | Platibanda | Alvenaria total | Alvenaria Executada | Saldo
1.3.1.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 114.88 | 3331.52 | 1063.95 | 128.45 | 114.87 | 13.57 | 3981.95 | 2769.33 | 1212.62
1.3.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 0.34 | 9.86
1.3.1.3.2. |  |  |  | CASA PCD | [5 empty] | Casa | Platibanda
1.3.1.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 114.88 | 229.76 | 192.62 | 128.45 | 114.87 | 13.57
1.3.1.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 14.28 | 28.56
1.3.1.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 0.34 | 0.68
1.3.2. |  |  |  | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA |  |  |  | uhs a serem construídas
1.3.2.1. |  |  |  | LAJE PRÉ-MODADA E PLATIBANDA |  |  |  | 17
1.3.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.46 | 14.26
1.3.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060520 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | m3 | 0.46 | 14.26
1.3.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 061102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | 6.39 | 198.09 | 108.63
1.3.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 10.03 | 310.93
1.3.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 15.23 | 472.13
1.3.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 17.46 | 541.26
1.3.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 10.47 | 324.57
1.3.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS LAJE PRÉ-MOLDADA E PLATIBANDA
1.3.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm |  | 7238.376
1.3.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  | 216.6437
1.3.2.3. |  |  |  | ALVENARIA
1.3.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 13.57 | 393.53
1.3.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 13.57 | 27.14
1.3.3. |  |  |  | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA
1.3.3.1. |  |  |  | CAIXAS E RALOS
1.3.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 29
1.3.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 6.29 | 182.41
1.3.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 4 | 116
1.3.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 4 | 116
1.3.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.3.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 4 | 8
1.3.3.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 4 | 8
1.3.3.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 6.29 | 12.58
1.3.3.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 2
1.3.3.2. |  |  |  | (OPÇÃO E) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M, SUMIDOURO PROF. 3,50M (PROJETO PADRÃO AGEHAB)
1.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 2 | 62
1.3.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 31
1.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 31
1.3.3.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81846 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 3,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 31
1.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 62
1.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 9.85 | 305.35
1.3.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 1 | 31
1.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA / TELHAMENTO
1.3.3.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.3.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 15026 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 695.66 | 20174.14
1.3.3.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 55.55 | 1610.95
1.3.3.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | 2.48 | 71.92
1.3.3.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 26.49 | 768.21
1.3.3.3.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE160015 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO - REF.: 94232/SINAPI | un | 114 | 3306
1.3.3.3.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 3.75 | 108.75
1.3.3.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 3.79 | 7.58
1.3.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE160015 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO - REF.: 94232/SINAPI | un | 114 | 228
1.3.3.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 26.75 | 53.5
1.3.3.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | 2.48 | 4.96
1.3.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 60.64 | 121.28
1.3.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 15026 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 991.85 | 1983.7
1.3.3.4. |  |  |  | CORPOS DE PROVA DE CONCRETO
1.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050251 | CORPO DE PROVA | Un | 6 | 2.79 | 6 CORPOS DE PROVA A CADA 25 M3 OU MINIMO 6
1.3.4. |  |  |  | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS
1.3.4.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.4.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 17.68 | 512.72
1.3.4.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 17.3357 | 502.73
1.3.4.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 3.76 | 109.04
1.3.4.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 3.76 | 7.52
1.3.4.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 17.3357 | 34.67
1.3.4.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 17.68 | 35.36
1.3.4.2. |  |  |  | ELETRICA EMBUTIDA NA PAREDE
1.3.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 22 | 638
1.3.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 1 | 29
1.3.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70600 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m | 70 | 2030
1.3.4.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 10 | 290
1.3.4.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 122 | 3538
1.3.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 40.47 | 80.94
| GOINFRA | COMPOSICAO | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 115.67 | 231.34
| GOINFRA | COMPOSICAO | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 2.74 | 5.48
1.3.4.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 6 | 12
1.3.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70600 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m | 70 | 140
1.3.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 1 | 2
1.3.4.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 27 | 54
1.3.4.3. |  |  |  | TELECOMUNICAÇÕES EMBUTIDA NA PAREDE
1.3.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 2 | 58
1.3.4.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 5 | 145
1.3.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 3.85 | 7.7
| GOINFRA | COMPOSICAO | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 9.21 | 18.42
1.3.4.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 4 | 8
1.3.4.4. |  |  |  | ÁGUA FRIA EMBUTIDA NA PAREDE
1.3.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.4.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 3.9 | 113.1
1.3.4.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 10.7 | 310.3
1.3.4.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 24.4 | 707.6
1.3.4.4.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 2 | 58
1.3.4.4.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 6 | 174
1.3.4.4.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 6 | 174
1.3.4.4.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 3 | 87
1.3.4.4.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 4 | 116
1.3.4.4.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 12 | 348
1.3.4.4.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 1 | 29
1.3.4.4.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 11 | 319
1.3.4.4.1.22 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un | 4 | 116
1.3.4.4.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | Un | 1 | 29
1.3.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.4.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un | 4 | 8
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | Un | 6 | 12
1.3.4.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 11 | 22
1.3.4.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.4.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 10 | 20
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 3 | 6
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 5 | 10
1.3.4.4.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81361 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 3 | 6
1.3.4.4.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 3 | 6
1.3.4.4.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 8
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 2 | 4
1.3.4.4.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.4.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | Un | 1 | 2
1.3.4.4.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | Un | 2 | 4
1.3.4.4.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un | 1 | 2
1.3.4.4.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 3 | 6
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 1 | 2
1.3.4.4.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | Un | 14.45 | 28.9
1.3.4.4.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 14.13 | 28.26
1.3.4.4.2.22 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 4.01 | 8.02
1.3.4.5. |  |  |  | ESGOTO EMBUTIDO NA PAREDE
1.3.4.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 29
1.3.4.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 87
1.3.4.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 87
1.3.4.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 29
1.3.4.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 7 | 203
1.3.4.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 3 | 87
1.3.4.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 29
1.3.4.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 29
1.3.4.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 2 | 58
1.3.4.5.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 11 | 319
1.3.4.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 2 | 58
1.3.4.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 5 | 145
1.3.4.5.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 0.58 | 16.82
1.3.4.5.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 14.41 | 417.89
1.3.4.5.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 10.2 | 295.8
1.3.4.5.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 3.9 | 113.1
1.3.4.5.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 2.6 | 5.2
1.3.4.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 10.2 | 20.4
1.3.4.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 23.55 | 47.1
1.3.4.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 3.5 | 7
1.3.4.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 11 | 22
1.3.4.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | Un | 3 | 6
1.3.4.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 2 | 4
1.3.4.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 5 | 10
1.3.4.5.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.16 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81735 | Un | 1 | 2
1.3.4.5.2.17 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81062 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81736 | Un | 3 | 6
1.3.4.6. |  |  |  | VENTILAÇÃO
1.3.4.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.6.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 58
1.3.4.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 13.2 | 382.8
1.3.4.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 6 | 174
1.3.4.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 29
1.3.4.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 58
1.3.4.6.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.6.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 4
| GOINFRA | COMPOSICAO | 82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | Un | 1 | 2
1.3.4.6.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 4
1.3.4.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 3 | 6
1.3.4.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 11.75 | 23.5
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 3 | 6
1.3.4.6.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 6
1.3.4.7. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.3.4.7.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.7.1.1. |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
1.3.4.7.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 6 | 174
1.3.4.7.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 114.14 | 3310.06
1.3.4.7.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 16.8 | 487.2
1.3.4.7.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 97.35 | 2823.15
1.3.4.7.1.2. |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
1.3.4.7.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 114.74 | 3327.46
1.3.4.7.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 111.0157 | 3219.45
1.3.4.7.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 3.72 | 107.88
1.3.4.7.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.7.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO
1.3.4.7.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 6 | 12
1.3.4.7.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 94.76 | 189.52
1.3.4.7.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 19.38 | 38.76
1.3.4.7.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 114.14 | 228.28
1.3.4.7.2.2. |  |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO
1.3.4.7.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 3.72 | 7.44
1.3.4.7.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 115.1 | 230.2
1.3.4.7.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 118.82 | 237.64
1.3.4.8. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
1.3.4.8.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.8.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 37.37 | 1083.73
1.3.4.8.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | 15.76 | 457.04
1.3.4.8.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 6 | 174
1.3.4.8.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.8.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 5.64 | 11.28
1.3.4.8.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | 23.94 | 47.88
1.3.4.8.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 37.37 | 74.74
1.4. |  |  |  | 3a ETAPA
1.4.1. |  |  |  | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS
1.4.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un. | 5 | 145
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un. | 1 | 29
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un. | 1 | 29
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un. | 2 | 58
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un. | 2 | 58
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180061 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un. | 1 | 29
1.4.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un. | 5 | 10
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un. | 1 | 2
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un. | 1 | 2
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un. | 2 | 4
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un. | 2 | 4
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180061 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un. | 1 | 2
1.4.2. |  |  |  | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO
1.4.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE
1.4.2.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA INTERNO | m2 | 16.8 | 487.2
1.4.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA EXTERNO | m2 | 3.72 | 107.88
1.4.2.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA INTERNO | m2 | 19.38 | 38.76
1.4.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA EXTERNO | m2 | 3.72 | 7.44
1.4.2.2. |  |  |  | FORROS
1.4.2.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 | 37.37 | 1083.73
1.4.2.2.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 | 37.37 | 74.74
1.4.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO
1.4.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.2.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 37.37 | 1083.73
1.4.2.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 34.33 | 995.57
1.4.2.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 2.7 | 78.3
1.4.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 2.7 | 5.4
1.4.2.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 34.33 | 68.66
1.4.2.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 37.37 | 74.74
1.4.3. |  |  |  | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS
1.4.3.1. |  |  |  | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
1.4.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.1.1.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.3.1.1.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO
1.4.3.1.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un | 2 | 58
1.4.3.1.1.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71206 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 16MM2 - REF.: 070204/GOINFRA | un | 2 | 58
1.4.3.1.1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m | 6 | 174
1.4.3.1.1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 2 | 58
1.4.3.1.1.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70650 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un | 2 | 58
1.4.3.1.1.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un | 1 | 29
1.4.3.1.1.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Un | 1 | 29
1.4.3.1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71801 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=5 METROS | Un |  | 22
1.4.3.1.1.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un |  | 7
1.4.3.1.1.1.2. |  |  |  | ACABAMENTOS, FIAÇÃO E LUMINÁRIAS
1.4.3.1.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 1 | 29
1.4.3.1.1.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 29
1.4.3.1.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 5 | 145
1.4.3.1.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | Un | 1 | 29
1.4.3.1.1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 4 | 116
1.4.3.1.1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 14 | 406
1.4.3.1.1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | Un | 2 | 58
1.4.3.1.1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 4 | 116
1.4.3.1.1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 2 | 58
1.4.3.1.1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 1 | 29
1.4.3.1.1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 344 | 9976
1.4.3.1.1.1.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 18 | 522
1.4.3.1.1.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070570 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m | 46 | 1334
1.4.3.1.1.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 4 | 116
1.4.3.1.1.1.2.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70003 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO - REF.: 071644/GOINFRA | un | 6 | 174
1.4.3.1.1.1.2.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70067 | PONTO DE ENERGIA NÃO PLUGÁVEL - CHUVEIRO, INCLUSO SUPORTE, PLACA COM FURO CENTRAL E CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA. EXCLUSIVE FIAÇÃO - REF.: 071043/GOINFRA - 91946/SINAPI - 00627/ORSE | un | 1 | 29
1.4.3.1.1.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
1.4.3.1.1.2.1. |  |  |  | ACABAMENTOS
1.4.3.1.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 2 | 58
1.4.3.1.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 29
1.4.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.1.2.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.3.1.2.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO
1.4.3.1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71801 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=5 METROS | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71208 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM PARRAMENTO, CAP. 8 DISJUNTORES - REF.: 072170/GOINFRA | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70650 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un | 2 | 4
1.4.3.1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 2 | 4
1.4.3.1.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m | 6.47 | 12.94
1.4.3.1.2.1.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71206 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 16MM2 - REF.: 070204/GOINFRA | un | 2 | 4
1.4.3.1.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.2. |  |  |  | ACABAMENTOS, FIAÇÃO E LUMINÁRIAS
1.4.3.1.2.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70003 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO - REF.: 071644/GOINFRA | un | 6 | 12
1.4.3.1.2.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 4 | 8
1.4.3.1.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 70585 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | m | 39.1 | 78.2
1.4.3.1.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 70565 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | m | 17.07 | 34.14
1.4.3.1.2.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 311.16 | 622.32
1.4.3.1.2.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71290 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 1,5 MM2 | m | 277.38 | 554.76
1.4.3.1.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.2.7 |  | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A | Un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 6 | 12
|  |  | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | Un | 5 | 10
1.4.3.1.2.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 2 | 4
1.4.3.1.2.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 2 | 4
1.4.3.1.2.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70008 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 2 | 4
1.4.3.1.2.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 3 | 6
1.4.3.1.2.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 2
1.4.3.1.2.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 1 | 2
1.4.3.1.1.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | un | 5 | 10
1.4.3.1.1.1.2.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70067 | PONTO DE ENERGIA NÃO PLUGÁVEL - CHUVEIRO, INCLUSO SUPORTE, PLACA COM FURO CENTRAL E CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA. EXCLUSIVE FIAÇÃO - REF.: 071043/GOINFRA - 91946/SINAPI - 00627/ORSE | un | 1 | 2
1.4.3.1.1.1.2.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 1 | 2
1.4.3.1.2.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
1.4.3.1.2.2.1. |  |  |  | ACABAMENTOS
1.4.3.1.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 2
1.4.3.1.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 2 | 4
1.4.3.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
1.4.3.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.2.1.1. |  |  |  | ALIMENTAÇÃO
1.4.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 13.2 | 382.8
1.4.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 4 | 116
1.4.3.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 58
1.4.3.2.1.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 29
1.4.3.2.1.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 13.2 | 382.8
1.4.3.2.1.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081442 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un | 1 | 29
1.4.3.2.1.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 29
1.4.3.2.1.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 29
1.4.3.2.1.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 29
1.4.3.2.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.2.2.1. |  |  |  | ALIMENTAÇÃO
1.4.3.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 2
1.4.3.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 2
1.4.3.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 2
1.4.3.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081442 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un | 1 | 2
1.4.3.2.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 13.2 | 26.4
1.4.3.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 2
1.4.3.2.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 2 | 4
1.4.3.2.2.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 4 | 8
1.4.3.2.2.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 13.2 | 26.4
1.4.3.3. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
1.4.3.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91001 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m | 3.2 | 92.8
1.4.3.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91015 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un | 4 | 116
1.4.3.3.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61110 | LAJE CASA GÁS | un | 1 | 29
1.4.3.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61110 | LAJE CASA GÁS | un | 1 | 2
1.4.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91015 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un | 4 | 8
1.4.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91001 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m | 3.2 | 6.4
1.4.3.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
1.4.3.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.4.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un | 1 | 29
1.4.3.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 29
1.4.3.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 0.56 | 16.24
1.4.3.4.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 6 | 174
1.4.3.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.4.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² | 1.05 | 2.1
1.4.3.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 8 | 16
1.4.3.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 1.01 | 2.02
1.4.3.4.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 2
1.4.3.4.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un | 1 | 2
1.4.3.5. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
1.4.3.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1 | 29
1.4.3.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 1 | 29
1.4.3.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1 | 29
1.4.3.5.1.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80024 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 REF: 86879 /SINAPI | un | 2 | 58
1.4.3.5.1.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80027 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" x 1.1/2"" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - REF.: 86877/SINAPI | un | 1 | 29
1.4.3.5.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 2 | 58
1.4.3.5.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 1 | 29
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 1 | 29
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | Un | 1 | 29
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 2 | 58
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 1 | 29
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | Un | 1 | 29
1.4.3.5.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 80505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) | un | 1 | 2
1.4.3.5.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un | 1 | 2
1.4.3.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 2 | 4
1.4.3.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 2 | 4
1.4.3.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 4
| AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80027 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Un | 1 | 2
1.4.3.5.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj |  | 0
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81662 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | M | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 2 | 4
| GOINFRA | COMPOSICAO | 82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 2 | 4
1.4.3.6. |  |  |  | METAIS
1.4.3.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.6.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 1 | 29
1.4.3.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 1 | 29
1.4.3.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 1 | 29
1.4.3.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 1 | 29
| GOINFRA | COMPOSICAO | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 3 | 87
| GOINFRA | COMPOSICAO | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 29
1.4.3.6.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.6.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80003 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80570/GOINFRA | un | 3 | 6
1.4.3.6.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un | 1 | 2
1.4.3.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 1 | 2
1.4.3.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 2 | 4
1.4.3.6.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230007 | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - REF.: 100866/SINAPI | un | 2 | 4
1.4.3.6.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un | 1 | 2
1.4.3.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 1 | 2
1.4.3.6.2.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 4
| GOINFRA | COMPOSICAO | 80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 1 | 2
| GOINFRA | COMPOSICAO | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 2
1.4.4. |  |  |  | ETAPA 3D - PINTURAS
1.4.4.1. |  |  |  | PINTURAS
1.4.4.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.4.1.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 97.35 | 2823.15
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 97.35 | 2823.15
1.4.4.1.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA
1.4.4.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 106.9314 | 3101.01
1.4.4.1.1.4. |  |  |  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
1.4.4.1.1.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 55.88 | 1620.52
1.4.4.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.4.1.2.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 94.77 | 189.54
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 94.77 | 189.54
1.4.4.1.2.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA
1.4.4.1.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 115.1 | 230.2
1.4.4.1.2.4. |  |  |  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
1.4.4.1.2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 60.64 | 121.28
1.4.4.2. |  |  |  | DIVERSOS
1.4.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.4.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 47.43 | 1375.47
1.4.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 1 | 29
1.4.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 1 | 29
1.4.4.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 1 | 29
1.4.4.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.54828 | 15.9
1.4.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.55 | 1.1
1.4.4.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 1 | 2
1.4.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 1 | 2
1.4.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 1 | 2
1.4.4.2.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 51.07 | 102.14
1.4.4.3. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.4.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un |  | 1
1.4.4.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | Un |  | 1
1.4.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un |  | 1
1.4.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | m2 |  | 2164.31
1.4.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  | 216.5
1.5. |  |  |  | 4ª ETAPA - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM
1.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 254.59
1.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041005 | CARGA MECANIZADA | m3 |  | 165.58
1.5.3 | AGEHAB | INSUMO | SE003 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m³ |  | 165.58
1.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  | 993.46
1.5.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 89.01
1.5.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE DA UMIDADE | m3 |  | 231.44
2. |  |  |  | PASSEIO PÚBLICO
2.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  | 1086.93
2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 |  | 1086.93
2.2. |  |  |  | TRANSPORTES
2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 |  | 76.09
2.3. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA
2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 |  | 1086.93
2.4. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 |  | 140.87
2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 |  | 140.87
2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  | 670.45
2.5. |  |  |  | DIVERSOS
2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270205 | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un |  | 30
2.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270207 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 | m2 |  | 275.61
2.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270212 | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un |  | 30
2.5.4 | SINAPI | INSUMO | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un |  | 30
2.5.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  | 1086.93
2.5.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271711 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m |  | 483.72

## Histograma
DADOS
Conteúdo | HISTOGRAMA
Obra | Matrinchã Mod. I - Retomada - Goiás Social - 31UH
Cliente
Cidade | Matrinchã
Endereço | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Descrição | Processo: 202500031002245
Tabela | GO-2023-DEZEMBRO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
HISTOGRAMA

## Refeição
DADOS
Titulo | Curva ABC ¦ Gráfico de Pareto
Obra | Matrinchã Mod. I - Retomada - Goiás Social - 31UH
Cliente
Cidade | Matrinchã
Endereço | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Descrição | Processo: 202500031002245
Tabela | GO-2024-FEVEREIRO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
RESUMO
Tipo |  | Observação |  | Preço |  | BDI Aplicado
Total |  | Total da edificação |  | 1533027.37 |  | 24.67%
Total Sem BDI |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI |  | 1229668.2201 |  | -
Material |  | Material |  | 0 |  | 24.67%
Mão de obra |  | Mão de obra |  | 1533027.37 |  | 24.67%
Execução |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. |  | 1533027.37 |  | -
Transporte |  | Transporte |  | 0 |  | 24.67%
Equipamento |  | Equipamento |  | 0 |  | 24.67%
Terceirizado |  | Serviço/terceirizado |  | 0 |  | 24.67%
Verba |  | Licenciamento ou verba |  | 0 |  | 24.67%
Comissionamento |  | Administração ou comissionamento |  | 0 |  | 24.67%
Outro |  | Outros tipos |  | 0 |  | 24.67%
GRÁFICO DE PARETO
15 INSUMOS MAIS CAROS
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço |  | Percentual | Faixa
[6 empty] | Unitário | Total
GOINFRA | INSUMO | 0005 | SERVENTE | h | 21657.1956 | 17.3915 | 376650.3591 | 24.57% | A
GOINFRA | INSUMO | 0004 | PEDREIRO | h | 10050.1146 | 27.7141 | 278530.2937 | 18.17% | A
GOINFRA | INSUMO | 0008 | AJUDANTE | h | 7539.1662 | 19.3737 | 146061.6796 | 9.528% | A
GOINFRA | INSUMO | 0018 | PINTOR | h | 3022.3642 | 27.7141 | 83762.2274 | 5.464% | A
GOINFRA | INSUMO | 0001 | ENGENHEIRO | h | 660.9006 | 118.4614 | 78291.232 | 5.107% | A
GOINFRA | INSUMO | 0011 | ENCANADOR | h | 2734.289 | 27.7141 | 75778.4702 | 4.943% | A
GOINFRA | INSUMO | 0003 | MESTRE DE OBRAS | h | 1319.7874 | 56.089 | 74025.6 | 4.829% | A
GOINFRA | INSUMO | 0010 | CARPINTEIRO | h | 2563.296 | 27.7141 | 71039.5473 | 4.634% | A
GOINFRA | INSUMO | 0012 | ELETRICISTA | h | 2309.9611 | 27.7141 | 64018.5873 | 4.176% | B
GOINFRA | INSUMO | 0017 | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 2639.5569 | 22.2037 | 58608 | 3.823% | B
GOINFRA | INSUMO | 0037 | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 2639.5233 | 22.104 | 58344 | 3.806% | B
GOINFRA | INSUMO | 0028 | AZULEJISTA | h | 1417.5113 | 27.7141 | 39285.1072 | 2.563% | B
GOINFRA | INSUMO | 0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 1319.9031 | 25.7319 | 33963.6 | 2.215% | B
GOINFRA | INSUMO | 0006 | ARMADOR | h | 934.7833 | 27.7141 | 25906.7166 | 1.69% | C
GOINFRA | INSUMO | 0025 | OFICIAL "B" | h | 813.7976 | 27.7141 | 22553.7016 | 1.471% | C
GOINFRA | INSUMO | 0038 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 659.7956 | 28.7489 | 18968.4 | 1.237% | C
GOINFRA | INSUMO | 0032 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 575.8274 | 20.3711 | 11730.2248 | 0.7652% | C
GOINFRA | INSUMO | 0015 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 274.8809 | 27.7141 | 7618.0875 | 0.4969% | C
GOINFRA | INSUMO | 0030 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 363 | 19.3737 | 7032.66 | 0.4587% | C
GOINFRA | INSUMO | 0019 | JARDINEIRO | h | 48.9289 | 17.5535 | 858.8757 | 0.05602% | C
|  |  |  | Soma | 62883.6825
|  |  |  | Div. 8,8 | 7145.873
|  |  |  | Mult 0,85 | 6073.9921
|  |  |  | Refeições (und) | 6074
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.

## BDI COM DESON.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 360 DIAS
MATRINCHÃ
GO-2025-FEVEREIRO GOINFRA ¦ SINAPI
2025-05-28
RT.: ENGª CIVIL RENATA DE SOUZA COSTA
BDI: | 30.13% | ORÇ.: | COM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
BDI |  | Identificação
AC | 4 | Administração Central
S e G | 0.12 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 7.4 | Lucro
I * |  | 12.25 | Tributos *
|  | TOTAL | 30.13% | ← BDI A SER ADOTADO (Com desoneração)
Verificação: | 25 | ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme | [5 empty] | 30.13%
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 3.6 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 5
Total | 12.25
Declaramos que, conforme legislação tributária dos Municípios de Goiás, a menor alíquota do ISS dentre os
Municípios abrangidos pelas obras é
|  |  |  | 5% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

## BDI SEM DESON.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
MATRINCHÃ MOD. I RETOMADA - GOIÁS SOCIAL - 31 UH - PADRÃO: 47,43 M2 E PCD: 51,07 M2 - 360 DIAS
MATRINCHÃ
GO-2025-FEVEREIRO GOINFRA ¦ SINAPI
2025-05-28
RT.: ENGª CIVIL RENATA DE SOUZA COSTA
BDI: | 25% | ORÇ.: | SEM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
BDI |  | Identificação
AC | 4 | Administração Central
S e G | 0.12 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 7.4 | Lucro
I * |  | 8.65 | Tributos *
|  | TOTAL | 25% | ← BDI A SER ADOTADO (Sem desoneração)
Verificação: | 25 | ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 0 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 5
Total | 8.65
Declaramos que, conforme legislação tributária dos Municípios de Goiás, a menor alíquota do ISS dentre os
Municípios abrangidos pelas obras é
|  |  |  | 5% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

## Composições
DADOS
Titulo | Tabela de Composições Utilizadas
Obra | Matrinchã Mod. I - Retomada - Goiás Social - 31UH
Empresa
Cidade | Matrinchã
Endereço | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Descrição | Processo: 202500031002245
UF | GO
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS
Código | Referência | Tipo | Tipo | Descrição | Unid. | Multiplicador | Preço |  | Ref. Tabela | Ref. Código | Justificativa | Grupo de Serviço | Serviço
[7 empty] | Unitário | Total
021400 | GOINFRA | - | Original | CONSUMO DE ÁGUA | m3 |  |  | 11.05
2755 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** | m3 | 1 | 11.05 | 11.05
021401 | GOINFRA | - | Original | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH |  |  | 0.9
1317 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) | kwh | 1 | 0.9 | 0.9
060105 | GOINFRA | - | Original | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2 |  |  | 10.15
0015 | GOINFRA | INSUMO | Original | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.16 | 13.95 | 2.23
2432 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL) | m2xmes | 1.03 | 5.98 | 6.15
030105 | GOINFRA | - | Original | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 |  |  | 93.61
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.65 | 13.95 | 9.06
2691 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | m3 | 1 | 84.55 | 84.55
250101 | GOINFRA | - | Original | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 95.02
0001 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENGENHEIRO | h | 1 | 95.02 | 95.02
250113 | GOINFRA | - | Original | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h |  |  | 23.06
0038 | GOINFRA | INSUMO | Original | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 1 | 23.06 | 23.06
250102 | GOINFRA | - | Original | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 44.99
0003 | GOINFRA | INSUMO | Original | MESTRE DE OBRAS | h | 1 | 44.99 | 44.99
250112 | GOINFRA | - | Original | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS ) | h |  |  | 20.64
0035 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 1 | 20.64 | 20.64
250105 | GOINFRA | - | Original | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 17.81
0017 | GOINFRA | INSUMO | Original | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 1 | 17.81 | 17.81
250109 | GOINFRA | - | Original | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 17.81
0017 | GOINFRA | INSUMO | Original | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 1 | 17.81 | 17.81
250110 | GOINFRA | - | Original | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h |  |  | 17.73
0037 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 1 | 17.73 | 17.73
020200 | GOINFRA | - | Original | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 |  |  | 7.18
2758 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 1 | 7.18 | 7.18
021602 | GOINFRA | - | Original | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 |  |  | 48.17
2538 | GOINFRA | INSUMO | Original | EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) | m2 | 1 | 48.17 | 48.17
271502 | GOINFRA | - | Original | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  |  | 20.9
1941 | GOINFRA | INSUMO | Original | REFEICAO | un | 1 | 20.9 | 20.9
271500 | GOINFRA | - | Original | CAFE DA MANHA | RE |  |  | 3.41
2537 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** | un | 1 | 3.41 | 3.41
261001 | GOINFRA | - | Original | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 |  |  | 11.75
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0822 | 15.54 | 1.27
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
2051 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.16 | 23.14 | 3.7
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.1 | 1.23 | 0.12
020400 | GOINFRA | - | Original | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un |  |  | 3282.89
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 67.5306 | 13.95 | 942.05
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 17.6366 | 22.23 | 392.06
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 12.008 | 22.23 | 266.93
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.7 | 22.23 | 15.56
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 17.7066 | 15.54 | 275.16
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.46 | 22.23 | 10.22
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 12.12 | 15.59 | 188.95
H248 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 21.21 | 4.19 | 88.86
H249 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 31.1417 | 9.64 | 300.2
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 282.24 | 0.47 | 132.65
2034 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 15.9 | 0.72 | 11.44
2054 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA GRAFITE | l | 0.06 | 45.39 | 2.72
2051 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.26 | 23.14 | 6.01
H484 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | un | 0.6667 | 55.38 | 36.92
H229 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | un | 0.3333 | 8.45 | 2.81
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 7.4 | 6.74 | 49.87
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.14 | 8.56 | 1.19
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 1.62 | 7.15 | 11.58
H214 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 0.3333 | 54.11 | 18.03
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.02 | 16.84 | 0.33
H559 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | un | 0.3333 | 56.88 | 18.95
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.2 | 22.68 | 4.53
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0032 | 2.5 | 0
H102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 0.6667 | 2.2 | 1.46
H112 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | un | 0.3333 | 59.99 | 19.99
2437 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 6.72 | 6.86 | 46.09
2426 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 0.079 | 16.14 | 1.27
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.18 | 18.2 | 3.27
2502 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA FINA | m3 | 0.01 | 201.66 | 2.01
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.372 | 174.16 | 64.78
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 98.848 | 0.65 | 64.25
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 18.778 | 0.97 | 18.21
1218 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIBRO 5x6 CM | m | 4 | 16.71 | 66.84
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.184 | 149.54 | 27.51
H319 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL 25 MM | un | 10 | 1.05 | 10.5
H320 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL 32 MM | un | 18 | 2.63 | 47.34
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.11 | 3.08 | 0.33
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.12 | 1.23 | 0.14
H444 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | un | 0.3333 | 5.15 | 1.71
H158 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | un | 0.6667 | 6.89 | 4.59
H164 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 0.6667 | 0.92 | 0.61
H665 | GOINFRA | INSUMO | Original | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | un | 1 | 120.76 | 120.76
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 10.0411 | 0.42 | 4.21
020501 | GOINFRA | - | Original | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un |  |  | 4734.72
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.5907 | 13.95 | 77.99
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 16.66 | 22.23 | 370.35
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.5872 | 16.34 | 9.59
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 16.66 | 15.54 | 258.89
2133 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 26 | 29.47 | 766.22
3477 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 0.5 | 13.8 | 6.9
3459 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | un | 1 | 17.77 | 17.77
3604 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | un | 6.25 | 12.85 | 80.31
3751 | GOINFRA | INSUMO | Original | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | un | 1 | 108.8 | 108.8
3764 | GOINFRA | INSUMO | Original | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | un | 1 | 123.59 | 123.59
3742 | GOINFRA | INSUMO | Original | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 0.25 | 84.02 | 21
4050 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 6.25 | 13.58 | 84.87
3323 | GOINFRA | INSUMO | Original | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | un | 1 | 7.41 | 7.41
3329 | GOINFRA | INSUMO | Original | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | un | 1.25 | 93.17 | 116.46
3752 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | un | 1 | 16.75 | 16.75
3337 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1.5 | 9.84 | 14.76
3349 | GOINFRA | INSUMO | Original | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | un | 21 | 0.77 | 16.17
3215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 1 | 153.37 | 153.37
3313 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | m | 125.5875 | 8.17 | 1026.04
3314 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 159.375 | 2.24 | 357
3318 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | un | 0.5 | 25.36 | 12.68
3320 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 0.5 | 8.59 | 4.29
3389 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | un | 1 | 14.19 | 14.19
2425 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | un | 16 | 5.44 | 87.04
3022 | GOINFRA | INSUMO | Original | BASE DZ DE 25A A 63A | un | 1 | 38.61 | 38.61
3042 | GOINFRA | INSUMO | Original | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | un | 1 | 38.74 | 38.74
3131 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | un | 1.25 | 130.04 | 162.55
3106 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | m | 5.1 | 13.39 | 68.28
2255 | GOINFRA | INSUMO | Original | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | un | 1.25 | 17.84 | 22.3
3138 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | un | 0.5 | 2.53 | 1.26
3174 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | un | 1 | 355.1 | 355.1
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 58.2297 | 0.65 | 37.84
3259 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 0.25 | 11.11 | 2.77
3261 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | un | 0.75 | 69.79 | 52.34
3262 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | un | 1.25 | 59.39 | 74.23
3269 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 0.25 | 300.64 | 75.16
3939 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | un | 0.75 | 70.81 | 53.1
021301 | GOINFRA | - | Original | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 |  |  | 390.32
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0247 | 22.23 | 0.54
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1692 | 15.54 | 2.62
2133 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 2.4022 | 29.47 | 70.79
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.0115 | 27.31 | 0.31
1374 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Kg | 0.0514 | 14.16 | 0.72
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 1.2613 | 6.74 | 8.5
1893 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO 8x110 MM | un | 1.3333 | 2.2 | 2.93
2491 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | un | 1.1852 | 1.85 | 2.19
1890 | GOINFRA | INSUMO | Original | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | m2 | 1 | 300 | 300
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.6608 | 0.65 | 1.72
270704 | GOINFRA | - | Original | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m |  |  | 26.3
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6039 | 13.95 | 8.42
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.3019 | 22.23 | 6.71
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1.1508 | 3.39 | 3.9
0101 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) | m | 9.05 | 0.77 | 6.96
1129 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME | Kg | 0.0129 | 24.54 | 0.31
AGE20202 | AGEHAB | - | Original | TENDA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA, ALTURA MÉDIA DE H=2,65M, RESTANTE COM TELA MOSQUETEIRO E PISO EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m² |  |  | 333.2 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.6228 | 13.95 | 22.63
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 2.6784 | 22.23 | 59.54
100155 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 1.06 | 67.95 | 72.02
051024 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 | 0.05 | 474.04 | 23.7
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.05 | 41.41 | 2.07
1695 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.0336 | 26.51 | 0.89
2818 | GOINFRA | INSUMO | Original | DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 | un | 0.0278 | 24.46 | 0.67
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.105 | 6.74 | 0.7
1863 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x30 | Kg | 0.0032 | 23.95 | 0.07
1964 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 0.5 | 3 | 1.5
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.0611 | 8.27 | 0.5
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.0007 | 21.63 | 0.01
2180 | AGEHAB | INSUMO | Original | TELA DE NYLON MALHA 5MM TIPO MOSQUITEIRO/FACHADEIRA (PROTEÇÃO DE FACHADAS) | m² | 0.315 | 2.27 | 0.71
DIV002 | AGEHAB | INSUMO | Original | TENDA 6,0x6,0 m | un | 0.0278 | 5330.89 | 148.19
020118 | GOINFRA | - | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m3 |  |  | 40.42
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.5 | 13.95 | 34.87
020128 | GOINFRA | - | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA | m3 |  |  | 291.11
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.8 | 22.23 | 40.01
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 18 | 13.95 | 251.1
020129 | GOINFRA | - | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m3 |  |  | 323.46
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 20 | 13.95 | 279
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 2 | 22.23 | 44.46
020125 | GOINFRA | - | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m3 |  |  | 216.92
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 13.4132 | 13.95 | 187.11
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.3413 | 22.23 | 29.81
AGE20012 | AGEHAB | - | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - REF. 20129 GOINFRA | m3 |  |  | 323.46
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 20 | 13.95 | 279
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 2 | 22.23 | 44.46
041004 | GOINFRA | - | Original | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  |  | 2.09
2453 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) | m3 | 1 | 2.09 | 2.09
041005 | GOINFRA | - | Original | CARGA MECANIZADA | m3 |  |  | 1.59
2451 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) | m3 | 1 | 1.59 | 1.59
041006 | GOINFRA | - | Original | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  |  | 2.66
2409 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | m3km | 1 | 2.66 | 2.66
041010 | GOINFRA | - | Original | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 1.59
2458 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) | m3 | 1 | 1.59 | 1.59
041009 | GOINFRA | - | Original | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | m3 |  |  | 2.1
2408 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.) | m3 | 1 | 2.1 | 2.1
AGE5 | AGEHAB | - | Original | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 3.12 |  |  |  |  | Geral
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.60038 | 5.2 | 3.12
AGE6 | AGEHAB | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 4.84 |  |  |  |  | Geral
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.93182 | 5.2 | 4.84
AGE8 | AGEHAB | - | Original | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 6.25 |  |  |  |  | Geral
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 1.2027 | 5.2 | 6.25
AGE9 | AGEHAB | - | Original | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 3.12 |  |  |  |  | Geral
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.60038 | 5.2 | 3.12
AGE61137 | AGEHAB | - | Original | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² |  |  | 451.89 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.4013 | 15.54 | 6.23
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.535 | 22.23 | 11.89
2879 | GOINFRA | INSUMO | Original | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 7.8333 | 4.64 | 36.34
2882 | GOINFRA | INSUMO | Original | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 2 | 2.45 | 4.9
AGE100001 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.014 | 550.42 | 7.7
AGE60010 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ | 0.0237 | 504.59 | 11.95
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.2258 | 10.58 | 12.96
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.2388 | 10.58 | 2.52
082302 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 0.1 | 21.92 | 2.19
050302 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 0.6 | 70.67 | 42.4
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.1364 | 10.9 | 12.38
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.4 | 10.9 | 4.36
050901 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 0.0891 | 45.32 | 4.03
040902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.0518 | 23.71 | 1.22
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.072 | 5.58 | 0.4
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.0036 | 212.93 | 0.76
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.7182 | 10.9 | 18.72
060191 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 0.264 | 34.33 | 9.06
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.0373 | 523.43 | 19.52
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.0373 | 41.41 | 1.54
040101 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.0299 | 35.79 | 1.07
040902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.0176 | 23.71 | 0.41
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.0317 | 5.58 | 0.17
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.0016 | 212.93 | 0.34
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.5273 | 10.9 | 5.74
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.2273 | 13.41 | 3.04
060191 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 0.136 | 34.33 | 4.66
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.0123 | 523.43 | 6.43
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.0123 | 41.41 | 0.5
060203 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.6 | 94.5 | 56.7
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.7424 | 10.58 | 39.59
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.897 | 13.41 | 12.02
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.036 | 523.43 | 18.84
060802 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 0.036 | 52.1 | 1.87
060203 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.4752 | 94.5 | 44.9
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.5818 | 10.9 | 17.24
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.9636 | 13.41 | 12.92
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.025 | 523.43 | 13.08
060802 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 0.025 | 52.1 | 1.3
AGE61129 | AGEHAB | - | Original | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA) | m² |  |  | 375.09 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.48 | 15.54 | 7.45
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.64 | 22.23 | 14.22
38595 | SINAPI | INSUMO | Original | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 0.5 | 2.88 | 1.44
2880 | GOINFRA | INSUMO | Original | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 11.5 | 4.7 | 54.05
050301 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | 0.83 | 49.06 | 40.71
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.58 | 10.9 | 17.22
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.69 | 13.41 | 9.25
050901 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 0.07 | 45.32 | 3.17
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.13 | 5.58 | 0.72
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 212.93 | 0
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 2.27 | 10.9 | 24.74
200101 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | CHAPISCO COMUM | m2 | 0.5 | 5.88 | 2.94
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.07 | 523.43 | 36.64
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.07 | 41.41 | 2.89
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.09 | 5.58 | 0.5
060304 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.96 | 10.9 | 21.36
060203 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.3 | 94.5 | 28.35
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.22 | 10.58 | 34.06
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.88 | 13.41 | 11.8
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.03 | 523.43 | 15.7
060802 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 0.03 | 52.1 | 1.56
AGE100001 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.02 | 550.42 | 11
AGE60010 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ | 0.07 | 504.59 | 35.32
121101 | GOINFRA | - | Original | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 |  |  | 18.73
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.02 | 13.95 | 0.27
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.1067 | 22.23 | 2.37
1540 | GOINFRA | INSUMO | Original | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 1 | 16.09 | 16.09
200403 | GOINFRA | - | Original | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 |  |  | 18.26
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4 | 13.95 | 5.58
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.4389 | 22.23 | 9.75
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 0.525 | 0.65 | 0.34
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 0.9555 | 0.97 | 0.92
2502 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA FINA | m3 | 0.0083 | 201.66 | 1.67
AGE61149 | AGEHAB | - | Original | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² |  |  | 127.73 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.57 | 13.95 | 7.95
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.76 | 22.23 | 16.89
2879 | GOINFRA | INSUMO | Original | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 10 | 4.64 | 46.4
2882 | GOINFRA | INSUMO | Original | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 0.83 | 2.45 | 2.03
38595 | SINAPI | INSUMO | Original | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 4.17 | 2.88 | 12
38124 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 0.1 | 35.9 | 3.59
44074 | SINAPI | INSUMO | Original | PRIMER DE POLIURETANO | l | 0 | 522.75 | 0
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.08 | 10.58 | 11.42
AGE100001 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.02 | 550.42 | 11
AGE60012 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 0.02 | 822.9 | 16.45
081828 | GOINFRA | - | Original | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un |  |  | 656.63
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 6.8939 | 22.23 | 153.25
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0125 | 22.23 | 0.27
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0125 | 16.34 | 0.2
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 9.2206 | 13.95 | 128.62
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0257 | 22.23 | 0.57
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.0955 | 22.23 | 2.12
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1224 | 15.54 | 1.9
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0157 | 159.21 | 2.49
2884 | GOINFRA | INSUMO | Original | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1 | 49.4 | 49.4
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 20.5514 | 0.97 | 19.93
2217 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) | Kg | 9.066 | 7.7 | 69.8
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.0432 | 158.85 | 6.86
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0473 | 149.54 | 7.07
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0122 | 148.52 | 1.81
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 22.412 | 0.65 | 14.56
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.0832 | 33.12 | 2.75
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.1373 | 174.16 | 23.91
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.5157 | 9.48 | 14.36
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0298 | 18.2 | 0.54
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 201.6 | 0.47 | 94.75
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 0.8965 | 7.15 | 6.4
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.0982 | 12.86 | 1.26
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0048 | 22.68 | 0.1
2417 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA PLASTICA | Kg | 0.1006 | 35.1 | 3.53
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.1257 | 3.08 | 0.38
1334 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0.0965 | 9.9 | 0.95
1264 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0.0251 | 14.46 | 0.36
2246 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0.0752 | 29.18 | 2.19
2423 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Kg | 3.1721 | 7.02 | 22.26
2470 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Kg | 3.3449 | 7.19 | 24.04
082365 | GOINFRA | - | Original | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m |  |  | 43.53
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.52 | 15.54 | 8.08
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.52 | 22.23 | 11.55
H565 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM | m | 1 | 23.9 | 23.9
082304 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m |  |  | 35.37
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.52 | 15.54 | 8.08
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.52 | 22.23 | 11.55
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 1.01 | 15.59 | 15.74
041001 | GOINFRA | - | Original | ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA | m3 |  |  | 40.87
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.93 | 13.95 | 40.87
040902 | GOINFRA | - | Original | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 |  |  | 23.71
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.7 | 13.95 | 23.71
051027 | GOINFRA | - | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 212.93
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2 | 13.95 | 27.9
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.6 | 158.85 | 95.31
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.6 | 149.54 | 89.72
AGE50003 | AGEHAB | - | Original | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² |  |  | 18.02 |  |  |  |  | Geral
4019 | SINAPI | INSUMO | Original | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | m² | 1.04 | 10.63 | 11.05
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5 | 13.95 | 6.97
AGE220012 | AGEHAB | - | Original | ESPELHO DE 30CM EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 - REF. 220100 - GOINFRA | m2 |  |  | 87.2
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.8222 | 13.95 | 25.41
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.4172 | 22.23 | 9.27
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1497 | 16.34 | 2.44
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.1497 | 22.23 | 3.32
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0603 | 159.21 | 9.6
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0438 | 22.68 | 0.99
1540 | GOINFRA | INSUMO | Original | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 0.0175 | 16.09 | 0.28
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.7062 | 8.27 | 5.84
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.5142 | 12.86 | 6.61
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 23.935 | 0.65 | 15.55
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0265 | 149.54 | 3.96
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0265 | 148.52 | 3.93
030110 | GOINFRA | - | Original | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  |  | 0.65
2871 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV. ) | tkm | 1 | 0.65 | 0.65
020701 | GOINFRA | - | Original | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  |  | 5.06
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0583 | 13.95 | 0.81
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0373 | 22.23 | 0.82
2842 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 0.0052 | 11.39 | 0.05
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0058 | 22.68 | 0.13
1967 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | m | 0.2116 | 6.96 | 1.47
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.2116 | 8.27 | 1.74
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0024 | 18.2 | 0.04
060314 | GOINFRA | - | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 13.41
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 22.23 | 1.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 15.54 | 1.08
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.1 | 9.48 | 10.42
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 18.2 | 0.36
052004 | GOINFRA | - | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 10.9
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 1.1 | 6.85 | 7.53
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 18.2 | 0.36
AGE50010 | AGEHAB | - | Original | ESTACA A TRADO Ø 30CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE - REF.: 100896 - 100897/SINAPI | m |  |  | 69.97 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2412 | 13.95 | 3.36
0001 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENGENHEIRO | h | 0.0055 | 95.02 | 0.52
051030 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.0802 | 523.43 | 41.97
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.0802 | 41.41 | 3.32
90680 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0274 | 404.29 | 11.07
90681 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.0524 | 170.59 | 8.93
97913 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm | 0.0294 | 3.03 | 0.08
100973 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.0882 | 8.27 | 0.72
050907 | GOINFRA | - | Original | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 |  |  | 0.44
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0245 | 13.95 | 0.34
2782 | GOINFRA | INSUMO | Original | GASOLINA | l | 0.0188 | 5.1 | 0.09
2779 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | h | 0.0025 | 4.46 | 0.01
050901 | GOINFRA | - | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 |  |  | 45.32
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 3.2491 | 13.95 | 45.32
060191 | GOINFRA | - | Original | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 |  |  | 34.33
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3124 | 15.54 | 4.85
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.2993 | 22.23 | 6.65
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.7134 | 12.86 | 9.17
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 1.4124 | 8.27 | 11.68
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0876 | 22.68 | 1.98
051026 | GOINFRA | - | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 |  |  | 41.41
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.9348 | 13.95 | 26.99
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.6446 | 22.23 | 14.32
2149 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0468 | 2.26 | 0.1
051030 | GOINFRA | - | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 523.43
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 13.95 | 71.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.578 | 159.21 | 92.02
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 373 | 0.65 | 242.45
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.712 | 149.54 | 106.47
067026 | GOINFRA | - | Original | PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS | m2 |  |  | 53.25
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1.5888 | 22.23 | 35.31
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3405 | 13.95 | 4.74
2826 | GOINFRA | INSUMO | Original | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | l | 0.2034 | 63.23 | 12.86
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.0203 | 16.84 | 0.34
AGE81913 | AGEHAB | - | Original | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL | Kg |  |  | 7.44 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1 | 13.95 | 1.39
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1 | 22.23 | 2.22
130 | SINAPI | INSUMO | Original | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | kg | 1 | 3.83 | 3.83
AGE60017 | AGEHAB | - | Original | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 - REF. 90280 SINAPI | m³ |  |  | 606.89 |  |  |  |  | Graute e Armação
367 | SINAPI | INSUMO | Original | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.5798 | 151.96 | 88.1
1106 | SINAPI | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | kg | 12.3698 | 1.23 | 15.21
1379 | SINAPI | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 515.4095 | 0.72 | 371.09
4720 | SINAPI | INSUMO | Original | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.567 | 120.62 | 68.39
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1143 | 1.88 | 2.09
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4933 | 0.4 | 0.19
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.5492 | 13.95 | 35.56
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 1.6076 | 16.34 | 26.26
060305 | GOINFRA | - | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 10.58
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 18.2 | 0.36
2439 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 1.1 | 6.56 | 7.21
060209 | GOINFRA | - | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 81.63
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.35 | 13.95 | 18.83
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.26 | 22.23 | 28
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.755 | 12.86 | 9.7
2133 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 0.022 | 29.47 | 0.64
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1.267 | 3.39 | 4.29
1863 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x30 | Kg | 0.197 | 23.95 | 4.71
2439 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 0.354 | 6.56 | 2.32
0105 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG | Kg | 0.018 | 18.02 | 0.32
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.344 | 33.12 | 11.39
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.15 | 9.57 | 1.43
060304 | GOINFRA | - | Original | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 10.9
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 1.1 | 6.85 | 7.53
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 18.2 | 0.36
060520 | GOINFRA | - | Original | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | m3 |  |  | 591.67
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.5794 | 13.95 | 35.98
2668 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA | m3 | 1.02 | 544.8 | 555.69
060801 | GOINFRA | - | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 49.57
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.7735 | 22.23 | 17.19
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.3218 | 13.95 | 32.38
AGE2 | AGEHAB | - | Original | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm |  |  | 0.65 |  |  |  |  | Geral
SE005 | AGEHAB | INSUMO | Original | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm | 1 | 0.65 | 0.65
100155 | GOINFRA | - | Original | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 |  |  | 67.95
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.1219 | 13.95 | 15.65
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.7516 | 22.23 | 16.7
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.5333 | 0.65 | 0.99
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 2.5594 | 0.97 | 2.48
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0171 | 174.16 | 2.97
2821 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM | un | 27 | 1.08 | 29.16
060010 | GOINFRA | - | Original | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 |  |  | 2670.23
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 16.6907 | 15.54 | 259.37
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1.9348 | 22.23 | 43.01
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 5.986 | 22.23 | 133.06
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 10.4427 | 22.23 | 232.14
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.8032 | 13.95 | 80.95
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.809 | 159.21 | 128.8
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 22.822 | 12.86 | 293.49
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 320 | 0.65 | 208
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 1.114 | 22.68 | 25.26
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 2.6693 | 18.2 | 48.58
2426 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 0.49 | 16.14 | 7.9
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.627 | 148.52 | 93.12
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.209 | 149.54 | 31.25
2437 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 121 | 6.86 | 830.06
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 25.8137 | 9.48 | 244.71
100101 | GOINFRA | - | Original | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  |  | 56.14
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9 | 13.95 | 12.55
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.8 | 22.23 | 17.78
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 1.51 | 0.97 | 1.46
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.51 | 0.65 | 0.98
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0101 | 174.16 | 1.75
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 46 | 0.47 | 21.62
061102 | GOINFRA | - | Original | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 |  |  | 137.98
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.8058 | 13.95 | 11.24
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.5182 | 22.23 | 11.51
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0489 | 159.21 | 7.78
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1.71 | 3.39 | 5.79
1676 | GOINFRA | INSUMO | Original | LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO | m2 | 1 | 57.83 | 57.83
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.97 | 6.74 | 6.53
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.03 | 27.31 | 0.81
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.56 | 12.86 | 7.2
2437 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 1.89 | 6.86 | 12.96
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0332 | 148.52 | 4.93
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0111 | 149.54 | 1.65
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 15 | 0.65 | 9.75
081846 | GOINFRA | - | Original | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un |  |  | 354.1
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.88 | 15.54 | 13.67
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.88 | 22.23 | 19.56
H670 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 320.87 | 320.87
070633 | GOINFRA | - | Original | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 |  |  | 47.27
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 3.389 | 13.95 | 47.27
081825 | GOINFRA | - | Original | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un |  |  | 448.87
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 9.7096 | 13.95 | 135.44
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 6.1721 | 22.23 | 137.2
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1388 | 16.34 | 2.26
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 0.8638 | 7.15 | 6.17
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 201.6 | 0.47 | 94.75
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.1373 | 174.16 | 23.91
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 34.5538 | 0.65 | 22.45
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0227 | 148.52 | 3.37
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0227 | 149.54 | 3.39
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 20.5514 | 0.97 | 19.93
081826 | GOINFRA | - | Original | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un |  |  | 75.63
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0261 | 22.23 | 0.58
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0261 | 16.34 | 0.42
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2872 | 13.95 | 4
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.277 | 15.54 | 4.3
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.2208 | 22.23 | 4.9
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0538 | 22.23 | 1.19
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0328 | 159.21 | 5.22
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0254 | 148.52 | 3.77
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0085 | 149.54 | 1.27
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 12.96 | 0.65 | 8.42
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.1739 | 33.12 | 5.75
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0624 | 18.2 | 1.13
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 3.1684 | 9.48 | 30.03
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 0.2637 | 6.85 | 1.8
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.2052 | 12.86 | 2.63
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.01 | 22.68 | 0.22
081643 | GOINFRA | - | Original | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un |  |  | 15.54
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.12 | 15.54 | 1.86
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.12 | 22.23 | 2.66
H328 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO | un | 1 | 11.02 | 11.02
081938 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 27.33
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.45 | 22.23 | 10
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 15.54 | 6.99
H377 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 1 | 10.34 | 10.34
AGE81845 | AGEHAB | - | Original | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un |  |  | 2212.41 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.2228 | 13.95 | 17.05
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.5562 | 22.23 | 34.59
060180 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | 1.7348 | 22.62 | 39.24
051017 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 0.2653 | 543.66 | 144.23
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.3979 | 41.41 | 16.47
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 7.6153 | 13.41 | 102.12
051024 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 | 0.1326 | 474.04 | 62.85
12551 | SINAPI | INSUMO | Original | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 5 | 319.05 | 1595.25
5678 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3545 | 132.53 | 46.98
5679 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.7224 | 52.86 | 38.18
AGE100007 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - REF.: 100475/SINAP | m³ | 0.1633 | 707.03 | 115.45
AGE81846 | AGEHAB | - | Original | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 3,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un |  |  | 2385.11 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.7119 | 13.95 | 23.88
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 2.1786 | 22.23 | 48.43
060180 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | 1.7348 | 22.62 | 39.24
051017 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 0.1326 | 543.66 | 72.08
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.1326 | 41.41 | 5.49
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 4.0055 | 13.41 | 53.71
5678 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.4963 | 132.53 | 65.77
5679 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.0113 | 52.86 | 53.45
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.3391 | 212.93 | 72.2
43425 | SINAPI | INSUMO | Original | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 7 | 277.56 | 1942.92
AGE100006 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. REF.: 88628/SINAPI | m³ | 0.0142 | 559.17 | 7.94
082235 | GOINFRA | - | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 29.37
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.46 | 15.54 | 7.14
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.46 | 22.23 | 10.22
H411 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 12.01 | 12.01
AGE81063 | AGEHAB | - | Original | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un |  |  | 66.17 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 15.54 | 6.99
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.45 | 22.23 | 10
1858 | SINAPI | INSUMO | Original | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | un | 1 | 49.18 | 49.18
150206 | GOINFRA | - | Original | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg |  |  | 19.31
2998 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESTRUTURA METÁLICA AÇO AR 350 COR / ASTM A588 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Kg | 1.1 | 17.56 | 19.31
160100 | GOINFRA | - | Original | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 |  |  | 45.5
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.166 | 13.95 | 2.31
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0808 | 22.23 | 1.79
2874 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | un | 12 | 3.45 | 41.4
160402 | GOINFRA | - | Original | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m |  |  | 38.88
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.5248 | 22.23 | 11.66
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5845 | 13.95 | 8.15
1224 | GOINFRA | INSUMO | Original | CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | un | 3 | 6.04 | 18.12
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 0.324 | 0.65 | 0.21
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0025 | 174.16 | 0.43
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 0.324 | 0.97 | 0.31
160602 | GOINFRA | - | Original | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m |  |  | 36.74
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5 | 13.95 | 6.97
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.5 | 22.23 | 11.11
2379 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) | m | 1.1 | 16.61 | 18.27
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.0145 | 27.31 | 0.39
AGE160015 | AGEHAB | - | Original | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO - REF.: 94232/SINAPI | un |  |  | 1.69 |  |  |  |  | Geral
0030 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 0.103 | 15.54 | 1.6
2971 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG | Kg | 0.004 | 24.15 | 0.09
201410 | GOINFRA | - | Original | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 |  |  | 68.65
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.323 | 22.23 | 29.41
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.293 | 13.95 | 18.03
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.053 | 174.16 | 9.23
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 6.562 | 0.65 | 4.26
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 7.9615 | 0.97 | 7.72
050251 | GOINFRA | - | Original | CORPO DE PROVA | Un |  |  | 15
2757 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO DE PROVA | un | 1 | 15 | 15
120902 | GOINFRA | - | Original | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 |  |  | 35.03
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.511 | 13.95 | 7.12
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.6724 | 22.23 | 14.94
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0243 | 174.16 | 4.23
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 9.72 | 0.65 | 6.31
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 0.34 | 7.15 | 2.43
121001 | GOINFRA | - | Original | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 |  |  | 18.66
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.1035 | 22.23 | 2.3
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0194 | 13.95 | 0.27
1540 | GOINFRA | INSUMO | Original | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 1 | 16.09 | 16.09
AGE70601 | AGEHAB | - | Original | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un |  |  | 7.11 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
1872 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1 | 1.45 | 1.45
AGE70602 | AGEHAB | - | Original | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un |  |  | 8.54 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
1873 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1 | 2.88 | 2.88
AGE70600 | AGEHAB | - | Original | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m |  |  | 3.27 |  |  |  |  | Rasgos e Fixações
408 | SINAPI | INSUMO | Original | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | un | 1.3333 | 0.89 | 1.18
4350 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un | 1.4 | 0.67 | 0.93
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.0129 | 22.23 | 0.28
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0569 | 15.54 | 0.88
AGE70604 | AGEHAB | - | Original | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un |  |  | 9.41 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
12001 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1 | 3.75 | 3.75
071194 | GOINFRA | - | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m |  |  | 9.04
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.17 | 15.54 | 2.64
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.17 | 22.23 | 3.77
3923 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | m | 1 | 2.63 | 2.63
071193 | GOINFRA | - | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m |  |  | 8.69
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.17 | 15.54 | 2.64
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.17 | 22.23 | 3.77
3922 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM | m | 1 | 2.28 | 2.28
071195 | GOINFRA | - | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m |  |  | 11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
3924 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM | m | 1 | 3.46 | 3.46
081006 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m |  |  | 23.05
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.223 | 15.54 | 3.46
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.223 | 22.23 | 4.95
H244 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 1.01 | 14.5 | 14.64
081004 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m |  |  | 14.59
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.129 | 15.54 | 2
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.129 | 22.23 | 2.86
H249 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 1.01 | 9.64 | 9.73
081003 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m |  |  | 8.75
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.12 | 15.54 | 1.86
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.12 | 22.23 | 2.66
H248 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 1.01 | 4.19 | 4.23
081145 | GOINFRA | - | Original | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un |  |  | 10.69
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
H303 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | un | 1 | 5.03 | 5.03
081369 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un |  |  | 11.35
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.114 | 15.54 | 1.77
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.114 | 22.23 | 2.53
H158 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | un | 1 | 6.89 | 6.89
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.42 | 0.16
081444 | GOINFRA | - | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un |  |  | 17.37
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 15.54 | 2.95
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 22.23 | 4.22
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.42 | 0.16
H302 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | un | 1 | 10.04 | 10.04
081421 | GOINFRA | - | Original | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un |  |  | 15.62
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 22.23 | 4.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 15.54 | 2.95
H229 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | un | 1 | 8.45 | 8.45
081424 | GOINFRA | - | Original | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un |  |  | 22.48
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
H231 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM | un | 1 | 11.16 | 11.16
081405 | GOINFRA | - | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un |  |  | 23.37
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
H224 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | un | 1 | 12.05 | 12.05
081402 | GOINFRA | - | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un |  |  | 8.72
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 15.54 | 2.95
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 22.23 | 4.22
H221 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1 | 1.55 | 1.55
081131 | GOINFRA | - | Original | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un |  |  | 7.78
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.42 | 0.16
H311 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | un | 1 | 1.96 | 1.96
081130 | GOINFRA | - | Original | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | Un |  |  | 7.46
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
H310 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2" | un | 1 | 1.67 | 1.67
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.31 | 0.42 | 0.13
081302 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un |  |  | 8.7
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 22.23 | 4
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 15.54 | 2.79
H155 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM | un | 1 | 1.91 | 1.91
081324 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un |  |  | 16.84
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
H167 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | un | 1 | 6.27 | 6.27
081322 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un |  |  | 9.31
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 22.23 | 4
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 15.54 | 2.79
H165 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 1 | 2.52 | 2.52
081321 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un |  |  | 7.71
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 15.54 | 2.79
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 22.23 | 4
H164 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1 | 0.92 | 0.92
081179 | GOINFRA | - | Original | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un |  |  | 9.86
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 15.54 | 2.17
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 22.23 | 3.11
H129 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM | un | 1 | 4.58 | 4.58
081180 | GOINFRA | - | Original | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | Un |  |  | 11.17
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 22.23 | 3.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 15.54 | 2.17
H118 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM | un | 1 | 5.89 | 5.89
081162 | GOINFRA | - | Original | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un |  |  | 4.46
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
H134 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | un | 1 | 1.07 | 1.07
081066 | GOINFRA | - | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un |  |  | 4.5
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.42 | 0.16
H101 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | un | 1 | 0.95 | 0.95
081069 | GOINFRA | - | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un |  |  | 11
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 22.23 | 3.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 15.54 | 2.17
H104 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | un | 1 | 5.39 | 5.39
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.79 | 0.42 | 0.33
081445 | GOINFRA | - | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un |  |  | 16.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 22.23 | 4.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 15.54 | 2.95
H300 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | un | 1 | 9.29 | 9.29
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.31 | 0.42 | 0.13
081067 | GOINFRA | - | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un |  |  | 5.8
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
H102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 1 | 2.2 | 2.2
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.5 | 0.42 | 0.21
081537 | GOINFRA | - | Original | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un |  |  | 10.98
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 22.23 | 4
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 15.54 | 2.79
H325 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1 | 4.19 | 4.19
081538 | GOINFRA | - | Original | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un |  |  | 15.25
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 15.54 | 2.79
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 22.23 | 4
H250 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 1 | 8.46 | 8.46
081540 | GOINFRA | - | Original | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un |  |  | 27.26
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
H252 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | un | 1 | 16.69 | 16.69
081361 | GOINFRA | - | Original | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" | Un |  |  | 11.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
H174 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" | un | 1 | 3.35 | 3.35
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.31 | 0.42 | 0.13
081360 | GOINFRA | - | Original | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un |  |  | 10.86
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.114 | 15.54 | 1.77
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.114 | 22.23 | 2.53
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.31 | 0.42 | 0.13
H173 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | un | 1 | 6.43 | 6.43
081403 | GOINFRA | - | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un |  |  | 11.87
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 22.23 | 4.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 15.54 | 2.95
H222 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 1 | 4.7 | 4.7
081425 | GOINFRA | - | Original | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | Un |  |  | 29.41
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
H232 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM | un | 1 | 18.09 | 18.09
081102 | GOINFRA | - | Original | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un |  |  | 4.44
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
H319 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL 25 MM | un | 1 | 1.05 | 1.05
081103 | GOINFRA | - | Original | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un |  |  | 6.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
H320 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL 32 MM | un | 1 | 2.63 | 2.63
081921 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 13.07
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
H394 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 2.5 | 2.5
081922 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 14.65
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
H381 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 4.08 | 4.08
081730 | GOINFRA | - | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 15.86
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
H346 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1 | 5.29 | 5.29
081733 | GOINFRA | - | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 47
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.45 | 22.23 | 10
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 15.54 | 6.99
H349 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 1 | 30.01 | 30.01
081936 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 14.06
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
H371 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 3.49 | 3.49
081927 | GOINFRA | - | Original | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un |  |  | 13.9
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
H442 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | un | 1 | 3.33 | 3.33
081973 | GOINFRA | - | Original | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 33.15
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.46 | 15.54 | 7.14
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.46 | 22.23 | 10.22
H386 | GOINFRA | INSUMO | Original | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 1 | 15.79 | 15.79
081970 | GOINFRA | - | Original | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 19.43
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.29 | 22.23 | 6.44
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 15.54 | 4.5
H387 | GOINFRA | INSUMO | Original | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | un | 1 | 8.49 | 8.49
082004 | GOINFRA | - | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un |  |  | 14.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.23 | 22.23 | 5.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.23 | 15.54 | 3.57
H392 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 5.91 | 5.91
082002 | GOINFRA | - | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un |  |  | 7.84
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 22.23 | 3.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 15.54 | 2.17
H390 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 2.56 | 2.56
082001 | GOINFRA | - | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un |  |  | 7
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 15.54 | 2.17
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 22.23 | 3.11
H389 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1 | 1.72 | 1.72
082230 | GOINFRA | - | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 15.49
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.29 | 22.23 | 6.44
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 15.54 | 4.5
H418 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 4.55 | 4.55
082303 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m |  |  | 33.19
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.48 | 15.54 | 7.45
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.48 | 22.23 | 10.67
H283 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 1.01 | 14.93 | 15.07
082302 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m |  |  | 21.92
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
H286 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 1.01 | 10.5 | 10.6
082301 | GOINFRA | - | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m |  |  | 15.76
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.24 | 22.23 | 5.33
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.24 | 15.54 | 3.72
H285 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 1.01 | 6.65 | 6.71
082101 | GOINFRA | - | Original | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 19.45
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.36 | 15.54 | 5.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.36 | 22.23 | 8
H395 | GOINFRA | INSUMO | Original | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 1 | 5.86 | 5.86
082003 | GOINFRA | - | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un |  |  | 12.18
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 15.54 | 2.79
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 22.23 | 4
H391 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 5.39 | 5.39
081971 | GOINFRA | - | Original | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 27
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.37 | 15.54 | 5.74
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.37 | 22.23 | 8.22
H388 | GOINFRA | INSUMO | Original | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 1 | 13.04 | 13.04
AGE81061 | AGEHAB | - | Original | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | un |  |  | 28.06 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
HS071 | AGEHAB | INSUMO | Original | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 1 | 17.49 | 17.49
AGE81062 | AGEHAB | - | Original | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81736/GOINFRA | un |  |  | 73.6 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.36 | 15.54 | 5.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.36 | 22.23 | 8
HS072 | AGEHAB | INSUMO | Original | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 1 | 60.01 | 60.01
081731 | GOINFRA | - | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 21.36
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
H347 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 10.79 | 10.79
081885 | GOINFRA | - | Original | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 11.01
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 15.54 | 1.08
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.07 | 22.23 | 1.55
H410 | GOINFRA | INSUMO | Original | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 8.38 | 8.38
082231 | GOINFRA | - | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 22.41
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.37 | 15.54 | 5.74
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.37 | 22.23 | 8.22
H415 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 8.45 | 8.45
AGE200002 | AGEHAB | - | Original | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m |  |  | 51.45 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.209 | 13.95 | 2.91
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.419 | 22.23 | 9.31
2475 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE | cm3 | 200 | 0.16 | 32
AGE100002 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ | 0.006 | 633.44 | 3.8
AGE60004 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ - REF.: 97735/SINAPI | m | 0.0016 | 2145.2 | 3.43
200101 | GOINFRA | - | Original | CHAPISCO COMUM | m2 |  |  | 5.88
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0907 | 22.23 | 2.01
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1077 | 13.95 | 1.5
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.27 | 0.65 | 1.47
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0052 | 174.16 | 0.9
200201 | GOINFRA | - | Original | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 |  |  | 23.53
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.3528 | 22.23 | 7.84
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4501 | 13.95 | 6.27
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 7.665 | 0.65 | 4.98
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0255 | 174.16 | 4.44
200499 | GOINFRA | - | Original | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 |  |  | 29.02
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.525 | 22.23 | 11.67
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5632 | 13.95 | 7.85
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 3.822 | 0.97 | 3.7
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.1 | 0.65 | 1.36
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0255 | 174.16 | 4.44
200140 | GOINFRA | - | Original | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 |  |  | 6.34
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1082 | 22.23 | 2.4
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1131 | 13.95 | 1.57
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.27 | 0.65 | 1.47
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0052 | 174.16 | 0.9
220050 | GOINFRA | - | Original | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 |  |  | 29.71
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1109 | 16.34 | 1.81
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1565 | 22.23 | 3.47
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3708 | 13.95 | 5.17
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 11 | 0.65 | 7.15
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.022 | 149.54 | 3.28
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.022 | 148.52 | 3.26
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.035 | 159.21 | 5.57
220100 | GOINFRA | - | Original | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 |  |  | 87.2
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.4172 | 22.23 | 9.27
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1497 | 16.34 | 2.44
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.1497 | 22.23 | 3.32
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.8222 | 13.95 | 25.41
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.5142 | 12.86 | 6.61
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 23.935 | 0.65 | 15.55
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0438 | 22.68 | 0.99
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.7062 | 8.27 | 5.84
1540 | GOINFRA | INSUMO | Original | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 0.0175 | 16.09 | 0.28
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0265 | 149.54 | 3.96
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0265 | 148.52 | 3.93
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0603 | 159.21 | 9.6
220102 | GOINFRA | - | Original | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  |  | 35.31
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1658 | 22.23 | 3.68
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1109 | 16.34 | 1.81
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5481 | 13.95 | 7.64
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.1575 | 12.86 | 2.02
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 14.65 | 0.65 | 9.52
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0181 | 149.54 | 2.7
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0181 | 148.52 | 2.68
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0331 | 159.21 | 5.26
AGE180004 | AGEHAB | - | Original | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un |  |  | 840.42 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.484 | 13.95 | 6.75
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.968 | 22.23 | 21.51
ESQ006 | AGEHAB | INSUMO | Original | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un | 1 | 754.29 | 754.29
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 1.613 | 32.23 | 51.98
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 8.8 | 0.67 | 5.89
AGE180005 | AGEHAB | - | Original | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 297.64 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.12 | 13.95 | 1.67
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.24 | 22.23 | 5.33
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.88 | 32.23 | 28.36
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4.83 | 0.67 | 3.23
ESQ007 | AGEHAB | INSUMO | Original | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 1 | 259.05 | 259.05
AGE180058 | AGEHAB | - | Original | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 158.9 |  |  |  |  | Geral
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.09 | 22.23 | 2
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.18 | 13.95 | 2.51
ESQ015 | AGEHAB | INSUMO | Original | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 1 | 127.13 | 127.13
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.76 | 32.23 | 24.49
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4.14 | 0.67 | 2.77
AGE180059 | AGEHAB | - | Original | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 490.55 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.31 | 13.95 | 4.32
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.61 | 22.23 | 13.56
ESQ016 | AGEHAB | INSUMO | Original | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un | 1 | 422.8 | 422.8
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 1.39 | 32.23 | 44.79
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 7.59 | 0.67 | 5.08
AGE180054 | AGEHAB | - | Original | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un |  |  | 937.63 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.38 | 13.95 | 5.3
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.76 | 22.23 | 16.89
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 1.58 | 32.23 | 50.92
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 8.62 | 0.67 | 5.77
ESQ008 | AGEHAB | INSUMO | Original | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 1 | 858.75 | 858.75
AGE180061 | AGEHAB | - | Original | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 174.49 |  |  |  |  | Geral
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.06 | 22.23 | 1.33
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.12 | 13.95 | 1.67
ESQ017 | AGEHAB | INSUMO | Original | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 1 | 148.88 | 148.88
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.63 | 32.23 | 20.3
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 3.45 | 0.67 | 2.31
201302 | GOINFRA | - | Original | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 |  |  | 86.16
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9494 | 13.95 | 13.24
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.5807 | 22.23 | 12.9
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.1464 | 7.64 | 1.11
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 7.5 | 1.29 | 9.67
2787 | GOINFRA | INSUMO | Original | CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE | m2 | 1.05 | 46.9 | 49.24
210462 | GOINFRA | - | Original | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 |  |  | 63.72
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.0337 | 22.23 | 0.74
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.4167 | 22.23 | 9.26
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0181 | 15.54 | 0.28
2076 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE PARA EPOXI | l | 0.0066 | 23.81 | 0.15
2075 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC | l | 0.044 | 49.14 | 2.16
2943 | GOINFRA | INSUMO | Original | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1 | 7.69 | 7.69
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0014 | 2.5 | 0
2769 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM | m | 0.7619 | 2.44 | 1.85
1334 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0.0264 | 9.9 | 0.26
2246 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0.0044 | 29.18 | 0.12
2685 | GOINFRA | INSUMO | Original | FORRO DE PVC 200 X 8 MM | m2 | 1 | 19.73 | 19.73
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.0648 | 3.08 | 0.19
2771 | GOINFRA | INSUMO | Original | METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) | Kg | 1.8626 | 10.02 | 18.66
2770 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM | un | 10.5548 | 0.25 | 2.63
AGE220001 | AGEHAB | - | Original | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² |  |  | 100.5 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9846 | 13.95 | 13.73
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.6711 | 22.23 | 14.91
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 7.5 | 1.29 | 9.67
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.2409 | 7.64 | 1.84
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0243 | 174.16 | 4.23
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 9.72 | 0.65 | 6.31
PIS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m² | 1.05 | 47.44 | 49.81
AGE220003 | AGEHAB | - | Original | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m |  |  | 12.32 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.168 | 13.95 | 2.34
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 0.308 | 1.29 | 0.39
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.0224 | 7.64 | 0.17
PIS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m² | 0.105 | 47.44 | 4.98
220920 | GOINFRA | - | Original | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 |  |  | 419.59
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9388 | 13.95 | 13.09
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.6691 | 22.23 | 14.87
1273 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | l | 0.1938 | 105.73 | 20.49
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 10.34 | 0.65 | 6.72
1421 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 1 | 357.6 | 357.6
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.32 | 7.64 | 2.44
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0252 | 174.16 | 4.38
070231 | GOINFRA | - | Original | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un |  |  | 43.81
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 15.54 | 6.99
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.45 | 22.23 | 10
3004 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 2 ELEMENTOS | un | 1 | 26.82 | 26.82
AGE71206 | AGEHAB | - | Original | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX 16MM2 - REF.: 070204/GOINFRA | un |  |  | 13.89 |  |  |  |  | Geral
417 | SINAPI | INSUMO | Original | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | un | 1 | 4.46 | 4.46
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 15.54 | 3.88
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
070541 | GOINFRA | - | Original | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m |  |  | 18.62
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
3099 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | m | 1.02 | 15.31 | 15.61
071380 | GOINFRA | - | Original | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un |  |  | 104.49
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
3329 | GOINFRA | INSUMO | Original | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | un | 1 | 93.17 | 93.17
AGE70650 | AGEHAB | - | Original | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un |  |  | 45.88 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1693 | 15.54 | 2.63
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1693 | 22.23 | 3.76
34643 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | un | 1 | 36.41 | 36.41
AGE50002 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE AREIA - REF.: 51027/GOINFRA | m³ | 0.0141 | 218.95 | 3.08
071768 | GOINFRA | - | Original | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un |  |  | 37.21
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.345 | 15.54 | 5.36
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.345 | 22.23 | 7.66
3841 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA EPOXI CAIXA DE 250G | un | 1 | 24.19 | 24.19
072170 | GOINFRA | - | Original | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Un |  |  | 140.67
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 1.5 | 22.23 | 33.34
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.5 | 15.54 | 23.31
3742 | GOINFRA | INSUMO | Original | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 1 | 84.02 | 84.02
071805 | GOINFRA | - | Original | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un |  |  | 1175.48
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6761 | 13.95 | 9.43
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0451 | 16.34 | 0.73
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0451 | 22.23 | 1
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2 | 15.54 | 31.08
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 2 | 22.23 | 44.46
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0653 | 159.21 | 10.39
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0146 | 149.54 | 2.18
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0439 | 148.52 | 6.52
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 18.76 | 0.65 | 12.19
3725 | GOINFRA | INSUMO | Original | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS | un | 1 | 1057.5 | 1057.5
071801 | GOINFRA | - | Original | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un |  |  | 763.41
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 2 | 22.23 | 44.46
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2 | 15.54 | 31.08
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6471 | 13.95 | 9.02
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0432 | 22.23 | 0.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0432 | 16.34 | 0.7
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0625 | 159.21 | 9.95
3724 | GOINFRA | INSUMO | Original | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | un | 1 | 647.25 | 647.25
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 17.956 | 0.65 | 11.67
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.042 | 148.52 | 6.23
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.014 | 149.54 | 2.09
072160 | GOINFRA | - | Original | PULSADOR CAMPAINHA | Un |  |  | 20.17
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.21 | 15.54 | 3.26
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.21 | 22.23 | 4.66
3413 | GOINFRA | INSUMO | Original | PULSADOR CAMPAINHA | un | 1 | 12.25 | 12.25
AGE70041 | AGEHAB | - | Original | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un |  |  | 36.62 |  |  |  |  | Geral
AGE70021 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un | 1 | 6.74 | 6.74
AGE70040 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91986/SINAPI | un | 1 | 29.88 | 29.88
071440 | GOINFRA | - | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un |  |  | 17.76
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.21 | 15.54 | 3.26
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.21 | 22.23 | 4.66
3337 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 9.84 | 9.84
071441 | GOINFRA | - | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | Un |  |  | 28.11
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.37 | 22.23 | 8.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.37 | 15.54 | 5.74
3338 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 1 | 14.15 | 14.15
071431 | GOINFRA | - | Original | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un |  |  | 24.97
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 15.54 | 4.5
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.29 | 22.23 | 6.44
3336 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 14.03 | 14.03
072578 | GOINFRA | - | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un |  |  | 20.37
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 15.54 | 4.5
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.29 | 22.23 | 6.44
3475 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 9.43 | 9.43
072585 | GOINFRA | - | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | Un |  |  | 24.74
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 15.54 | 4.5
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.29 | 22.23 | 6.44
3477 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 13.8 | 13.8
071171 | GOINFRA | - | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un |  |  | 22.43
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
3259 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 1 | 11.11 | 11.11
071172 | GOINFRA | - | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un |  |  | 25.83
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
3260 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | un | 1 | 14.51 | 14.51
071451 | GOINFRA | - | Original | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un |  |  | 170.53
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.6 | 15.54 | 9.32
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.6 | 22.23 | 13.33
3945 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | un | 1 | 147.88 | 147.88
070563 | GOINFRA | - | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m |  |  | 4.28
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.055 | 15.54 | 0.85
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.055 | 22.23 | 1.22
4014 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 1.02 | 2.17 | 2.21
070564 | GOINFRA | - | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m |  |  | 5.89
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.06 | 22.23 | 1.33
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.06 | 15.54 | 0.93
4015 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 1.02 | 3.56 | 3.63
070570 | GOINFRA | - | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m |  |  | 10.86
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.07 | 22.23 | 1.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 15.54 | 1.08
3112 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m | 1.02 | 8.07 | 8.23
AGE70004 | AGEHAB | - | Original | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un |  |  | 83.67 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2299 | 15.54 | 3.57
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.5518 | 22.23 | 12.26
4049 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 1 | 8.69 | 8.69
38775 | SINAPI | INSUMO | Original | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 1 | 59.15 | 59.15
AGE70003 | AGEHAB | - | Original | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO - REF.: 071644/GOINFRA | un |  |  | 30.56 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3226 | 15.54 | 5.01
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3226 | 22.23 | 7.17
4050 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 1 | 13.58 | 13.58
38773 | SINAPI | INSUMO | Original | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 1 | 4.8 | 4.8
AGE70067 | AGEHAB | - | Original | PONTO DE ENERGIA NÃO PLUGÁVEL - CHUVEIRO, INCLUSO SUPORTE, PLACA COM FURO CENTRAL E CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA. EXCLUSIVE FIAÇÃO - REF.: 071043/GOINFRA - 91946/SINAPI - 00627/ORSE | un |  |  | 25.53 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.418 | 15.54 | 6.49
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.418 | 22.23 | 9.29
38099 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1 | 1.36 | 1.36
3975 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 4.31 | 4.31
3973 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 1 | 3.77 | 3.77
3321 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | un | 0.1 | 3.18 | 0.31
072425 | GOINFRA | - | Original | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un |  |  | 5.69
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.03 | 15.54 | 0.46
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.03 | 22.23 | 0.66
3450 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | un | 1 | 4.57 | 4.57
072397 | GOINFRA | - | Original | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un |  |  | 5.43
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.03 | 15.54 | 0.46
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.03 | 22.23 | 0.66
3975 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 4.31 | 4.31
AGE71208 | AGEHAB | - | Original | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM PARRAMENTO, CAP. 8 DISJUNTORES - REF.: 072170/GOINFRA | un |  |  | 137.5 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.5 | 15.54 | 23.31
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 1.5 | 22.23 | 33.34
39796 | SINAPI | INSUMO | Original | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | un | 1 | 80.85 | 80.85
070585 | GOINFRA | - | Original | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | m |  |  | 17.87
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
3117 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2 | m | 1.02 | 14.57 | 14.86
070565 | GOINFRA | - | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m |  |  | 7.29
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.065 | 22.23 | 1.44
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.065 | 15.54 | 1.01
4016 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m | 1.02 | 4.75 | 4.84
071290 | GOINFRA | - | Original | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m |  |  | 3.3
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.05 | 15.54 | 0.77
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.05 | 22.23 | 1.11
3312 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2 | m | 1.02 | 1.4 | 1.42
071452 | GOINFRA | - | Original | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un |  |  | 191.35
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.6 | 22.23 | 13.33
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.6 | 15.54 | 9.32
3946 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA | un | 1 | 168.7 | 168.7
071184 | GOINFRA | - | Original | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un |  |  | 108.58
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 1 | 22.23 | 22.23
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1 | 15.54 | 15.54
3939 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | un | 1 | 70.81 | 70.81
AGE70055 | AGEHAB | - | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un |  |  | 25.62 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 15.54 | 4.66
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
34688 | SINAPI | INSUMO | Original | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | un | 1 | 14.3 | 14.3
072579 | GOINFRA | - | Original | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un |  |  | 28.08
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.32 | 15.54 | 4.97
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.32 | 22.23 | 7.11
3949 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 1 | 16 | 16
AGE70009 | AGEHAB | - | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un |  |  | 52.05 |  |  |  |  | Geral
AGE70019 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91952/SINAPI | un | 2 | 14.69 | 29.38
AGE70018 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un | 1 | 15.93 | 15.93
AGE70021 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un | 1 | 6.74 | 6.74
AGE70008 | AGEHAB | - | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, SEM SUPORTE E SEM PLACA, PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE - REF.: 92022/SINAPI | un |  |  | 31.08 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.472 | 15.54 | 7.33
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.472 | 22.23 | 10.49
38112 | SINAPI | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 6.2 | 6.2
38101 | SINAPI | INSUMO | Original | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 7.06 | 7.06
071443 | GOINFRA | - | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un |  |  | 30.37
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.37 | 22.23 | 8.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.37 | 15.54 | 5.74
3340 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 1 | 16.41 | 16.41
AGE70017 | AGEHAB | - | Original | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un |  |  | 73.6 |  |  |  |  | Geral
AGE70018 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un | 4 | 15.93 | 63.72
AGE70022 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"" X 4"" PARA PONTO ELÉTRICO (6 POSTOS) | un | 1 | 9.88 | 9.88
081056 | GOINFRA | - | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un |  |  | 24.43
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
H518 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | un | 1 | 21.04 | 21.04
081058 | GOINFRA | - | Original | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un |  |  | 35.61
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 15.54 | 2.17
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 22.23 | 3.11
H520 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 | un | 1 | 30.33 | 30.33
081055 | GOINFRA | - | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un |  |  | 15.76
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 22.23 | 2
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 15.54 | 1.39
H517 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | un | 1 | 12.37 | 12.37
081860 | GOINFRA | - | Original | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un |  |  | 349.95
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 3 | 22.23 | 66.69
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 3 | 15.54 | 46.62
H675 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | un | 1 | 236.64 | 236.64
081888 | GOINFRA | - | Original | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un |  |  | 67.92
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 22.23 | 6.22
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 15.54 | 4.35
H440 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | un | 1 | 57.16 | 57.16
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.47 | 0.42 | 0.19
080905 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un |  |  | 134.43
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.85 | 15.54 | 13.2
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.85 | 22.23 | 18.89
H202 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | un | 1 | 101.56 | 101.56
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 1.88 | 0.42 | 0.78
080903 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un |  |  | 82.31
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.54 | 15.54 | 8.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.54 | 22.23 | 12
H201 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | un | 1 | 61.42 | 61.42
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 1.2 | 0.42 | 0.5
080902 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un |  |  | 61.56
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.54 | 15.54 | 8.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.54 | 22.23 | 12
H192 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | un | 1 | 40.78 | 40.78
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.42 | 0.39
081442 | GOINFRA | - | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un |  |  | 13.99
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.42 | 0.16
H305 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | un | 1 | 6.29 | 6.29
080976 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un |  |  | 66.27
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.54 | 15.54 | 8.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.54 | 22.23 | 12
H558 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL) | un | 1 | 45.49 | 45.49
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.42 | 0.39
081815 | GOINFRA | - | Original | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un |  |  | 306.36
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 1.4 | 22.23 | 31.12
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.67 | 15.54 | 25.95
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.7 | 22.23 | 15.56
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.03 | 13.95 | 28.31
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.36 | 22.23 | 30.23
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0032 | 2.5 | 0
2054 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA GRAFITE | l | 0.06 | 45.39 | 2.72
2051 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.26 | 23.14 | 6.01
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 9.0478 | 0.42 | 3.8
H665 | GOINFRA | INSUMO | Original | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | un | 1 | 120.76 | 120.76
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.11 | 3.08 | 0.33
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.12 | 1.23 | 0.14
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.14 | 8.56 | 1.19
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.02 | 16.84 | 0.33
2034 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 15.9 | 0.72 | 11.44
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 15.03 | 0.65 | 9.76
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 3.49 | 0.97 | 3.38
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.015 | 158.85 | 2.38
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.015 | 149.54 | 2.24
2502 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA FINA | m3 | 0.01 | 201.66 | 2.01
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.05 | 174.16 | 8.7
081811 | GOINFRA | - | Original | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un |  |  | 131.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.5 | 22.23 | 11.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.5 | 15.54 | 7.77
H424 | GOINFRA | INSUMO | Original | HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM | un | 1 | 111.81 | 111.81
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 2.4 | 0.42 | 1
AGE91001 | AGEHAB | - | Original | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m |  |  | 15.1 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.06 | 15.54 | 0.93
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.198 | 22.23 | 4.4
38828 | SINAPI | INSUMO | Original | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | m | 1.0216 | 9.57 | 9.77
AGE91015 | AGEHAB | - | Original | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un |  |  | 18.14 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1107 | 15.54 | 1.72
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.1107 | 22.23 | 2.46
39897 | SINAPI | INSUMO | Original | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | un | 0.0004 | 50.63 | 0.02
39869 | SINAPI | INSUMO | Original | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | un | 1 | 13.1 | 13.1
12732 | SINAPI | INSUMO | Original | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | un | 0.0028 | 276.17 | 0.77
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.0249 | 3.08 | 0.07
AGE61110 | AGEHAB | - | Original | LAJE CASA GÁS | un |  |  | 76.81 |  |  |  |  | Geral
060180 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | 1.276 | 22.62 | 28.86
060507 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 0.053 | 543.66 | 28.81
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.232 | 13.41 | 16.52
060801 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.053 | 49.57 | 2.62
080651 | GOINFRA | - | Original | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un |  |  | 291.52
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.4 | 13.95 | 33.48
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 2.4 | 22.23 | 53.35
H477 | GOINFRA | INSUMO | Original | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES APROXIMADAS) | un | 1 | 200 | 200
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 4.54 | 0.65 | 2.95
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.01 | 174.16 | 1.74
080803 | GOINFRA | - | Original | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un |  |  | 287.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.8 | 15.54 | 12.43
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.8 | 22.23 | 17.78
H515 | GOINFRA | INSUMO | Original | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR | un | 1 | 257.45 | 257.45
271608 | GOINFRA | - | Original | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 |  |  | 485.96
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.5372 | 22.23 | 34.17
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.2844 | 13.95 | 17.91
1421 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 1.2 | 357.6 | 429.12
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 4.54 | 0.65 | 2.95
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0104 | 174.16 | 1.81
271605 | GOINFRA | - | Original | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un |  |  | 24.77
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.25 | 13.95 | 3.48
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
2768 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO T 1/8" X 1 1/4" | Kg | 1.4365 | 10.57 | 15.18
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0012 | 174.16 | 0.2
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 0.5657 | 0.65 | 0.36
AGE100021 | AGEHAB | - | Original | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² |  |  | 172.25 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.35 | 13.95 | 18.83
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.6 | 22.23 | 35.56
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.13 | 0.65 | 1.38
2984 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS | m2 | 1 | 115.63 | 115.63
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0049 | 174.16 | 0.85
080504 | GOINFRA | - | Original | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un |  |  | 588.84
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2.4 | 15.54 | 37.29
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 2.4 | 22.23 | 53.35
H513 | GOINFRA | INSUMO | Original | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 1 | 426.4 | 426.4
H179 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 1 | 42.68 | 42.68
H181 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 13.21 | 13.21
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.56 | 0.42 | 0.23
H147 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 2 | 7.84 | 15.68
080542 | GOINFRA | - | Original | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Un |  |  | 156.14
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 1.64 | 22.23 | 36.45
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.64 | 15.54 | 25.48
H177 | GOINFRA | INSUMO | Original | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | un | 1 | 94.21 | 94.21
080550 | GOINFRA | - | Original | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR |  |  | 12.41
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
H265 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | PR | 1 | 6.75 | 6.75
080520 | GOINFRA | - | Original | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj |  |  | 15.38
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H147 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 7.84 | 7.84
080526 | GOINFRA | - | Original | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un |  |  | 183.38
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
H586 | GOINFRA | INSUMO | Original | ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 177.72 | 177.72
080532 | GOINFRA | - | Original | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un |  |  | 60.99
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 22.23 | 7.78
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 15.54 | 5.43
H546 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS/PARAFUSOS | un | 1 | 47.78 | 47.78
080741 | GOINFRA | - | Original | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un |  |  | 42.2
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 15.54 | 3.88
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
H544 | GOINFRA | INSUMO | Original | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/PARAFUSO | un | 1 | 32.77 | 32.77
080732 | GOINFRA | - | Original | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un |  |  | 64.38
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 22.23 | 7.78
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 15.54 | 5.43
H545 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO | un | 1 | 51.17 | 51.17
080721 | GOINFRA | - | Original | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un |  |  | 116.09
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.5 | 15.54 | 7.77
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.5 | 22.23 | 11.11
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
H145 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | un | 1 | 65.96 | 65.96
H117 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | un | 1 | 31.14 | 31.14
080561 | GOINFRA | - | Original | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un |  |  | 25.12
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.36 | 15.54 | 5.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.36 | 22.23 | 8
H578 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC | un | 1 | 11.36 | 11.36
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.42 | 0.42 | 0.17
080671 | GOINFRA | - | Original | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un |  |  | 30.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.36 | 15.54 | 5.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.36 | 22.23 | 8
H536 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC | un | 1 | 16.9 | 16.9
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.42 | 0.42 | 0.17
080562 | GOINFRA | - | Original | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un |  |  | 23.9
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.36 | 15.54 | 5.59
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.36 | 22.23 | 8
H539 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | un | 1 | 10.13 | 10.13
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.45 | 0.42 | 0.18
AGE80024 | AGEHAB | - | Original | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 REF: 86879 /SINAPI | un |  |  | 9.24 |  |  |  |  | Geral
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.0332 | 0.42 | 0.01
H261 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | un | 1 | 5.9 | 5.9
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.1232 | 22.23 | 2.73
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0388 | 15.54 | 0.6
AGE80027 | AGEHAB | - | Original | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" x 1.1/2"" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - REF.: 86877/SINAPI | un |  |  | 26.51 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.548 | 15.54 | 8.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.174 | 22.23 | 3.86
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.48 | 0.42 | 0.2
96 | SINAPI | INSUMO | Original | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | un | 1 | 13.94 | 13.94
080556 | GOINFRA | - | Original | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un |  |  | 13.89
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 15.54 | 3.88
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
H178 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | un | 1 | 4.35 | 4.35
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
080555 | GOINFRA | - | Original | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un |  |  | 52.22
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 15.54 | 3.88
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
H179 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 1 | 42.68 | 42.68
081663 | GOINFRA | - | Original | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un |  |  | 46.99
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 22.23 | 4.89
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 15.54 | 3.41
H336 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | un | 1 | 38.69 | 38.69
081664 | GOINFRA | - | Original | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | Un |  |  | 53.9
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 15.54 | 3.41
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 22.23 | 4.89
H337 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM | un | 1 | 45.6 | 45.6
081791 | GOINFRA | - | Original | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un |  |  | 9.89
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
H355 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO) | un | 1 | 6.88 | 6.88
081679 | GOINFRA | - | Original | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un |  |  | 14.19
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 22.23 | 4.89
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 15.54 | 3.41
H340 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM | un | 1 | 5.89 | 5.89
081760 | GOINFRA | - | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | Un |  |  | 24.54
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
H365 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO) | un | 1 | 21.53 | 21.53
080505 | GOINFRA | - | Original | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un |  |  | 1402.41
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 2.4 | 22.23 | 53.35
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2.4 | 15.54 | 37.29
H179 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 1 | 42.68 | 42.68
H181 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 13.21 | 13.21
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.56 | 0.42 | 0.23
H147 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 2 | 7.84 | 15.68
H712 | GOINFRA | INSUMO | Original | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 1 | 1239.97 | 1239.97
AGE80012 | AGEHAB | - | Original | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un |  |  | 120.82 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.39 | 15.54 | 6.06
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.39 | 22.23 | 8.66
HS003 | AGEHAB | INSUMO | Original | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm | un | 1 | 106.1 | 106.1
080580 | GOINFRA | - | Original | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un |  |  | 79.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 15.54 | 2.33
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 22.23 | 3.33
H260 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | un | 1 | 73.45 | 73.45
081662 | GOINFRA | - | Original | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un |  |  | 29.92
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 15.54 | 3.41
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 22.23 | 4.89
H335 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM | un | 1 | 21.62 | 21.62
081695 | GOINFRA | - | Original | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m |  |  | 35.37
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.52 | 15.54 | 8.08
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.52 | 22.23 | 11.55
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 1.01 | 15.59 | 15.74
081751 | GOINFRA | - | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un |  |  | 32.03
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.08 | 22.23 | 1.77
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 15.54 | 1.24
H366 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO) | un | 1 | 29.02 | 29.02
082053 | GOINFRA | - | Original | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un |  |  | 12.21
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1 | 15.54 | 1.55
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.1 | 22.23 | 2.22
H400 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | un | 1 | 8.44 | 8.44
080570 | GOINFRA | - | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un |  |  | 81.1
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H237 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | un | 1 | 73.45 | 73.45
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
080656 | GOINFRA | - | Original | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un |  |  | 167.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
H696 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL | un | 1 | 159.9 | 159.9
080810 | GOINFRA | - | Original | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un |  |  | 83.65
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H236 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" | un | 1 | 76 | 76
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
080811 | GOINFRA | - | Original | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un |  |  | 63.03
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H484 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | un | 1 | 55.38 | 55.38
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
080926 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un |  |  | 108.68
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.61 | 15.54 | 9.47
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.61 | 22.23 | 13.56
H200 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | un | 1 | 85.26 | 85.26
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.42 | 0.39
080946 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un |  |  | 105.36
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.61 | 15.54 | 9.47
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.61 | 22.23 | 13.56
H209 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" | un | 1 | 81.94 | 81.94
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.42 | 0.39
AGE80003 | AGEHAB | - | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80570/GOINFRA | un |  |  | 687.55 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 22.23 | 4.44
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
12611 | AGEHAB | INSUMO | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM ALAVANCA, LINHA CONFORTO | un | 1 | 679.9 | 679.9
AGE80002 | AGEHAB | - | Original | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un |  |  | 65.28 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 15.54 | 3.41
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 22.23 | 4.89
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.42 | 0.11
HS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | un | 1 | 56.87 | 56.87
230174 | GOINFRA | - | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un |  |  | 97.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 22.23 | 7.78
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 15.54 | 5.43
H705 | GOINFRA | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 83.81 | 83.81
AGE230007 | AGEHAB | - | Original | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 - REF.: 100866/SINAPI | un |  |  | 317.34 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2988 | 15.54 | 4.64
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.9485 | 22.23 | 21.08
36204 | SINAPI | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 185.78 | 185.78
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 17.64 | 105.84
AGE230001 | AGEHAB | - | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un |  |  | 325.38 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 15.54 | 5.43
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 22.23 | 7.78
36205 | SINAPI | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 206.33 | 206.33
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 17.64 | 105.84
230176 | GOINFRA | - | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un |  |  | 138.73
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 22.23 | 7.78
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 15.54 | 5.43
H706 | GOINFRA | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 125.52 | 125.52
AGE230004 | AGEHAB | - | Original | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un |  |  | 1128.12 |  |  |  |  | Geral
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 8 | 17.64 | 141.12
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3985 | 15.54 | 6.19
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 1.2647 | 22.23 | 28.11
36215 | SINAPI | INSUMO | Original | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | un | 1 | 952.7 | 952.7
080927 | GOINFRA | - | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un |  |  | 140.69
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.61 | 15.54 | 9.47
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.61 | 22.23 | 13.56
H196 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1" | un | 1 | 117.16 | 117.16
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 1.2 | 0.42 | 0.5
261300 | GOINFRA | - | Original | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 |  |  | 12.13
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 15.54 | 3.1
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.3 | 22.23 | 6.66
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.15 | 1.23 | 0.18
1706 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA CORRIDA PVA | Kg | 0.7 | 3.13 | 2.19
260601 | GOINFRA | - | Original | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 |  |  | 13.27
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.26 | 22.23 | 5.77
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0928 | 15.54 | 1.44
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.12 | 8.56 | 1.02
2048 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA TEXTURIZADA | Kg | 1.0326 | 4.77 | 4.92
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.1 | 1.23 | 0.12
261609 | GOINFRA | - | Original | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 |  |  | 12.5
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 15.54 | 1.08
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.13 | 22.23 | 2.88
2072 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE | l | 0.16 | 43.94 | 7.03
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.25 | 3.08 | 0.77
2073 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE | l | 0.03 | 24.65 | 0.73
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0053 | 2.5 | 0.01
270501 | GOINFRA | - | Original | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 3.89
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.15 | 13.95 | 2.09
1971 | GOINFRA | INSUMO | Original | SABAO EM PO | Kg | 0.01 | 11.17 | 0.11
0110 | GOINFRA | INSUMO | Original | ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) | l | 0.05 | 8.95 | 0.44
2840 | GOINFRA | INSUMO | Original | DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) | l | 0.1084 | 11.6 | 1.25
AGE270023 | AGEHAB | - | Original | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un |  |  | 77.64 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.7272 | 15.54 | 11.3
0019 | GOINFRA | INSUMO | Original | JARDINEIRO | h | 0.1818 | 14.08 | 2.55
358 | SINAPI | INSUMO | Original | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 1 | 63.79 | 63.79
AGE270020 | AGEHAB | - | Original | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un |  |  | 26.32 |  |  |  |  | Geral
1890 | GOINFRA | INSUMO | Original | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | m2 | 0.06 | 300 | 18
3064 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3" | un | 2 | 4.16 | 8.32
AGE270021 | AGEHAB | - | Original | CAIXA DE CORREIO | un |  |  | 132.75 |  |  |  |  | Geral
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1 | 22.23 | 22.23
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.5 | 13.95 | 20.92
DIV001 | AGEHAB | INSUMO | Original | CAIXA DE CORREIO DE EMBUTIR DE INOX 30x10x20 cm | un | 1 | 89.6 | 89.6
030116 | GOINFRA | - | Original | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un |  |  | 335.3
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 12.2832 | 13.95 | 171.35
2872 | GOINFRA | INSUMO | Original | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | h | 3.0708 | 53.39 | 163.95
270811 | GOINFRA | - | Original | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | Un |  |  | 718.15
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 8.692 | 22.23 | 193.22
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 1.7 | 22.23 | 37.79
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.36 | 15.54 | 21.13
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 14.016 | 13.95 | 195.52
2052 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA PVA LATEX | l | 0.816 | 21.77 | 17.76
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 231 | 0.47 | 108.57
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.408 | 8.56 | 3.49
1867 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDRA MARROADA | m3 | 0.209 | 139.12 | 29.07
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.85 | 1.23 | 1.04
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 62.84 | 0.65 | 40.84
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 12.166 | 0.97 | 11.8
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.025 | 148.52 | 3.71
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.025 | 149.54 | 3.73
2502 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA FINA | m3 | 0.0258 | 201.66 | 5.2
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.26 | 174.16 | 45.28
270804 | GOINFRA | - | Original | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un |  |  | 1976.98
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.25 | 22.23 | 5.55
1174 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 | un | 4 | 0.51 | 2.04
2822 | GOINFRA | INSUMO | Original | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM | un | 1 | 1969.39 | 1969.39
270105 | GOINFRA | - | Original | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | m2 |  |  | 10.35
2701 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO C/IRRIGAÇÃO/ROLO/ADUBO) | m2 | 1 | 10.35 | 10.35
020703 | GOINFRA | - | Original | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  |  | 0.37
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0037 | 13.95 | 0.05
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0029 | 22.23 | 0.06
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0014 | 22.68 | 0.03
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.0081 | 6.74 | 0.05
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.004 | 18.2 | 0.07
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.0135 | 8.27 | 0.11
020202 | GOINFRA | - | Original | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 |  |  | 2.79
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2 | 13.95 | 2.79
041140 | GOINFRA | - | Original | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 |  |  | 2.76
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0913 | 13.95 | 1.27
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0674 | 22.23 | 1.49
221126 | GOINFRA | - | Original | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 |  |  | 159.91
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.6083 | 22.23 | 13.52
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.8544 | 13.95 | 11.91
2799 | GOINFRA | INSUMO | Original | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | m2 | 1.05 | 121.76 | 127.84
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 4.5 | 1.29 | 5.8
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.3 | 0.65 | 0.84
270205 | GOINFRA | - | Original | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un |  |  | 242.05
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3333 | 15.54 | 5.17
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.5 | 22.23 | 33.34
1964 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 18.9 | 3 | 56.7
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.3 | 21.63 | 6.48
1218 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIBRO 5x6 CM | m | 8.4 | 16.71 | 140.36
270207 | GOINFRA | - | Original | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 | m2 |  |  | 16.55
0019 | GOINFRA | INSUMO | Original | JARDINEIRO | h | 0.1323 | 14.08 | 1.86
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.337 | 13.95 | 4.7
2057 | GOINFRA | INSUMO | Original | TERRA VEGETAL | m3 | 0.03 | 27.75 | 0.83
1433 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS | m2 | 1 | 7.92 | 7.92
1440 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) | Kg | 0.3 | 4.14 | 1.24
270212 | GOINFRA | - | Original | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un |  |  | 41.65
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.979 | 13.95 | 27.6
0019 | GOINFRA | INSUMO | Original | JARDINEIRO | h | 0.23 | 14.08 | 3.23
2057 | GOINFRA | INSUMO | Original | TERRA VEGETAL | m3 | 0.205 | 27.75 | 5.68
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0064 | 174.16 | 1.11
2791 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 | Kg | 0.8 | 4.88 | 3.9
2792 | GOINFRA | INSUMO | Original | CALCÁRIO | Kg | 0.8 | 0.17 | 0.13
271711 | GOINFRA | - | Original | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m |  |  | 45.68
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.7872 | 13.95 | 10.98
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.2617 | 16.34 | 4.27
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.2588 | 22.23 | 5.75
2421 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 0.0042 | 9.76 | 0.04
2417 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA PLASTICA | Kg | 0.0002 | 35.1 | 0
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.0005 | 3.08 | 0
2726 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CHATO 3/16" X 3/4" | Kg | 0.0023 | 8.96 | 0.02
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.0466 | 158.85 | 7.4
2370 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA PERFILADA Nº 14 | Kg | 0.0157 | 8.19 | 0.12
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 15.2099 | 0.65 | 9.88
1334 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0.0004 | 9.9 | 0
2246 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0.0002 | 29.18 | 0
1264 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0.0001 | 14.46 | 0
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0448 | 159.21 | 7.13
2399 | GOINFRA | INSUMO | Original | MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000 | un | 0.002 | 13.15 | 0.02
2960 | GOINFRA | INSUMO | Original | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1 | 0.07 | 0.07
051024 | GOINFRA | - | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 |  |  | 474.04
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 13.95 | 71.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.615 | 148.52 | 91.33
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.263 | 149.54 | 39.32
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.677 | 174.16 | 117.9
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 220 | 0.65 | 143
AGE100001 | AGEHAB | - | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ |  |  | 550.42 |  |  |  |  | Geral
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 4.26 | 16.34 | 69.6
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.19 | 174.16 | 207.25
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 158.95 | 0.97 | 154.18
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 178.82 | 0.65 | 116.23
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.99 | 1.88 | 1.86
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.27 | 0.4 | 1.3
AGE60010 | AGEHAB | - | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ |  |  | 504.59 |  |  |  |  | Geral
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 1.4668 | 16.34 | 23.96
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 12.8119 | 0.97 | 12.42
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 355.8867 | 0.65 | 231.32
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.0167 | 1.88 | 1.91
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4501 | 0.4 | 0.18
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.3275 | 13.95 | 32.46
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.6673 | 159.21 | 106.24
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.605 | 158.85 | 96.1
050302 | GOINFRA | - | Original | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m |  |  | 70.67
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.1814 | 13.95 | 30.43
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.2828 | 22.23 | 6.28
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1296 | 16.34 | 2.11
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0634 | 159.21 | 10.09
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0296 | 149.54 | 4.42
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 19.9374 | 0.65 | 12.95
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0296 | 148.52 | 4.39
050902 | GOINFRA | - | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 |  |  | 5.58
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4 | 13.95 | 5.58
060517 | GOINFRA | - | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 523.43
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 13.95 | 71.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.578 | 159.21 | 92.02
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 373 | 0.65 | 242.45
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.712 | 149.54 | 106.47
040101 | GOINFRA | - | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 35.79
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.566 | 13.95 | 35.79
052014 | GOINFRA | - | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 13.41
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 15.54 | 1.08
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 22.23 | 1.55
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 18.2 | 0.36
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.1 | 9.48 | 10.42
060203 | GOINFRA | - | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 94.5
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.235 | 13.95 | 17.22
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.235 | 22.23 | 27.45
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 1.0996 | 6.74 | 7.41
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 1.15 | 12.86 | 14.78
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.25 | 22.68 | 5.67
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.1 | 9.57 | 0.95
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 2 | 3.39 | 6.78
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.43 | 33.12 | 14.24
060802 | GOINFRA | - | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 |  |  | 52.1
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6446 | 13.95 | 8.99
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1.9348 | 22.23 | 43.01
2149 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0468 | 2.26 | 0.1
88830 | SINAPI | - | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  |  | 1.88 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
88826 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 0.32 | 0.32
88827 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | h | 1 | 0.08 | 0.08
88828 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 0.38 | 0.38
88829 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 1.1 | 1.1
88831 | SINAPI | - | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  |  | 0.4 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
88826 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 0.32 | 0.32
88827 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | h | 1 | 0.08 | 0.08
88826 | SINAPI | - | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | h |  |  | 0.32 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
10535 | SINAPI | INSUMO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 6e-05 | 5445 | 0.32
88827 | SINAPI | - | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | h |  |  | 0.08 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
10535 | SINAPI | INSUMO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 1.48e-05 | 5445 | 0.08
88828 | SINAPI | - | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | h |  |  | 0.38 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
10535 | SINAPI | INSUMO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 7e-05 | 5445 | 0.38
88829 | SINAPI | - | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | h |  |  | 1.1 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.2512 | 0.88 | 1.1
050301 | GOINFRA | - | Original | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m |  |  | 49.06
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.5149 | 13.95 | 21.13
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.09 | 16.34 | 1.47
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1964 | 22.23 | 4.36
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.044 | 159.21 | 7
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 13.8462 | 0.65 | 9
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0205 | 148.52 | 3.04
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0205 | 149.54 | 3.06
AGE60012 | AGEHAB | - | Original | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ |  |  | 822.9 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 4.56 | 13.95 | 63.61
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 6.85 | 22.23 | 152.27
AGE60010 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ | 1.203 | 504.59 | 607.02
90680 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP |  |  | 404.29 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
90676 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 104.4 | 104.4
90677 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 31.29 | 31.29
90678 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 144.94 | 144.94
90679 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 88.76 | 88.76
91021 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 12.67 | 12.67
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
90681 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI |  |  | 170.59 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
90676 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 104.4 | 104.4
90677 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 31.29 | 31.29
91021 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 12.67 | 12.67
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
97913 | SINAPI | - | Original | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm |  |  | 3.03 |  |  |  |  | Transporte, Carga e Descarga de materiais
67826 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0152 | 176.17 | 2.67
67827 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0065 | 56.81 | 0.36
100973 | SINAPI | - | Original | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  |  | 8.27 |  |  |  |  | Transporte, Carga e Descarga de materiais
5940 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 172.35 | 1.43
5942 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 66.12 | 0.99
67826 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 176.17 | 4.7
67827 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 56.81 | 1.15
90676 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 104.4 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
38543 | SINAPI | INSUMO | Original | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 5.33e-05 | 1530698.04 | 81.58
44061 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 3.42e-05 | 667525.7 | 22.82
90677 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | h |  |  | 31.29 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
38543 | SINAPI | INSUMO | Original | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 1.43e-05 | 1530698.04 | 21.88
44061 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 1.41e-05 | 667525.7 | 9.41
90678 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 144.94 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
38543 | SINAPI | INSUMO | Original | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 6.67e-05 | 1530698.04 | 102.09
44061 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 6.42e-05 | 667525.7 | 42.85
90679 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 88.76 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4221 | SINAPI | INSUMO | Original | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 15.33 | 5.79 | 88.76
91021 | SINAPI | - | Original | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | h |  |  | 12.67 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
38543 | SINAPI | INSUMO | Original | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 5.8e-06 | 1530698.04 | 8.87
44061 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 5.7e-06 | 667525.7 | 3.8
67826 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 176.17 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
7058 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 22.41 | 22.41
7059 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 8.67 | 8.67
7060 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 40.51 | 40.51
7061 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 78.85 | 78.85
91402 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 3.5 | 3.5
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
67827 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  |  | 56.81 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
7058 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 22.41 | 22.41
7059 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 8.67 | 8.67
91402 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 3.5 | 3.5
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
5940 | SINAPI | - | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 172.35 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
53857 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 62 | 62
53858 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 44.23 | 44.23
89128 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 34.72 | 34.72
89129 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 9.17 | 9.17
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
5942 | SINAPI | - | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  |  | 66.12 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
89128 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 34.72 | 34.72
89129 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 9.17 | 9.17
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
7058 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 22.41 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
37733 | SINAPI | INSUMO | Original | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 6.03e-05 | 54958.74 | 3.31
37752 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 3.42e-05 | 558487.6 | 19.1
7059 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | h |  |  | 8.67 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
37733 | SINAPI | INSUMO | Original | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 1.46e-05 | 54958.74 | 0.8
37752 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 1.41e-05 | 558487.6 | 7.87
7060 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 40.51 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
37733 | SINAPI | INSUMO | Original | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 8.49e-05 | 54958.74 | 4.66
37752 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 6.42e-05 | 558487.6 | 35.85
7061 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 78.85 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4221 | SINAPI | INSUMO | Original | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 13.62 | 5.79 | 78.85
91402 | SINAPI | - | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | h |  |  | 3.5 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
37733 | SINAPI | INSUMO | Original | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 5.9e-06 | 54958.74 | 0.32
37752 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 5.7e-06 | 558487.6 | 3.18
53857 | SINAPI | - | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 62 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4262 | SINAPI | INSUMO | Original | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | un | 0.0001 | 620000 | 62
53858 | SINAPI | - | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 44.23 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4221 | SINAPI | INSUMO | Original | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 7.64 | 5.79 | 44.23
89128 | SINAPI | - | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 34.72 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4262 | SINAPI | INSUMO | Original | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | un | 5.6e-05 | 620000 | 34.72
89129 | SINAPI | - | Original | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | h |  |  | 9.17 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4262 | SINAPI | INSUMO | Original | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | un | 1.48e-05 | 620000 | 9.17
060180 | GOINFRA | - | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 |  |  | 22.62
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2659 | 13.95 | 3.7
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.2659 | 22.23 | 5.91
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0665 | 22.68 | 1.5
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.2511 | 12.86 | 3.22
1695 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.3086 | 26.51 | 8.18
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.0125 | 9.57 | 0.11
051017 | GOINFRA | - | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 |  |  | 543.66
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 13.95 | 71.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.809 | 159.21 | 128.8
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.209 | 149.54 | 31.25
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.627 | 148.52 | 93.12
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 320 | 0.65 | 208
5678 | SINAPI | - | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  |  | 132.53 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
5664 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 30.29 | 30.29
53786 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 49.38 | 49.38
88857 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 24.23 | 24.23
88858 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 6.4 | 6.4
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
5679 | SINAPI | - | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  |  | 52.86 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
88857 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 24.23 | 24.23
88858 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 6.4 | 6.4
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
AGE100007 | AGEHAB | - | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - REF.: 100475/SINAP | m³ |  |  | 707.03 |  |  |  |  | Geral
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 3.75 | 16.34 | 61.27
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.08 | 174.16 | 188.09
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 486 | 0.65 | 315.9
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 19.44 | 7.15 | 138.99
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.87 | 1.88 | 1.63
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.88 | 0.4 | 1.15
5664 | SINAPI | - | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 30.29 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
36531 | SINAPI | INSUMO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 7e-05 | 432774.36 | 30.29
53786 | SINAPI | - | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 49.38 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
4221 | SINAPI | INSUMO | Original | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 8.53 | 5.79 | 49.38
88857 | SINAPI | - | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 24.23 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
36531 | SINAPI | INSUMO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 5.6e-05 | 432774.36 | 24.23
88858 | SINAPI | - | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | h |  |  | 6.4 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
36531 | SINAPI | INSUMO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 1.48e-05 | 432774.36 | 6.4
AGE100006 | AGEHAB | - | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. REF.: 88628/SINAPI | m³ |  |  | 559.17 |  |  |  |  | Geral
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 3.42 | 16.34 | 55.88
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.07 | 174.16 | 186.35
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 483.7 | 0.65 | 314.4
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 1.88 | 1.5
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.62 | 0.4 | 1.04
AGE100002 | AGEHAB | - | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ |  |  | 633.44 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 8.57 | 15.54 | 133.17
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.07 | 174.16 | 186.35
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 482.96 | 0.65 | 313.92
AGE60004 | AGEHAB | - | Original | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ - REF.: 97735/SINAPI | m |  |  | 2145.2 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.7356 | 15.54 | 11.43
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 3.678 | 22.23 | 81.76
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 22.8884 | 13.95 | 319.29
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 22.8884 | 22.23 | 508.8
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.0567 | 9.57 | 0.54
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.2619 | 21.63 | 5.66
1358 | SINAPI | INSUMO | Original | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | m² | 1.3112 | 54.44 | 71.38
4517 | SINAPI | INSUMO | Original | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 4.477 | 3.58 | 16.02
052012 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 28.9369 | 13.34 | 386.01
051029 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 1.2 | 554.54 | 665.44
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 1.2 | 41.41 | 49.69
90586 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4.7533 | 1.26 | 5.98
90587 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 13.0715 | 0.49 | 6.4
91692 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.313 | 23.57 | 7.37
91693 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.4226 | 22.32 | 9.43
052012 | GOINFRA | - | Original | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 13.34
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 22.23 | 1.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 15.54 | 1.08
2446 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 - 4,2 MM | Kg | 1.1 | 9.41 | 10.35
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 18.2 | 0.36
051029 | GOINFRA | - | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m3 |  |  | 554.54
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 13.95 | 71.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.531 | 159.21 | 84.54
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.718 | 149.54 | 107.36
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 431 | 0.65 | 280.15
90586 | SINAPI | - | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP |  |  | 1.26 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
90582 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.4 | 0.4
90583 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 0.09 | 0.09
90584 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.32 | 0.32
90585 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.45 | 0.45
90587 | SINAPI | - | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI |  |  | 0.49 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
90582 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.4 | 0.4
90583 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 0.09 | 0.09
91692 | SINAPI | - | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  |  | 23.57 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
91688 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 0.08 | 0.08
91689 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | h | 1 | 0.01 | 0.01
91690 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 0.06 | 0.06
91691 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 1.19 | 1.19
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
91693 | SINAPI | - | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  |  | 22.32 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos
91688 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 0.08 | 0.08
91689 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | h | 1 | 0.01 | 0.01
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 22.23 | 22.23
90582 | SINAPI | - | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 0.4 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
13896 | SINAPI | INSUMO | Original | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 0.000128 | 3202.6 | 0.4
90583 | SINAPI | - | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | h |  |  | 0.09 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
13896 | SINAPI | INSUMO | Original | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 2.96e-05 | 3202.6 | 0.09
90584 | SINAPI | - | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 0.32 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
13896 | SINAPI | INSUMO | Original | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 0.0001 | 3202.6 | 0.32
90585 | SINAPI | - | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 0.45 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.52 | 0.88 | 0.45
91688 | SINAPI | - | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | h |  |  | 0.08 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
14618 | SINAPI | INSUMO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 7.2e-05 | 1248.92 | 0.08
91689 | SINAPI | - | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | h |  |  | 0.01 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
14618 | SINAPI | INSUMO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 1.48e-05 | 1248.92 | 0.01
91690 | SINAPI | - | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | h |  |  | 0.06 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
14618 | SINAPI | INSUMO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 5e-05 | 1248.92 | 0.06
91691 | SINAPI | - | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | h |  |  | 1.19 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 0.88 | 1.19
AGE50002 | AGEHAB | - | Original | LASTRO DE AREIA - REF.: 51027/GOINFRA | m³ |  |  | 218.95 |  |  |  |  | Geral
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2 | 13.95 | 27.9
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 1.2 | 159.21 | 191.05
AGE70021 | AGEHAB | - | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un |  |  | 6.74 |  |  |  |  | Geral
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.124 | 22.23 | 2.75
38094 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 2.63 | 2.63
38099 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1 | 1.36 | 1.36
AGE70040 | AGEHAB | - | Original | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91986/SINAPI | un |  |  | 29.88 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.351 | 15.54 | 5.45
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.351 | 22.23 | 7.8
38106 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | un | 1 | 16.63 | 16.63
AGE70019 | AGEHAB | - | Original | INTERRUPTOR SIMPLES, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91952/SINAPI | un |  |  | 14.69 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.225 | 15.54 | 3.49
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.225 | 22.23 | 5
38112 | SINAPI | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 6.2 | 6.2
AGE70018 | AGEHAB | - | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un |  |  | 15.93 |  |  |  |  | Geral
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.235 | 15.54 | 3.65
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.235 | 22.23 | 5.22
38101 | SINAPI | INSUMO | Original | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 7.06 | 7.06
AGE70022 | AGEHAB | - | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"" X 4"" PARA PONTO ELÉTRICO (6 POSTOS) | un |  |  | 9.88 |  |  |  |  | Geral
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.104 | 22.23 | 2.31
38098 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 5.34 | 5.34
38100 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1 | 2.23 | 2.23
060507 | GOINFRA | - | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 |  |  | 543.66
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 13.95 | 71.96
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 16.34 | 10.53
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.809 | 159.21 | 128.8
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.627 | 148.52 | 93.12
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.209 | 149.54 | 31.25
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 320 | 0.65 | 208

## Insumos
DADOS
Titulo | Tabela de Insumos Utilizados
Obra | Matrinchã Mod. I - Retomada - Goiás Social - 31UH
Empresa
Cidade | Matrinchã
Endereço | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Descrição | Processo:202500031002245
UF | GO
INSUMOS UTILIZADOS
Código | Tabela | Tipo | Descrição | Unid. | Preço | Origem custo | Justificativa
10777 | SINAPI | Equipamento | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 978.95 | SINAPI
SE003 | AGEHAB | Terceirizados | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m³ | 5 | GOINFRA - Rodoviária
13 | SINAPI | Material | ESTOPA | kg | 19.63 | SINAPI
131 | SINAPI | Material | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | kg | 42.59 | SINAPI
358 | SINAPI | Material | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 63.79 | SINAPI
2755 | GOINFRA | Material | CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** | m3 | 11.05 | GOINFRA
1317 | GOINFRA | Material | ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) | kwh | 0.9 | GOINFRA
0015 | GOINFRA | Mao_obra | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 22.23 | GOINFRA
0005 | GOINFRA | Mao_obra | SERVENTE | h | 13.95 | GOINFRA
2432 | GOINFRA | Material | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL) | m2xmes | 5.98 | GOINFRA
2691 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | m3 | 84.55 | GOINFRA
0001 | GOINFRA | Mao_obra | ENGENHEIRO | h | 95.02 | GOINFRA
0038 | GOINFRA | Mao_obra | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 23.06 | GOINFRA
0003 | GOINFRA | Mao_obra | MESTRE DE OBRAS | h | 44.99 | GOINFRA
0035 | GOINFRA | Mao_obra | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 20.64 | GOINFRA
0017 | GOINFRA | Mao_obra | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 17.81 | GOINFRA
0037 | GOINFRA | Mao_obra | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 17.73 | GOINFRA
2758 | GOINFRA | Material | FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 7.18 | GOINFRA
2538 | GOINFRA | Material | EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) | m2 | 48.17 | GOINFRA
1941 | GOINFRA | Material | REFEICAO | un | 20.9 | GOINFRA
2537 | GOINFRA | Material | CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** | un | 3.41 | GOINFRA
0008 | GOINFRA | Mao_obra | AJUDANTE | h | 15.54 | GOINFRA
0018 | GOINFRA | Mao_obra | PINTOR | h | 22.23 | GOINFRA
2051 | GOINFRA | Material | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 23.14 | GOINFRA
1674 | GOINFRA | Material | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 1.23 | GOINFRA
0011 | GOINFRA | Mao_obra | ENCANADOR | h | 22.23 | GOINFRA
0004 | GOINFRA | Mao_obra | PEDREIRO | h | 22.23 | GOINFRA
0006 | GOINFRA | Mao_obra | ARMADOR | h | 22.23 | GOINFRA
H284 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 15.59 | GOINFRA
H248 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 4.19 | GOINFRA
H249 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 9.64 | GOINFRA
2033 | GOINFRA | Material | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 0.47 | GOINFRA
2034 | GOINFRA | Material | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 0.72 | GOINFRA
2054 | GOINFRA | Material | TINTA GRAFITE | l | 45.39 | GOINFRA
H484 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | un | 55.38 | GOINFRA
H229 | GOINFRA | Material | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | un | 8.45 | GOINFRA
1968 | GOINFRA | Material | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 6.74 | GOINFRA
2294 | GOINFRA | Material | SELADOR ACRILICO | l | 8.56 | GOINFRA
1973 | GOINFRA | Material | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 7.15 | GOINFRA
H214 | GOINFRA | Material | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 54.11 | GOINFRA
1970 | GOINFRA | Material | DILUENTE AGUARRÁS | l | 16.84 | GOINFRA
H559 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | un | 56.88 | GOINFRA
1861 | GOINFRA | Material | PREGO 18x24 | Kg | 22.68 | GOINFRA
2788 | GOINFRA | Material | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 2.5 | GOINFRA
H102 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 2.2 | GOINFRA
H112 | GOINFRA | Material | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | un | 59.99 | GOINFRA
2437 | GOINFRA | Material | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 6.86 | GOINFRA
2426 | GOINFRA | Material | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 16.14 | GOINFRA
0102 | GOINFRA | Material | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 18.2 | GOINFRA
2502 | GOINFRA | Material | AREIA FINA | m3 | 201.66 | GOINFRA
0104 | GOINFRA | Material | AREIA MÉDIA | m3 | 174.16 | GOINFRA
1215 | GOINFRA | Material | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 0.65 | GOINFRA
1221 | GOINFRA | Material | CAL HIDRATADA | Kg | 0.97 | GOINFRA
1218 | GOINFRA | Material | CAIBRO 5x6 CM | m | 16.71 | GOINFRA
2386 | GOINFRA | Material | BRITA Nº 1 | m3 | 149.54 | GOINFRA
H319 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL 25 MM | un | 1.05 | GOINFRA
H320 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL 32 MM | un | 2.63 | GOINFRA
1672 | GOINFRA | Material | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 3.08 | GOINFRA
H444 | GOINFRA | Material | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | un | 5.15 | GOINFRA
H158 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | un | 6.89 | GOINFRA
H164 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 0.92 | GOINFRA
H665 | GOINFRA | Material | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | un | 120.76 | GOINFRA
H689 | GOINFRA | Material | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.42 | GOINFRA
0012 | GOINFRA | Mao_obra | ELETRICISTA | h | 22.23 | GOINFRA
0032 | GOINFRA | Mao_obra | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 16.34 | GOINFRA
2133 | GOINFRA | Material | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 29.47 | GOINFRA
3477 | GOINFRA | Material | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 13.8 | GOINFRA
3459 | GOINFRA | Material | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | un | 17.77 | GOINFRA
3604 | GOINFRA | Material | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | un | 12.85 | GOINFRA
3751 | GOINFRA | Material | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | un | 108.8 | GOINFRA
3764 | GOINFRA | Material | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | un | 123.59 | GOINFRA
3742 | GOINFRA | Material | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 84.02 | GOINFRA
4050 | GOINFRA | Material | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 13.58 | GOINFRA
3323 | GOINFRA | Material | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | un | 7.41 | GOINFRA
3329 | GOINFRA | Material | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | un | 93.17 | GOINFRA
3752 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | un | 16.75 | GOINFRA
3337 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 9.84 | GOINFRA
3349 | GOINFRA | Material | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | un | 0.77 | GOINFRA
3215 | GOINFRA | Material | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 153.37 | GOINFRA
3313 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | m | 8.17 | GOINFRA
3314 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 2.24 | GOINFRA
3318 | GOINFRA | Material | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | un | 25.36 | GOINFRA
3320 | GOINFRA | Material | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 8.59 | GOINFRA
3389 | GOINFRA | Material | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | un | 14.19 | GOINFRA
2425 | GOINFRA | Material | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | un | 5.44 | GOINFRA
3022 | GOINFRA | Material | BASE DZ DE 25A A 63A | un | 38.61 | GOINFRA
3042 | GOINFRA | Material | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | un | 38.74 | GOINFRA
3131 | GOINFRA | Material | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | un | 130.04 | GOINFRA
3106 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | m | 13.39 | GOINFRA
2255 | GOINFRA | Material | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | un | 17.84 | GOINFRA
3138 | GOINFRA | Material | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | un | 2.53 | GOINFRA
3174 | GOINFRA | Material | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | un | 355.1 | GOINFRA
3259 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 11.11 | GOINFRA
3261 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | un | 69.79 | GOINFRA
3262 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | un | 59.39 | GOINFRA
3269 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 300.64 | GOINFRA
3939 | GOINFRA | Material | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | un | 70.81 | GOINFRA
0010 | GOINFRA | Mao_obra | CARPINTEIRO | h | 22.23 | GOINFRA
1862 | GOINFRA | Material | PREGO 19x27 | Kg | 27.31 | GOINFRA
1374 | GOINFRA | Material | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Kg | 14.16 | GOINFRA
1893 | GOINFRA | Material | PARAFUSO 8x110 MM | un | 2.2 | GOINFRA
2491 | GOINFRA | Material | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | un | 1.85 | GOINFRA
1890 | GOINFRA | Material | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | m2 | 300 | GOINFRA
2380 | GOINFRA | Material | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 3.39 | GOINFRA
0101 | GOINFRA | Material | ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) | m | 0.77 | GOINFRA
1129 | GOINFRA | Material | GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME | Kg | 24.54 | GOINFRA
1695 | GOINFRA | Material | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | m2 | 26.51 | GOINFRA
2818 | GOINFRA | Material | DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 | un | 24.46 | GOINFRA
1863 | GOINFRA | Material | PREGO 18x30 | Kg | 23.95 | GOINFRA
1964 | GOINFRA | Material | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 3 | GOINFRA
1858 | GOINFRA | Material | PONTALETE 3x3" | m | 8.27 | GOINFRA
1860 | GOINFRA | Material | PREGO 15x15 | Kg | 21.63 | GOINFRA
2180 | AGEHAB | Material | TELA DE NYLON MALHA 5MM TIPO MOSQUITEIRO/FACHADEIRA (PROTEÇÃO DE FACHADAS) | m² | 2.27 | ORSE
DIV002 | AGEHAB | Material | TENDA 6,0x6,0 m | un | 5330.89 | COTAÇÃO
2821 | GOINFRA | Material | TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM | un | 1.08 | GOINFRA
2497 | GOINFRA | Material | BRITA Nº 2 | m3 | 148.52 | GOINFRA
0025 | GOINFRA | Mao_obra | OFICIAL "B" | h | 22.23 | GOINFRA
2149 | GOINFRA | Material | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 2.26 | GOINFRA
2453 | GOINFRA | Material | ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) | m3 | 2.09 | GOINFRA
2451 | GOINFRA | Material | CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) | m3 | 1.59 | GOINFRA
2409 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | m3km | 2.66 | GOINFRA
2458 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) | m3 | 1.59 | GOINFRA
2408 | GOINFRA | Material | COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE (O. RODOV.) | m3 | 2.1 | GOINFRA
2455 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 5.2 | GOINFRA
2879 | GOINFRA | Material | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 4.64 | GOINFRA
2882 | GOINFRA | Material | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 2.45 | GOINFRA
2804 | GOINFRA | Material | AREIA GROSSA | m3 | 159.21 | GOINFRA
2387 | GOINFRA | Material | BRITA Nº 0 | m3 | 158.85 | GOINFRA
2439 | GOINFRA | Material | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 6.56 | GOINFRA
H286 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 10.5 | GOINFRA
2438 | GOINFRA | Material | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 6.85 | GOINFRA
2023 | GOINFRA | Material | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 12.86 | GOINFRA
2448 | GOINFRA | Material | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 9.48 | GOINFRA
1263 | GOINFRA | Material | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 9.57 | GOINFRA
1696 | GOINFRA | Material | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 33.12 | GOINFRA
10535 | SINAPI | Equipamento | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 5445 | SINAPI
2705 | SINAPI | Outro | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.88 | SINAPI
38595 | SINAPI | Material | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 2.88 | SINAPI
2880 | GOINFRA | Material | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 4.7 | GOINFRA
1540 | GOINFRA | Material | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 16.09 | GOINFRA
38124 | SINAPI | Material | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 35.9 | SINAPI
44074 | SINAPI | Material | PRIMER DE POLIURETANO | l | 522.75 | SINAPI
2884 | GOINFRA | Material | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 49.4 | GOINFRA
2217 | GOINFRA | Material | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) | Kg | 7.7 | GOINFRA
2417 | GOINFRA | Material | MASSA PLASTICA | Kg | 35.1 | GOINFRA
1334 | GOINFRA | Material | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 9.9 | GOINFRA
1264 | GOINFRA | Material | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 14.46 | GOINFRA
2246 | GOINFRA | Material | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 29.18 | GOINFRA
2423 | GOINFRA | Material | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Kg | 7.02 | GOINFRA
2470 | GOINFRA | Material | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Kg | 7.19 | GOINFRA
H565 | GOINFRA | Material | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM | m | 23.9 | GOINFRA
4019 | SINAPI | Material | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | m² | 10.63 | SINAPI
2871 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV. ) | tkm | 0.65 | GOINFRA
2842 | GOINFRA | Material | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 11.39 | GOINFRA
1967 | GOINFRA | Material | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | m | 6.96 | GOINFRA
38543 | SINAPI | Equipamento | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 1530698.04 | SINAPI
44061 | SINAPI | Equipamento | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 667525.7 | SINAPI
4221 | SINAPI | Material | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 5.79 | SINAPI
37733 | SINAPI | Equipamento | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | un | 54958.74 | SINAPI
37752 | SINAPI | Equipamento | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | un | 558487.6 | SINAPI
4262 | SINAPI | Equipamento | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | un | 620000 | SINAPI
2782 | GOINFRA | Material | GASOLINA | l | 5.1 | GOINFRA
2779 | GOINFRA | Material | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | h | 4.46 | GOINFRA
2826 | GOINFRA | Material | PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE | l | 63.23 | GOINFRA
130 | SINAPI | Material | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | kg | 3.83 | SINAPI
367 | SINAPI | Material | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 151.96 | SINAPI
1106 | SINAPI | Material | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | kg | 1.23 | SINAPI
1379 | SINAPI | Material | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 0.72 | SINAPI
4720 | SINAPI | Material | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 120.62 | SINAPI
0105 | GOINFRA | Material | ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG | Kg | 18.02 | GOINFRA
2668 | GOINFRA | Material | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA | m3 | 544.8 | GOINFRA
SE005 | AGEHAB | Terceirizados | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKm | 0.65 | GOINFRA - RODOVIÁRIA
1676 | GOINFRA | Material | LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA PISO | m2 | 57.83 | GOINFRA
H670 | GOINFRA | Material | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 320.87 | GOINFRA
H328 | GOINFRA | Material | CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO | un | 11.02 | GOINFRA
H377 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 10.34 | GOINFRA
12551 | SINAPI | Material | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 319.05 | SINAPI
36531 | SINAPI | Equipamento | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 432774.36 | SINAPI
43425 | SINAPI | Material | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 277.56 | SINAPI
H411 | GOINFRA | Material | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO) | un | 12.01 | GOINFRA
1858 | SINAPI | Material | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | un | 49.18 | SINAPI
2998 | GOINFRA | Material | ESTRUTURA METÁLICA AÇO AR 350 COR / ASTM A588 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Kg | 17.56 | GOINFRA
2874 | GOINFRA | Material | TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | un | 3.45 | GOINFRA
1224 | GOINFRA | Material | CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | un | 6.04 | GOINFRA
2379 | GOINFRA | Material | CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) | m | 16.61 | GOINFRA
0030 | GOINFRA | Mao_obra | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 15.54 | GOINFRA
2971 | GOINFRA | Material | ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG | Kg | 24.15 | GOINFRA
2757 | GOINFRA | Material | CORPO DE PROVA | un | 15 | GOINFRA
1872 | SINAPI | Material | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.45 | SINAPI
1873 | SINAPI | Material | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 2.88 | SINAPI
408 | SINAPI | Material | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | un | 0.89 | SINAPI
4350 | SINAPI | Material | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | un | 0.67 | SINAPI
12001 | SINAPI | Material | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 3.75 | SINAPI
3923 | GOINFRA | Material | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | m | 2.63 | GOINFRA
3922 | GOINFRA | Material | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM | m | 2.28 | GOINFRA
3924 | GOINFRA | Material | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM | m | 3.46 | GOINFRA
H244 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 14.5 | GOINFRA
H303 | GOINFRA | Material | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | un | 5.03 | GOINFRA
H302 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | un | 10.04 | GOINFRA
H231 | GOINFRA | Material | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM | un | 11.16 | GOINFRA
H224 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | un | 12.05 | GOINFRA
H221 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1.55 | GOINFRA
H311 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | un | 1.96 | GOINFRA
H310 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2" | un | 1.67 | GOINFRA
H155 | GOINFRA | Material | JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM | un | 1.91 | GOINFRA
H167 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | un | 6.27 | GOINFRA
H165 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 2.52 | GOINFRA
H129 | GOINFRA | Material | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM | un | 4.58 | GOINFRA
H118 | GOINFRA | Material | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM | un | 5.89 | GOINFRA
H134 | GOINFRA | Material | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | un | 1.07 | GOINFRA
H101 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | un | 0.95 | GOINFRA
H104 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | un | 5.39 | GOINFRA
H300 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | un | 9.29 | GOINFRA
H325 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 4.19 | GOINFRA
H250 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 8.46 | GOINFRA
H252 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | un | 16.69 | GOINFRA
H174 | GOINFRA | Material | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" | un | 3.35 | GOINFRA
H173 | GOINFRA | Material | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | un | 6.43 | GOINFRA
H222 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 4.7 | GOINFRA
H232 | GOINFRA | Material | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM | un | 18.09 | GOINFRA
H394 | GOINFRA | Material | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) | un | 2.5 | GOINFRA
H381 | GOINFRA | Material | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 4.08 | GOINFRA
H346 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 5.29 | GOINFRA
H349 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 30.01 | GOINFRA
H371 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 3.49 | GOINFRA
H442 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | un | 3.33 | GOINFRA
H386 | GOINFRA | Material | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 15.79 | GOINFRA
H387 | GOINFRA | Material | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | un | 8.49 | GOINFRA
H392 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | un | 5.91 | GOINFRA
H390 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 2.56 | GOINFRA
H389 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1.72 | GOINFRA
H418 | GOINFRA | Material | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 4.55 | GOINFRA
H283 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 14.93 | GOINFRA
H285 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 6.65 | GOINFRA
H395 | GOINFRA | Material | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 5.86 | GOINFRA
H391 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) | un | 5.39 | GOINFRA
H388 | GOINFRA | Material | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 13.04 | GOINFRA
HS071 | AGEHAB | Material | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 17.49 | COTAÇÃO
HS072 | AGEHAB | Material | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 60.01 | COTAÇÃO
H347 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 10.79 | GOINFRA
H410 | GOINFRA | Material | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) | un | 8.38 | GOINFRA
H415 | GOINFRA | Material | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 8.45 | GOINFRA
2475 | GOINFRA | Material | SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE | cm3 | 0.16 | GOINFRA
1358 | SINAPI | Material | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | m² | 54.44 | SINAPI
4517 | SINAPI | Material | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 3.58 | SINAPI
2446 | GOINFRA | Material | AÇO CA-60 - 4,2 MM | Kg | 9.41 | GOINFRA
13896 | SINAPI | Equipamento | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 3202.6 | SINAPI
14618 | SINAPI | Equipamento | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 1248.92 | SINAPI
ESQ006 | AGEHAB | Material | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un | 754.29 | COTAÇÃO
142 | SINAPI | Material | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 32.23 | SINAPI
7568 | SINAPI | Material | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 0.67 | SINAPI
ESQ007 | AGEHAB | Material | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 259.05 | COTAÇÃO
ESQ015 | AGEHAB | Material | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 127.13 | COTAÇÃO
ESQ016 | AGEHAB | Material | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un | 422.8 | COTAÇÃO
ESQ008 | AGEHAB | Material | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 858.75 | COTAÇÃO
ESQ017 | AGEHAB | Material | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 148.88 | COTAÇÃO
0028 | GOINFRA | Mao_obra | AZULEJISTA | h | 22.23 | GOINFRA
2690 | GOINFRA | Material | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 7.64 | GOINFRA
2390 | GOINFRA | Material | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 1.29 | GOINFRA
2787 | GOINFRA | Material | CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE | m2 | 46.9 | GOINFRA
2076 | GOINFRA | Material | DILUENTE PARA EPOXI | l | 23.81 | GOINFRA
2075 | GOINFRA | Material | TINTA DUPLA FUNÇÃO EPOXI MASTIC | l | 49.14 | GOINFRA
2943 | GOINFRA | Material | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 7.69 | GOINFRA
2769 | GOINFRA | Material | ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM | m | 2.44 | GOINFRA
2685 | GOINFRA | Material | FORRO DE PVC 200 X 8 MM | m2 | 19.73 | GOINFRA
2771 | GOINFRA | Material | METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) | Kg | 10.02 | GOINFRA
2770 | GOINFRA | Material | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM | un | 0.25 | GOINFRA
PIS001 | AGEHAB | Material | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m² | 47.44 | COTAÇÃO
1273 | GOINFRA | Material | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | l | 105.73 | GOINFRA
1421 | GOINFRA | Material | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 357.6 | GOINFRA
3004 | GOINFRA | Material | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA LEVE 2 ELEMENTOS | un | 26.82 | GOINFRA
417 | SINAPI | Material | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | un | 4.46 | SINAPI
3099 | GOINFRA | Material | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | m | 15.31 | GOINFRA
34643 | SINAPI | Material | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | un | 36.41 | SINAPI
3841 | GOINFRA | Material | MASSA EPOXI CAIXA DE 250G | un | 24.19 | GOINFRA
3725 | GOINFRA | Material | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS | un | 1057.5 | GOINFRA
3724 | GOINFRA | Material | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | un | 647.25 | GOINFRA
3413 | GOINFRA | Material | PULSADOR CAMPAINHA | un | 12.25 | GOINFRA
38094 | SINAPI | Material | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 2.63 | SINAPI
38099 | SINAPI | Material | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1.36 | SINAPI
38106 | SINAPI | Material | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | un | 16.63 | SINAPI
3338 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 14.15 | GOINFRA
3336 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 14.03 | GOINFRA
3475 | GOINFRA | Material | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 9.43 | GOINFRA
3260 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | un | 14.51 | GOINFRA
3945 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA | un | 147.88 | GOINFRA
4014 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 2.17 | GOINFRA
4015 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 3.56 | GOINFRA
3112 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m | 8.07 | GOINFRA
4049 | GOINFRA | Material | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 8.69 | GOINFRA
38775 | SINAPI | Material | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 59.15 | SINAPI
38773 | SINAPI | Material | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 4.8 | SINAPI
3975 | GOINFRA | Material | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 4.31 | GOINFRA
3973 | GOINFRA | Material | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 3.77 | GOINFRA
3321 | GOINFRA | Material | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | un | 3.18 | GOINFRA
3450 | GOINFRA | Material | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | un | 4.57 | GOINFRA
39796 | SINAPI | Material | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | un | 80.85 | SINAPI
3117 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2 | m | 14.57 | GOINFRA
4016 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m | 4.75 | GOINFRA
3312 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2 | m | 1.4 | GOINFRA
3946 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 63A-30MA | un | 168.7 | GOINFRA
34688 | SINAPI | Material | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | un | 14.3 | SINAPI
3949 | GOINFRA | Material | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 16 | GOINFRA
38112 | SINAPI | Material | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 6.2 | SINAPI
38101 | SINAPI | Material | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 7.06 | SINAPI
3340 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 16.41 | GOINFRA
38098 | SINAPI | Material | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 5.34 | SINAPI
38100 | SINAPI | Material | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 2.23 | SINAPI
H518 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | un | 21.04 | GOINFRA
H520 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 | un | 30.33 | GOINFRA
H517 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | un | 12.37 | GOINFRA
H675 | GOINFRA | Material | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | un | 236.64 | GOINFRA
H440 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | un | 57.16 | GOINFRA
H202 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | un | 101.56 | GOINFRA
H201 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | un | 61.42 | GOINFRA
H192 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | un | 40.78 | GOINFRA
H305 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | un | 6.29 | GOINFRA
H558 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL) | un | 45.49 | GOINFRA
H424 | GOINFRA | Material | HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM | un | 111.81 | GOINFRA
38828 | SINAPI | Material | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | m | 9.57 | SINAPI
39897 | SINAPI | Material | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | un | 50.63 | SINAPI
39869 | SINAPI | Material | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | un | 13.1 | SINAPI
12732 | SINAPI | Material | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | un | 276.17 | SINAPI
H477 | GOINFRA | Material | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 X 0,54 (DIMENSÕES APROXIMADAS) | un | 200 | GOINFRA
H515 | GOINFRA | Material | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR | un | 257.45 | GOINFRA
2768 | GOINFRA | Material | FERRO T 1/8" X 1 1/4" | Kg | 10.57 | GOINFRA
2984 | GOINFRA | Material | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS | m2 | 115.63 | GOINFRA
H513 | GOINFRA | Material | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 426.4 | GOINFRA
H179 | GOINFRA | Material | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 42.68 | GOINFRA
H181 | GOINFRA | Material | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 13.21 | GOINFRA
H147 | GOINFRA | Material | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 7.84 | GOINFRA
H177 | GOINFRA | Material | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | un | 94.21 | GOINFRA
H265 | GOINFRA | Material | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | PR | 6.75 | GOINFRA
H586 | GOINFRA | Material | ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO | un | 177.72 | GOINFRA
H546 | GOINFRA | Material | PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS/PARAFUSOS | un | 47.78 | GOINFRA
H544 | GOINFRA | Material | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA/PARAFUSO | un | 32.77 | GOINFRA
H545 | GOINFRA | Material | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO | un | 51.17 | GOINFRA
H145 | GOINFRA | Material | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | un | 65.96 | GOINFRA
H117 | GOINFRA | Material | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | un | 31.14 | GOINFRA
H578 | GOINFRA | Material | SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC | un | 11.36 | GOINFRA
H536 | GOINFRA | Material | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC | un | 16.9 | GOINFRA
H539 | GOINFRA | Material | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | un | 10.13 | GOINFRA
H261 | GOINFRA | Material | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | un | 5.9 | GOINFRA
96 | SINAPI | Material | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | un | 13.94 | SINAPI
H178 | GOINFRA | Material | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | un | 4.35 | GOINFRA
H336 | GOINFRA | Material | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | un | 38.69 | GOINFRA
H337 | GOINFRA | Material | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM | un | 45.6 | GOINFRA
H355 | GOINFRA | Material | GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO) | un | 6.88 | GOINFRA
H340 | GOINFRA | Material | CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM | un | 5.89 | GOINFRA
H365 | GOINFRA | Material | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES 100 MM (ESGOTO) | un | 21.53 | GOINFRA
H712 | GOINFRA | Material | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 1239.97 | GOINFRA
HS003 | AGEHAB | Material | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm | un | 106.1 | COTAÇÃO
H260 | GOINFRA | Material | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | un | 73.45 | GOINFRA
H335 | GOINFRA | Material | CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM | un | 21.62 | GOINFRA
H366 | GOINFRA | Material | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO) | un | 29.02 | GOINFRA
H400 | GOINFRA | Material | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | un | 8.44 | GOINFRA
H237 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | un | 73.45 | GOINFRA
H696 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL | un | 159.9 | GOINFRA
H236 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" | un | 76 | GOINFRA
H200 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | un | 85.26 | GOINFRA
H209 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" | un | 81.94 | GOINFRA
12611 | AGEHAB | Material | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM ALAVANCA, LINHA CONFORTO | un | 679.9 | ORSE
HS001 | AGEHAB | Material | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | un | 56.87 | COTAÇÃO
H705 | GOINFRA | Material | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | un | 83.81 | GOINFRA
36204 | SINAPI | Material | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 185.78 | SINAPI
4351 | SINAPI | Material | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 17.64 | SINAPI
36205 | SINAPI | Material | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 206.33 | SINAPI
H706 | GOINFRA | Material | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | un | 125.52 | GOINFRA
36215 | SINAPI | Material | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | un | 952.7 | SINAPI
H196 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1" | un | 117.16 | GOINFRA
1706 | GOINFRA | Material | MASSA CORRIDA PVA | Kg | 3.13 | GOINFRA
2048 | GOINFRA | Material | TINTA TEXTURIZADA | Kg | 4.77 | GOINFRA
2072 | GOINFRA | Material | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE | l | 43.94 | GOINFRA
2073 | GOINFRA | Material | DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE | l | 24.65 | GOINFRA
1971 | GOINFRA | Material | SABAO EM PO | Kg | 11.17 | GOINFRA
0110 | GOINFRA | Material | ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) | l | 8.95 | GOINFRA
2840 | GOINFRA | Material | DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) | l | 11.6 | GOINFRA
0019 | GOINFRA | Mao_obra | JARDINEIRO | h | 14.08 | GOINFRA
3064 | GOINFRA | Material | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3" | un | 4.16 | GOINFRA
DIV001 | AGEHAB | Material | CAIXA DE CORREIO DE EMBUTIR DE INOX 30x10x20 cm | un | 89.6 | COTAÇÃO
2872 | GOINFRA | Material | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | h | 53.39 | GOINFRA
2052 | GOINFRA | Material | TINTA PVA LATEX | l | 21.77 | GOINFRA
1867 | GOINFRA | Material | PEDRA MARROADA | m3 | 139.12 | GOINFRA
1174 | GOINFRA | Material | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 | un | 0.51 | GOINFRA
2822 | GOINFRA | Material | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM | un | 1969.39 | GOINFRA
2701 | GOINFRA | Material | GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL (PREPARO/PLANTIO C/IRRIGAÇÃO/ROLO/ADUBO) | m2 | 10.35 | GOINFRA
2799 | GOINFRA | Material | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | m2 | 121.76 | GOINFRA
2057 | GOINFRA | Material | TERRA VEGETAL | m3 | 27.75 | GOINFRA
1433 | GOINFRA | Material | GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS | m2 | 7.92 | GOINFRA
1440 | GOINFRA | Material | ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) | Kg | 4.14 | GOINFRA
2791 | GOINFRA | Material | ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 | Kg | 4.88 | GOINFRA
2792 | GOINFRA | Material | CALCÁRIO | Kg | 0.17 | GOINFRA
2421 | GOINFRA | Material | TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 9.76 | GOINFRA
2726 | GOINFRA | Material | FERRO CHATO 3/16" X 3/4" | Kg | 8.96 | GOINFRA
2370 | GOINFRA | Material | CHAPA PERFILADA Nº 14 | Kg | 8.19 | GOINFRA
2399 | GOINFRA | Material | MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000 | un | 13.15 | GOINFRA
2960 | GOINFRA | Material | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 0.07 | GOINFRA

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
CÓDIGO | CATEGORIA | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UND | FORNECEDOR 1 | VALOR 1 | FORNECEDOR 2 | VALOR 2 | FORNECEDOR 3 | VALOR 3 | FORNECEDOR 4 | VALOR 4 | VALOR FEV/24 | DATA PESQUISA DE PREÇO
ESQ006 | ESQUADRIA METÁLICA | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un | HAIALA | 598.36 | MIC PORTAS E JANELAS | 550.52 | RAMASSOL | 585.25 | ZEMA | 674.22 | 754.29 | 2022-10-01
ESQ007 | ESQUADRIA METÁLICA | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | HAIALA | 197.11 | MIC PORTAS E JANELAS | 170 | RAMASSOL | 174.6667 | ZEMA | 276.4667 | 259.05 | 2022-10-01
ESQ008 | ESQUADRIA METÁLICA | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | HAIALA | 758.47 | MIC PORTAS E JANELAS | 616.56 | RAMASSOL | 595 | ZEMA | 840.36 | 858.75 | 2022-10-01
ESQ015 | ESQUADRIA METÁLICA | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | HAIALA | 169.9177 | MIC PORTAS E JANELAS | 125.2677 | RAMASSOL | 119.346 | ZEMA | 188.9037 | 127.13 | 2022-10-01
ESQ016 | ESQUADRIA METÁLICA | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un | HAIALA |  | MIC PORTAS E JANELAS | 462.0421 | RAMASSOL | 357.3547 | ZEMA | 685.6746 | 422.8 | 2022-10-01
ESQ017 | ESQUADRIA METÁLICA | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | HAIALA | 195.527 | MIC PORTAS E JANELAS | 179.429 | RAMASSOL | 151.1412 | ZEMA | 180.586 | 148.88 | 2022-10-01
HS001 | METAL | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | un | AMERICANAS | 31.9 | NICHELLE | 55.35 | MAGAZINE LUIZA | 47.36 | - | - | 56.87 | 2023-12-13
HS003 | LOUÇA | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm | un | MAGAZINE LUIZA | 87.7 | HIDROMAR | 69 | ABC | 89.9 | - | - | 106.1 | 2023-12-13
HS071 | ÁGUA FRIA CONEXÕES | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | COPAFER | 12.75 | SODIMAC | 27.9 | HIDROJÁ | 11.05 | - | - | 17.49 | 2023-12-13
HS072 | ÁGUA FRIA CONEXÕES | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | COPAFER | 44.33 | SODIMAC | 73.9 | HIDROJÁ | 43.3 | - | - | 60.01 | 2023-12-13
PIS001 | PISO CERÂMICO | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m2 | IRMÃOS SOARES | 30.5 | TELHA NORTE | 32.9 | LEROY MERLIN | 41.9 | - | - | 47.44 | 2023-12-13
DIV001 | DIVERSOS | CAIXA DE CORREIO DE EMBUTIR DE INOX 30x10x20 cm | un | MAGAZINE LUIZA | 79.99 | EXTRA | 66.66 | AMERICANAS | 72.27 | - | - | 89.6 | 2023-12-13
M005 | MERCADO | PAINÉL METÁLICO EM ALUMÍNIO PARA FORMA | m2 | [8 empty] | 2387.96 | COMP EXCEL
M006 | MERCADO | GABARITO REDONDO PARA PAREDE GAP 10 (PAREDE) | UN | [8 empty] | 1.73 | COMP EXCEL
M007 | MERCADO | DISTANCIADOR PT 3/4X20 (ELETRODUTO) | UN | [8 empty] | 0.79 | COMP EXCEL
M008 | MERCADO | DISTANCIADOR GTD-100 (PAREDE) | UN | [8 empty] | 0.55 | COMP EXCEL
M009 | MERCADO | DESMOLDANTE PROTETOR DE FORMA METÁLICA SEPAROL METAL | KG | [8 empty] | 23.27 | COMP EXCEL
M010 | MERCADO | ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE E AGENTE DE CURA SIKAFLOOR CUREHARD 24 ( 2 APLICAÇÕES) | L | [8 empty] | 8.87 | COMP EXCEL

## Patamarização
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PATAMARIZAÇÃO
| OBRA: | Matrinchã - Retomada - 31UH |  | FOLHA: | 1/1
| LOCAL: | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa |  | DATA: | 2024-04-10
|  |  |  | PAVIMENTO: | Mov. Terra
CORTE: | 445.05 | M3
ATERRO: | 1157.21 | M3
U.H.: | 31 | UN.
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | QUANT./U.H. | 80% | 20% | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA (MAIOR VOLUME ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" OU CORTE) (M3) | 1272.931 | 41.06 | 32.85 | 8.21 | 41004 | GOINFRA
| 02 | CARGA MECÂNICA (DIFERENÇA ENTRE A ESCAVAÇÃO E O TRANSPORTE COM LÂMINA) (M3) | 827.881 | 26.7 | 21.36 | 5.34 | 41005 | GOINFRA
| 03 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | 827.881 | 26.7 | 21.36 | 5.34 | SE003 | AGEHAB
| 04 | TRANSPORTE COM CB M3XKM (ADOTADO 20KM) (CARGA X DISTÂNCIA) | 16557.62 | 534.11 | 427.29 | 106.82 | 41006 | GOINFRA | 13246.1 | 3311.52
| 05 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100,00M (MENOR VOLUME ENTRE ATERRO "EMPOLADO" OU CORTE) (M3) | 445.05 | 14.35 | 11.48 | 2.87 | 41010 | GOINFRA
| 06 | COMPACTAÇÃO COM CONTROLE LABORATÓRIO (VOLUME DE ATERRO) | 1157.21 | 37.32 | 29.86 | 7.46 | 41008 | GOINFRA
| 07 | ESPALHAMENTO MECÂNICO (M2) | 0 | 0 | - | - | 41007 | GOINFRA
| 08 | MURO DE ARRIMO - ACIMA DE 1,20M - FORA DA PROJ. DA CASA - PADRÃO AGEHAB 3,00M - ESTACA DE 3,00M | 40.16 | 1.3 | - | - | 61137 | AGEHAB
| 09 | MURO DE ARRIMO - ATÉ 1,20M FORA DA PROJEÇÃO DA UH - ESTACA DE 2,00M | 28.36 | 0.91 | - | - | 61129 | AGEHAB
| 10 | MURO DE ARRIMO - ATÉ 1,20M - DENTRO DA PROJEÇÃO DA UH - ESTACA DE 3,00M | 0 | 0 | - | - | 61131 | AGEHAB
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO ARRIMO (M2) (UM LADO) | 394.2792 | 12.72 | - | - | 121101 | GOINFRA
| 12 | REBOCO MURO ARRIMO (M2) (DOIS LADOS) | 197.1396 | 6.36 | - | - | 200403 | GOINFRA
| 13 | GUARDA-CORPO DE BLOCO DE CONCRETO H=1,20M (M2) | 29.28 | 0.94 |  |  | 61149 | AGEHAB
| 14 | PLANTIO GRAMA (TALUDE) M2 | 637.77 | 20.57 | 2164.31 | - | 270105 | GOINFRA
| 15 | PLANTIO GRAMA (RECUO FRONTAL) - PARA ITEM DIVERSOS (M2) | 1526.54 | 49.24 | - | - | 270105 | GOINFRA
| 16 | PISO CONCRETO DESEMPENADO - PARA ITENS DIVERSOS (M2) (RAMPA) | 216.5 | 6.98 | - | - | 220102 | GOINFRA
| 17 | CERCA EM MADEIRA COM ARAME FARPADO - PARA ITENS DIVERSOS (M) | 884.55 | 28.53 | - | - | 270704 | GOINFRA
| 18 | CAIXA DE AREIA COM GRELHA METÁLICA (UN) - 40X40CM (MEDIDAS INTERNAS) | 20 | 0.65 | - | - | 81828 | GOINFRA
| 21 | TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | 315.61 | 10.18 | - | - | 82365 | GOINFRA
| 22 | TUBO PVC Ø 100MM (M) | 54.66 | 1.76 | - | - | 82304 | GOINFRA
| 23 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 52.39 | 1.69 | - | - | 41001 | GOINFRA
| 24 | REATERRO COM APILOAMENTO | 14.73 | 0.48 | - | - | 40902 | GOINFRA
| 25 | LASTRO DE BRITA | 37.56 | 1.21 | - | - | 51027 | GOINFRA
| 26 | GEOTEXTIL | 147.93 | 4.77 | - | - | 50003 | AGEHAB
| 28 | PASSEIO PROJEÇÃO EM CONC. DESEMPEN. 5CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 3.86 | 0.12 |  |  | 220012 | AGEHAB
| 29 | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO (LIMPEZA TERRENO) | 7662.81 | 247.19 | - | - | 20190 | GOINFRA
MODELO ADOT.:
1. CONFORME PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO (59101551) E DRENAGEM (59124474)
2. ADOTADOS OS CRITÉRIOS DE NORMAS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA
3. EMPOLAMENTO 10%
4. PARA ESTIMATIVA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, ADOTOU-SE A DISTÂNCIA DE 6KM CONFORME DESPACHO DA FISCALIZAÇÃO (59006861)
5. CONSIDERANDO OS PROJETOS PADRÕES PARA MURO DE ARRIMO, QUANDO FOR ATÉ 1,20M DE ALTURA UTILIZA-SE O PROJETO PADRÃO AGEHAB, MAIOR QUE 1,20M DE ALTURA UTILIZA-SE O PROJETO PADRÃO AGEHAB DE 3,00M
6. QUANTITATIVOS CONFORME PROJETOS

## Demolição
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - DEMOLIÇÃO
| OBRA: | Matrinchã - Retomada - 31UH
| LOCAL: | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa
Lotes a serem demolidos: 01. 14 e 15
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M2 | ESPESSURA (M) | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONSTRUÍDA - CASA 1 | 53.3
| 02 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONSTRUÍDA - CASA 14 | 112.6
| 03 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONSTRUÍDA - CASA 15 | 112.6
| 04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONSTRUÍDA - SOMA | 278.5 | 0.0115 | 3.2 | 20118 | GOINFRA
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - REFORÇO ESTRUTURAL | M2 | ESPESSURA (M) | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONSTRUÍDA | 69.6 | intervenção em 232 pilares
| 04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA CONSTRUÍDA - SOMA | 69.6 | 0.0115 | 0.8 | 20118 | GOINFRA
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE BALDRAME | M3 | QTDE DE UH | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | Quantidade de viga baldrame por UH | 1.47 | 3 | 4.41 | 20129 | GOINFRA
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE VIGAS | M3 | QTDE DE UH | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | Quantidade de vigas por UH | 1.782 | 2 | 3.564 | 20129 | GOINFRA
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE PILAR | M3 | QTDE DE UH | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | Quantidade de vigas por UH | 2.178 | 3 | 6.534 | 20129 | GOINFRA
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE LAJE | M3 | QTDE DE UH | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | Quantidade de viga baldrame por UH | 0.7668 | 2 | 1.5336 | 20129 | GOINFRA
| ITEM | DEMOLIÇÃO DE BLOCOS | M3 | QTDE DE UH | TOTAL (M3) | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | Quantidade de vigas por UH | 2 | 3 | 6 | 20129 | GOINFRA
OBSERVAÇÃO:
1. DESPACHO 58732080 E 59216483

## Passeio
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PASSEIO PÚBLICO
OBRA: | Matrinchã - Retomada - 31UH | FOLHA: | 1/1
LOCAL: | Rua 07 - Residencial Teresinha Rosa de Sousa | DATA: | 2024-04-10
Item | Tipo | Descrição | Unid. | Quantidade | Código | Referência
2. |  | PASSEIO PÚBLICO
2.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | COMPOSICAO | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 1086.93 | 020703 | GOINFRA
2.1.2 | COMPOSICAO | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 1086.93 | 020202 | GOINFRA
2.2. |  | TRANSPORTES
2.2.1 | COMPOSICAO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 76.0851 | 030105 | GOINFRA
2.3. |  | SERVIÇO EM TERRA
2.3.1 | COMPOSICAO | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 1086.93 | 041140 | GOINFRA
2.4. |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.4.1 | COMPOSICAO | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 140.87 | 220050 | GOINFRA
2.4.2 | COMPOSICAO | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 140.87 | 221126 | GOINFRA
2.4.3 | COMPOSICAO | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 670.45 | 220102 | GOINFRA
2.5. |  | DIVERSOS
2.5.1 | COMPOSICAO | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un | 30 | 270205 | GOINFRA
2.5.2 | COMPOSICAO | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRG. ADUBO, TER.VEG.(OC) A<11.000M² | m2 | 275.61 | 270207 | GOINFRA
2.5.3 | COMPOSICAO | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un | 30 | 270212 | GOINFRA
2.5.4 | INSUMO | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 30 | 358 | SINAPI
2.5.5 | COMPOSICAO | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1086.93 | 270501 | GOINFRA
2.5.6 | COMPOSICAO | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m | 483.72 | 271711 | GOINFRA

## MEMÓRIA BLOCOS (MURO ARRIMO)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Quant. Total de blocos | Peso (kg) | Peso total
Quantidade para 1 m² de muro de arrimo
AGE 61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 7.8333 | 86.24 | 675.5438 | 11.7 | 7903.8624
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 2 |  | 172.48 | 5.4 | 931.392
AGE 61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.5 | 68.52 | 34.26 | 5.9 | 202.134
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 11.5 |  | 787.98 | 11.7 | 9219.366
AGE 61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA)MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 2.27 | 61.68 | 140.0136 | 5.9 | 826.0802
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 9.35 |  | 576.708 | 11.7 | 6747.4836
38588 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X14 CM, FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | 0.57 |  | 35.1576 | 4 | 140.6304
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.28 |  | 17.2704 | 11.7 | 202.0637
AGE 61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 10 | 29.28 | 292.8 | 11.7 | 3425.76
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.83 |  | 24.3024 | 5.4 | 131.233
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 4.17 |  | 122.0976 | 5.9 | 720.3758
Peso total (kg) | [7 empty] | 30450.3811
Peso total (T) | [7 empty] | 30.4504
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO | [7 empty] | 211.5
[7 empty] | Total de TKM | 6440.2556

## MEMÓRIA AÇO (MURO ARRIMO)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Peso Total (KG)
Quantidade para 1 m² de muro de arrimo
AGE 61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 5.7277 | 86.24 | 0
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 5.9001 |  | 508.822
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 2.2967 |  | 198.0665
AGE 61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 3.542 | 68.52 | 242.6978
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 6.391 |  | 437.9113
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 1.727 |  | 118.334
AGE 61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA)MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 3.278 | 61.68 | 202.187
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 8.36 |  | 515.6448
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 2.607 |  | 160.7998
AGE 61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 1.188 | 29.28 | 34.7846
Peso total (kg) | [5 empty] | 2419.248
Peso total (T) | [5 empty] | 2.4192
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO | [5 empty] | 211.5
[5 empty] | Total de TKM | 511.671

## MEMÓRIA AÇO (ESTRUTURA)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM 'FUNDAÇÃO''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Peso Total (KG)
ESTACAS PROF=5,0M
60314 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 57.27
52004 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 204.81
BLOCOS
52004 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 195.54
BLOCOS
52004 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 261.27
60314 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 93
Peso total (kg) |  |  |  | 811.89
Peso total (T) |  |  |  | 0.81189
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO |  |  |  | 211.5
171.7147
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM "ESTRUTURA CONCRETO ARMADO"
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Peso Total (KG)
60304 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 2217
60305 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 1932.75
60314 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 1273.05
Peso total (kg) |  |  |  | 5422.8
Peso total (T) |  |  |  | 5.4228
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO |  |  |  | 211.5
1146.9222
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM "PLATIBANDA"
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Peso Total (KG)
60304 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 310.93
60305 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 172.13
60314 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 541.26
Peso total (kg) |  |  |  | 1024.32
Peso total (T) |  |  |  | 1.0243
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO |  |  |  | 211.5
216.6437

## MEMÓRIA CÁLCULO (CONCRETO)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM "ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO"
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referencia |  | Descrição | m³ Total | Massa do concreto usinado | Kg Total
60520 | GOINFRA | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | 59.4 | 2400 | 142560
Peso total (kg) |  |  |  |  | 142560
Peso total (T) |  |  |  |  | 142.56
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO |  |  |  |  | 211.5
|  |  | Total de TKM |  | 30151.44
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM "PLATIBANDA"
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referencia |  | Descrição | m³ Total | Massa do concreto usinado | Kg Total
60520 | GOINFRA | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | 14.26 | 2400 | 34224
Peso total (kg) |  |  |  |  | 34224
Peso total (T) |  |  |  |  | 34.224
DISTÂNCIA FORNECIDA PELA GERÊNCIA DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO ATÉ O PRÓXIMO GRANDE CENTRO URBANO |  |  |  |  | 211.5
|  |  | Total de TKM |  | 7238.376