## QUANT. FISCAL
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS
|  |  | Nº DA MEDIÇÃO: | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | SERVIÇOS MEDIDOS NA 1º MEDIÇÃO | [18 empty] | PCD
| Município: | PETROLINA DE GOIÁS_GO | PERÍODO DE REFERÊNCIA: | [13 empty] | 2ª Etapa | [8 empty] | 1ª |  |  |  | 2ª
| ENDEREÇO: | QUADRA 14, LTS 08 a 29 e 36 a 57 , QUADRA 13, LTS 01 a 06, Residecial Portal do Sol | DATA DO LEVANTAMENTO: | [5 empty] | 2023-09-19 | [7 empty] | 3ª Etapa | [8 empty] | A | B | C |  | A | B | C
| OBJETO: | Construção de U.H. - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - CASA UNI | [15 empty] | G | SERVIÇOS GLOSADOS
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | Eventograma de Medições por U.H., conforme Legendas de Medição de Pagamento | QUANT. | INCIDÊNCIA (%) |  |  |  | Nº DE EVENTOS (U.H) EXECUTADOS |  |  |  | PORCENTAGEM MEDIDA |  |  | (%) PORC. MEDIDO ACUMULADO DOS SERV. NA OBRA |  |  | 2 | SERVIÇOS EXECUTADOS | [47 empty] | 18
| Nº DE UNIDADES: | 50 | DE |  |  |  |  | ATÉ O | NO | ACUMULADO | [56 empty] | 3
| ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | REPETIÇÕES | NA |  |  |  | PERÍODO | PERÍODO |  |  | PERÍODO |  | ACUMULADO |  | QUADRA 14 | [44 empty] | QUADRA 13 | [5 empty] | 8
|  |  | PREVISTAS | OBRA |  |  |  | ANTERIOR | [7 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | PORCENTAGENS DE SERVIÇOS EXECUTADOS |  | 99.9989 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV | SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - (OPÇÃO D) 30 UH
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [63 empty] | QTD. A SER LICITADO | UNID | QTD. UNIT. | QTD. TOTAL | total aferido | total G | total vazio | total Num
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 20190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | 50 | 0.036587 | 0.036587 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.018293 | 50 | 0.018293 | 50 | 0.018293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7630.99 | m2 | 10000 | 10357.99 | 50 | 0 | 0 | 50
A Limpeza deverá ser realizada novamente, já que quando da retomada da obra, provavelmente estará necessitando do serviço. (A área da casa foi retirada da área do terreno)
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 50 | 0.31281 | 0.31281 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.15641 | 50 | 0.15641 | 50 | 0.15641 | [50 empty] | 30 | m2 | 60 | 60 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
o Barração de obras foi executado, porem as instalações hidraulicas e eletricas, madeirites que estão envolta não são aproveitadas, visto que estão em mal estado de conservação, sendo assim, parte dele deve ser refeito, conforme relatorio de levantamento in loco e relatorio fotografico. Necessita trocar 5 telhas quebradas, trocar todos os madeirites da estrutura, em contrapartida, contrapiso esta conservado. Sendo assim, será considerado para licitaçao 50%, sendo que parte deverá ser aproveitado.
| 20303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | 50 | 0.062301 | 0.062301 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.031151 | 50 | 0.031151 | 50 | 0.031151 | [50 empty] | 0.5 | un | 1 | 1 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
O deposito para cimento de obras foi executado, porém tem itens que não foram feitos e itens que deveram ser refeitos visto que devido ao tempo e interperie se deteriorem, conforme relatorio de levantamento, todos os madeirites deverão ser trocados, não tem contrapiso, porem a estrutura e as telhas são aproveitaveis.
| 20400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 50 | 0.059999 | 0.059999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
A ligação provisoria de agua devera ser realizada novamente pela nova licitante, visto que a ligação de agua estava em desuso e inviavel.
| AGE81860 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | 50 | 0.065157 | 0.065157 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.032579 | 50 | 0.032579 | 50 | 0.032579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | un | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
O Sumidouro estava em uso, sendo assim, aparentemente é possivel utiliza-lo conforme relatorio de levantamento
| 20501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 50 | 0.094566 | 0.094566 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Será necessário a desativação da mesma e a execução de outra LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA para sanar a inconformidade
| 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 50 | 0.030965 | 0.030965 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.015483 | 50 | 0.015483 | 50 | 0.015483 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | m2 | 7.7 | 7.7 | 50 | 0 | 0 | 50
Embora a Placa de obra tenha sido executada pela VUE Construtora a mesma deverá ser executada, novamente, pela próxima construtora afim de identificar a obra com as novas informações
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.2 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 50 | 0.24318 | 0.24318 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.0097274 | 4 | 0.0097274 | 4 | 0.0097274 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 1161.0952 | 0 | 1262.06 | 1262.06 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 50 | 0.18813 | 0.18813 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.007525 | 4 | 0.007525 | 4 | 0.007525 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 8267.0556 | m3 | 8985.93 | 8985.93 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 60105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | 50 | 0.48045 | 0.48045 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.019218 | 4 | 0.019218 | 4 | 0.019218 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 2146.728 | KWH | 2333.4 | 2333.4 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 50 | 0.17405 | 0.17405 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.0069618 | 4 | 0.0069618 | 4 | 0.0069618 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 2508.84 | m2 | 2727 | 2727 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 50 | 1.2499 | 1.2499 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.049997 | 4 | 0.049997 | 4 | 0.049997 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 2508.84 | m2 | 2727 | 2727 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.3 | DIVERSOS
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 50 | 0.36433 | 0.36433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2429.16 | m2 | 2324.84 | 2429.16 | 0 | 0 | 50 | 0
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 50 | 0.21048 | 0.21048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 325.68 | m2 | 358.31 | 325.68 | 0 | 0 | 50 | 0
| 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 50 | 0.005364 | 0.005364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1 | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE30005 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS - CARREGADEIRA, ROLO PÉ DE CARNEIRO, MOTONIVELADORA OU ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA | 50 | 0.32507 | 0.32507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 900 | Km | 900 | 900 | 0 | 0 | 50 | 0
| 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | 50 | 0.025723 | 0.025723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1 | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
| 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 50 | 0 | 0 | 0 | [59 empty] | 1 | Un | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | AGE30006 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | 50 | 0.03242 | 0.03242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.4 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.54317 | 0.54317 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.021727 | 4 | 0.021727 | 4 | 0.021727 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 328.9 | H | 357.5 | 357.5 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.61358 | 0.61358 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.024543 | 4 | 0.024543 | 4 | 0.024543 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 1315.6 | H | 1430 | 1430 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 50 | 0.82722 | 0.82722 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.033089 | 4 | 0.033089 | 4 | 0.033089 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 2631.2 | RE | 2860 | 2860 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 271500 | CAFE DA MANHA | 50 | 0.28428 | 0.28428 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.011371 | 4 | 0.011371 | 4 | 0.011371 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 5718.72 | RE | 6216 | 6216 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | 50 | 1.6033 | 1.6033 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.064133 | 4 | 0.064133 | 4 | 0.064133 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2 | 5718.72 | 0 | 6216 | 6216 | 4 | 0 | 46 | 4
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.5 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.5.1 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO"
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.001 | VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEIS) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LABORATORISTA DE SOLOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO E/OU DE CORTES UTILIZADOS NO ATERRO. | 50 | 0.0097214 | 0.0097214 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0048607 | 50 | 0.0048607 | 50 | 0.0048607 | [50 empty] | 2 | DIA | 4 | 4 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| ROD.002 | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS | 50 | 0.0057148 | 0.0057148 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0028574 | 50 | 0.0028574 | 50 | 0.0028574 | [50 empty] | 1.5 | H | 3 | 3 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| ROD.003 | LABORATORISTA DE SOLOS (ENSAIOS IN LOCO) | 50 | 0.031523 | 0.031523 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.015761 | 50 | 0.015761 | 50 | 0.015761 | [50 empty] | 24 | DIA | 48 | 48 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.004 | TOPÓGRAFO | 50 | 0.02627 | 0.02627 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.013135 | 50 | 0.013135 | 50 | 0.013135 | [50 empty] | 2 | DIA | 4 | 4 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.005 | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | 50 | 0.0073247 | 0.0073247 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0036623 | 50 | 0.0036623 | 50 | 0.0036623 | [50 empty] | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.5.2 | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.006 | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH. | 50 | 0.0077742 | 0.0077742 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | [50 empty] | 1 | UND | 2 | 2 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.007 | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH. | 50 | 0.0077742 | 0.0077742 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | [50 empty] | 1 | UND | 2 | 2 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.008 | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH. | 50 | 0.0077742 | 0.0077742 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | [50 empty] | 1 | UND | 2 | 2 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.009 | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH | 50 | 0.0077742 | 0.0077742 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | [50 empty] | 1 | UND | 2 | 2 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | ROD.010 | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH. | 50 | 0.0077742 | 0.0077742 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | 50 | 0.0038871 | [50 empty] | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 25 | 0 | 25 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | IV.1.5.3 | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO
I. SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - CANTEIRO | 50251 | CORPO DE PROVA | 50 | 0.0062733 | 0.0062733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 50 | 0 | 0 | 50
Foi informado via laudos tecnicos com ART a comprovação dos ensaios ID 71622674 e 71622758
VAZIO
IV. MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE | VIII | MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/DRENAGEM
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | IV.1 | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | 50 | 0.045943 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.91885 | 20 | 0.91885 | 20 | 0.0091885 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | 41005 | CARGA MECANIZADA | 50 | 0.02718 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54359 | 20 | 0.54359 | 20 | 0.0054359 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 50 | 0.12243 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.4486 | 20 | 2.4486 | 20 | 0.024486 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 50 | 0.17113 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.4226 | 20 | 3.4226 | 20 | 0.034226 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.0026559 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.053117 | 20 | 0.053117 | 20 | 0.00053117 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.1 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO A (OTIMISTA) | 41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 50 | 0.083192 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6638 | 20 | 1.6638 | 20 | 0.016638 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | IV.2 | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | 50 | 0.088828 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7766 | 20 | 1.7766 | 20 | 0.017766 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 41005 | CARGA MECANIZADA | 50 | 0.057665 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1533 | 20 | 1.1533 | 20 | 0.011533 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 50 | 0.25974 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.1948 | 20 | 5.1948 | 20 | 0.051948 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 50 | 0.36311 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.2622 | 20 | 7.2622 | 20 | 0.072622 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 50 | 0.16083 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.2167 | 20 | 3.2167 | 20 | 0.032167 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 0.075625 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5125 | 20 | 1.5125 | 20 | 0.015125 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 50 | 0.05391 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0782 | 20 | 1.0782 | 20 | 0.010782 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 50 | 1.0044 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 20.0887 | 20 | 20.0887 | 20 | 0.20089 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.2 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO B (MODERADA) | 270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 50 | 0.36185 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.2369 | 20 | 7.2369 | 20 | 0.072369 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | VIII.3 | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA)
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | 50 | 0.11627 | 0.11627 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.058137 | 50 | 0.058137 | 50 | 0.058137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 70.626 | 3531.5 | 50 | 0 | 0 | 50
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41005 | CARGA MECANIZADA | 50 | 0.066486 | 0.066486 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.033243 | 50 | 0.033243 | 50 | 0.033243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 57.896 | 2895 | 50 | 0 | 0 | 50
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 50 | 0.29419 | 0.29419 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.14709 | 50 | 0.14709 | 50 | 0.14709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 57.894 | 2894.5 | 50 | 0 | 0 | 50
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 50 | 0.68548 | 0.68548 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.34274 | 50 | 0.34274 | 50 | 0.34274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3km | 289.48 | 14474 | 50 | 0 | 0 | 50
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.014614 | 0.014614 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 636.5 | m3 | 12.73 | 636.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 50 | 0.21821 | 0.21821 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.1091 | 50 | 0.1091 | 50 | 0.1091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 56.502 | 2825 | 50 | 0 | 0 | 50
| 41004 | ESCAVACAO MECANICA | 50 | 0.077523 | 0.077523 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2354 | m3 | 47.084 | 2354 | 0 | 0 | 50 | 0
| 41005 | CARGA MECANIZADA | 50 | 0.04432 | 0.04432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1929.5 | m3 | 38.594 | 1929.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 50 | 0.19612 | 0.19612 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1930 | m3 | 38.596 | 1930 | 0 | 0 | 50 | 0
| 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 50 | 0.45695 | 0.45695 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 9648.5 | m3km | 192.97 | 9648.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.0097462 | 0.0097462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 424.5 | m3 | 8.49 | 424.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| 41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 50 | 0.14547 | 0.14547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1883.5 | m3 | 37.668 | 1883.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 41007 | ESPALHAMENTO MECANICO | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 0.089708 | 0.089708 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.044854 | 50 | 0.044854 | 50 | 0.044854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 5.94 | 297 | 50 | 0 | 0 | 50
| 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 50 | 0.032054 | 0.032054 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.016027 | 50 | 0.016027 | 50 | 0.016027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 2.97 | 148.5 | 50 | 0 | 0 | 50
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 50 | 1.1689 | 1.1689 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 148.5 | m2 | 2.97 | 148.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | AGE61132 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 4,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA) Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 50 | 0.2715 | 0.2715 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1732.5 | m2 | 34.65 | 1732.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.04864 | 0.04864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 83.5 | m3 | 1.67 | 83.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.020844 | 0.020844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 54 | m3 | 1.08 | 54 | 0 | 0 | 50 | 0
| 82365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | 50 | 0.064138 | 0.064138 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 105.5 | m | 2.11 | 105.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 50 | 0.38976 | 0.38976 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 628.5 | m | 12.57 | 628.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81079 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 150MM REF.: 89849/SINAPI | 50 | 0.038894 | 0.038894 | 0 |  | 0 | [57 empty] | 28 | M | 0.558 | 28 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.022663 | 0.022663 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 9.5 | m3 | 0.19 | 9.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 4019 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 50 | 0.038934 | 0.038934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 173.5 | m2 | 3.47 | 173.5 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | AGE81830 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) REF.: 102989/SINAPI | 50 | 0.2602 | 0.2602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 425 | m | 8.503 | 425 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81830 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) REF.: 102990/SINAPI | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | [57 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81831 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 50 | 1.0633 | 1.0633 | 0 |  | 0 | [57 empty] | 77 | Un | 1.54 | 77 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81828 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81825 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 180324 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 81826 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
IV.3 MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE - SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | 81938 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM | 50 | 0.0024595 | 0.0024595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2 | Un | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0
Os serviços acima, medidos com o número "2", deverão ser conferidos pela GEORC levando em consideração o Relatório Topográfico 141 (68072284)- OBS. O Despacho 535 (68073083), deve desconsiderar o serviço de patamarizaçao/terraplanagem de todos os muros de arrimo.
VAZIO | 81737
V. FUNDAÇÕES | IX | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER COM TELA METÁLICA - ALVENARIA ESTRUTURAL
RADIER 12CM
| 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.26057 | 0.26057 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.79 | 189.5 | 50 | 0 | 0 | 50
| AGE50021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 REF.: 97090/SINAPI | 50 | 3.6005 | 3.6005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 268.19 | 13409.5 | 50 | 0 | 0 | 50
| 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.1937 | 0.1937 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 332.5 | 50 | 0 | 0 | 50
| 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 50 | 0.12781 | 0.12781 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.4 | 2770 | 50 | 0 | 0 | 50
| AGE50020 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA REF.: 97087/SINAPI | 50 | 0.18162 | 0.18162 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 71.2 | 3560 | 50 | 0 | 0 | 50
V.1 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL | IX.7 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO G) ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m)
V.1 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL | IX.7.1 | ESTACAS PROF=4,0M
V.1 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL | AGE50010 | ESTACA A TRADO Ø 30CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE REF.: 100896 - 100897/SINAPI | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| IX.7.2 | BLOCOS | [64 empty] | m3 | 8.88 | 444 | 0
| 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.012663 | 0.012663 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.4 | 2770 | 50 | 0 | 0 | 50
| 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 1.5459 | 1.5459 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.77293 | 50 | 0.77293 | 50 | 0.77293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 332.5 | 50 | 0 | 0 | 50
| 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.12468 | 0.12468 | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 0.062341 | 50 | 0.062341 | 50 | 0.062341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 332.5 | 50 | 0 | 0 | 50
| 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.18127 | 0.18127 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 2.77 | 138.5 | 50 | 0 | 0 | 50
| 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| IX.7.3 | BALDRAME
| 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | V.2 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | V.2.1 | RADIER 16CM |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.31177 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.2354 | 20 | 6.2354 | 20 | 0.062354 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.72034 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.4068 | 20 | 14.4068 | 20 | 0.14407 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 4.7166 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 94.3329 | 20 | 94.3329 | 20 | 0.94333 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.22005 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.4009 | 20 | 4.4009 | 20 | 0.044009 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 50 | 0.10893 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1786 | 20 | 2.1786 | 20 | 0.021786 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.019193 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38386 | 20 | 0.38386 | 20 | 0.0038386 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.27194 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.4388 | 20 | 5.4388 | 20 | 0.054388 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | 50 | 3.311 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 66.2207 | 20 | 66.2207 | 20 | 0.66221 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.25821 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.1642 | 20 | 5.1642 | 20 | 0.051642 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.2 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER - ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2017 | 50 | 0.10797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1595 | 20 | 2.1595 | 20 | 0.021595 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | V.3 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | V.3.1 | ESTACAS PROF=3,0M |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | - | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE | 50 | 1.2584 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 25.1688 | 20 | 25.1688 | 20 | 0.25169 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.88505 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 17.7011 | 20 | 17.7011 | 20 | 0.17701 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.2907 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.8141 | 20 | 5.8141 | 20 | 0.058141 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | V.3.2 | BLOCOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0.10546 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1092 | 20 | 2.1092 | 20 | 0.021092 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.0019394 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.038788 | 20 | 0.038788 | 20 | 0.00038788 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.018868 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37736 | 20 | 0.37736 | 20 | 0.0037736 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0.77234 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.4468 | 20 | 15.4468 | 20 | 0.15447 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.064142 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2828 | 20 | 1.2828 | 20 | 0.012828 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.027447 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54894 | 20 | 0.54894 | 20 | 0.0054894 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0.40741 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 8.1482 | 20 | 8.1482 | 20 | 0.081482 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.845 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 16.8999 | 20 | 16.8999 | 20 | 0.169 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | V.3.3 | BALDRAME |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0.10593 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1186 | 20 | 2.1186 | 20 | 0.021186 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.0033342 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.066683 | 20 | 0.066683 | 20 | 0.00066683 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.028842 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.57684 | 20 | 0.57684 | 20 | 0.0057684 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0.56737 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.3474 | 20 | 11.3474 | 20 | 0.11347 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.047118 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94235 | 20 | 0.94235 | 20 | 0.0094235 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.047261 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94522 | 20 | 0.94522 | 20 | 0.0094522 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0.58788 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.7577 | 20 | 11.7577 | 20 | 0.11758 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 1.129 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 22.5808 | 20 | 22.5808 | 20 | 0.22581 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.3 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL CONCRETO ARMADO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 3,00m) | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.47208 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.4415 | 20 | 9.4415 | 20 | 0.094415 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | V.4 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | V.4.1 | ESTACAS PROF=4,0M |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | - | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE | 50 | 1.7425 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 34.8492 | 20 | 34.8492 | 20 | 0.34849 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.88505 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 17.7011 | 20 | 17.7011 | 20 | 0.17701 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.2907 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.8141 | 20 | 5.8141 | 20 | 0.058141 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | V.4.2 | BLOCOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0.10546 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1092 | 20 | 2.1092 | 20 | 0.021092 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.0019394 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.038788 | 20 | 0.038788 | 20 | 0.00038788 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.018868 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37736 | 20 | 0.37736 | 20 | 0.0037736 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0.77234 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.4468 | 20 | 15.4468 | 20 | 0.15447 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.064142 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2828 | 20 | 1.2828 | 20 | 0.012828 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.027447 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54894 | 20 | 0.54894 | 20 | 0.0054894 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0.40741 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 8.1482 | 20 | 8.1482 | 20 | 0.081482 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.845 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 16.8999 | 20 | 16.8999 | 20 | 0.169 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | V.4.3 | BALDRAME |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0.10593 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1186 | 20 | 2.1186 | 20 | 0.021186 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.0033342 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.066683 | 20 | 0.066683 | 20 | 0.00066683 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.028842 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.57684 | 20 | 0.57684 | 20 | 0.0057684 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0.56737 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.3474 | 20 | 11.3474 | 20 | 0.11347 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.047118 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94235 | 20 | 0.94235 | 20 | 0.0094235 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.047261 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94522 | 20 | 0.94522 | 20 | 0.0094522 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0.58788 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.7577 | 20 | 11.7577 | 20 | 0.11758 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 1.129 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 22.5808 | 20 | 22.5808 | 20 | 0.22581 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.4 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO D) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m) | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.47208 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.4415 | 20 | 9.4415 | 20 | 0.094415 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | V.5 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | V.5.1 | ESTACAS PROF=5,0M |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | - | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE | 50 | 2.2265 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 44.5295 | 20 | 44.5295 | 20 | 0.4453 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.88505 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 17.7011 | 20 | 17.7011 | 20 | 0.17701 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.2907 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.8141 | 20 | 5.8141 | 20 | 0.058141 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | V.5.2 | BLOCOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0.10546 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1092 | 20 | 2.1092 | 20 | 0.021092 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.0019394 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.038788 | 20 | 0.038788 | 20 | 0.00038788 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.018868 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37736 | 20 | 0.37736 | 20 | 0.0037736 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0.77234 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.4468 | 20 | 15.4468 | 20 | 0.15447 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.064142 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2828 | 20 | 1.2828 | 20 | 0.012828 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.027447 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54894 | 20 | 0.54894 | 20 | 0.0054894 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0.40741 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 8.1482 | 20 | 8.1482 | 20 | 0.081482 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.845 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 16.8999 | 20 | 16.8999 | 20 | 0.169 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | V.5.3 | BALDRAME |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 50 | 0.10593 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1186 | 20 | 2.1186 | 20 | 0.021186 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 50 | 0.0033342 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.066683 | 20 | 0.066683 | 20 | 0.00066683 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 50 | 0.028842 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.57684 | 20 | 0.57684 | 20 | 0.0057684 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 50 | 0.56737 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.3474 | 20 | 11.3474 | 20 | 0.11347 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 50 | 0.047118 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94235 | 20 | 0.94235 | 20 | 0.0094235 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.047261 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94522 | 20 | 0.94522 | 20 | 0.0094522 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 50 | 0.58788 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.7577 | 20 | 11.7577 | 20 | 0.11758 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 10 | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 20 |  | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
V.5 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO E) EST CONCRETO - TIJOLO CERAMICO / ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 5,00m) | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | 10 | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 20 |  | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
Deverão adequar os pontos de esgoto dos vasos, dos lotes: 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 36 ao 54, 55, 56 e 57, totalizando para corrigir 29 casas
| DEMOLIÇÃO DE RADIER EM M³ NO BANHEIRO + RECONSTRUÇÃO DO CONCRETO + REDE HIDRO SANITÁRIA | [13 empty] | 0.5 | QUADRA 14 9: X; QUADRA 14 10: 1.6; QUADRA 14 12: X; QUADRA 14 13: 0.12; QUADRA 14 15: X; QUADRA 14 16: 29; QUADRA 14 18: =; QUADRA 14 19: 2.784; QUADRA 14 21: M³; QUADRA 14 22: Informa-se que devido ao erro de locação do ponto de esgoto da bacia sanitária, faz-se necessário a quebra do concreto do Radier, em todas as unidades, para a execução da relocação do ponto de esgoto; | 2.78 | M³
VAZIO
VI. ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR | X | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR
VI.1 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO A) REDE PÚBLICA | VI.1 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO A) REDE PÚBLICA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VI.1 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO A) REDE PÚBLICA | 93356 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | 50 | 0.53235 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.647 | 20 | 10.647 | 20 | 0.10647 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | VI.2 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIME NSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 50 | 4.3887 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 87.7737 | 20 | 87.7737 | 20 | 0.87774 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | 98066 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 50 | 4.9622 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 99.2438 | 20 | 99.2438 | 20 | 0.99244 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | 81643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | 50 | 0.054493 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0899 | 20 | 1.0899 | 20 | 0.010899 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 50 | 0.03467 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.69339 | 20 | 0.69339 | 20 | 0.0069339 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | 82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | 50 | 0.057856 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1571 | 20 | 1.1571 | 20 | 0.011571 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.2 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 50 | 0.13254 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.6509 | 20 | 2.6509 | 20 | 0.026509 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VI.3 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | X.2 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS
VI.3 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | AGE81851 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) REF.: 98078/SINAPI | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
VI.3 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | AGE81850 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES) REF.: 98066/SINAPI | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) REF.: 98052/SINAPI | 50 | 1.394 | 1.394 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [52 empty] | 50 | m | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81840 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) REF.: 98052/SINAPI | 50 | 0.88387 | 0.88387 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [52 empty] | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81737/GOINFRA | 50 | 0.076811 | 0.076811 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [52 empty] | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 50 | 0.0087808 | 0.0087808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 50 | un | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
VI.3 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | 82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | 50 | 0.024066 | 0.024066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 100 | un | 2 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0
VI.3 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | 81643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | 50 | 0.011301 | 0.011301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 100 | un | 2 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0
VI.3 SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 50 | 0.12083 | 0.12083 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 492.5 | un | 9.85 | 492.5 | 0 | 0 | 50 | 0
VAZIO
SOMATÓRIO
VII. CONCEPÇÃO ESTRUTURAL | XI | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
VII.1 ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | XI.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM LAJE PRÉ-MOLDADA - (OPÇÃO A)
VII.1 ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA REF.: 89453/SINAPI | 50 | 1.1978 | 1.1978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 14 8: 2; QUADRA 14 9: 2; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2; QUADRA 14 12: 2; QUADRA 14 13: 2; QUADRA 14 14: 2; QUADRA 14 15: 2; QUADRA 14 16: 2; QUADRA 14 17: 2; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 2; QUADRA 14 29: 2; QUADRA 14 54: 2; QUADRA 14 55: 2; QUADRA 14 56: 2 | 451.5 | Un | 18.06 | 903 | 25 | 0 | 25 | 25
VII.1 ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | AGE61150 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA REF.: 89454/SINAPI | 50 | 5.4389 | 5.4389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 14 8: 2; QUADRA 14 9: 2; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2; QUADRA 14 12: 2; QUADRA 14 13: 2; QUADRA 14 14: 2; QUADRA 14 15: 2; QUADRA 14 16: 2; QUADRA 14 17: 2; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 2; QUADRA 14 29: 2; QUADRA 14 54: 2; QUADRA 14 55: 2; QUADRA 14 56: 2 | 2157.25 | Un | 86.29 | 4314.5 | 25 | 0 | 25 | 25
VII.1 ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | AGE61152 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA REF.: 89457/SINAPI | 50 | 0.73722 | 0.73722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 14 8: 2; QUADRA 14 9: 2; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2; QUADRA 14 12: 2; QUADRA 14 13: 2; QUADRA 14 14: 2; QUADRA 14 15: 2; QUADRA 14 16: 2; QUADRA 14 17: 2; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 2; QUADRA 14 29: 2; QUADRA 14 54: 2; QUADRA 14 55: 2; QUADRA 14 56: 2 | 264.75 | Un | 10.59 | 529.5 | 25 | 0 | 25 | 25
| AGE61153 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA REF.: 89458/SINAPI | 50 | 3.016 | 3.016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 14 8: 2; QUADRA 14 9: 2; QUADRA 14 10: 2; QUADRA 14 11: 2; QUADRA 14 12: 2; QUADRA 14 13: 2; QUADRA 14 14: 2; QUADRA 14 15: 2; QUADRA 14 16: 2; QUADRA 14 17: 2; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 2; QUADRA 14 29: 2; QUADRA 14 54: 2; QUADRA 14 55: 2; QUADRA 14 56: 2 | 1161.75 | Un | 46.47 | 2323.5 | 25 | 0 | 25 | 25
Os serviços acima, medidos com o número "2", deverão ser descontado a metragem quadrada de 5,92 por casa, visto que conforme informado abaixo, foi feito a ultima fiada da alvenaria com material divergente do projeto o qual deverá ser corrigido.
| AGE60012 | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL REF.: 89993 - 89994 - 89995/SINAPI | 50 | 2.0866 | 2.0866 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 175 | Un | 3.5 | 175 | 0 | 0 | 50 | 0
| 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.9242 | 0.9242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4561 | Un | 91.22 | 4561 | 0 | 0 | 50 | 0
| 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.74705 | 0.74705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 3765.469 | Un | 75.3094 | 3765.469 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE61100 | FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO, ESCORAMENTO, FORMA E DESFORMA REF.: 61101/GOINFRA | 50 | 3.8702 | 3.8702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2442 | Un | 48.84 | 2442 | 0 | 0 | 50 | 0
VII.1 ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | 60312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.25454 | 0.25454 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1063.5 | 0 | 21.27 | 1063.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.32637 | 0.32637 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1418 | m | 28.36 | 1418 | 0 | 0 | 50 | 0
| 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.095826 | 0.095826 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 483 | m | 9.66 | 483 | 0 | 0 | 50 | 0
| DEMOLIÇÃO DA ULTIMA FIADA DO BLOCO DE CONCRETO, VISTO QUE NO PROJETO ESTA COM Canaleta J Alto (14x19x31x19) PARA UTILIZAR COMO FORMA LATERAL E FOI FEITO COM CANALETA NORMAL (14X19) - De acordo com o projeto as seguintes paredes - (PAR -1, 2, 9, 11, 10 e 15) | [13 empty] | 31.16 | QUADRA 14 9: X; QUADRA 14 10: 0.19; QUADRA 14 12: X; QUADRA 14 13: 0.14; QUADRA 14 15: X; QUADRA 14 16: 22; QUADRA 14 18: =; QUADRA 14 19: 18.2348; QUADRA 14 21: M²; QUADRA 14 22: Informa-se que devido não ter seguido o projeto, deverá ser demolido e corrigido a ultima fiada das casas da Qd 14 lts 08 a 29 | 2.78 | M³
| XII | COBERTURA
| XII.1 | COBERTURA DE TELHA ONDULADA, SOBRE STEEL FRAME (OPÇÃO A)
| XII.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS REF.: 120212/GOINFRA | 50 | 1.3591 | 1.3591 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 3108.5025 | Un | 62.1701 | 3108.5025 | 0 | 0 | 50 | 0
| XII.1.2 | ESTRUTURA METÁLICA
| 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 50 | 13.4665 | 13.4665 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 34917.5 | Un | 698.35 | 34917.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| XII.1.3 | COBERTURA
| 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | 50 | 1.7738 | 1.7738 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2703.0085 | M | 54.0602 | 2703.0085 | 0 | 0 | 50 | 0
| 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 50 | 1.313 | 1.313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 795.9472 | Un | 15.9189 | 795.9472 | 0 | 0 | 50 | 0
| 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 50 | 0.40718 | 0.40718 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 407.5 | Un | 8.15 | 407.5 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE81910 | BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE METÁLICA REF.: 240104/GOINFRA | 50 | 0.37423 | 0.37423 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 128 | Un | 2.56 | 128 | 0 | 0 | 50 | 0
| XII.1.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
| 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 50 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
| 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | 50 | 0.66038 | 0.66038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2309.5 | m2 | 46.19 | 2309.5 | 0 | 0 | 50 | 0
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | VII.2 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 60209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | 50 | 5.4838 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 109.6762 | 20 | 109.6762 | 20 | 1.0968 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 1.8397 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 36.7944 | 20 | 36.7944 | 20 | 0.36794 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 50 | 1.4834 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 29.6672 | 20 | 29.6672 | 20 | 0.29667 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 50 | 1.3913 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 27.8262 | 20 | 27.8262 | 20 | 0.27826 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 61102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 50 | 0.74365 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.873 | 20 | 14.873 | 20 | 0.14873 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 60520 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) | 50 | 1.5403 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.8052 | 20 | 30.8052 | 20 | 0.30805 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VII.2 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL - (OPÇÃO B) | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.17035 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.407 | 20 | 3.407 | 20 | 0.03407 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VAZIO
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 50 | 0.18351 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.6703 | 20 | 3.6703 | 20 | 0.036703 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.2 | TRANSPORTES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 50 | 0.2095 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.19 | 20 | 4.19 | 20 | 0.0419 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.26713 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.3427 | 20 | 5.3427 | 20 | 0.053427 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.015716 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.31431 | 20 | 0.31431 | 20 | 0.0031431 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 50 | 0.23607 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.7213 | 20 | 4.7213 | 20 | 0.047213 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.10881 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1763 | 20 | 2.1763 | 20 | 0.021763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72160 | PULSADOR CAMPAINHA | 50 | 0.01134 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.2268 | 20 | 0.2268 | 20 | 0.002268 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 50 | 0.029358 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.58716 | 20 | 0.58716 | 20 | 0.0058716 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 50 | 0.049774 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.99547 | 20 | 0.99547 | 20 | 0.0099547 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 50 | 0.018696 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37392 | 20 | 0.37392 | 20 | 0.0037392 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 50 | 0.054646 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0929 | 20 | 1.0929 | 20 | 0.010929 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 50 | 0.18805 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.761 | 20 | 3.761 | 20 | 0.03761 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 50 | 0.034488 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.68976 | 20 | 0.68976 | 20 | 0.0068976 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 50 | 0.071536 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4307 | 20 | 1.4307 | 20 | 0.014307 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 50 | 0.044825 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.8965 | 20 | 0.8965 | 20 | 0.008965 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 50 | 0.16404 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.2809 | 20 | 3.2809 | 20 | 0.032809 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | 0.7436 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.8721 | 20 | 14.8721 | 20 | 0.14872 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 50 | 1.239 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 24.7794 | 20 | 24.7794 | 20 | 0.24779 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 50 | 0.093548 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.871 | 20 | 1.871 | 20 | 0.01871 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 50 | 0.51197 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.2394 | 20 | 10.2394 | 20 | 0.10239 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 50 | 0.39001 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.8002 | 20 | 7.8002 | 20 | 0.078002 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 50 | 0.21094 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.2188 | 20 | 4.2188 | 20 | 0.042188 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 50 | 0.097656 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.9531 | 20 | 1.9531 | 20 | 0.019531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 50 | 0.019508 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.39016 | 20 | 0.39016 | 20 | 0.0039016 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 50 | 0.11883 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.3765 | 20 | 2.3765 | 20 | 0.023765 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 50 | 0.083172 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6634 | 20 | 1.6634 | 20 | 0.016634 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 50 | 0.086727 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7345 | 20 | 1.7345 | 20 | 0.017345 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 50 | 0.031813 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.63626 | 20 | 0.63626 | 20 | 0.0063626 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 50 | 0.76195 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.2389 | 20 | 15.2389 | 20 | 0.15239 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 50 | 0.12338 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.4677 | 20 | 2.4677 | 20 | 0.024677 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.016317 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.32635 | 20 | 0.32635 | 20 | 0.0032635 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 50 | 0.010184 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20368 | 20 | 0.20368 | 20 | 0.0020368 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 50 | 0.002589 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.051781 | 20 | 0.051781 | 20 | 0.00051781 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | 0.030476 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.60951 | 20 | 0.60951 | 20 | 0.0060951 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.1.1 | KIT CAVALETE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 50 | 0.10166 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.0332 | 20 | 2.0332 | 20 | 0.020332 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 50 | 0.26751 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.3501 | 20 | 5.3501 | 20 | 0.053501 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.05498 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0996 | 20 | 1.0996 | 20 | 0.010996 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 50 | 0.011436 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.22871 | 20 | 0.22871 | 20 | 0.0022871 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.10555 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1109 | 20 | 2.1109 | 20 | 0.021109 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.0068977 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.13795 | 20 | 0.13795 | 20 | 0.0013795 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.1.3 | BARRILETE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.19809 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.9618 | 20 | 3.9618 | 20 | 0.039618 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 50 | 0.10715 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.143 | 20 | 2.143 | 20 | 0.02143 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 50 | 0.17974 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.5948 | 20 | 3.5948 | 20 | 0.035948 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 50 | 0.049248 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.98496 | 20 | 0.98496 | 20 | 0.0098496 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 50 | 0.55414 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.0828 | 20 | 11.0828 | 20 | 0.11083 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 50 | 0.053738 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0748 | 20 | 1.0748 | 20 | 0.010748 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 50 | 0.095535 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.9107 | 20 | 1.9107 | 20 | 0.019107 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 50 | 0.10409 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.0819 | 20 | 2.0819 | 20 | 0.020819 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.10555 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1109 | 20 | 2.1109 | 20 | 0.021109 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.2.1 | METAIS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.22839 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.5679 | 20 | 4.5679 | 20 | 0.045679 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 50 | 0.072797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4559 | 20 | 1.4559 | 20 | 0.014559 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 50 | 0.03852 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.77039 | 20 | 0.77039 | 20 | 0.0077039 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 50 | 0.041405 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82809 | 20 | 0.82809 | 20 | 0.0082809 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 50 | 0.0036494 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.072987 | 20 | 0.072987 | 20 | 0.00072987 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 50 | 0.010442 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20884 | 20 | 0.20884 | 20 | 0.0020884 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 50 | 0.0090568 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.18114 | 20 | 0.18114 | 20 | 0.0018114 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 50 | 0.07188 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4376 | 20 | 1.4376 | 20 | 0.014376 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 50 | 0.031106 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.62212 | 20 | 0.62212 | 20 | 0.0062212 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 50 | 0.044452 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.88905 | 20 | 0.88905 | 20 | 0.0088905 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 50 | 0.0069167 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.13833 | 20 | 0.13833 | 20 | 0.0013833 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 50 | 0.0060282 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.12056 | 20 | 0.12056 | 20 | 0.0012056 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 50 | 0.0063817 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.12763 | 20 | 0.12763 | 20 | 0.0012763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.041386 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82771 | 20 | 0.82771 | 20 | 0.0082771 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 50 | 0.020874 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.41749 | 20 | 0.41749 | 20 | 0.0041749 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 50 | 0.019432 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38863 | 20 | 0.38863 | 20 | 0.0038863 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 50 | 0.012897 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.25794 | 20 | 0.25794 | 20 | 0.0025794 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 50 | 0.01626 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.3252 | 20 | 0.3252 | 20 | 0.003252 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 50 | 0.018734 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37469 | 20 | 0.37469 | 20 | 0.0037469 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 50 | 0.073428 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4686 | 20 | 1.4686 | 20 | 0.014686 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 50 | 0.021572 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.43143 | 20 | 0.43143 | 20 | 0.0043143 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.19511 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.9022 | 20 | 3.9022 | 20 | 0.039022 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 50 | 0.14955 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.991 | 20 | 2.991 | 20 | 0.02991 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 50 | 0.091732 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.8346 | 20 | 1.8346 | 20 | 0.018346 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 50 | 0.019508 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.39016 | 20 | 0.39016 | 20 | 0.0039016 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 50 | 0.033838 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.67677 | 20 | 0.67677 | 20 | 0.0067677 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 50 | 0.30724 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.1448 | 20 | 6.1448 | 20 | 0.061448 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 50 | 0.22758 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.5517 | 20 | 4.5517 | 20 | 0.045517 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 50 | 1.5046 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.0927 | 20 | 30.0927 | 20 | 0.30093 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 50 | 0.28817 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.7634 | 20 | 5.7634 | 20 | 0.057634 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 50 | 0.020043 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.40086 | 20 | 0.40086 | 20 | 0.0040086 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 50 | 0.019346 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38692 | 20 | 0.38692 | 20 | 0.0038692 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 50 | 0.019355 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38711 | 20 | 0.38711 | 20 | 0.0038711 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 50 | 0.011159 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.22317 | 20 | 0.22317 | 20 | 0.0022317 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 50 | 0.051159 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0232 | 20 | 1.0232 | 20 | 0.010232 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 50 | 0.031192 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.62384 | 20 | 0.62384 | 20 | 0.0062384 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 50 | 0.057445 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1489 | 20 | 1.1489 | 20 | 0.011489 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 50 | 0.016012 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.32023 | 20 | 0.32023 | 20 | 0.0032023 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 50 | 0.013767 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.27533 | 20 | 0.27533 | 20 | 0.0027533 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 50 | 0.017913 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.35826 | 20 | 0.35826 | 20 | 0.0035826 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.3.3 | PVC ESGOTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 50 | 0.010069 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20139 | 20 | 0.20139 | 20 | 0.0020139 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.03316 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.6632 | 20 | 0.6632 | 20 | 0.006632 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 50 | 0.036685 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.73371 | 20 | 0.73371 | 20 | 0.0073371 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 50 | 0.03467 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.69339 | 20 | 0.69339 | 20 | 0.0069339 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.073094 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4619 | 20 | 1.4619 | 20 | 0.014619 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 50 | 0.035797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.71594 | 20 | 0.71594 | 20 | 0.0071594 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 50 | 0.029224 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.58448 | 20 | 0.58448 | 20 | 0.0058448 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.017034 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.34068 | 20 | 0.34068 | 20 | 0.0034068 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 50 | 0.025661 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.51321 | 20 | 0.51321 | 20 | 0.0051321 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.075243 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5049 | 20 | 1.5049 | 20 | 0.015049 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 50 | 0.010585 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.21171 | 20 | 0.21171 | 20 | 0.0021171 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.076428 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5286 | 20 | 1.5286 | 20 | 0.015286 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 50 | 0.23792 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.7584 | 20 | 4.7584 | 20 | 0.047584 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 50 | 0.1885 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.77 | 20 | 3.77 | 20 | 0.0377 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 50 | 0.16634 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.3267 | 20 | 3.3267 | 20 | 0.033267 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 50 | 0.047242 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94484 | 20 | 0.94484 | 20 | 0.0094484 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 50 | 0.035348 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.70696 | 20 | 0.70696 | 20 | 0.0070696 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 50 | 0.21526 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.3052 | 20 | 4.3052 | 20 | 0.043052 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.041042 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82083 | 20 | 0.82083 | 20 | 0.0082083 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.015286 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.30571 | 20 | 0.30571 | 20 | 0.0030571 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.017655 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.3531 | 20 | 0.3531 | 20 | 0.003531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.5 | METAIS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 50 | 0.050347 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0069 | 20 | 1.0069 | 20 | 0.010069 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 50 | 0.082466 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6493 | 20 | 1.6493 | 20 | 0.016493 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 50 | 0.05156 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0312 | 20 | 1.0312 | 20 | 0.010312 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 50 | 0.058735 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1747 | 20 | 1.1747 | 20 | 0.011747 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 50 | 0.22277 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.4554 | 20 | 4.4554 | 20 | 0.044554 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 50 | 0.17064 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.4129 | 20 | 3.4129 | 20 | 0.034129 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 50 | 0.28507 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.7013 | 20 | 5.7013 | 20 | 0.057013 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 50 | 0.14921 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.9841 | 20 | 2.9841 | 20 | 0.029841 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 50 | 0.48038 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.6075 | 20 | 9.6075 | 20 | 0.096075 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 50 | 0.13279 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.6559 | 20 | 2.6559 | 20 | 0.026559 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 50 | 0.0073848 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.1477 | 20 | 0.1477 | 20 | 0.001477 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 50 | 0.0085695 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.17139 | 20 | 0.17139 | 20 | 0.0017139 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.4.8 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 50 | 0.10739 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1478 | 20 | 2.1478 | 20 | 0.021478 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.030447 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.60894 | 20 | 0.60894 | 20 | 0.0060894 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.027103 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54206 | 20 | 0.54206 | 20 | 0.0054206 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.034335 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.6867 | 20 | 0.6867 | 20 | 0.006867 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 50 | 0.084386 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6877 | 20 | 1.6877 | 20 | 0.016877 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 100827 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | 0.065909 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.3182 | 20 | 1.3182 | 20 | 0.013182 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 50 | 0.082389 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6478 | 20 | 1.6478 | 20 | 0.016478 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | - | LAJE CASA GÁS | 50 | 0.061104 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2221 | 20 | 1.2221 | 20 | 0.012221 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | 50 | 7.8267 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 156.5344 | 20 | 156.5344 | 20 | 1.5653 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 50 | 0.93236 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 18.6472 | 20 | 18.6472 | 20 | 0.18647 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | - | PEITORIL DE CONCRETO | 50 | 0.0967 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.934 | 20 | 1.934 | 20 | 0.01934 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 50 | 0.48877 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.7755 | 20 | 9.7755 | 20 | 0.097755 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 120902 | IMPERMEABILIZACAO E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | 50 | 0.3897 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.7939 | 20 | 7.7939 | 20 | 0.077939 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 50 | 0.037325 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.74651 | 20 | 0.74651 | 20 | 0.0074651 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.8 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 50 | 13.549 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 270.9797 | 20 | 270.9797 | 20 | 2.7098 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.9 | COBERTURAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 50 | 1.4409 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 28.8171 | 20 | 28.8171 | 20 | 0.28817 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 50 | 0.06376 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2752 | 20 | 1.2752 | 20 | 0.012752 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 50 | 0.93485 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 18.6969 | 20 | 18.6969 | 20 | 0.18697 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 50 | 0.28425 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.6851 | 20 | 5.6851 | 20 | 0.056851 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 50 | 0.19985 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.997 | 20 | 3.997 | 20 | 0.03997 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 50 | 6.3813 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 127.6258 | 20 | 127.6258 | 20 | 1.2763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 50 | 0.19339 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.8678 | 20 | 3.8678 | 20 | 0.038678 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 50 | 0.69177 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 13.8353 | 20 | 13.8353 | 20 | 0.13835 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 50 | 1.4627 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 29.2543 | 20 | 29.2543 | 20 | 0.29254 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 50 | 0.11109 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.2218 | 20 | 2.2218 | 20 | 0.022218 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.11 | VIDROS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 50 | 0.022747 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.45494 | 20 | 0.45494 | 20 | 0.0045494 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 50 | 0.3917 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.834 | 20 | 7.834 | 20 | 0.07834 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200101 | CHAPISCO COMUM | 50 | 0.52995 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.599 | 20 | 10.599 | 20 | 0.10599 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 50 | 0.3104 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.208 | 20 | 6.208 | 20 | 0.06208 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 1.3634 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 27.2685 | 20 | 27.2685 | 20 | 0.27268 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 50 | 0.79206 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.8412 | 20 | 15.8412 | 20 | 0.15841 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 50 | 0.59482 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.8964 | 20 | 11.8964 | 20 | 0.11896 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 1.612 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 32.2405 | 20 | 32.2405 | 20 | 0.3224 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 50 | 0.068728 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.3746 | 20 | 1.3746 | 20 | 0.013746 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 50 | 0.17538 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.5077 | 20 | 3.5077 | 20 | 0.035077 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.13 | FORROS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 50 | 2.6148 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 52.2953 | 20 | 52.2953 | 20 | 0.52295 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.14 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 50 | 0.80721 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 16.1442 | 20 | 16.1442 | 20 | 0.16144 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 50 | 1.5294 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.5889 | 20 | 30.5889 | 20 | 0.30589 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 50 | 1.0658 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 21.3167 | 20 | 21.3167 | 20 | 0.21317 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 50 | 0.24434 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.8868 | 20 | 4.8868 | 20 | 0.048868 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 50 | 0.23308 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.6615 | 20 | 4.6615 | 20 | 0.046615 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 50 | 0.1613 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.226 | 20 | 3.226 | 20 | 0.03226 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.15 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.15.1 | PINTURA INTERNA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 50 | 1.4174 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 28.3473 | 20 | 28.3473 | 20 | 0.28347 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.15.2 | PINTURA EXTERNA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 50 | 1.6758 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 33.5159 | 20 | 33.5159 | 20 | 0.33516 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.15.3 | PINTURAS DIVERSAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 50 | 0.86441 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 17.2882 | 20 | 17.2882 | 20 | 0.17288 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 50 | 0.72657 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.5314 | 20 | 14.5314 | 20 | 0.14531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | VIII.16 | DIVERSOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.1083 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.166 | 20 | 2.166 | 20 | 0.02166 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 50 | 0.063215 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2643 | 20 | 1.2643 | 20 | 0.012643 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) |  | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 50 | 0.011999 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.23998 | 20 | 0.23998 | 20 | 0.0023998 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) |  | CAIXA DE CORREIO | 50 | 0.085504 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7101 | 20 | 1.7101 | 20 | 0.017101 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VIII. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO A) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL (ESTACA SOB BLOCO) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
VAZIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 50 | 0.18351 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.6703 | 20 | 3.6703 | 20 | 0.036703 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.2 | TRANSPORTES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 50 | 0.2095 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.19 | 20 | 4.19 | 20 | 0.0419 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.26713 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.3427 | 20 | 5.3427 | 20 | 0.053427 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.015716 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.31431 | 20 | 0.31431 | 20 | 0.0031431 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 50 | 0.23607 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.7213 | 20 | 4.7213 | 20 | 0.047213 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.10881 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1763 | 20 | 2.1763 | 20 | 0.021763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72160 | PULSADOR CAMPAINHA | 50 | 0.01134 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.2268 | 20 | 0.2268 | 20 | 0.002268 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 50 | 0.029358 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.58716 | 20 | 0.58716 | 20 | 0.0058716 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 50 | 0.049774 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.99547 | 20 | 0.99547 | 20 | 0.0099547 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 50 | 0.018696 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37392 | 20 | 0.37392 | 20 | 0.0037392 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 50 | 0.054646 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0929 | 20 | 1.0929 | 20 | 0.010929 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 50 | 0.18805 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.761 | 20 | 3.761 | 20 | 0.03761 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 50 | 0.034488 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.68976 | 20 | 0.68976 | 20 | 0.0068976 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 50 | 0.071536 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4307 | 20 | 1.4307 | 20 | 0.014307 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 50 | 0.044825 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.8965 | 20 | 0.8965 | 20 | 0.008965 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 50 | 0.16404 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.2809 | 20 | 3.2809 | 20 | 0.032809 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | 0.7436 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.8721 | 20 | 14.8721 | 20 | 0.14872 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 50 | 1.239 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 24.7794 | 20 | 24.7794 | 20 | 0.24779 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 50 | 0.093548 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.871 | 20 | 1.871 | 20 | 0.01871 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 50 | 0.51197 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.2394 | 20 | 10.2394 | 20 | 0.10239 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 50 | 0.39001 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.8002 | 20 | 7.8002 | 20 | 0.078002 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 50 | 0.21094 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.2188 | 20 | 4.2188 | 20 | 0.042188 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 50 | 0.097656 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.9531 | 20 | 1.9531 | 20 | 0.019531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 50 | 0.019508 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.39016 | 20 | 0.39016 | 20 | 0.0039016 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 50 | 0.11883 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.3765 | 20 | 2.3765 | 20 | 0.023765 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 50 | 0.083172 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6634 | 20 | 1.6634 | 20 | 0.016634 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 50 | 0.086727 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7345 | 20 | 1.7345 | 20 | 0.017345 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 50 | 0.031813 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.63626 | 20 | 0.63626 | 20 | 0.0063626 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 50 | 0.76195 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.2389 | 20 | 15.2389 | 20 | 0.15239 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 50 | 0.12338 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.4677 | 20 | 2.4677 | 20 | 0.024677 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.016317 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.32635 | 20 | 0.32635 | 20 | 0.0032635 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 50 | 0.010184 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20368 | 20 | 0.20368 | 20 | 0.0020368 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 50 | 0.002589 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.051781 | 20 | 0.051781 | 20 | 0.00051781 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | 0.030476 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.60951 | 20 | 0.60951 | 20 | 0.0060951 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.1.1 | KIT CAVALETE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 50 | 0.10166 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.0332 | 20 | 2.0332 | 20 | 0.020332 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 50 | 0.26751 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.3501 | 20 | 5.3501 | 20 | 0.053501 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.05498 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0996 | 20 | 1.0996 | 20 | 0.010996 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 50 | 0.011436 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.22871 | 20 | 0.22871 | 20 | 0.0022871 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.10555 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1109 | 20 | 2.1109 | 20 | 0.021109 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.0068977 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.13795 | 20 | 0.13795 | 20 | 0.0013795 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.1.3 | BARRILETE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.19809 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.9618 | 20 | 3.9618 | 20 | 0.039618 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 50 | 0.10715 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.143 | 20 | 2.143 | 20 | 0.02143 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 50 | 0.17974 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.5948 | 20 | 3.5948 | 20 | 0.035948 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 50 | 0.049248 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.98496 | 20 | 0.98496 | 20 | 0.0098496 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 50 | 0.55414 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.0828 | 20 | 11.0828 | 20 | 0.11083 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 50 | 0.053738 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0748 | 20 | 1.0748 | 20 | 0.010748 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 50 | 0.095535 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.9107 | 20 | 1.9107 | 20 | 0.019107 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 50 | 0.10409 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.0819 | 20 | 2.0819 | 20 | 0.020819 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.10555 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1109 | 20 | 2.1109 | 20 | 0.021109 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.2.1 | METAIS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.22839 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.5679 | 20 | 4.5679 | 20 | 0.045679 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 50 | 0.072797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4559 | 20 | 1.4559 | 20 | 0.014559 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 50 | 0.03852 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.77039 | 20 | 0.77039 | 20 | 0.0077039 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 50 | 0.041405 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82809 | 20 | 0.82809 | 20 | 0.0082809 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 50 | 0.0036494 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.072987 | 20 | 0.072987 | 20 | 0.00072987 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 50 | 0.010442 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20884 | 20 | 0.20884 | 20 | 0.0020884 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 50 | 0.0090568 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.18114 | 20 | 0.18114 | 20 | 0.0018114 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 50 | 0.07188 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4376 | 20 | 1.4376 | 20 | 0.014376 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 50 | 0.031106 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.62212 | 20 | 0.62212 | 20 | 0.0062212 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 50 | 0.044452 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.88905 | 20 | 0.88905 | 20 | 0.0088905 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 50 | 0.0069167 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.13833 | 20 | 0.13833 | 20 | 0.0013833 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 50 | 0.0060282 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.12056 | 20 | 0.12056 | 20 | 0.0012056 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 50 | 0.0063817 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.12763 | 20 | 0.12763 | 20 | 0.0012763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.041386 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82771 | 20 | 0.82771 | 20 | 0.0082771 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 50 | 0.020874 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.41749 | 20 | 0.41749 | 20 | 0.0041749 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 50 | 0.019432 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38863 | 20 | 0.38863 | 20 | 0.0038863 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 50 | 0.012897 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.25794 | 20 | 0.25794 | 20 | 0.0025794 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 50 | 0.01626 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.3252 | 20 | 0.3252 | 20 | 0.003252 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 50 | 0.018734 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37469 | 20 | 0.37469 | 20 | 0.0037469 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 50 | 0.073428 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4686 | 20 | 1.4686 | 20 | 0.014686 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 50 | 0.021572 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.43143 | 20 | 0.43143 | 20 | 0.0043143 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.19511 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.9022 | 20 | 3.9022 | 20 | 0.039022 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 50 | 0.14955 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.991 | 20 | 2.991 | 20 | 0.02991 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 50 | 0.091732 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.8346 | 20 | 1.8346 | 20 | 0.018346 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 50 | 0.019508 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.39016 | 20 | 0.39016 | 20 | 0.0039016 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 50 | 0.033838 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.67677 | 20 | 0.67677 | 20 | 0.0067677 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 50 | 0.30724 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.1448 | 20 | 6.1448 | 20 | 0.061448 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 50 | 0.22758 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.5517 | 20 | 4.5517 | 20 | 0.045517 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 50 | 1.5046 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.0927 | 20 | 30.0927 | 20 | 0.30093 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 50 | 0.28817 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.7634 | 20 | 5.7634 | 20 | 0.057634 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 50 | 0.020043 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.40086 | 20 | 0.40086 | 20 | 0.0040086 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 50 | 0.019346 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38692 | 20 | 0.38692 | 20 | 0.0038692 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 50 | 0.019355 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38711 | 20 | 0.38711 | 20 | 0.0038711 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 50 | 0.011159 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.22317 | 20 | 0.22317 | 20 | 0.0022317 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 50 | 0.051159 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0232 | 20 | 1.0232 | 20 | 0.010232 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 50 | 0.031192 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.62384 | 20 | 0.62384 | 20 | 0.0062384 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 50 | 0.057445 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1489 | 20 | 1.1489 | 20 | 0.011489 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 50 | 0.016012 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.32023 | 20 | 0.32023 | 20 | 0.0032023 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 50 | 0.013767 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.27533 | 20 | 0.27533 | 20 | 0.0027533 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 50 | 0.017913 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.35826 | 20 | 0.35826 | 20 | 0.0035826 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.3.3 | PVC ESGOTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 50 | 0.010069 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20139 | 20 | 0.20139 | 20 | 0.0020139 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.03316 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.6632 | 20 | 0.6632 | 20 | 0.006632 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 50 | 0.036685 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.73371 | 20 | 0.73371 | 20 | 0.0073371 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 50 | 0.03467 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.69339 | 20 | 0.69339 | 20 | 0.0069339 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.073094 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4619 | 20 | 1.4619 | 20 | 0.014619 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 50 | 0.035797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.71594 | 20 | 0.71594 | 20 | 0.0071594 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 50 | 0.029224 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.58448 | 20 | 0.58448 | 20 | 0.0058448 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.017034 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.34068 | 20 | 0.34068 | 20 | 0.0034068 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 50 | 0.025661 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.51321 | 20 | 0.51321 | 20 | 0.0051321 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.075243 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5049 | 20 | 1.5049 | 20 | 0.015049 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 50 | 0.010585 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.21171 | 20 | 0.21171 | 20 | 0.0021171 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.076428 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5286 | 20 | 1.5286 | 20 | 0.015286 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 50 | 0.23792 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.7584 | 20 | 4.7584 | 20 | 0.047584 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 50 | 0.1885 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.77 | 20 | 3.77 | 20 | 0.0377 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 50 | 0.16634 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.3267 | 20 | 3.3267 | 20 | 0.033267 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 50 | 0.047242 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94484 | 20 | 0.94484 | 20 | 0.0094484 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 50 | 0.035348 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.70696 | 20 | 0.70696 | 20 | 0.0070696 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 50 | 0.21526 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.3052 | 20 | 4.3052 | 20 | 0.043052 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.041042 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82083 | 20 | 0.82083 | 20 | 0.0082083 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.015286 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.30571 | 20 | 0.30571 | 20 | 0.0030571 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.017655 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.3531 | 20 | 0.3531 | 20 | 0.003531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.5 | METAIS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 50 | 0.050347 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0069 | 20 | 1.0069 | 20 | 0.010069 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 50 | 0.082466 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6493 | 20 | 1.6493 | 20 | 0.016493 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 50 | 0.05156 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0312 | 20 | 1.0312 | 20 | 0.010312 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 50 | 0.058735 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1747 | 20 | 1.1747 | 20 | 0.011747 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 50 | 0.22277 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.4554 | 20 | 4.4554 | 20 | 0.044554 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 50 | 0.17064 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.4129 | 20 | 3.4129 | 20 | 0.034129 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 50 | 0.28507 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.7013 | 20 | 5.7013 | 20 | 0.057013 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 50 | 0.14921 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.9841 | 20 | 2.9841 | 20 | 0.029841 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 50 | 0.48038 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.6075 | 20 | 9.6075 | 20 | 0.096075 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 50 | 0.13279 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.6559 | 20 | 2.6559 | 20 | 0.026559 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 50 | 0.0073848 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.1477 | 20 | 0.1477 | 20 | 0.001477 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 50 | 0.0085695 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.17139 | 20 | 0.17139 | 20 | 0.0017139 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.4.8 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 50 | 0.10739 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1478 | 20 | 2.1478 | 20 | 0.021478 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.030447 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.60894 | 20 | 0.60894 | 20 | 0.0060894 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.027103 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54206 | 20 | 0.54206 | 20 | 0.0054206 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.034335 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.6867 | 20 | 0.6867 | 20 | 0.006867 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 50 | 0.084386 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6877 | 20 | 1.6877 | 20 | 0.016877 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 100827 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | 0.065909 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.3182 | 20 | 1.3182 | 20 | 0.013182 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 50 | 0.082389 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6478 | 20 | 1.6478 | 20 | 0.016478 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | - | LAJE CASA GÁS | 50 | 0.061104 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2221 | 20 | 1.2221 | 20 | 0.012221 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS (INCLUSO NA ESTRUTURA) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | - | PEITORIL DE CONCRETO | 50 | 0.0967 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.934 | 20 | 1.934 | 20 | 0.01934 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 50 | 0.48877 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.7755 | 20 | 9.7755 | 20 | 0.097755 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 50 | 0.3897 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.7939 | 20 | 7.7939 | 20 | 0.077939 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 50 | 0.037325 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.74651 | 20 | 0.74651 | 20 | 0.0074651 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.8 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 50 | 13.549 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 270.9797 | 20 | 270.9797 | 20 | 2.7098 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.9 | COBERTURAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 50 | 1.4409 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 28.8171 | 20 | 28.8171 | 20 | 0.28817 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 50 | 0.06376 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2752 | 20 | 1.2752 | 20 | 0.012752 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 50 | 0.93485 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 18.6969 | 20 | 18.6969 | 20 | 0.18697 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 50 | 0.28425 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.6851 | 20 | 5.6851 | 20 | 0.056851 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 50 | 0.19985 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.997 | 20 | 3.997 | 20 | 0.03997 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 50 | 6.3813 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 127.6258 | 20 | 127.6258 | 20 | 1.2763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 50 | 0.19339 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.8678 | 20 | 3.8678 | 20 | 0.038678 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 50 | 0.69177 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 13.8353 | 20 | 13.8353 | 20 | 0.13835 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 50 | 1.4627 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 29.2543 | 20 | 29.2543 | 20 | 0.29254 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 50 | 0.11109 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.2218 | 20 | 2.2218 | 20 | 0.022218 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.11 | VIDRO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 50 | 0.022747 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.45494 | 20 | 0.45494 | 20 | 0.0045494 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 50 | 0.3917 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.834 | 20 | 7.834 | 20 | 0.07834 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200101 | CHAPISCO COMUM | 50 | 0.52995 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.599 | 20 | 10.599 | 20 | 0.10599 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 50 | 0.3104 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.208 | 20 | 6.208 | 20 | 0.06208 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 1.3634 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 27.2685 | 20 | 27.2685 | 20 | 0.27268 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 50 | 0.79206 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.8412 | 20 | 15.8412 | 20 | 0.15841 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 50 | 0.59482 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.8964 | 20 | 11.8964 | 20 | 0.11896 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 1.612 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 32.2405 | 20 | 32.2405 | 20 | 0.3224 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 50 | 0.068728 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.3746 | 20 | 1.3746 | 20 | 0.013746 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 50 | 0.17538 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.5077 | 20 | 3.5077 | 20 | 0.035077 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.13 | FORROS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 50 | 2.6148 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 52.2953 | 20 | 52.2953 | 20 | 0.52295 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.14 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 50 | 0.80721 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 16.1442 | 20 | 16.1442 | 20 | 0.16144 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 50 | 1.5294 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.5889 | 20 | 30.5889 | 20 | 0.30589 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 50 | 1.0658 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 21.3167 | 20 | 21.3167 | 20 | 0.21317 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 50 | 0.24434 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.8868 | 20 | 4.8868 | 20 | 0.048868 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 50 | 0.23308 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.6615 | 20 | 4.6615 | 20 | 0.046615 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 50 | 0.1613 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.226 | 20 | 3.226 | 20 | 0.03226 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.15 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.15.1 | PINTURA INTERNA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 50 | 1.4174 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 28.3473 | 20 | 28.3473 | 20 | 0.28347 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.15.2 | PINTURA EXTERNA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 50 | 1.6758 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 33.5159 | 20 | 33.5159 | 20 | 0.33516 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.15.3 | PINTURAS DIVERSAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 50 | 0.86441 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 17.2882 | 20 | 17.2882 | 20 | 0.17288 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 50 | 0.72657 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.5314 | 20 | 14.5314 | 20 | 0.14531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | IX.16 | DIVERSOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.1083 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.166 | 20 | 2.166 | 20 | 0.02166 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 50 | 0.063215 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2643 | 20 | 1.2643 | 20 | 0.012643 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) |  | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 50 | 0.011999 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.23998 | 20 | 0.23998 | 20 | 0.0023998 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
IX. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO B) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (ESTACA SOB BLOCO) |  | CAIXA DE CORREIO | 50 | 0.085504 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7101 | 20 | 1.7101 | 20 | 0.017101 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VAZIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 50 | 0.18351 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.6703 | 20 | 3.6703 | 20 | 0.036703 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.2 | TRANSPORTES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 50 | 0.2095 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.19 | 20 | 4.19 | 20 | 0.0419 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.26713 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.3427 | 20 | 5.3427 | 20 | 0.053427 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.015716 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.31431 | 20 | 0.31431 | 20 | 0.0031431 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 50 | 0.23607 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.7213 | 20 | 4.7213 | 20 | 0.047213 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.10881 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1763 | 20 | 2.1763 | 20 | 0.021763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 72160 | PULSADOR CAMPAINHA | 50 | 0.01134 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.2268 | 20 | 0.2268 | 20 | 0.002268 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 50 | 0.029358 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.58716 | 20 | 0.58716 | 20 | 0.0058716 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 50 | 0.049774 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.99547 | 20 | 0.99547 | 20 | 0.0099547 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 50 | 0.018696 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37392 | 20 | 0.37392 | 20 | 0.0037392 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 50 | 0.054646 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0929 | 20 | 1.0929 | 20 | 0.010929 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 50 | 0.18805 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.761 | 20 | 3.761 | 20 | 0.03761 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 50 | 0.034488 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.68976 | 20 | 0.68976 | 20 | 0.0068976 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 50 | 0.071536 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4307 | 20 | 1.4307 | 20 | 0.014307 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 50 | 0.044825 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.8965 | 20 | 0.8965 | 20 | 0.008965 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 50 | 0.16404 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.2809 | 20 | 3.2809 | 20 | 0.032809 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | 0.7436 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.8721 | 20 | 14.8721 | 20 | 0.14872 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 50 | 1.239 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 24.7794 | 20 | 24.7794 | 20 | 0.24779 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 50 | 0.093548 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.871 | 20 | 1.871 | 20 | 0.01871 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 50 | 0.51197 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.2394 | 20 | 10.2394 | 20 | 0.10239 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 50 | 0.39001 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.8002 | 20 | 7.8002 | 20 | 0.078002 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 50 | 0.21094 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.2188 | 20 | 4.2188 | 20 | 0.042188 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 50 | 0.097656 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.9531 | 20 | 1.9531 | 20 | 0.019531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 50 | 0.019508 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.39016 | 20 | 0.39016 | 20 | 0.0039016 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 50 | 0.11883 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.3765 | 20 | 2.3765 | 20 | 0.023765 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 50 | 0.083172 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6634 | 20 | 1.6634 | 20 | 0.016634 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 50 | 0.086727 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7345 | 20 | 1.7345 | 20 | 0.017345 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 50 | 0.031813 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.63626 | 20 | 0.63626 | 20 | 0.0063626 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 50 | 0.76195 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.2389 | 20 | 15.2389 | 20 | 0.15239 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 50 | 0.12338 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.4677 | 20 | 2.4677 | 20 | 0.024677 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | 0.016317 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.32635 | 20 | 0.32635 | 20 | 0.0032635 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 50 | 0.010184 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20368 | 20 | 0.20368 | 20 | 0.0020368 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 50 | 0.002589 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.051781 | 20 | 0.051781 | 20 | 0.00051781 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 50 | 0.030476 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.60951 | 20 | 0.60951 | 20 | 0.0060951 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.1.1 | KIT CAVALETE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 50 | 0.10166 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.0332 | 20 | 2.0332 | 20 | 0.020332 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 50 | 0.26751 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.3501 | 20 | 5.3501 | 20 | 0.053501 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.05498 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0996 | 20 | 1.0996 | 20 | 0.010996 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 50 | 0.011436 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.22871 | 20 | 0.22871 | 20 | 0.0022871 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.10555 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1109 | 20 | 2.1109 | 20 | 0.021109 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.0068977 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.13795 | 20 | 0.13795 | 20 | 0.0013795 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.1.4 | BARRILETE |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.19809 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.9618 | 20 | 3.9618 | 20 | 0.039618 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 50 | 0.10715 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.143 | 20 | 2.143 | 20 | 0.02143 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 50 | 0.17974 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.5948 | 20 | 3.5948 | 20 | 0.035948 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 50 | 0.049248 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.98496 | 20 | 0.98496 | 20 | 0.0098496 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 50 | 0.55414 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.0828 | 20 | 11.0828 | 20 | 0.11083 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 50 | 0.053738 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0748 | 20 | 1.0748 | 20 | 0.010748 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 50 | 0.095535 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.9107 | 20 | 1.9107 | 20 | 0.019107 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 50 | 0.10409 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.0819 | 20 | 2.0819 | 20 | 0.020819 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.10555 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1109 | 20 | 2.1109 | 20 | 0.021109 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.2.1 | METAIS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 50 | 0.22839 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.5679 | 20 | 4.5679 | 20 | 0.045679 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 50 | 0.072797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4559 | 20 | 1.4559 | 20 | 0.014559 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 50 | 0.03852 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.77039 | 20 | 0.77039 | 20 | 0.0077039 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 50 | 0.041405 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82809 | 20 | 0.82809 | 20 | 0.0082809 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 50 | 0.0036494 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.072987 | 20 | 0.072987 | 20 | 0.00072987 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 50 | 0.010442 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20884 | 20 | 0.20884 | 20 | 0.0020884 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 50 | 0.0090568 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.18114 | 20 | 0.18114 | 20 | 0.0018114 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 50 | 0.07188 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4376 | 20 | 1.4376 | 20 | 0.014376 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 50 | 0.031106 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.62212 | 20 | 0.62212 | 20 | 0.0062212 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 50 | 0.044452 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.88905 | 20 | 0.88905 | 20 | 0.0088905 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 50 | 0.0069167 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.13833 | 20 | 0.13833 | 20 | 0.0013833 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 50 | 0.0060282 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.12056 | 20 | 0.12056 | 20 | 0.0012056 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 50 | 0.0063817 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.12763 | 20 | 0.12763 | 20 | 0.0012763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.041386 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82771 | 20 | 0.82771 | 20 | 0.0082771 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 50 | 0.020874 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.41749 | 20 | 0.41749 | 20 | 0.0041749 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 50 | 0.019432 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38863 | 20 | 0.38863 | 20 | 0.0038863 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 50 | 0.012897 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.25794 | 20 | 0.25794 | 20 | 0.0025794 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 50 | 0.01626 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.3252 | 20 | 0.3252 | 20 | 0.003252 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 50 | 0.018734 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.37469 | 20 | 0.37469 | 20 | 0.0037469 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 50 | 0.073428 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4686 | 20 | 1.4686 | 20 | 0.014686 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 50 | 0.021572 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.43143 | 20 | 0.43143 | 20 | 0.0043143 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 50 | 0.19511 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.9022 | 20 | 3.9022 | 20 | 0.039022 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 50 | 0.14955 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.991 | 20 | 2.991 | 20 | 0.02991 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 50 | 0.091732 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.8346 | 20 | 1.8346 | 20 | 0.018346 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 50 | 0.019508 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.39016 | 20 | 0.39016 | 20 | 0.0039016 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 50 | 0.033838 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.67677 | 20 | 0.67677 | 20 | 0.0067677 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 50 | 0.30724 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.1448 | 20 | 6.1448 | 20 | 0.061448 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 50 | 0.22758 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.5517 | 20 | 4.5517 | 20 | 0.045517 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 50 | 1.5046 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.0927 | 20 | 30.0927 | 20 | 0.30093 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 50 | 0.28817 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.7634 | 20 | 5.7634 | 20 | 0.057634 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 50 | 0.020043 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.40086 | 20 | 0.40086 | 20 | 0.0040086 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 50 | 0.019346 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38692 | 20 | 0.38692 | 20 | 0.0038692 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 50 | 0.019355 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.38711 | 20 | 0.38711 | 20 | 0.0038711 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 50 | 0.011159 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.22317 | 20 | 0.22317 | 20 | 0.0022317 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 50 | 0.051159 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0232 | 20 | 1.0232 | 20 | 0.010232 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 50 | 0.031192 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.62384 | 20 | 0.62384 | 20 | 0.0062384 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 50 | 0.057445 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1489 | 20 | 1.1489 | 20 | 0.011489 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 50 | 0.016012 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.32023 | 20 | 0.32023 | 20 | 0.0032023 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 50 | 0.013767 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.27533 | 20 | 0.27533 | 20 | 0.0027533 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 50 | 0.017913 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.35826 | 20 | 0.35826 | 20 | 0.0035826 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.3.3 | PVC ESGOTO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 50 | 0.010069 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.20139 | 20 | 0.20139 | 20 | 0.0020139 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.03316 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.6632 | 20 | 0.6632 | 20 | 0.006632 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 50 | 0.036685 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.73371 | 20 | 0.73371 | 20 | 0.0073371 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 50 | 0.03467 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.69339 | 20 | 0.69339 | 20 | 0.0069339 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.073094 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.4619 | 20 | 1.4619 | 20 | 0.014619 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 50 | 0.035797 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.71594 | 20 | 0.71594 | 20 | 0.0071594 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 50 | 0.029224 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.58448 | 20 | 0.58448 | 20 | 0.0058448 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.017034 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.34068 | 20 | 0.34068 | 20 | 0.0034068 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 50 | 0.025661 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.51321 | 20 | 0.51321 | 20 | 0.0051321 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.075243 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5049 | 20 | 1.5049 | 20 | 0.015049 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 50 | 0.010585 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.21171 | 20 | 0.21171 | 20 | 0.0021171 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.076428 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.5286 | 20 | 1.5286 | 20 | 0.015286 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 50 | 0.23792 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.7584 | 20 | 4.7584 | 20 | 0.047584 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 50 | 0.1885 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.77 | 20 | 3.77 | 20 | 0.0377 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 50 | 0.16634 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.3267 | 20 | 3.3267 | 20 | 0.033267 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 50 | 0.047242 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.94484 | 20 | 0.94484 | 20 | 0.0094484 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 50 | 0.035348 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.70696 | 20 | 0.70696 | 20 | 0.0070696 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 50 | 0.21526 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.3052 | 20 | 4.3052 | 20 | 0.043052 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.041042 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.82083 | 20 | 0.82083 | 20 | 0.0082083 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 50 | 0.015286 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.30571 | 20 | 0.30571 | 20 | 0.0030571 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 50 | 0.017655 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.3531 | 20 | 0.3531 | 20 | 0.003531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.5 | METAIS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 50 | 0.050347 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0069 | 20 | 1.0069 | 20 | 0.010069 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 50 | 0.082466 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6493 | 20 | 1.6493 | 20 | 0.016493 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 50 | 0.05156 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.0312 | 20 | 1.0312 | 20 | 0.010312 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 50 | 0.058735 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.1747 | 20 | 1.1747 | 20 | 0.011747 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 50 | 0.22277 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.4554 | 20 | 4.4554 | 20 | 0.044554 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 50 | 0.17064 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.4129 | 20 | 3.4129 | 20 | 0.034129 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 50 | 0.28507 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.7013 | 20 | 5.7013 | 20 | 0.057013 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 50 | 0.14921 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.9841 | 20 | 2.9841 | 20 | 0.029841 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 50 | 0.48038 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 9.6075 | 20 | 9.6075 | 20 | 0.096075 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 50 | 0.13279 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.6559 | 20 | 2.6559 | 20 | 0.026559 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 50 | 0.0073848 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.1477 | 20 | 0.1477 | 20 | 0.001477 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 50 | 0.0085695 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.17139 | 20 | 0.17139 | 20 | 0.0017139 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.4.8 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 50 | 0.10739 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.1478 | 20 | 2.1478 | 20 | 0.021478 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.030447 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.60894 | 20 | 0.60894 | 20 | 0.0060894 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.027103 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.54206 | 20 | 0.54206 | 20 | 0.0054206 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 50 | 0.034335 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.6867 | 20 | 0.6867 | 20 | 0.006867 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 50 | 0.084386 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6877 | 20 | 1.6877 | 20 | 0.016877 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 100827 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | 0.065909 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.3182 | 20 | 1.3182 | 20 | 0.013182 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 50 | 0.082389 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.6478 | 20 | 1.6478 | 20 | 0.016478 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | - | LAJE CASA GÁS | 50 | 0.061104 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2221 | 20 | 1.2221 | 20 | 0.012221 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 100155 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | 50 | 7.8267 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 156.5344 | 20 | 156.5344 | 20 | 1.5653 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 50 | 0.93236 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 18.6472 | 20 | 18.6472 | 20 | 0.18647 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | - | PEITORIL DE CONCRETO | 50 | 0.0967 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.934 | 20 | 1.934 | 20 | 0.01934 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | 50 | 0.3897 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.7939 | 20 | 7.7939 | 20 | 0.077939 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 50 | 0.053299 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.066 | 20 | 1.066 | 20 | 0.01066 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | 50 | 0.40062 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 8.0123 | 20 | 8.0123 | 20 | 0.080123 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.8 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 50 | 13.549 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 270.9797 | 20 | 270.9797 | 20 | 2.7098 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.9 | COBERTURAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 50 | 1.4409 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 28.8171 | 20 | 28.8171 | 20 | 0.28817 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 50 | 0.06376 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2752 | 20 | 1.2752 | 20 | 0.012752 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 50 | 0.93485 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 18.6969 | 20 | 18.6969 | 20 | 0.18697 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 50 | 0.28425 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 5.6851 | 20 | 5.6851 | 20 | 0.056851 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 50 | 0.19985 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.997 | 20 | 3.997 | 20 | 0.03997 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 50 | 6.3813 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 127.6258 | 20 | 127.6258 | 20 | 1.2763 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 50 | 0.19339 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.8678 | 20 | 3.8678 | 20 | 0.038678 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 50 | 0.69177 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 13.8353 | 20 | 13.8353 | 20 | 0.13835 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 50 | 1.4627 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 29.2543 | 20 | 29.2543 | 20 | 0.29254 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 50 | 0.11109 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.2218 | 20 | 2.2218 | 20 | 0.022218 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.11 | VIDROS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 50 | 0.022747 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.45494 | 20 | 0.45494 | 20 | 0.0045494 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 50 | 0.3917 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 7.834 | 20 | 7.834 | 20 | 0.07834 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 200101 | CHAPISCO COMUM | 50 | 0.52995 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10.599 | 20 | 10.599 | 20 | 0.10599 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 50 | 0.3104 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 6.208 | 20 | 6.208 | 20 | 0.06208 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 1.3634 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 27.2685 | 20 | 27.2685 | 20 | 0.27268 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 50 | 0.79206 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15.8412 | 20 | 15.8412 | 20 | 0.15841 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 50 | 0.59482 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 11.8964 | 20 | 11.8964 | 20 | 0.11896 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 50 | 1.612 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 32.2405 | 20 | 32.2405 | 20 | 0.3224 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 50 | 0.068728 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.3746 | 20 | 1.3746 | 20 | 0.013746 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 50 | 0.17538 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.5077 | 20 | 3.5077 | 20 | 0.035077 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.13 | FORROS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 50 | 2.6148 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 52.2953 | 20 | 52.2953 | 20 | 0.52295 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.14 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 50 | 0.80721 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 16.1442 | 20 | 16.1442 | 20 | 0.16144 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 50 | 1.5294 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 30.5889 | 20 | 30.5889 | 20 | 0.30589 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 50 | 0.69388 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 13.8776 | 20 | 13.8776 | 20 | 0.13878 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 50 | 0.24434 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.8868 | 20 | 4.8868 | 20 | 0.048868 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 50 | 0.23308 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 4.6615 | 20 | 4.6615 | 20 | 0.046615 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 50 | 0.1613 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 3.226 | 20 | 3.226 | 20 | 0.03226 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.15 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.15.1 | PINTURA INTERNA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 50 | 1.4174 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 28.3473 | 20 | 28.3473 | 20 | 0.28347 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.15.2 | PINTURA EXTERNA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 50 | 1.6758 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 33.5159 | 20 | 33.5159 | 20 | 0.33516 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.15.3 | PINTURAS DIVERSAS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 50 | 0.86441 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 17.2882 | 20 | 17.2882 | 20 | 0.17288 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 50 | 0.72657 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 14.5314 | 20 | 14.5314 | 20 | 0.14531 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | X.16 | DIVERSOS |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 50 | 0.1083 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2.166 | 20 | 2.166 | 20 | 0.02166 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 50 | 0.063215 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.2643 | 20 | 1.2643 | 20 | 0.012643 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) |  | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 50 | 0.011999 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 0.23998 | 20 | 0.23998 | 20 | 0.0023998 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
X. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ESTRUTURA CONCRETO CONVENCIONAL COM (RADIER) |  | CAIXA DE CORREIO | 50 | 0.085504 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 1.7101 | 20 | 1.7101 | 20 | 0.017101 | QUADRA 14 8: 1; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 1; QUADRA 14 12: 1; QUADRA 14 13: 1; QUADRA 14 14: 1; QUADRA 14 15: 1; QUADRA 14 16: 1; QUADRA 14 17: 1; QUADRA 14 18: 2; QUADRA 14 19: 2; QUADRA 14 20: 2; QUADRA 14 21: 2; QUADRA 14 22: 2; QUADRA 14 23: 2; QUADRA 14 24: 2; QUADRA 14 25: 2; QUADRA 14 26: 2; QUADRA 14 27: 2; QUADRA 14 28: 3
VAZIO |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 52
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ALVENARIA ESTRUTURAL (SOBRE RADIER) - CASA UNIVERSAL + PCD
| XV | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ALVENARIA ESTRUTURAL (SOBRE RADIER) - CASA UNIVERSAL
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 46 | 0.22363 | 0.22363 | 0 |  | 0 | 23 | 23 | 0.11182 | 50 | 0.11182 | 50 | 0.11182 | [50 empty] | 1254.42 | m2 | 54.54 | 2508.84 | 27 | 0 | 23 | 23 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 54 to QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.2 | TRANSPORTES
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 46 | 0.20861 | 0.20861 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.0090747 | 4.35 | 0.0090747 | 4.35 | 0.0090747 | QUADRA 14 8: X; QUADRA 14 9: 1; QUADRA 14 10: 1; QUADRA 14 11: 2; QUADRA 14 12: 2; QUADRA 14 29: X; QUADRA 14 46: X; QUADRA 14 57: X | 160.44 | m3 | 3.82 | 175.72 | 8 | 0 | 42 | 4
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE REF.: 070691/GOINFRA | 46 | 0.13194 | 0.13194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1196 | m3 | 26 | 1196 | 27 | 23 | 23 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 53 to QUADRA 14 57
Os itens acima foram glosados, já que se houver perda do serviço devido ao período entre o Distrato e a Retomada, tais como furtos, vandalismo, ressecamento das peças plásticas, a AGEHAB irá estudar/definir o encontro de contas junto a VUE - Informa-se ainda que foram verificadas peças soltas tais como caixas 4x2, caixas de distribuição e eletrodutos
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE REF.: 070692/GOINFRA | 46 | 0.0065075 | 0.0065075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | m3 | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM LAJE REF.: 070682/GOINFRA | 46 | 0.051667 | 0.051667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 322 | m3 | 7 | 322 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 72160 | PULSADOR CAMPAINHA | 46 | 0.0097333 | 0.0097333 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA REF.: 91987/SINAPI | 46 | 0.023945 | 0.023945 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 46 | 0.0085364 | 0.0085364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 46 | 0.049302 | 0.049302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | Un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | 46 | 0.067684 | 0.067684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 46 | 0.023412 | 0.023412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | 46 | 0.05451 | 0.05451 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 46 | 0.06903 | 0.06903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 276 | Un | 6 | 276 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | 46 | 0.098847 | 0.098847 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 276 | un | 6 | 276 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 46 | 0.0022346 | 0.0022346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | 46 | 0.009406 | 0.009406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T REF.: 91998 - 91951/SINAPI | 46 | 0.047843 | 0.047843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 46 | 0.092171 | 0.092171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 276 | Un | 6 | 276 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A, REF.: 071172/GOINFRA | 46 | 0.022178 | 0.022178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | 46 | 0.15081 | 0.15081 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 46 | 0.11776 | 0.11776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
| AGE70029 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM REF.: 71193/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 46 | 0.17885 | 0.17885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1605.86 | M | 34.91 | 1605.86 | 27 | 23 | 23 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 53 to QUADRA 14 55; QUADRA 14 57
| 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 46 | 0.31981 | 0.31981 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2826.7 | M | 61.45 | 2826.7 | 27 | 23 | 23 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 53 to QUADRA 14 55; QUADRA 14 57
Os itens acima foram glosados, já que se houver perda do serviço devido ao período entre o Distrato e a Retomada, tais como furtos, vandalismo, ressecamento das peças plásticas, a AGEHAB irá estudar/definir o encontro de contas junto a VUE - Informa-se ainda que foram verificadas peças soltas tais como caixas 4x2, caixas de distribuição e eletrodutos
| 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | 46 | 0.13283 | 0.13283 | [60 empty] | 912.18 | M | 19.83 | 912.18 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM REF.: 71194 /GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE70048 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM REF.: 71195 /GOINFRA | 46 | 0.075818 | 0.075818 | [60 empty] | 525.78 | m | 11.43 | 525.78 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.5 | FIO ISOLADO PVC 750 V
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | 46 | 0.52468 | 0.52468 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 9651.26 | m | 209.81 | 9651.26 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 46 | 0.87363 | 0.87363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 11869.38 | m | 258.03 | 11869.38 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | 46 | 0.062962 | 0.062962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 580.98 | m | 12.63 | 580.98 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO REF.: 97607/SINAPI | 46 | 0.1556 | 0.1556 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70003 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO REF.: 071644/GOINFRA | 46 | 0.21398 | 0.21398 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 322 | un | 7 | 322 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 46 | 0.12259 | 0.12259 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 341.78 | M | 7.43 | 341.78 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 70585 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | 46 | 0.49349 | 0.49349 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1550.66 | M | 33.71 | 1550.66 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR REF.: 71380/GOINFRA | 46 | 0.070975 | 0.070975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70650 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3m REF.: 98111/SINAPI | 46 | 0.075949 | 0.075949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70640 | CAIXA DE PASSAGEM NO PISO, 69X69X80CM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm REF.: 070645/GOINFRA | 46 | 0.03941 | 0.03941 | [60 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
| 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | 46 | 0.11068 | 0.11068 | [60 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 46 | 0.66035 | 0.66035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES REF.: 72170/GOINFRA | 46 | 0.14056 | 0.14056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.2 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE REF.: 070691/GOINFRA | 46 | 0.015222 | 0.015222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | 46 | 0.051359 | 0.051359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV REF.: 91946 - 91952/SINAPI | 46 | 0.016316 | 0.016316 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
| AGE70029 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM REF.: 71193/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 46 | 0.024899 | 0.024899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 223.56 | M | 4.86 | 223.56 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 46 | 0.013267 | 0.013267 | [60 empty] | 117.3 | M | 2.55 | 117.3 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.1 | ÁGUA FRIA
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.1.1 | KIT CAVALETE
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE81900 | MURETA DE MEDIÇÃO, INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, MOLDURA TIPO "U" E CAIXA PADRÃO SANEAGO | 46 | 1.0945 | 1.0945 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | M | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 46 | 0.087926 | 0.087926 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | M | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 46 | 0.03552 | 0.03552 | [60 empty] | 322 | M | 7 | 322 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 46 | 0.0058343 | 0.0058343 | [60 empty] | 46 | M | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 46 | 0.12435 | 0.12435 | [60 empty] | 851.92 | M | 18.52 | 851.92 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81202 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE81050 | PORCA SEXTAVA EM PP, COM INSERTO METÁLICO 3/4'' | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81146 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.1.2 | CONEXÕES
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE81040 | TORNEIRA DE BÓIA 1/2'' REF.: 94975/SINAPI | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 46 | 0.042579 | 0.042579 | [60 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 46 | 0.024684 | 0.024684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 368 | Un | 8 | 368 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 46 | 0.020299 | 0.020299 | [60 empty] | 184 | Un | 4 | 184 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 46 | 0.078726 | 0.078726 | [60 empty] | 552 | Un | 12 | 552 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 46 | 0.0058343 | 0.0058343 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 46 | 0.061494 | 0.061494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 322 | Un | 7 | 322 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 46 | 0.051191 | 0.051191 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 230 | Un | 5 | 230 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 46 | 0.03624 | 0.03624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 184 | Un | 4 | 184 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE81010 | JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32 X 3/4'' REF.: 81375/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 46 | 0.013623 | 0.013623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" REF.: 01228/ORSE | 46 | 0.0070311 | 0.0070311 | [60 empty] | 92 | un | 2 | 92 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.1.3 | REGISTROS E VÁLVULAS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81861 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA | 46 | 0.36234 | 0.36234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81041 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 46 | 0.020345 | 0.020345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81042 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 46 | 0.089899 | 0.089899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 184 | Un | 4 | 184 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | 46 | 0.0083308 | 0.0083308 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 46 | 0.054108 | 0.054108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 782 | Un | 17 | 782 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 46 | 0.062831 | 0.062831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE81030 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" REF.: 103042/SINAPI | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 46 | 0.46014 | 0.46014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 322 | Un | 7 | 322 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 46 | 0.03409 | 0.03409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 46 | 0.046198 | 0.046198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.1.4 | TUBOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 46 | 0.10361 | 0.10361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 709.803 | M | 15.4305 | 709.803 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 46 | 0.19408 | 0.19408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 763.6 | m | 16.6 | 763.6 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.2 | ESGOTO
| XV.4.2.1 | CONEXÕES
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE81060 | CURVA 45º LONGA, 40MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81734/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | 46 | 0.016718 | 0.016718 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE81062 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81736/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81737/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 46 | 0.030958 | 0.030958 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | Un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 46 | 0.044552 | 0.044552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | Un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 46 | 0.025553 | 0.025553 | 0 | [59 empty] | 138 | Un | 3 | 138 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 46 | 0.028012 | 0.028012 | 0 | [59 empty] | 138 | Un | 3 | 138 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 46 | 0.02014 | 0.02014 | 0 | [59 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 46 | 0.070601 | 0.070601 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 368 | Un | 8 | 368 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 46 | 0.017737 | 0.017737 | 0 | [59 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 46 | 0.010023 | 0.010023 | 0 | [59 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 46 | 0.024543 | 0.024543 | 0 | [59 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 46 | 0.031313 | 0.031313 | 0 | [59 empty] | 322 | Un | 7 | 322 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 46 | 0.10953 | 0.10953 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 874 | Un | 19 | 874 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | 46 | 0.0088544 | 0.0088544 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 46 | 0.053949 | 0.053949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 230 | Un | 5 | 230 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 46 | 0.051444 | 0.051444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 184 | Un | 4 | 184 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | 46 | 0.023721 | 0.023721 | 0 | [59 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 46 | 0.02214 | 0.02214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | Un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.2.2 | TUBOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 46 | 0.036483 | 0.036483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 164.68 | m | 3.58 | 164.68 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 46 | 0.36733 | 0.36733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1231.42 | m | 26.77 | 1231.42 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 46 | 0.015876 | 0.015876 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 33.58 | m | 0.73 | 33.58 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 46 | 0.33071 | 0.33071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 614.1 | m | 13.35 | 614.1 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.2.3 | CAIXAS E RALOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 46 | 0.26603 | 0.26603 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 46 | 0.073864 | 0.073864 | [60 empty] | 49.68 | m2 | 1.08 | 49.68 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | 46 | 0.67917 | 0.67917 | [60 empty] | 138 | un | 3 | 138 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 46 | 0.073771 | 0.073771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | 46 | 0.12892 | 0.12892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | 46 | 0.012389 | 0.012389 | [60 empty] | 23 | M | 0.5 | 23 | 0 | 0 | 50 | 0
| 81696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | 46 | 0.050022 | 0.050022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 50.5959 | M | 1.0999 | 50.5959 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 81691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | 46 | 0.015539 | 0.015539 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 82052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | 46 | 0.017746 | 0.017746 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | 46 | 0.008873 | 0.008873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | 46 | 0.0394 | 0.0394 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | Un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.3 | METAIS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 46 | 0.21428 | 0.21428 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 46 | 0.081176 | 0.081176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | Un | 2 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | 46 | 0.066496 | 0.066496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 1 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.4 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm REF.: 271608/GOINFRA | 46 | 0.41219 | 0.41219 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR, 34 LITROS, COM DIMENSÕES 60x50 cm | 46 | 0.1476 | 0.1476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 46 | 0.3659 | 0.3659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 38.18 | un | 3 | 38.18 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) REF.: 100861/SINAPI | 46 | 0.01755 | 0.01755 | [60 empty] | 25.3 | un | 3 | 25.3 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) REF.: 100861/SINAPI | 46 | 0.11435 | 0.11435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 3 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) REF.: 100862/SINAPI | 46 | 0.064514 | 0.064514 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.5 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 46 | 0.37211 | 0.37211 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | 46 | 0.074846 | 0.074846 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | 46 | 0.062158 | 0.062158 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 3 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80680 | VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) | 46 | 0.042935 | 0.042935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 46 | 0.087665 | 0.087665 | [60 empty] | 138 | un | 3 | 138 | 0 | 0 | 50 | 0
| 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 46 | 0.049816 | 0.049816 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 138 | un | 3 | 138 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.4.6 | ACESSÓRIOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 46 | 0.093059 | 0.093059 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE80030 | PORTA TOALHA TIPO GANCHO DUPLO REF.: 80532/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE80031 | PORTA TOALHA TIPO GANCHO SIMPLES REF.: 80532/GOINFRA | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE80035 | ESPELHO 4MM, 40 X 60CM, FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE80008 | DUCHA HIGIÊNCIA CROMADA COM REGISTRO REF.: 86885/SINAPI | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 46 | 0.072938 | 0.072938 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE91005 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | 46 | 0.14834 | 0.14834 | [60 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE91011 | ABRIGO DE GLP PARA ALV. ESTRUTURAL, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909 - AGE220004 | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | 46 | 0.24565 | 0.24565 | [60 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 0 | 0 | 50 | 0
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | 46 | 0.28126 | 0.28126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 69.92 | un | 3 | 69.92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 46 | 0.0068535 | 0.0068535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 7.36 | un | 3 | 7.36 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 46 | 0.15511 | 0.15511 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 98.9 | un | 3 | 98.9 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 46 | 0.51037 | 0.51037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2722.6963 | un | 3 | 2722.6963 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) REF.: 121105/GOINFRA | 46 | 0.24876 | 0.24876 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1249.4014 | un | 3 | 1249.4014 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS REF.: 120212/GOINFRA | 46 | 0.027152 | 0.027152 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 62.1 | un | 3 | 62.1 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI | 46 | 2.6108 | 2.6108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 230 | un | 3 | 230 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | 46 | 0.18644 | 0.18644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE180003 | PORTINHOLA (49x90 cm) PARA ABRIGO DE GLP EM CANTONEIRA DE AÇO 100% GALVANIZADO E TELA ARTÍSTICA, COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA E FUNDO ANTICORROSIVO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO | 46 | 0.13652 | 0.13652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | 46 | 1.1857 | 1.1857 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 3 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | 46 | 0.99404 | 0.99404 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 92 | un | 3 | 92 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | 46 | 0.2629 | 0.2629 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.9 | REVESTIMENTO DE PAREDES
| XV.9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
| 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | 46 | 0.38851 | 0.38851 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 6550.86 | un | 3 | 6550.86 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 46 | 1.4475 | 1.4475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 5518.6637 | un | 3 | 5518.6637 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 46 | 0.35929 | 0.35929 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1032.24 | un | 3 | 1032.24 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA, 30x40 cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, ASSENTADOS NA HORIZONTAL | 46 | 1.0239 | 1.0239 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1032.24 | un | 3 | 1032.24 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO REF.: 101965/SINAPI | 46 | 0.18268 | 0.18268 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 285.2 | un | 3 | 285.2 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | 46 | 0.50854 | 0.50854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8574.86 | un | 3 | 8574.86 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 46 | 2.2491 | 2.2491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8574.86 | un | 3 | 8574.86 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm REF.: 201410/GOINFRA | 46 | 0.44337 | 0.44337 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1177.6437 | un | 3 | 1177.6437 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.10 | FORROS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | 46 | 0.59584 | 0.59584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2194.8757 | un | 3 | 2194.8757 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.11 | REVESTIMENTO DE PISO
| 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | 46 | 2.9837 | 2.9837 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2148.2069 | un | 3 | 2148.2069 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 46 | 0.29507 | 0.29507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 578.4454 | un | 3 | 578.4454 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | 46 | 0.015446 | 0.015446 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46.46 | un | 3 | 46.46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE220003 | RODAPÉ H=10 cm CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO REF.: 220310/GOINFRA | 46 | 0.33959 | 0.33959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1969.26 | un | 3 | 1969.26 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | 46 | 0.15924 | 0.15924 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 19.32 | un | 3 | 19.32 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.12 | PINTURA
| XV.12.1 | PINTURA INTERNA
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 46 | 1.6121 | 1.6121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 5518.62 | un | 3 | 5518.62 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
|  | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | 46 | 0.07925 | 0.07925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2148.2 | un | 3 | 2148.2 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 261005 | PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.12.2 | PINTURA EXTERNA
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | 46 | 1.5189 | 1.5189 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 6604.22 | un | 3 | 6604.22 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 46 | 0.02962 | 0.02962 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 164.22 | un | 3 | 164.22 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 46 | 0.25483 | 0.25483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1186.34 | un | 3 | 1186.34 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | 46 | 0.001711 | 0.001711 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46.46 | un | 3 | 46.46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 261306 | PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR | 46 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.12.3 | PINTURA PISO
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | 46 | 0.22656 | 0.22656 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1133.9 | un | 3 | 1133.9 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | XV.13 | DIVERSOS
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 46 | 0.12089 | 0.12089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 2508.84 | un | 3 | 2508.84 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE270023 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M REF.: 98510/SINAPI | 46 | 0.039541 | 0.039541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | 46 | 0.010406 | 0.010406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
XI. DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | 46 | 0.089684 | 0.089684 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 46 | un | 3 | 46 | 4 | 0 | 46 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
| XV | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ALVENARIA ESTRUTURAL (RADIER) - CASA PCD
| XV.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 4 | 0.019446 | 0.019446 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0.009723 | 50 | 0.009723 | 50 | 0.009723 | [50 empty] | 109.08 | un | 3 | 218.16 | 48 | 0 | 2 | 2 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.2 | TRANSPORTES
| 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 4 | 0.01814 | 0.01814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 15.28 | un | 3 | 15.28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
| XV.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| XV.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
| AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE REF.: 070691/GOINFRA | 4 | 0.011473 | 0.011473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 104 | un | 3 | 104 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Os itens acima foram glosados, já que se houver perda do serviço devido ao período entre o Distrato e a Retomada, tais como furtos, vandalismo, ressecamento das peças plásticas, a AGEHAB irá estudar/definir o encontro de contas junto a VUE - Informa-se ainda que foram verificadas peças soltas tais como caixas 4x2, caixas de distribuição e eletrodutos
| AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE REF.: 070692/GOINFRA | 4 | 0.00056581 | 0.00056581 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM LAJE REF.: 070682/GOINFRA | 4 | 0.0044927 | 0.0044927 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 28 | un | 3 | 28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
| 72160 | PULSADOR CAMPAINHA | 4 | 0.00084634 | 0.00084634 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA REF.: 91987/SINAPI | 4 | 0.0020821 | 0.0020821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 4 | 0.00074237 | 0.00074237 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0042872 | 0.0042872 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | 4 | 0.0058856 | 0.0058856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 4 | 0.0020358 | 0.0020358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | 4 | 0.00474 | 0.00474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 4 | 0.0060026 | 0.0060026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 24 | un | 3 | 24 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | 4 | 0.0085954 | 0.0085954 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 24 | un | 3 | 24 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 4 | 0.00019437 | 0.00019437 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | 4 | 0.00081785 | 0.00081785 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T REF.: 91998 - 91951/SINAPI | 4 | 0.0041603 | 0.0041603 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
| 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 4 | 0.0080148 | 0.0080148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 24 | un | 3 | 24 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A, REF.: 071172/GOINFRA | 4 | 0.0019284 | 0.0019284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | 4 | 0.013114 | 0.013114 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 4 | 0.01024 | 0.01024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
| AGE70029 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM REF.: 71193/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 4 | 0.015553 | 0.015553 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 4 | 0.02781 | 0.02781 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 245.8 | un | 3 | 245.8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia pela parte hidrauica que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | 4 | 0.011551 | 0.011551 | 0 | [59 empty] | 79.32 | un | 3 | 79.32 | 0 | 0 | 50 | 0
| AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM REF.: 71194 /GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70048 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM REF.: 71195 /GOINFRA | 4 | 0.0075922 | 0.0075922 | 0 | [59 empty] | 45.72 | un | 3 | 45.72 | 0 | 0 | 50 | 0
| XV.3.1.5 | FIO ISOLADO PVC 750 V
| 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | 4 | 0.045624 | 0.045624 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 839.24 | un | 3 | 839.24 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 4 | 0.075967 | 0.075967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1032.12 | un | 3 | 1032.12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | 4 | 0.005475 | 0.005475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 50.52 | un | 3 | 50.52 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS
| AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO REF.: 97607/SINAPI | 4 | 0.01353 | 0.01353 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70003 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO REF.: 071644/GOINFRA | 4 | 0.018607 | 0.018607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 28 | un | 3 | 28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO
| 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 4 | 0.01066 | 0.01066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 29.72 | un | 3 | 29.72 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 70585 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | 4 | 0.042912 | 0.042912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 134.84 | un | 3 | 134.84 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR REF.: 71380/GOINFRA | 4 | 0.0061717 | 0.0061717 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70650 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3m REF.: 98111/SINAPI | 4 | 0.0066042 | 0.0066042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70640 | CAIXA DE PASSAGEM NO PISO, 69X69X80CM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm REF.: 070645/GOINFRA | 4 | 0.0034269 | 0.0034269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA | 4 | 0.0096248 | 0.0096248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 4 | 0.057422 | 0.057422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES REF.: 72170/GOINFRA | 4 | 0.012222 | 0.012222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.2 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
| XV.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
| AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE REF.: 070691/GOINFRA | 4 | 0.0013236 | 0.0013236 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia pela parte eletrica que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| XV.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
| AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | 4 | 0.004466 | 0.004466 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV REF.: 91946 - 91952/SINAPI | 4 | 0.0014188 | 0.0014188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
| AGE70029 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM REF.: 71193/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 4 | 0.002165 | 0.002165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 19.44 | un | 3 | 19.44 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 4 | 0.0011537 | 0.0011537 | [60 empty] | 10.2 | un | 3 | 10.2 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia pela parteeletrica que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| XV.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| XV.4.1 | ÁGUA FRIA
| XV.4.1.1 | KIT CAVALETE
| AGE81900 | MURETA DE MEDIÇÃO, INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, MOLDURA TIPO "U" E CAIXA PADRÃO SANEAGO | 4 | 0.095178 | 0.095178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 4 | 0.0076458 | 0.0076458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 4 | 0.0030887 | 0.0030887 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 28 | un | 3 | 28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0005073 | 0.0005073 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.010813 | 0.010813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 74.08 | un | 3 | 74.08 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81202 | NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE81050 | PORCA SEXTAVA EM PP, COM INSERTO METÁLICO 3/4'' | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81146 | LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE81050 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 2
| XV.4.1.2 | CONEXÕES
| AGE81040 | TORNEIRA DE BÓIA 1/2'' REF.: 94975/SINAPI | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 4 | 0.0037025 | 0.0037025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 4 | 0.0021464 | 0.0021464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 32 | un | 3 | 32 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 4 | 0.0017651 | 0.0017651 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 16 | un | 3 | 16 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 4 | 0.0068457 | 0.0068457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 48 | un | 3 | 48 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0005073 | 0.0005073 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.0053474 | 0.0053474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 28 | un | 3 | 28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 4 | 0.0044514 | 0.0044514 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 20 | un | 3 | 20 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 4 | 0.0031517 | 0.0031517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE81010 | JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32 X 3/4'' REF.: 81375/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 4 | 0.0011845 | 0.0011845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" REF.: 01228/ORSE | 4 | 0.00061144 | 0.00061144 | [60 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | bar: QUADRA 14 8; QUADRA 14 29; QUADRA 14 46; QUADRA 14 57
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| XV.4.1.3 | REGISTROS E VÁLVULAS
| 81861 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA | 4 | 0.031507 | 0.031507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81041 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 4 | 0.0017692 | 0.0017692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81042 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 4 | 0.0078172 | 0.0078172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 16 | un | 3 | 16 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | 4 | 0.0007244 | 0.0007244 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 4 | 0.0047051 | 0.0047051 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 68 | un | 3 | 68 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 4 | 0.0054636 | 0.0054636 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| AGE81030 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" REF.: 103042/SINAPI | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.040012 | 0.040012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 28 | un | 3 | 28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.0029642 | 0.0029642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
| 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 4 | 0.0040172 | 0.0040172 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| XV.4.1.4 | TUBOS
| 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0090092 | 0.0090092 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 8 to QUADRA 13 6
Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
| 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.016877 | 0.016877 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 66.402 | un | 3 | 66.402 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.2 | ESGOTO
| XV.4.2.1 | CONEXÕES
| AGE81060 | CURVA 45º LONGA, 40MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81734/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | 4 | 0.0014537 | 0.0014537 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE81062 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81736/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81737/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 4 | 0.002692 | 0.002692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 4 | 0.003874 | 0.003874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | 0.002222 | 0.002222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0024359 | 0.0024359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 4 | 0.0017512 | 0.0017512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0061396 | 0.0061396 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 32 | un | 3 | 32 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 4 | 0.0015422 | 0.0015422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | 0.00087162 | 0.00087162 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 4 | 0.0021342 | 0.0021342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 4 | 0.0027229 | 0.0027229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 28 | un | 3 | 28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0095247 | 0.0095247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 76 | un | 3 | 76 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | 4 | 0.00077036 | 0.00077036 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 4 | 0.0046912 | 0.0046912 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 20 | un | 3 | 20 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0.0044734 | 0.0044734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 16 | un | 3 | 16 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM | 4 | 0.0020626 | 0.0020626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0019252 | 0.0019252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.2.2 | TUBOS
| 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 4 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 4 | 0.031942 | 0.031942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 107.08 | un | 3 | 107.08 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 4 | 0.0013806 | 0.0013806 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 4 | 0.028757 | 0.028757 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.2.3 | CAIXAS E RALOS
| 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 4 | 0.023133 | 0.023133 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 4 | 0.0064229 | 0.0064229 | [60 empty] | 4.32 | un | 3 | 4.32 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | 4 | 0.059058 | 0.059058 | [60 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 4 | 0.0064149 | 0.0064149 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | 4 | 0.01121 | 0.01121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM |  | 0 | 0.0010774 | [61 empty] | un | 3 | 2 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | 4 | 0.0043498 | 0.0043498 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | 4 | 0.0013513 | 0.0013513 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | 4 | 0.0015431 | 0.0015431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | 4 | 0.00077155 | 0.00077155 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | 4 | 0.0034261 | 0.0034261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.3 | METAIS
| AGE80003 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80570/GOINFRA | 4 | 0.056292 | 0.056292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 4 | 0.0070588 | 0.0070588 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | 4 | 0.0057823 | 0.0057823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | 4 | 0.018901 | 0.018901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | 4 | 0.040481 | 0.040481 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE230003 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE REF.: 100863/SINAPI | 4 | 0.038029 | 0.038029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE230005 | BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX - 70 CM REF.: 100865/SINAPI | 4 | 0.037304 | 0.037304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | 4 | 0.067662 | 0.067662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.4 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
| AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm REF.: 271608/GOINFRA | 4 | 0.035843 | 0.035843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR, 34 LITROS, COM DIMENSÕES 60x50 cm | 4 | 0.012835 | 0.012835 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 4 | 0.031817 | 0.031817 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 3.32 | un | 3 | 3.32 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) REF.: 100861/SINAPI | 4 | 0.0015261 | 0.0015261 | 0 | [59 empty] | 2.2 | un | 3 | 2.2 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO REF.: 100861/SINAPI | 4 | 0.0099434 | 0.0099434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO REF.: 100862/SINAPI | 4 | 0.00561 | 0.00561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.5 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
| 80505 | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 4 | 0.052905 | 0.052905 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | 4 | 0.0065084 | 0.0065084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | 4 | 0.0054051 | 0.0054051 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80680 | VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) | 4 | 0.0037334 | 0.0037334 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 4 | 0.007623 | 0.007623 | 0 | [59 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 4 | 0.0043318 | 0.0043318 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 12 | un | 3 | 12 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.4.6 | ACESSÓRIOS
| 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 4 | 0.0080922 | 0.0080922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80030 | PORTA TOALHA TIPO GANCHO DUPLO REF.: 80532/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80031 | PORTA TOALHA TIPO GANCHO SIMPLES REF.: 80532/GOINFRA | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80035 | ESPELHO 4MM, 40 X 60CM, FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80008 | DUCHA HIGIÊNCIA CROMADA COM REGISTRO REF.: 86885/SINAPI | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 4 | 0.0063425 | 0.0063425 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE80007 | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | 4 | 0.0035864 | 0.0035864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS
| AGE91005 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | 4 | 0.012899 | 0.012899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE91011 | ABRIGO DE GLP PARA ALV. ESTRUTURAL, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909 - AGE220004 | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | 4 | 0.021361 | 0.021361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
| AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | 4 | 0.024458 | 0.024458 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 6.08 | un | 3 | 6.08 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 4 | 0.000596 | 0.000596 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 4 | 0.013488 | 0.013488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8.6 | un | 3 | 8.6 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 4 | 0.04438 | 0.04438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 236.7562 | un | 3 | 236.7562 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) REF.: 121105/GOINFRA | 4 | 0.02163 | 0.02163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 108.64 | un | 3 | 108.64 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS REF.: 120212/GOINFRA | 4 | 0.0023611 | 0.0023611 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 5.4 | un | 3 | 5.4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
| AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI | 4 | 0.22703 | 0.22703 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 20 | un | 3 | 20 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | 4 | 0.016212 | 0.016212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE180003 | PORTINHOLA (49x90 cm) PARA ABRIGO DE GLP EM CANTONEIRA DE AÇO 100% GALVANIZADO E TELA ARTÍSTICA, COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA E FUNDO ANTICORROSIVO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO | 4 | 0.011871 | 0.011871 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | 4 | 0.10311 | 0.10311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | 4 | 0.086438 | 0.086438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 8 | un | 3 | 8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | 4 | 0.022861 | 0.022861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.9 | REVESTIMENTO DE PAREDES
| XV.9.2 | REVESTIMENTO INTERNO
| 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | 4 | 0.033783 | 0.033783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 569.64 | un | 3 | 569.64 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 4 | 0.12587 | 0.12587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 479.8824 | un | 3 | 479.8824 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 4 | 0.031242 | 0.031242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 89.76 | un | 3 | 89.76 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA, 30x40 cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, ASSENTADOS NA HORIZONTAL | 4 | 0.089038 | 0.089038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 89.76 | un | 3 | 89.76 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO REF.: 101965/SINAPI | 4 | 0.015885 | 0.015885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 24.8 | un | 3 | 24.8 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.11 | REVESTIMENTO EXTERNO
| 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | 4 | 0.044221 | 0.044221 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 745.64 | un | 3 | 745.64 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 4 | 0.19557 | 0.19557 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 745.64 | un | 3 | 745.64 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm REF.: 201410/GOINFRA | 4 | 0.038552 | 0.038552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 102.4 | un | 3 | 102.4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.10 | FORROS
| 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | 4 | 0.051806 | 0.051806 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.11 | REVESTIMENTO DE PISO
| 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | 4 | 0 | 0 | 0 | [59 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | 4 | 0.25945 | 0.25945 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 186.8002 | un | 3 | 186.8002 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 4 | 0.048236 | 0.048236 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | 4 | 0.0013431 | 0.0013431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4.04 | un | 3 | 4.04 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE220003 | RODAPÉ H=10 cm CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO REF.: 220310/GOINFRA | 4 | 0.029529 | 0.029529 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 171.24 | un | 3 | 171.24 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | 4 | 0.013847 | 0.013847 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 1.68 | un | 3 | 1.68 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.12 | PINTURA
| XV.12.1 | PINTURA INTERNA
| 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 4 | 0.14018 | 0.14018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 479.88 | un | 3 | 479.88 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | 4 | 0.0068913 | 0.0068913 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 261306 | PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR | 4 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.12.2 | PINTURA EXTERNA
| 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | 4 | 0.13208 | 0.13208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 574.28 | un | 3 | 574.28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 4 | 0.0025757 | 0.0025757 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 14.28 | un | 3 | 14.28 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 4 | 0.022159 | 0.022159 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 103.16 | un | 3 | 103.16 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | 4 | 0.00014875 | 0.00014875 | 0 | CORRIGIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4.04 | un | 3 | 4.04 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| 261306 | PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.12.3 | PINTURA PISO
| 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | 4 | 0.019701 | 0.019701 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 0 | un | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| XV.13 | DIVERSOS
| 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 4 | 0.010512 | 0.010512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 218.16 | un | 3 | 218.16 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE270023 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M REF.: 98510/SINAPI | 4 | 0.0034383 | 0.0034383 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | 4 | 0.00090486 | 0.00090486 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
| AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | 4 | 0.0077986 | 0.0077986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [50 empty] | 4 | un | 3 | 4 | 46 | 0 | 4 | 0 | bar: QUADRA 14 9 to QUADRA 14 28; QUADRA 14 36 to QUADRA 14 45; QUADRA 14 47 to QUADRA 14 56; QUADRA 14 1 to QUADRA 13 6
Note on K5: Entre com a data em que foi realizado o levantamento de dados desta medição.

## MEMÓRIA QUANTITATIVOS
PLANILHA REFERENCIAL
Descrição | Opção A - Casa Uni - Referencial - RETOMADA - PETROLINA DE GOIÁS
Área (m2): | 54.54 |  |  | Duração: (meses) | 12
Qtde de Casas | Padrão: | 46 | 2508.84
| PCD: | 4 | 218.16 | DT = 450 KM para transporte de máquinas e equipamentos (x 2 - Mobilização e Desmobilização)
| Soma: | 50 | 2727 | DT = 55 KM para transporte de todos os insumos. Distância entre Anápolis (Próximo Centro Urbano) à Petrolina de Goiás (Obra).
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade |  | Observações
[6 empty] | Unitária | Total
1. |  |  |  | OPÇÃO A - 50 UH CASA UNI - 54,54 M2 - 362 DIAS- (COLOCAR O NOME DA CIDADE)
1.1. |  |  |  | CUSTOS MENSAIS
1.1.1. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 0.4628 | 1262.05 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 3.2952 | 8985.92 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2 |  | 7178.5 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 7% | 190.89
1.1.2. |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 110 | 1320 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | 110 | 1320 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 2640 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 2640 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 2640 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250109 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 2640 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 5280 | Considerado 12 meses conforme orientação da fiscalização
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 54.54 | 2727 | De forma análoga ao último chamamento
1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 21602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 54.54 | 2727 | De forma análoga ao último chamamento
1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE |  | 10142 | Memória cálculo refeição.
1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  | 10142 | Memória cálculo refeição.
1.1.3. |  |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO
1.2. |  |  |  | 1ª ETAPA
1.2.1. |  |  |  | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO
1.2.1.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020190 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m2 |  | 7630.99 | Quant. do Fiscal. Usou a área do terreno (10.357,99m2), descontado as áreas das casas (54,54m2 x 50 U.H.)
1.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270704 | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m |  | 673.93 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711).
1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2 |  | 30 | Considerado 50% da área, conforme Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | un |  | 0.5 | Considerado 50% da unidade, conforme Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un |  | 1 | É necessário nova ligação, conforme Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81847 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO E) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA UNI) | un |  | 0 | Segundo o fiscal a fossa/sumidouro é passível de reaproveitamento. Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un |  | 1 | É necessário nova ligação, conforme Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 |  | 7.7 | É necessário nova Placa de obra, com os dados do Novo Contrato, conforme Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2. |  |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
1.2.1.2.1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO"
1.2.1.2.1.1 | AGEHAB | INSUMO | EQ001 | VEÍCULO LEVE POR DIA | dia |  | 2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.1.2 | AGEHAB | INSUMO | EQ003 | EQUIPAMENTO DE SOLOS | dia |  | 1
1.2.1.2.1.3 | AGEHAB | INSUMO | MO001 | LABORATORISTA DE SOLOS | h |  | 24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.1.4 | AGEHAB | INSUMO | MO002 | TOPOGRAFO - DIÁRIA | dia |  | 2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.1.5 | AGEHAB | INSUMO | EQ002 | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - DIÁRIA | dia |  | 2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.2. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS
1.2.1.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE10 | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE11 | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE12 | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE13 | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE14 | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.1.3. |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.3.1. |  |  |  | SERVIÇOS DE PATAMARIZAÇÃO
1.2.1.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 317.68 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 60% inicial
1.2.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41146 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | m³ |  | 57.1 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 60% inicial
1.2.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  | 1141.98 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 60% inicial
1.2.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 |  | 340.71 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 60% inicial
1.2.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 317.68 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 60% inicial
1.2.1.3.2. |  |  |  | TRANSPORTE MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE3 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.1.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE4 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.1.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE5 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.1.3.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE6 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.1.3.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.1.3.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE8 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.1.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE9 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 900 | Distância da sede da empresa à obra. Definido no edital 450km x 2 (mobilização e desmobilização)
1.2.2. |  |  |  | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO
1.2.2.1. |  |  |  | MURO DE ARRIMO/DRENAGEM
1.2.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² | 0 | 14.07 | Diferença dos muros de arrimo do projeto atualizado para retomada e projeto inicial.
1.2.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA) | m² | 0 | 0
1.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 0.28 | 14.07 | Diferença dos muros de arrimo do projeto atualizado para retomada e projeto inicial.
1.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 0.56 | 28.14 | Diferença dos muros de arrimo do projeto atualizado para retomada e projeto inicial.
1.2.2.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² | 0.83 | 41.28 | Projeto atualizado para retomada
1.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081824 | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | un | 1.54 | 77 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81830 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) REF.: 102989/SINAPI | m | 8.5 | 425 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | 2.11 | 105.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 12.57 | 628.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81079 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 150MM REF.: 89849/SINAPI | m | 0.56 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 81737 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 MM | m | 1.67 | 2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 40101 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m3 | 0 | 83.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 1.08 | 54 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.19 | 9.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.1.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50003 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 3.47 | 173.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS MURO DE ARRIMO
1.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - BLOCOS E CANALETAS | tkm |  | 410.952 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
1.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | 13.4727 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
1.2.2.3. |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.2.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 54.54 | 1254.42 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.2.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 54.54 | 109.08 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.2.2.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER 12 CM COM TELA METÁLICA - ALVENARIA ESTRUTURAL
1.2.2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051009 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 |  | 0 | Já executado
1.2.2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | AGE50021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 - REF.: 97090/SINAPI | Kg |  | 51.04 | Reparo do Radier em 29 U.H. Considerado 2,20kg/m2 para a tela Q-138 x 0,50m x 1,60m
1.2.2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 |  | 0 | Já executado
1.2.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 0 | Já executado
1.2.2.4.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 |  | 0 | Já executado
1.2.2.4.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 0 | Já executado
1.2.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50020 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA - REF.: 97087/SINAPI | m² |  | 0 | Já executado
1.2.2.4.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 |  | 2.78 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382). Demolição para adequar os pontos de esgotamento dos vasos sanitários em 29 U.H. Considerado 0,5mx1,60mx0,12mx29U.H.
1.2.2.4.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 |  | 2.78 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382). Demolição para adequar os pontos de esgotamento dos vasos sanitários em 29 U.H. Considerado 0,5mx1,60mx0,12mx29U.H.
1.2.2.4.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20017 | DEMOLIÇÃO DE RADIER (EM M3) - REF. 97629 SINAPI | m3 |  | 2.78 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382). Demolição para adequar os pontos de esgotamento dos vasos sanitários em 29 U.H. Considerado 0,5mx1,60mx0,12mx29U.H.
1.2.2.4.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 |  | 3.614 | Demolição radier com 30% de empolamento
1.2.2.5 |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS FUNDAÇÕES
1.2.2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | 2.8072 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''FUNDAÇÕES''
1.3. |  |  |  | 2ª ETAPA
1.3.1. |  |  |  | ETAPA 2A - ALVENARIA ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES EMBUTIDAS
1.3.1.1. |  |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
1.3.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 105.84 | 2877.4925 | Considerado para unidades que possuem somente o radier executado=25U.H. + 25 U.H. para última fiada antes da laje.
1.3.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE60012 | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 2.26 | 67.5892 | Considerado para unidades que possuem somente o radier executado=25U.H. + 25 U.H. para última fiada antes da laje.
1.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 56.48 | 2128.135 | Considerado para unidades que possuem somente o radier executado=25U.H. + 25 U.H. para última fiada antes da laje.
1.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 49.9 | 1247.5 | Considerado para unidades que possuem somente o radier executado=25U.H.
1.3.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 9.66 |  | Não foram considerados os arranques do radier, uma vez que estão todos concretados.
1.3.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20013 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM GRAUTE E ARMAÇÃO, COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA. REF: 20129/GOINFRA | m3 |  | 18.2348 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382). Demolição para corrigir a última fiada de 22 casas: Qd 14 lts 08 a 29. Considerado 31,16mx0,19mx0,14mx22U.H.
1.3.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 |  | 23.7053 | Demolição alvenaria estrutural 30% de empolamento
1.3.1.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS ALVENARIA ESTRUTURAL
1.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - BLOCOS E CANALETAS | tkm |  | 22858.3947 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''ALVENARIA ESTRUTURAL''
1.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | 185.6599 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''ESTRUTURA''
1.3.2. |  |  |  | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA
1.3.2.1. |  |  |  | LAJE PRÉ-MODADA E PLATIBANDA
1.3.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61100 | FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO, ESCORAMENTO, FORMA E DESFORMA - REF.: 61101/GOINFRA | m² | 48.84 | 2442 | Laje para todas as U.H.
1.3.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 21.27 | 1063.5 | Aço da Laje para todas as U.H.
1.3.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 28.36 | 1418 | Aço da Laje para todas as U.H.
1.3.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 52003 | ACO CA - 50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 92.54 | 4627 | Quant. do projeto revisado sem a perda de 10%. Aço da Laje para todas as U.H.
1.3.2.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 55.57 | 2778.5 | Quant. para platibanda
1.3.2.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE60012 | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 1.24 | 62 | Quant. para platibanda
1.3.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 26.45 | 1322.5 | Quant. para platibanda
1.3.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 18.55 | 927.5 | Quant. para platibanda
1.3.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS LAJE PRÉ-MOLDADA E PATIBANDA
1.3.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - BLOCOS E CANALETAS | tkm |  | 22072.0122 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM "LAJE PRÉ-MOLDADA E PATIBANDA''
1.3.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | 514.7175 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''LAJE PRÉ-MODADA E PLATIBANDA''
1.3.2.3. |  |  |  | ALVENARIAS
1.3.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 0.16 | 7.36 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 2.15 | 98.9 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 0.16 | 0.64 | Quant. do referencial.
1.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 2.15 | 8.6 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3. |  |  |  | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA
1.3.3.1. |  |  |  | CAIXA E RALOS
1.3.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.08 | 49.68 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 0.5 | 23 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m | 1.1 | 50.6 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.08 | 4.32 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 0.5 | 2 | Considerado o total do referencial
1.3.3.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m | 1.1 | 4.4 | Considerado o total do referencial
1.3.3.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2. |  |  |  | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M, SUMIDOURO PROF. 2,00M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA UNI)
1.3.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 50 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81839 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,0 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 50 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 1 | 50 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 50 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 100 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 2 | 100 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 9.85 | 492.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA - TELHA ONDULADA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL
1.3.3.3.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.3.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 62.16 | 3108.5025 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3.2. |  |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
1.3.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 698.35 | 34917.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA
1.3.3.3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | 54.06 | 2703.0085 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 15.92 | 795.9472 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 8.15 | 407.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3.3.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81910 | BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE METÁLICA | m² | 2.56 | 128 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.3.4. |  |  |  | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
1.3.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 46.19 | 2309.5 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.3.4. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO
1.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050251 | CORPO DE PROVA | Un |  | 12 | Considerado metade do referencial.
1.3.4. |  |  |  | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS
1.3.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.1.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.4.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 59.19 | 2722.6963 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) REF.: 121105/GOINFRA | m² | 27.16 | 1249.4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 1.34 | 62.1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.3.4.1.2.1. |  |  |  | INTERNO
1.3.4.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 142.41 | 6550.86 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 119.97 | 5518.6637 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 22.44 | 1032.24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 6.2 | 285.2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2.2. |  |  |  | EXTERNO
1.3.4.1.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 186.41 | 8574.86 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 186.41 | 8574.86 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm REF.: 201410/GOINFRA | m | 25.6 | 1177.6437 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS
1.3.4.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 12.57 | 578.4454 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.1.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 1.01 | 46.46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.2.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.4.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 59.19 | 236.76 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) REF.: 121105/GOINFRA | m² | 27.16 | 108.64 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 1.34 | 5.4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.3.4.2.2.1. |  |  |  | INTERNO
1.3.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 142.41 | 569.64 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 119.97 | 479.88 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 22.44 | 89.76 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 6.2 | 24.8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2.2. |  |  |  | EXTERNO
1.3.4.2.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm REF.: 201410/GOINFRA | m | 25.6 | 102.4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 186.41 | 745.64 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 186.41 | 745.64 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS
1.3.4.2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 23.75 | 95 | Quant. do referencial.
1.3.4.2.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 1.01 | 4.04 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3. |  |  |  | INFRA ELÉTRICA
1.3.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 26 | 1196 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 7 | 322 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 34.95 | 1605.86 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m |  | 2826.7 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m |  | 912.18 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70048 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM REF.: 71195 /GOINFRA | m |  | 525.78 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.1.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 26 | 104 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 7 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 34.91 | 139.64 | Quant. Referencial
1.3.4.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m |  | 245.8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m |  | 79.32 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70048 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM REF.: 71195 /GOINFRA | m |  | 45.72 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.3.2.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.4. |  |  |  | INFRA TELECOMUNICAÇÕES
1.3.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.4.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 4.86 | 223.56 | Considerado projeto novo
1.3.4.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.4.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 17.54 | 806.84 | Considerado projeto novo
1.3.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.4.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 4.86 | 19.44 | Considerado projeto novo
1.3.4.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.4.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 17.54 | 70.16 | Considerado projeto novo
1.3.4.5. |  |  |  | INFRA ÁGUA FRIA
1.3.4.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 8 | 368 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 184 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 12 | 552 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 7 | 322 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 230 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4 | 184 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" REF.: 01228/ORSE | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 15.43 | 709.78 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 16.6 | 763.6 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 8 | 32 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 16 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 12 | 48 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 4 | Quant. do referencial.
1.3.4.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 7 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 20 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4 | 16 | Quant. do referencial.
1.3.4.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" REF.: 01228/ORSE | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 15.43 | 61.72 | Quant. do referencial.
1.3.4.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 16.6 | 66.4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6. |  |  |  | INFRA ESGOTO
1.3.4.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.6.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 368 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 3.58 | 164.68 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 26.77 | 1231.42 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 0.73 | 33.58 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 13.35 | 614.1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 7 | 322 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 19 | 874 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 5 | 230 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 184 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.6.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do referencial.
1.3.4.6.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12 | Quant. do referencial.
1.3.4.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 32 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 3.58 | 14.32 | Quant. do referencial.
1.3.4.6.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 26.77 | 107.08 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 0.73 | 2.92 | Quant. do referencial.
1.3.4.6.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 13.35 | 53.4 | Quant. do referencial.
1.3.4.6.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 7 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 19 | 76 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 1 | 4 | Quant. do referencial.
1.3.4.6.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 5 | 20 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 16 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.3.4.6.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4. |  |  |  | 3ª ETAPA
1.4.1. |  |  |  | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS
1.4.1.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PADRÃO
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un | 5 | 230 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180003 | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.2. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PCD
1.4.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un | 5 | 20 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180003 | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.1.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2. |  |  |  | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO
1.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.2.1.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE
1.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 22.44 | 1032.24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2.1.2. |  |  |  | FORROS
1.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 47.71 | 2194.66 | Quant. do referencial.
1.4.2.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO
1.4.2.1.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 46.7 | 2148.2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2.1.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 42.81 | 1969.26 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2.1.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 0.42 | 19.32 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.2.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE
1.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 22.44 | 89.76 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2.2.2. |  |  |  | FORROS
1.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 47.71 | 190.84 | Quant. do referencial.
1.4.2.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO
1.4.2.2.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 46.57 | 186.28 | Quant. do referencial.
1.4.2.2.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 42.81 | 171.24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.2.2.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 0.42 | 1.68 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3. |  |  |  | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS
1.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.1.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.3.1.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070540 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) | m | 6.06 | 278.76 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 54.56 | 2509.76 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.1.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un | 1 | 46 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.1.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un | 1 | 46 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 3 | 138 | Quant. do referencial
1.4.3.1.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS
1.4.3.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 6 | 276 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 6 | 276 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 6 | 276 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 196.63 | 9044.98 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.1.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 258.03 | 11869.38 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m | 12.63 | 580.98 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 7 | 322 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
1.4.3.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA
1.4.3.1.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE ¦ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.1.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 46 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 0 | 0 | Exclusão solicitação do Sr. Antenor.
1.4.3.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 7 | 322 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 18.52 | 851.92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS
1.4.3.1.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081861 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 4 | 184 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 17 | 782 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 7 | 322 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
1.4.3.1.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² | 1.52 | 69.92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm REF.: 271608/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 0.82 | 37.72 | Quant. do referencial
1.4.3.1.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) REF.: 100861/SINAPI | m | 0.55 | 25.3 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.4.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) REF.: 100861/SINAPI | un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) REF.: 100862/SINAPI | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.5. |  |  |  | METAIS
1.4.3.1.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.5.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
1.4.3.1.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 3 | 138 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 2 | 92 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
1.4.3.1.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.1.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.2.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.3.2.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070540 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) | m | 6.06 | 24.24 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 54.56 | 218.24 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.2.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un | 1 | 4 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.2.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 3 | 12 | Quant. do referencial
1.4.3.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS
1.4.3.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 6 | 24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 6 | 24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 6 | 24 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 196.63 | 786.52 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.2.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 258.03 | 1032.12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m | 12.63 | 50.52 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 7 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
1.4.3.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA
1.4.3.2.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE/ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.2.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 4 | Quant. do referencial e projeto
1.4.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 0 | 0 | Exclusão solicitação do Sr. Antenor.
1.4.3.2.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 7 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 18.52 | 74.08 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS
1.4.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081861 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 4 | 16 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 2 | 8 | Quant. do referencial.
1.4.3.2.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 17 | 68 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 7 | 28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
1.4.3.2.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² | 1.52 | 6.08 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm REF.: 271608/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 0.82 | 3.28 | Quant. do referencial.
1.4.3.2.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) REF.: 100861/SINAPI | m | 0.55 | 2.2 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.4.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) REF.: 100861/SINAPI | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) REF.: 100862/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5. |  |  |  | METAIS
1.4.3.2.5.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80003 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80570/GOINFRA | un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230003 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE REF.: 100863/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230005 | BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 100865/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.5.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
1.4.3.2.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80007 | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 3 | 12 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 2 | 8 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.6.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
1.4.3.2.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.3.2.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4. |  |  |  | ETAPA 3D - LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E PINTURAS
1.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.4.1.1. |  |  |  | PINTURA
1.4.4.1.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 105.64 | 4859.44 | Quant. do referencial
1.4.4.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 14.33 | 659.18 | Quant. do referencial
1.4.4.1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 91.62 | 4214.52 | Quant. do referencial
1.4.4.1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 14.02 | 644.92 | Quant. do referencial
1.4.4.1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 46.7 | 2148.2 | Quant. do referencial
1.4.4.1.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA
1.4.4.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 143.57 | 6604.22 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | 3.57 | 164.22 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 25.79 | 1186.34 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 1.01 | 46.46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO
1.4.4.1.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 13.58 | 624.68 | Quant. do referencial
1.4.4.1.2. |  |  |  | DIVERSOS
1.4.4.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 54.54 | 2508.84 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.86 | 39.56 | Quant. do referencial
1.4.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 1 | 46 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.4.2.1. |  |  |  | PINTURA
1.4.4.2.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA
1.4.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 105.64 | 422.56 | Quant. do referencial
1.4.4.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 14.33 | 57.32 | Quant. do referencial
1.4.4.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 91.62 | 366.48 | Quant. do referencial
1.4.4.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 14.02 | 56.08 | Quant. do referencial
1.4.4.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 46.7 | 186.8 | Quant. do referencial
1.4.4.2.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA
1.4.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 143.57 | 574.28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | 3.57 | 14.28 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 25.79 | 103.16 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 1.01 | 4.04 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO
1.4.4.2.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 24.76 | 99.04 | Quant. do referencial
1.4.4.2.2. |  |  |  | DIVERSOS
1.4.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 54.54 | 218.16 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.93 | 3.72 | Quant. do referencial
1.4.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 1 | 4 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.3. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.4.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 |  | 3942.48 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711).
1.4.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  | 358.31 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711).
1.4.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 |  | 358.31 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711).
1.4.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.4.4.3.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE30006 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | un |  | 1 | Quant. do fiscal - Planilha Levantamento do serviços - editável (ID. 71631382)
1.5. |  |  |  | 4ª ETAPA
1.5.1. |  |  |  | ETAPA 4A - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM
1.5.1.1. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO (CONSERVADORA)
1.5.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 211.79 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 40% final
1.5.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41146 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | m³ |  | 38.07 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 40% final
1.5.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  | 761.32 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 40% final
1.5.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 |  | 227.14 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 40% final
1.5.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 211.79 | Conforme Projeto de Patamarização atualizado para retomada (ID. 75082711). Considerado 40% final
2. |  |  |  | PASSEIO PÚBLICO
2.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  | 962.67 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 |  | 962.67 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 20143 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV. C/ TR. ATÉ CB. E CARGA | m |  | 77 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.2. |  |  |  | TRANSPORTES
2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 |  | 67.3869 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 |  | 3.03 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.3. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA
2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 |  | 962.67 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.4. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 |  | 133.75 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 |  | 133.75 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  | 652.66 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.5. |  |  |  | DIVERSOS
2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270205 | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un |  | 50 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 |  | 176.26 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270212 | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un |  | 50 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.5.4 | SINAPI | INSUMO | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un |  | 50 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.5.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  | 962.67 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
2.5.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271711 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m |  | 283.75 | Conforme Projeto de Passeio Público (ID. 75082711)
3. |  |  |  | VIGILÂNCIA PÓS OBRA
3.1. |  |  |  | 1º MÊS
3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h |  | 440
3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h |  | 220
3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE |  | 82
3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  | 82
3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 |  | 10
3.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH |  | 50
3.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 |  | 3942.48
3.2. |  |  |  | 2º MÊS
3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h |  | 440
3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h |  | 220
3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE |  | 82
3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  | 82
3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 |  | 10
3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH |  | 50
3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 |  | 3942.48
3.3. |  |  |  | 3º MÊS
3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h |  | 440
3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h |  | 220
3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE |  | 82
3.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  | 82
3.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 |  | 10
3.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH |  | 50
3.3.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 |  | 3942.48
3.4. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA
3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 |  | 3688.51
3.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020203 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  | 3942.48
3.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  | 2727
|  |  |  | ÁREA CASAS | m2 |  | 2727
|  |  |  | ÁREA LOTES | m2 |  | 10357.99
|  |  |  | ÁREA GRAMA | m2 |  | 3942.48

## MEMÓRIA PATAMARIZAÇÃO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PATAMARIZAÇÃO
ÁREA: | 54.54 | M2 | OBRA: RETOMADA DE PETROLINA DE GOIÁS
CORTE: | 529.47 | M3
ATERRO: | 567.85 | M3
U.H.: | 50 | UN.
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | QUANT./U.H. | 60% | 40% | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA
| 01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA (VOLUME DE CORTE) (ATÉ 70M3 A ESCAVAÇÃO SERÁ MANUAL, ACIMA SERÁ CONSIDERADO COMO ESCAVAÇÃO MECÂNICA) (M3) | 529.47 | 10.58 | 317.68 | 211.79 | 41004 | GOINFRA
| 02 | CARGA MECÂNICA (DIFERENÇA ENTRE A ESCAVAÇÃO E O TRANSPORTE COM LÂMINA) (M3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41005 | GOINFRA
| 03 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | 95.165 | 1.9 | 57.1 | 38.07 | 41146 | GOINFRA
| 04 | TRANSPORTE COM CB M3XKM (ADOTADO 20KM) (CARGA OU FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ATERRO X DISTÂNCIA) | 1903.3 | 38.06 | 1141.98 | 761.32 | 41006 | GOINFRA
| 05 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100,00M (DIFERENÇA ENTRE VOLUME DE CORTE E "BOTA-FORA") (M3) | 529.47 | 10.58 | 317.68 | 211.79 | 41010 | GOINFRA
| 06 | COMPACTAÇÃO COM CONTROLE LABORATÓRIO (VOLUME DE ATERRO) | 567.85 | 11.35 | 340.71 | 227.14 | 41008 | GOINFRA
| 07 | ESPALHAMENTO MECÂNICO (M2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41007 | GOINFRA
| 08 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M (ESTACA DE 3,0M) AGE61131 | 0 | 0 | - | - | 61131 | AGEHAB
| 09 | MURO DE ARRIMO - ATÉ 1,20M FORA DA PROJEÇÃO DA UH - (DESPACHO 57532368) - ESTACA DE 2,00M AGE61129 | 0 | 0 | - | - | 61129 | AGEHAB
| 10 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,0M (ESTACA DE 3,0M) AGE61137 | 14.07 | 0.28 | - | - | 61137 | AGEHAB | Diferença do Projeto Atualizado para Retomada e Projeto Inicial
| 11 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO ARRIMO (M2) (UM LADO) | 14.07 | 0.28 | - | - | 121101 | GOINFRA
| 12 | REBOCO MURO ARRIMO (M2) (DOIS LADOS) | 28.14 | 0.56 | - | - | 200403 | GOINFRA
| 13 | GUARDA-CORPO DE BLOCO DE CONCRETO H=1,20M (M2) AGE61149 | 41.28 | 0.83 |  |  | 61149 | AGEHAB | Projeto atualizado
| 14 | PLANTIO GRAMA (TALUDE) M2 | 1617.64 | 32.35 | - | - | 270210 | GOINFRA | 3942.48 | Soma dos plantios de grama
| 15 | PLANTIO GRAMA (RECUO FRONTAL) - PARA ITEM SERVIÇOS FINAIS - 3D (M2) | 2324.84 | 46.5 | - | - | 270210 | GOINFRA | Projeto atualizado
| 16 | PISO CONCRETO DESEMPENADO - PARA SERVIÇOS FINAIS - 3D (M2) | 358.31 | 7.17 | - | - | 220102 | GOINFRA | Projeto atualizado
| 17 | CERCA EM MADEIRA COM ARAME FARPADO - PARA ITENS SERVIÇOS PRELIMINARES - 1A (M) | 673.93 | 13.48 | - | - | 270704 | GOINFRA | Projeto atualizado
| 18 | CAIXA DE AREIA COM GRELHA METÁLICA (UN) - 40X40CM (MEDIDAS INTERNAS) | 77 | 1.54 | - | - | 81824 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 19 | CANALETA CONCRETO SIMPLES MEIA CANA Ø 20CM (M) | 425 | 8.5 | - | - | 81830 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 20 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 0 | 0 | - | -
| 21 | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 MM | 2 | 0.04 | - | - | 81737 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 22 | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO Ø 100MM (M) | 105.5 | 2.11 | - | - | 82365 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 23 | TUBO PVC Ø 100MM (M) | 628.5 | 12.57 | - | - | 82304 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 23 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 150MM REF.: 89849/SINAPI | 28 | 0.56 | - | - | AGE81079 | AGEHAB | Quant. do fiscal
| 24 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | 83.5 | 1.67 | - | - | 40101 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 25 | ESCAVAÇÃO MECANICA |  | 0 | - | - | 41004 | GOINFRA
| 26 | REATERRO COM APILOAMENTO | 54 | 1.08 | - | - | 40902 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 27 | LASTRO DE BRITA | 9.5 | 0.19 | - | - | 51027 | GOINFRA | Quant. do fiscal
| 28 | GEOTEXTIL | 173.5 | 3.47 | - | - | 50003 | AGEHAB | Quant. do fiscal
| 29 | DISSIPADOR DE ENERGIA (UN) 2,25MX0,50M (DETALHE PROJETO DE DRENAGEM) | 0 | 0 | - | -
| 30 | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO | 10357.99 | 207.16 | - | - | 20190 | GOINFRA | Quant. do fiscal
MODELO ADOT.:
1. CONFORME PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO (75082711) E DRENAGEM PROJETO ANTIGO (75119716)
2. ADOTADOS OS CRITÉRIOS DE NORMAS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA
3. EMPOLAMENTO 10%
4. PARA ESTIMATIVA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, ADOTOU-SE A DISTÂNCIA DE 20KM.
5. CONSIDERANDO OS PROJETOS PADRÕES PARA MURO DE ARRIMO, QUANDO FOR ATÉ 1,20M DE ALTURA UTILIZA-SE O PROJETO PADRÃO AGEHAB, MAIOR QUE 1,20M DE ALTURA UTILIZA-SE O PROJETO PADRÃO AGEHAB DE 3,00M
6. QUANTITATIVOS CONFORME PROJETOS

## MEMÓRIA PASSEIO PÚBLICO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PASSEIO PÚBLICO
OBRA: | PETROLINA DE GOIÁS RETOMADA | FOLHA: | 1/1
Item | Tipo | Descrição | Unid. | Quantidade | Código | Referência
2. |  | PASSEIO PÚBLICO
2.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | COMPOSICAO | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 962.67 | 020703 | GOINFRA
2.1.2 | COMPOSICAO | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 962.67 | 020202 | GOINFRA
2.1.3 | COMPOSICAO | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV. C/ TR. ATÉ CB. E CARGA | m | 77 | 20143 | GOINFRA
2.2. |  | TRANSPORTES
2.2.1 | COMPOSICAO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 67.3869 | 030105 | GOINFRA
2.2.2 | COMPOSICAO | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | 3.03 | 030104 | GOINFRA | * 50% de empolamento
2.3. |  | SERVIÇO EM TERRA
2.3.1 | COMPOSICAO | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 962.67 | 041140 | GOINFRA
2.4. |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.4.1 | COMPOSICAO | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 133.75 | 220050 | GOINFRA
2.4.2 | COMPOSICAO | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 133.75 | 221126 | GOINFRA
2.4.3 | COMPOSICAO | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 652.66 | 220102 | GOINFRA
2.5. |  | DIVERSOS
2.5.1 | COMPOSICAO | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un | 50 | 270205 | GOINFRA
2.5.2 | COMPOSICAO | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | 176.26 | 270210 | GOINFRA
2.5.3 | COMPOSICAO | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un | 50 | 270212 | GOINFRA
2.5.4 | INSUMO | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 50 | 358 | SINAPI
2.5.5 | COMPOSICAO | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 962.67 | 270501 | GOINFRA
2.5.6 | COMPOSICAO | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m | 283.75 | 271711 | GOINFRA
2.6. |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.6.1 | COMPOSICAO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA (VOLUME DE CORTE) (ATÉ 70M3 A ESCAVAÇÃO SERÁ MANUAL, ACIMA SERÁ CONSIDERADO COMO ESCAVAÇÃO MECÂNICA) (M3) | m3 | 0 | 41004 | GOINFRA
2.6.2 | COMPOSICAO | CARGA MECÂNICA (DIFERENÇA ENTRE A ESCAVAÇÃO E O TRANSPORTE COM LÂMINA) (M3) | m3 | 0 | 41005 | GOINFRA
2.6.3 | COMPOSICAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | m3 | 0 | 41146 | GOINFRA
2.6.4 | COMPOSICAO | TRANSPORTE COM CB M3XKM (ADOTADO 20KM) (CARGA OU FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ATERRO X DISTÂNCIA) | m3km | 0 | 41006 | GOINFRA
2.6.5 | COMPOSICAO | TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100,00M (DIFERENÇA ENTRE VOLUME DE CORTE E "BOTA-FORA") (M3) | m3 | 0 | 41010 | GOINFRA
2.6.6 | COMPOSICAO | COMPACTAÇÃO COM CONTROLE LABORATÓRIO (VOLUME DE ATERRO) | m3 | 0 | 41008 | GOINFRA
2.6.7 | COMPOSICAO | ESPALHAMENTO MECÂNICO (M2) | m2 | 0 | 41007 | GOINFRA
Corte:
Aterro:
OBSERVAÇÕES.:
1. CONFORME PROJETO DE PASSEIO PÚBLICO (ID. 75082711)
2. QUANTITATIVOS CONFORME PROJETO

## MEMÓRIA BLOCOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Quant. Total de blocos | Peso (kg) | Peso total
Quantidade para 1 m² de muro de arrimo
AGE 61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 7.8333 | 14.07 | 110.2145 | 11.7 | 1289.51
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 2 |  | 28.14 | 5.4 | 151.956
AGE 61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.5 | 0 | 0 | 5.9 | 0
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 11.5 |  | 0 | 11.7 | 0
AGE 61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA)MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 2.27 |  | 0 | 5.9 | 0
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 9.35 |  | 0 | 11.7 | 0
38588 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X14 CM, FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | 0.57 |  | 0 | 4 | 0
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.28 |  | 0 | 11.7 | 0
AGE 61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 10 | 41.28 | 412.8 | 11.7 | 4829.76
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.83 |  | 34.2624 | 5.4 | 185.017
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 4.17 |  | 172.1376 | 5.9 | 1015.6118
Peso total (kg) | [7 empty] | 7471.8548
Peso total (T) | [7 empty] | 7.4719
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS | [7 empty] | 55
[7 empty] | Total de TKM | 410.952
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''ALVENARIA ESTRUTURAL''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Quant. Total de blocos | Peso (kg) | Peso total
AGE 61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 1.46 | 2877.4925 | 4201.139 | 5.4 | 22686.1509
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.97 |  | 2791.1677 | 11.7 | 32656.6624
38591 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X34CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.57 |  | 1640.1707 | 10.2 | 16729.7414
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 10.204 |  | 29361.9335 | 11.7 | 343534.6216
Peso total (kg) | [7 empty] | 415607.1762
Peso total (T) | [7 empty] | 415.6072
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS | [7 empty] | 55
[7 empty] | Total de TKM | 22858.3947
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM "LAJE PRÉ-MOLDADA E PATIBANDA''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Quant. Total de blocos | Peso (kg) | Peso total
AGE 61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 1.46 | 2778.5 | 4056.61 | 5.4 | 21905.694
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.97 |  | 2695.145 | 11.7 | 31533.1965
38591 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X34CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.57 |  | 1583.745 | 10.2 | 16154.199
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 10.204 |  | 28351.814 | 11.7 | 331716.2238
Peso total (kg) | [7 empty] | 401309.3133
Peso total (T) | [7 empty] | 401.3093
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS | [7 empty] | 55
[7 empty] | Total de TKM | 22072.0122

## MEMÓRIA AÇO (MURO ARRIMO)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Peso Total (KG)
Quantidade para 1 m² de muro de arrimo
AGE 61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 5.7277 | 14.07 | 80.5887
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 5.9001 |  | 83.014
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 2.2967 |  | 32.3144
AGE 61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 3.542 | 0 | 0
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 6.391 |  | 0
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 1.727 |  | 0
AGE 61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA)MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 3.278 | 0 | 0
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 8.36 |  | 0
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 2.607 |  | 0
AGE 61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 1.188 | 41.28 | 49.0406
Peso total (kg) | [5 empty] | 244.9578
Peso total (T) | [5 empty] | 0.24496
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS | [5 empty] | 55
[5 empty] | Total de TKM | 13.4727

## MEMÓRIA AÇO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''FUNDAÇÕES''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Peso Total (KG)
AGE50021 | INSUMO | AGEHAB | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 - REF.: 97090/SINAPI | 51.04
Peso total (kg) |  |  |  | 51.04
Peso total (T) |  |  |  | 0.05104
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS |  |  |  | 55
2.8072
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''ESTRUTURA''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Peso Total (KG)
060304 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 2128.135
060305 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 1247.5
Peso total (kg) |  |  |  | 3375.635
Peso total (T) |  |  |  | 3.3756
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS |  |  |  | 55
185.6599
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''LAJE PRÉ-MODADA E PLATIBANDA''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Peso Total (KG)
060312 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | 1063.5
060314 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 1418
52003 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA - 50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 4627
060304 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 1322.5
060305 | INSUMO | GOINFRA | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 927.5
Peso total (kg) |  |  |  | 9358.5
Peso total (T) |  |  |  | 9.3585
DISTÂNCIA ENTRE ANÁPOLIS À PETROLINA DE GOIÁS |  |  |  | 55
514.7175

## BDI COM DESON.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | [5 empty] | Lei nº 1.366/2024 - Lei Complementar do Código Tributário | Lei Complementar nº 003/2003 (48534545)
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
OBRA: RETOMADA DE PETROLINA DE GOIÁS
LOCALIZAÇÃO: PETROLINA DE GOIÁS
REF: SINAPI GO FEV/2025 (COM DESONERAÇÃO)
GOINFRA -TABELA 291 E TABELA 288 - FEV/2025 - COM DESONERAÇÃO
DATA: MAIO/2025
BDI: | 30.13% | ORÇ.: | COM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
BDI |  | Identificação
AC | 4 | Administração Central
S e G | 0.12 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 7.4 | Lucro
I * |  | 12.25 | Tributos *
|  | TOTAL | 30.13% | ← BDI A SER ADOTADO (Com desoneração)
Verificação: | 25 | ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 3.6 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 5
Total | 12.25
Declaramos que, conforme legislação tributária dos Municípios de Goiás, a menor alíquota do ISS dentre os
Municípios abrangidos pelas obras é
|  |  |  | 5% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
GOIÂNIA: MAIO/2025
Local/Data
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
OBRA: RETOMADA DE PETROLINA DE GOIÁS
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE GOIÁS
REF: SINAPI GO FEV/2025 (COM DESONERAÇÃO)
GOINFRA -TABELA 291 E TABELA 288 - FEV/2025 - COM DESONERAÇÃO
DATA: MAIO/2025
BDI: | 18.97% | ORÇ.: | COM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI Reduzido para obras de edidicações - itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
Item | BDI | Identificação
AC | 3.45 | Administração Central
S e G | 0.06 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 4.8 | Lucro
I * | 7.25 | Tributos *
|  | TOTAL | 18.97% | ← BDI A SER ADOTADO (Com desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 3.6 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 0
Total | 7.25
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
GOIÂNIA: MAIO/2025
Local/Data

## BDI SEM DESON.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
OBRA: RETOMADA DE PETROLINA DE GOIÁS
LOCALIZAÇÃO: PETROLINA DE GOIÁS
REF: SINAPI GO FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)
GOINFRA -TABELA 292 E TABELA 289 - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO
DATA: MAIO/2025
BDI: | 25% | ORÇ.: | SEM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
BDI |  | Identificação
AC | 4 | Administração Central
S e G | 0.12 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 7.4 | Lucro
I * |  | 8.65 | Tributos *
|  | TOTAL | 25% | ← BDI A SER ADOTADO (Sem desoneração)
Verificação: | 25 | ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 0 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 5
Total | 8.65
Declaramos que, conforme legislação tributária dos Municípios de Goiás, a menor alíquota do ISS dentre os
Municípios abrangidos pelas obras é
|  |  |  | 5% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
GOIÂNIA: MAIO/2025
Local/Data
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
OBRA: RETOMADA DE PETROLINA DE GOIÁS
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DE GOIÁS
REF: SINAPI GO FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)
GOINFRA -TABELA 292 E TABELA 289 - FEV/2025 - SEM DESONERAÇÃO
DATA: MAIO/2025
BDI: | 14.52% | ORÇ.: | SEM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI Reduzido para obras de edidicações - itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
Item | BDI | Identificação
AC | 3.45 | Administração Central
S e G | 0.06 | Seguro e Garantia
R | 0.56 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 4.8 | Lucro
I * | 3.65 | Tributos *
|  | TOTAL | 14.52% | ← BDI A SER ADOTADO (Sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 0 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 0
Total | 3.65
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
GOIÂNIA: MAIO/2025
Local/Data

## Composições
DADOS
Titulo | Tabela de Composições Utilizadas
Obra | Retomada - Petrolina de Goiás - ALVENARIA ESTRUTURAL ¦ 50 UH
Empresa | Agehab
Cidade | Goiânia
Endereço | Av. Republica do Líbano
Descrição | 50 UH - Casa Uni - Alvenaria Estrutural - Referencial
UF | GO
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS
Código | Referência | Tipo | Tipo | Descrição | Unid. | Multiplicador | Preço |  | Ref. Tabela | Ref. Código | Justificativa | Grupo de Serviço | Serviço
[7 empty] | Unitário | Total
021400 | GOINFRA |  | Original | CONSUMO DE ÁGUA | m3 |  |  | 11.73 | [5 empty] | 021400GOINFRA
2755 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** | m3 | 1 | 11.73 | 11.73
021401 | GOINFRA |  | Original | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH |  |  | 0.92 | [5 empty] | 021401GOINFRA
1317 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) | kwh | 1 | 0.92 | 0.92
060105 | GOINFRA |  | Original | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2xmes |  |  | 23.7 | [5 empty] | 060105GOINFRA
0015 | GOINFRA | INSUMO | Original | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.16 | 15.3 | 2.44
2432 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL) | m2xmes | 1.03 | 18.83 | 19.39
030105 | GOINFRA |  | Original | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 |  |  | 94.12 | [5 empty] | 030105GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.65 | 15.3 | 9.94
2691 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | m3 | 1 | 84.18 | 84.18
250101 | GOINFRA |  | Original | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 102.16 | [5 empty] | 250101GOINFRA
0001 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENGENHEIRO | h | 1 | 102.16 | 102.16
250113 | GOINFRA |  | Original | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h |  |  | 25.34 | [5 empty] | 250113GOINFRA
0038 | GOINFRA | INSUMO | Original | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 1 | 25.34 | 25.34
250102 | GOINFRA |  | Original | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 51.73 | [5 empty] | 250102GOINFRA
0003 | GOINFRA | INSUMO | Original | MESTRE DE OBRAS | h | 1 | 51.73 | 51.73
250112 | GOINFRA |  | Original | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS ) | h |  |  | 23.46 | [5 empty] | 250112GOINFRA
0035 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 1 | 23.46 | 23.46
250105 | GOINFRA |  | Original | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 18.76 | [5 empty] | 250105GOINFRA
0017 | GOINFRA | INSUMO | Original | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 1 | 18.76 | 18.76
250109 | GOINFRA |  | Original | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 18.76 | [5 empty] | 250109GOINFRA
0017 | GOINFRA | INSUMO | Original | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 1 | 18.76 | 18.76
250110 | GOINFRA |  | Original | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h |  |  | 19.45 | [5 empty] | 250110GOINFRA
0037 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 1 | 19.45 | 19.45
020200 | GOINFRA |  | Original | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 |  |  | 6.91 | [5 empty] | 020200GOINFRA
2758 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 1 | 6.91 | 6.91
021602 | GOINFRA |  | Original | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 |  |  | 48.22 | [5 empty] | 021602GOINFRA
2538 | GOINFRA | INSUMO | Original | EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) | m2 | 1 | 48.22 | 48.22
271500 | GOINFRA |  | Original | CAFE DA MANHA | RE |  |  | 3.38 | [5 empty] | 271500GOINFRA
2537 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** | un | 1 | 3.38 | 3.38
271502 | GOINFRA |  | Original | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  |  | 22.5 | [5 empty] | 271502GOINFRA
1941 | GOINFRA | INSUMO | Original | REFEICAO | un | 1 | 22.5 | 22.5
020190 | GOINFRA |  | Original | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m2 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 020190GOINFRA
2433 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) | m2 | 1 | 0.25 | 0.25
270704 | GOINFRA |  | Original | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m |  |  | 28.51 | [5 empty] | 270704GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6039 | 15.3 | 9.23
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.3019 | 23.41 | 7.06
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1.1508 | 4.06 | 4.67
1129 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME | Kg | 0.0129 | 24.54 | 0.31
0101 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) | m | 9.05 | 0.8 | 7.24
020212 | GOINFRA |  | Original | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2 |  |  | 303.95 | [5 empty] | 020212GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1114 | 15.3 | 1.7
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0768 | 23.41 | 1.79
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.5639 | 23.41 | 13.2
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0323 | 18.36 | 0.59
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.2863 | 23.41 | 6.7
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.0882 | 23.41 | 2.06
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.1697 | 23.41 | 3.97
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.3633 | 16.78 | 22.87
0020 | GOINFRA | INSUMO | Original | CALHEIRO | h | 0.0002 | 21.65 | 0
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.7784 | 23.41 | 18.22
0023 | GOINFRA | INSUMO | Original | APLICADOR DE EPOXI | h | 0.0016 | 23.41 | 0.03
H264 | GOINFRA | INSUMO | Original | VASO SANITARIO CONVENCIONAL | un | 0.0048 | 268.42 | 1.28
H262 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | un | 0.0018 | 58.16 | 0.1
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 0.0403 | 16.28 | 0.65
H285 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 0.0503 | 6.89 | 0.34
H258 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) | un | 0.0038 | 32.96 | 0.12
H261 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | un | 0.0038 | 5.9 | 0.02
H249 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 0.0301 | 8.29 | 0.24
H272 | GOINFRA | INSUMO | Original | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 0.006 | 15.6 | 0.09
H286 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 0.0704 | 10.61 | 0.74
H248 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 0.1328 | 3.95 | 0.52
1273 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | l | 0.0009 | 103.27 | 0.09
3475 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 0.001 | 8.87 | 0
H239 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") | un | 0.0094 | 13.71 | 0.12
H241 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" | un | 0.0094 | 28.66 | 0.26
H237 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | un | 0.0018 | 63.99 | 0.11
H238 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" | un | 0.0018 | 149.28 | 0.26
3477 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 0.037 | 12.35 | 0.45
H440 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | un | 0.006 | 49.8 | 0.29
2055 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA ESMALTE | l | 0.0832 | 32.56 | 2.7
2024 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) | m2 | 1.3208 | 21.99 | 29.04
H221 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 0.0242 | 1.6 | 0.03
H606 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM | un | 0.0195 | 28.1 | 0.54
H587 | GOINFRA | INSUMO | Original | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | un | 0.0094 | 33.95 | 0.31
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 1.1514 | 12.78 | 14.71
3774 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M | un | 0.0004 | 1190 | 0.47
3602 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | un | 0.1635 | 3.77 | 0.61
H215 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 0.0303 | 17.91 | 0.54
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.0543 | 20.66 | 1.12
H212 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" | un | 0.002 | 218.55 | 0.43
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.0487 | 6.63 | 0.32
H539 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | un | 0.0038 | 8.13 | 0.03
1967 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | m | 2.0739 | 7.37 | 15.28
H266 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" | un | 0.0085 | 76.81 | 0.65
1964 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 1.1015 | 3.95 | 4.35
1892 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) | Kg | 0.0571 | 29.9 | 1.7
H198 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | un | 0.0085 | 159.9 | 1.35
3422 | GOINFRA | INSUMO | Original | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E | un | 0.0037 | 65.3 | 0.24
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.0098 | 25.46 | 0.24
1863 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x30 | Kg | 0.1026 | 21.88 | 2.24
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0052 | 20.86 | 0.1
H401 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | un | 0.0201 | 11.24 | 0.22
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.0592 | 19.51 | 1.15
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 2.2091 | 8.36 | 18.46
2491 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | un | 0.0301 | 2.2 | 0.06
H581 | GOINFRA | INSUMO | Original | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) | un | 0.0018 | 212.49 | 0.38
H311 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | un | 0.006 | 2 | 0.01
1704 | GOINFRA | INSUMO | Original | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) | m3 | 0.0041 | 3647.05 | 14.95
2699 | GOINFRA | INSUMO | Original | FUNDO BRANCO FOSCO | l | 0.0976 | 13.04 | 1.27
H181 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 0.0094 | 12.06 | 0.11
2384 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA MADEIRA Nº 240 | un | 0.2181 | 1.81 | 0.39
H177 | GOINFRA | INSUMO | Original | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) | un | 0.0018 | 103.26 | 0.18
H178 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | un | 0.0038 | 3.44 | 0.01
H164 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 0.1127 | 0.99 | 0.11
H165 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 0.0121 | 2.58 | 0.03
3334 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 0.001 | 21.74 | 0.02
3335 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 0.0018 | 16.53 | 0.02
3337 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 0.0304 | 8.13 | 0.24
H363 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) | un | 0.0081 | 11.91 | 0.09
H265 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | PR | 0.0038 | 11.16 | 0.04
3314 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 1.121 | 2.59 | 2.9
3321 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | un | 0.0153 | 2.96 | 0.04
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 0.3116 | 4.06 | 1.26
3259 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 0.0181 | 11.54 | 0.2
H350 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | un | 0.0453 | 4.5 | 0.2
1225 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | un | 3.6316 | 0.37 | 1.34
H336 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | un | 0.0201 | 35.93 | 0.72
H338 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM | un | 0.0151 | 66.15 | 0.99
1694 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M | m2 | 1.1788 | 29.1 | 34.3
1702 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.0092 | 66.38 | 0.61
1703 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.0767 | 48.72 | 3.73
2372 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Kg | 0.0026 | 8.84 | 0.02
H145 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | un | 0.0076 | 66.48 | 0.5
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 15.326 | 0.64 | 9.8
3138 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | un | 0.0702 | 2.86 | 0.2
1218 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIBRO 5x6 CM | m | 0.4721 | 15.59 | 7.36
H676 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | un | 0.0037 | 403.23 | 1.49
H585 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS | un | 0.0094 | 39.99 | 0.37
3135 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | un | 0.0332 | 4.8 | 0.15
H134 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | un | 0.0303 | 1.15 | 0.03
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0229 | 151.24 | 3.46
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0153 | 157.65 | 2.41
3065 | GOINFRA | INSUMO | Original | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" | un | 0.2604 | 1.09 | 0.28
H117 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | un | 0.0076 | 31.92 | 0.24
2493 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" | un | 0.0604 | 0.19 | 0.01
H687 | GOINFRA | INSUMO | Original | BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) | un | 0.0011 | 1200 | 1.32
2779 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | h | 0.0039 | 7.52 | 0.02
2782 | GOINFRA | INSUMO | Original | GASOLINA | l | 0.0284 | 5.64 | 0.16
2846 | GOINFRA | INSUMO | Original | DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA | un | 0.0559 | 3.75 | 0.2
2847 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | Kg | 0.0052 | 17.3 | 0.08
2842 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 0.2652 | 12.43 | 3.29
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0384 | 157.54 | 6.04
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.004 | 2.75 | 0.01
3948 | GOINFRA | INSUMO | Original | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | un | 0.0113 | 206.5 | 2.33
4057 | GOINFRA | INSUMO | Original | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W | un | 0.0195 | 34.83 | 0.67
4053 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 0.0192 | 19.03 | 0.36
4056 | GOINFRA | INSUMO | Original | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W | un | 0.0135 | 27.15 | 0.36
2868 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE | un | 0.0005 | 1447.85 | 0.72
2866 | GOINFRA | INSUMO | Original | FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE | un | 0.0004 | 1061.83 | 0.42
2867 | GOINFRA | INSUMO | Original | BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) | un | 0.0033 | 355 | 1.17
2864 | GOINFRA | INSUMO | Original | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | un | 0.0004 | 2714.01 | 1.08
2861 | GOINFRA | INSUMO | Original | ÁLCOOL GEL ( D=1,00) | Kg | 0.0946 | 12.81 | 1.21
2862 | GOINFRA | INSUMO | Original | SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) | Kg | 0.2776 | 5.77 | 1.6
2859 | GOINFRA | INSUMO | Original | PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA | PAC | 0.275 | 17.12 | 4.7
2860 | GOINFRA | INSUMO | Original | SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL | un | 0.0034 | 40.6 | 0.13
2857 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML | un | 0.0011 | 40.36 | 0.04
2858 | GOINFRA | INSUMO | Original | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA | un | 0.0018 | 47.97 | 0.08
2855 | GOINFRA | INSUMO | Original | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | un | 13.9487 | 0.17 | 2.37
2856 | GOINFRA | INSUMO | Original | PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML | PAC | 0.9771 | 8.5 | 8.3
2853 | GOINFRA | INSUMO | Original | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS | un | 0.0018 | 51.1 | 0.09
2854 | GOINFRA | INSUMO | Original | ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M | RL | 0.0777 | 12.99 | 1
H631 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) | un | 0.0038 | 9.02 | 0.03
H102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 0.0121 | 2.28 | 0.02
H108 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | un | 0.0181 | 18.14 | 0.32
H111 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | un | 0.0503 | 9.17 | 0.46
3923 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | m | 0.5748 | 2.12 | 1.21
020303 | GOINFRA |  | Original | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | un |  |  | 3675.93 | [5 empty] | 020303GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 28.9704 | 15.3 | 443.24
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 2.0145 | 23.41 | 47.15
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 6 | 23.41 | 140.46
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 2 | 23.41 | 46.82
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 1.7781 | 18.36 | 32.64
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 14.9584 | 16.78 | 251
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 14.9584 | 23.41 | 350.17
1964 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 21.114 | 3.95 | 83.4
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 6.288 | 6.63 | 41.68
3602 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | un | 2 | 3.77 | 7.54
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 28.4418 | 12.78 | 363.48
2024 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) | m2 | 13.176 | 21.99 | 289.74
3065 | GOINFRA | INSUMO | Original | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" | un | 5 | 1.09 | 5.45
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.4398 | 157.65 | 69.33
2256 | GOINFRA | INSUMO | Original | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 | un | 0.3333 | 25.6 | 8.53
3135 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | un | 0.5 | 4.8 | 2.4
3138 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | un | 0.5 | 2.86 | 1.43
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 220.7063 | 0.64 | 141.25
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 2.2383 | 34.51 | 77.24
1694 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M | m2 | 23.958 | 29.1 | 697.17
1225 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | un | 31.8 | 0.37 | 11.76
2516 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM | m | 0.2 | 14.81 | 2.96
1265 | GOINFRA | INSUMO | Original | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO | un | 0.6667 | 12.5 | 8.33
3314 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 16.63 | 2.59 | 43.07
3321 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | un | 0.5 | 2.96 | 1.48
3350 | GOINFRA | INSUMO | Original | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) | un | 2 | 0.55 | 1.1
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 35.238 | 8.36 | 294.58
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 1.2251 | 1.12 | 1.37
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.3304 | 25.46 | 8.41
1863 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x30 | Kg | 0.1646 | 21.88 | 3.6
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.6911 | 19.51 | 13.48
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.6597 | 20.86 | 13.76
1892 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) | Kg | 0.4 | 29.9 | 11.96
2842 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 3.9204 | 12.43 | 48.73
4053 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 1 | 19.03 | 19.03
4056 | GOINFRA | INSUMO | Original | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W | un | 0.5 | 27.15 | 13.57
3923 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | m | 2.79 | 2.12 | 5.91
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.4022 | 180.8 | 72.71
020400 | GOINFRA |  | Original | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un |  |  | 3482.69 | [5 empty] | 020400GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 67.5306 | 15.3 | 1033.21
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 17.7066 | 16.78 | 297.11
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.46 | 23.41 | 10.76
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 17.6366 | 23.41 | 412.87
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 12.008 | 23.41 | 281.1
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.7 | 23.41 | 16.38
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 12.12 | 16.28 | 197.31
H248 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 21.21 | 3.95 | 83.77
H249 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 31.1417 | 8.29 | 258.16
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 282.24 | 0.49 | 138.29
2034 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 15.9 | 0.92 | 14.62
2054 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA GRAFITE | l | 0.06 | 52.64 | 3.15
2051 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.26 | 24.44 | 6.35
H229 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | un | 0.3333 | 7.21 | 2.4
H484 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | un | 0.6667 | 68.86 | 45.9
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0032 | 2.75 | 0
1218 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIBRO 5x6 CM | m | 4 | 15.59 | 62.36
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 18.778 | 0.94 | 17.65
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.184 | 157.65 | 29
2502 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA FINA | m3 | 0.01 | 201.14 | 2.01
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.372 | 180.8 | 67.25
2426 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 0.079 | 17.55 | 1.38
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.18 | 14.5 | 2.61
2437 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 6.72 | 6.87 | 46.16
H102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 0.6667 | 2.28 | 1.52
H112 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | un | 0.3333 | 58.94 | 19.64
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.14 | 9.32 | 1.3
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 1.62 | 7.44 | 12.05
H214 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 0.3333 | 48.93 | 16.3
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.02 | 20.66 | 0.41
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 7.4 | 6.63 | 49.06
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.2 | 20.86 | 4.17
H559 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | un | 0.3333 | 71.5 | 23.83
H444 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | un | 0.3333 | 4.31 | 1.43
H158 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | un | 0.6667 | 6.98 | 4.65
H164 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 0.6667 | 0.99 | 0.66
H665 | GOINFRA | INSUMO | Original | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | un | 1 | 190.86 | 190.86
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 10.0411 | 0.35 | 3.51
H319 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL 25 MM | un | 10 | 1.08 | 10.8
H320 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SOLDAVEL 32 MM | un | 18 | 2.72 | 48.96
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.11 | 3.21 | 0.35
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.12 | 1.12 | 0.13
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 98.848 | 0.64 | 63.26
020501 | GOINFRA |  | Original | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un |  |  | 4847.87 | [5 empty] | 020501GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.5907 | 15.3 | 85.53
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.5872 | 18.36 | 10.78
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 16.66 | 16.78 | 279.55
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 16.66 | 23.41 | 390.01
3459 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | un | 1 | 17.77 | 17.77
3477 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 0.5 | 12.35 | 6.17
2133 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 26 | 27.52 | 715.52
4050 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 6.25 | 9.8 | 61.25
3215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 1 | 156.31 | 156.31
3259 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 0.25 | 11.54 | 2.88
3261 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | un | 0.75 | 60.44 | 45.33
3262 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | un | 1.25 | 55.4 | 69.25
3269 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 0.25 | 290.15 | 72.53
3318 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | un | 0.5 | 23.97 | 11.98
3320 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 0.5 | 8.46 | 4.23
3313 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | m | 125.5875 | 9.73 | 1221.96
3314 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 159.375 | 2.59 | 412.78
2425 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | un | 16 | 5.04 | 80.64
3389 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | un | 1 | 18.43 | 18.43
3323 | GOINFRA | INSUMO | Original | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | un | 1 | 8.1 | 8.1
3329 | GOINFRA | INSUMO | Original | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | un | 1.25 | 122.16 | 152.7
3752 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | un | 1 | 14.91 | 14.91
3337 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1.5 | 8.13 | 12.19
3349 | GOINFRA | INSUMO | Original | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | un | 21 | 0.69 | 14.49
3751 | GOINFRA | INSUMO | Original | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | un | 1 | 128.94 | 128.94
3764 | GOINFRA | INSUMO | Original | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | un | 1 | 122.82 | 122.82
3742 | GOINFRA | INSUMO | Original | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 0.25 | 90.51 | 22.62
3604 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | un | 6.25 | 13.37 | 83.56
3939 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | un | 0.75 | 61.63 | 46.22
3022 | GOINFRA | INSUMO | Original | BASE DZ DE 25A A 63A | un | 1 | 38.53 | 38.53
3042 | GOINFRA | INSUMO | Original | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | un | 1 | 39.18 | 39.18
3106 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | m | 5.1 | 15.12 | 77.11
2255 | GOINFRA | INSUMO | Original | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | un | 1.25 | 18.6 | 23.25
3174 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | un | 1 | 262.29 | 262.29
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 58.2297 | 0.64 | 37.26
3131 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | un | 1.25 | 79.5 | 99.37
3138 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | un | 0.5 | 2.86 | 1.43
021301 | GOINFRA |  | Original | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 |  |  | 372.37 | [5 empty] | 021301GOINFRA
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0247 | 23.41 | 0.57
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1692 | 16.78 | 2.83
1893 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO 8x110 MM | un | 1.3333 | 2.43 | 3.23
2491 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | un | 1.1852 | 2.2 | 2.6
1374 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Kg | 0.0514 | 20.63 | 1.06
1890 | GOINFRA | INSUMO | Original | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | m2 | 1 | 285.63 | 285.63
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 1.2613 | 6.63 | 8.36
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.0115 | 25.46 | 0.29
2133 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 2.4022 | 27.52 | 66.1
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.6608 | 0.64 | 1.7
AGE10 | AGEHAB |  | Original | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  |  | 190.68 |  |  |  |  | Geral | AGE10AGEHAB
SE001 | AGEHAB | INSUMO | Original | ENSAIOS TECNOLOGICOS | un | 1 | 190.68 | 190.68
AGE11 | AGEHAB |  | Original | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  |  | 190.68 |  |  |  |  | Geral | AGE11AGEHAB
SE001 | AGEHAB | INSUMO | Original | ENSAIOS TECNOLOGICOS | un | 1 | 190.68 | 190.68
AGE12 | AGEHAB |  | Original | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  |  | 190.68 |  |  |  |  | Geral | AGE12AGEHAB
SE001 | AGEHAB | INSUMO | Original | ENSAIOS TECNOLOGICOS | un | 1 | 190.68 | 190.68
AGE13 | AGEHAB |  | Original | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  |  | 190.68 |  |  |  |  | Geral | AGE13AGEHAB
SE001 | AGEHAB | INSUMO | Original | ENSAIOS TECNOLOGICOS | un | 1 | 190.68 | 190.68
AGE14 | AGEHAB |  | Original | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  |  | 190.68 |  |  |  |  | Geral | AGE14AGEHAB
SE001 | AGEHAB | INSUMO | Original | ENSAIOS TECNOLOGICOS | un | 1 | 190.68 | 190.68
041004 | GOINFRA |  | Original | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  |  | 2.49 | [5 empty] | 041004GOINFRA
2453 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) | m3 | 1 | 2.49 | 2.49
041146 | GOINFRA |  | Original | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA | m3 |  |  | 14.62 | [5 empty] | 041146GOINFRA
5003 | GOINFRA | INSUMO | Original | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO | m3 | 1.25 | 11.7 | 14.62
041006 | GOINFRA |  | Original | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  |  | 2.83 | [5 empty] | 041006GOINFRA
2409 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | m3km | 1 | 2.83 | 2.83
041008 | GOINFRA |  | Original | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 |  |  | 5.44 | [5 empty] | 041008GOINFRA
2407 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.) | m3 | 1 | 5.44 | 5.44
041010 | GOINFRA |  | Original | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 1.57 | [5 empty] | 041010GOINFRA
2458 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) | m3 | 1 | 1.57 | 1.57
AGE3 | AGEHAB |  | Original | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 3.36 |  |  |  |  | Geral | AGE3AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.60038 | 5.6 | 3.36
AGE4 | AGEHAB |  | Original | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 3.36 |  |  |  |  | Geral | AGE4AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.60038 | 5.6 | 3.36
AGE5 | AGEHAB |  | Original | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 3.36 |  |  |  |  | Geral | AGE5AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.60038 | 5.6 | 3.36
AGE6 | AGEHAB |  | Original | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 5.21 |  |  |  |  | Geral | AGE6AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.93182 | 5.6 | 5.21
AGE7 | AGEHAB |  | Original | CAMINHÃO TANQUE 10.000L (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 5.22 |  |  |  |  | Geral | AGE7AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.93371 | 5.6 | 5.22
AGE8 | AGEHAB |  | Original | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 6.73 |  |  |  |  | Geral | AGE8AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 1.2027 | 5.6 | 6.73
AGE9 | AGEHAB |  | Original | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  |  | 3.36 |  |  |  |  | Geral | AGE9AGEHAB
2455 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 0.60038 | 5.6 | 3.36
AGE61137 | AGEHAB |  | Original | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² |  |  | 465.11 |  |  |  |  | Geral | AGE61137AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.4012 | 16.78 | 6.73
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.535 | 23.41 | 12.52
2879 | GOINFRA | INSUMO | Original | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 7.8333 | 4.9 | 38.38
2882 | GOINFRA | INSUMO | Original | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 2 | 2.48 | 4.96
AGE100001 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.014 | 560.11 | 7.84
AGE60010 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ | 0.0236 | 509.23 | 12.01
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.2257 | 10.94 | 13.4
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.2387 | 10.94 | 2.61
082302 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 0.1 | 22.76 | 2.27
050302 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 0.6 | 74.22 | 44.53
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.1363 | 11.03 | 12.53
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.4 | 11.03 | 4.41
050901 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 0.0891 | 49.71 | 4.42
040902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.0517 | 26.01 | 1.34
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.072 | 6.12 | 0.44
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.0036 | 224.14 | 0.8
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.7181 | 11.03 | 18.95
060191 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 0.264 | 34.97 | 9.23
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.0373 | 532.76 | 19.87
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.0373 | 44.79 | 1.67
040101 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.0299 | 39.25 | 1.17
040902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0.0175 | 26.01 | 0.45
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.0317 | 6.12 | 0.19
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.0015 | 224.14 | 0.33
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.5272 | 11.03 | 5.81
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.2272 | 12.25 | 2.78
060191 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 0.136 | 34.97 | 4.75
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.0123 | 532.76 | 6.55
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.0123 | 44.79 | 0.55
060203 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.6 | 99.17 | 59.5
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.7424 | 10.94 | 40.94
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.8969 | 12.25 | 10.98
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.036 | 532.76 | 19.17
060802 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 0.036 | 55.25 | 1.98
060203 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 | 0.4752 | 99.17 | 47.12
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.5818 | 11.03 | 17.44
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 0.9636 | 12.25 | 11.8
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.025 | 532.76 | 13.31
060802 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 0.025 | 55.25 | 1.38
121101 | GOINFRA |  | Original | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 |  |  | 17.84 | [5 empty] | 121101GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.02 | 15.3 | 0.3
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.1067 | 23.41 | 2.49
1540 | GOINFRA | INSUMO | Original | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 1 | 15.05 | 15.05
200403 | GOINFRA |  | Original | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 |  |  | 19.27 | [5 empty] | 200403GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.4389 | 23.41 | 10.27
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4 | 15.3 | 6.12
2502 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA FINA | m3 | 0.0083 | 201.14 | 1.66
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 0.9555 | 0.94 | 0.89
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 0.525 | 0.64 | 0.33
AGE61149 | AGEHAB |  | Original | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² |  |  | 127.19 |  |  |  |  | Geral | AGE61149AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.57 | 15.3 | 8.72
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.76 | 23.41 | 17.79
2879 | GOINFRA | INSUMO | Original | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 10 | 4.9 | 49
2882 | GOINFRA | INSUMO | Original | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 0.8333 | 2.48 | 2.06
38595 | SINAPI | INSUMO | Original | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 4.1666 | 3.08 | 12.83
38124 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 0.096 | 23.41 | 2.24
44074 | SINAPI | INSUMO | Original | PRIMER DE POLIURETANO | l | 0.0012 | 528.19 | 0.63
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1.0765 | 10.94 | 11.77
AGE100001 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.0158 | 560.11 | 8.84
AGE60012 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 0.0158 | 842.71 | 13.31
081824 | GOINFRA |  | Original | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | un |  |  | 437.82 | [5 empty] | 081824GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0908 | 16.78 | 1.52
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.0709 | 23.41 | 1.65
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0191 | 23.41 | 0.44
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 4.7872 | 23.41 | 112.06
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 6.361 | 15.3 | 97.32
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0093 | 18.36 | 0.17
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0093 | 23.41 | 0.21
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0116 | 157.54 | 1.82
2883 | GOINFRA | INSUMO | Original | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1 | 23.3 | 23.3
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 147.84 | 0.49 | 72.44
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.0728 | 12.78 | 0.93
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 0.6596 | 7.44 | 4.9
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 15.0711 | 0.94 | 14.16
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 16.4888 | 0.64 | 10.55
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.0617 | 34.51 | 2.12
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.0192 | 164.93 | 3.16
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0222 | 157.65 | 3.49
2217 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) | Kg | 4.3452 | 7.5 | 32.58
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.009 | 151.24 | 1.36
2246 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0.036 | 25.9 | 0.93
2423 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Kg | 1.5204 | 7.02 | 10.67
2470 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Kg | 1.6032 | 7.19 | 11.52
1334 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0.0463 | 11.8 | 0.54
1264 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0.012 | 14.64 | 0.17
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0036 | 20.86 | 0.07
2417 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA PLASTICA | Kg | 0.0482 | 34.68 | 1.67
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.0603 | 3.21 | 0.19
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0221 | 14.5 | 0.32
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.1007 | 180.8 | 18.2
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.1246 | 8.33 | 9.36
AGE81830 | AGEHAB |  | Original | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - REF.: 102989/SINAPI | m |  |  | 35.98 |  |  |  |  | Geral | AGE81830AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2393 | 15.3 | 3.66
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.2393 | 23.41 | 5.6
13115 | SINAPI | INSUMO | Original | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | m | 1.03 | 25.13 | 25.88
AGE100002 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ | 0.0013 | 646.34 | 0.84
082365 | GOINFRA |  | Original | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m |  |  | 50.69 | [5 empty] | 082365GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.52 | 16.78 | 8.72
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.52 | 23.41 | 12.17
H565 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM | m | 1 | 29.8 | 29.8
082304 | GOINFRA |  | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m |  |  | 37.33 | [5 empty] | 082304GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.52 | 16.78 | 8.72
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.52 | 23.41 | 12.17
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 1.01 | 16.28 | 16.44
AGE81079 | AGEHAB |  | Original | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 150MM REF.: 89849/SINAPI | m |  |  | 61 |  |  |  |  | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | AGE81079AGEHAB
H112 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | un | 0.0172 | 58.94 | 1.01
H214 | GOINFRA | INSUMO | Original | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 0.0282 | 48.93 | 1.37
38383 | SINAPI | INSUMO | Original | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | un | 0.123 | 2.39 | 0.29
20065 | SINAPI | INSUMO | Original | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 1.05 | 41.4 | 43.47
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.37 | 16.78 | 6.2
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.37 | 23.41 | 8.66
081737 | GOINFRA |  | Original | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 65.25 | [5 empty] | 081737GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 16.78 | 7.55
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.45 | 23.41 | 10.53
H344 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 1 | 47.17 | 47.17
040101 | GOINFRA |  | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 39.25 | [5 empty] | 040101GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.566 | 15.3 | 39.25
040902 | GOINFRA |  | Original | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 |  |  | 26.01 | [5 empty] | 040902GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.7 | 15.3 | 26.01
051027 | GOINFRA |  | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 224.14 | [5 empty] | 051027GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2 | 15.3 | 30.6
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.6 | 157.65 | 94.59
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.6 | 164.93 | 98.95
AGE50003 | AGEHAB |  | Original | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² |  |  | 17.62 |  |  |  |  | Geral | AGE50003AGEHAB
4019 | SINAPI | INSUMO | Original | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | m² | 1.04 | 9.59 | 9.97
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5 | 15.3 | 7.65
030110 | GOINFRA |  | Original | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  |  | 0.7 | [5 empty] | 030110GOINFRA
2871 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV. ) | tkm | 1 | 0.7 | 0.7
020701 | GOINFRA |  | Original | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  |  | 5.28 | [5 empty] | 020701GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0583 | 15.3 | 0.89
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0373 | 23.41 | 0.87
2842 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 0.0052 | 12.43 | 0.06
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.2116 | 8.36 | 1.76
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0058 | 20.86 | 0.12
1967 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | m | 0.2116 | 7.37 | 1.55
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0024 | 14.5 | 0.03
AGE50021 | AGEHAB |  | Original | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 - REF.: 97090/SINAPI | Kg |  |  | 11.6 |  |  |  |  | Geral | AGE50021AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.011 | 16.78 | 0.18
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.031 | 23.41 | 0.72
2747 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELA SOLDADA Q138 | m2 | 0.555 | 19.02 | 10.55
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.011 | 14.5 | 0.15
051026 | GOINFRA |  | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 |  |  | 44.79 | [5 empty] | 051026GOINFRA
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.6446 | 23.41 | 15.09
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.9348 | 15.3 | 29.6
2149 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0468 | 2.31 | 0.1
060517 | GOINFRA |  | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 532.76 | [5 empty] | 060517GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 15.3 | 78.92
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 18.36 | 11.83
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.578 | 157.54 | 91.05
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 373 | 0.64 | 238.72
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.712 | 157.65 | 112.24
AGE20017 | AGEHAB |  | Original | DEMOLIÇÃO DE RADIER (EM M3) - REF. 97629 SINAPI | m³ |  |  | 79.8 |  |  |  |  | Demolições e Remoções | AGE20017AGEHAB
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0947 | 23.41 | 2.21
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5873 | 15.3 | 8.98
102274 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (M.O. GOINFRA) | CHI | 1.1662 | 24.25 | 28.28
102275 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (M.O. GOINFRA) | CHP | 1.5122 | 26.67 | 40.33
030104 | GOINFRA |  | Original | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 |  |  | 84.18 | [5 empty] | 030104GOINFRA
2691 | GOINFRA | INSUMO | Original | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | m3 | 1 | 84.18 | 84.18
AGE61151 | AGEHAB |  | Original | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² |  |  | 88.36 |  |  |  |  | Geral | AGE61151AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.45 | 15.3 | 6.88
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.45 | 23.41 | 10.53
2879 | GOINFRA | INSUMO | Original | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 10.204 | 4.9 | 49.99
2882 | GOINFRA | INSUMO | Original | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 1.46 | 2.48 | 3.62
38591 | SINAPI | INSUMO | Original | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 1.46 | 4.17 | 6.08
2880 | GOINFRA | INSUMO | Original | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 0.97 | 5.1 | 4.94
AGE100001 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ | 0.0113 | 560.11 | 6.32
AGE60012 | AGEHAB |  | Original | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ |  |  | 842.71 |  |  |  |  | Geral | AGE60012AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 4.56 | 15.3 | 69.76
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 6.85 | 23.41 | 160.35
AGE60010 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ | 1.203 | 509.23 | 612.6
060304 | GOINFRA |  | Original | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 11.03 | [5 empty] | 060304GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 16.78 | 1.34
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 1.1 | 6.85 | 7.53
060305 | GOINFRA |  | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 10.94 | [5 empty] | 060305GOINFRA
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 16.78 | 1.34
2439 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 1.1 | 6.77 | 7.44
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
AGE20013 | AGEHAB |  | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM GRAUTE E ARMAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA REF. 020129/GOINFRA | m3 |  |  | 352.82 | [5 empty] | AGE20013AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 20 | 15.3 | 306
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 2 | 23.41 | 46.82
AGE61100 | AGEHAB |  | Original | FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO, ESCORAMENTO, FORMA E DESFORMA - REF.: 61101/GOINFRA | m² |  |  | 108.49 |  |  |  |  | Geral | AGE61100AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3258 | 15.3 | 4.98
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.5859 | 23.41 | 13.71
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0305 | 157.54 | 4.8
1673 | GOINFRA | INSUMO | Original | LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO | m2 | 1 | 53.75 | 53.75
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1.71 | 4.06 | 6.94
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.03 | 25.46 | 0.76
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.97 | 6.63 | 6.43
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.56 | 12.78 | 7.15
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0069 | 157.65 | 1.08
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0207 | 151.24 | 3.13
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 9 | 0.64 | 5.76
060312 | GOINFRA |  | Original | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 12.29 | [5 empty] | 060312GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
2446 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 - 4,2 MM | Kg | 1.1 | 8.37 | 9.2
060314 | GOINFRA |  | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 12.25 | [5 empty] | 060314GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.1 | 8.33 | 9.16
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
052003 | GOINFRA |  | Original | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 11.05 | [5 empty] | 052003GOINFRA
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 16.78 | 1.34
2437 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 1.1 | 6.87 | 7.55
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
100101 | GOINFRA |  | Original | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  |  | 59.22 | [5 empty] | 100101GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.8 | 23.41 | 18.72
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9 | 15.3 | 13.77
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0101 | 180.8 | 1.82
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.51 | 0.64 | 0.96
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 1.51 | 0.94 | 1.41
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 46 | 0.49 | 22.54
100102 | GOINFRA |  | Original | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  |  | 97.95 | [5 empty] | 100102GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.2085 | 15.3 | 18.49
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.0951 | 23.41 | 25.63
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 84 | 0.49 | 41.16
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 4.55 | 0.94 | 4.27
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 4.55 | 0.64 | 2.91
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0304 | 180.8 | 5.49
081846 | GOINFRA |  | Original | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un |  |  | 326.61 | [5 empty] | 081846GOINFRA
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.88 | 23.41 | 20.6
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.88 | 16.78 | 14.76
H670 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 291.25 | 291.25
081829 | GOINFRA |  | Original | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 |  |  | 90.23 | [5 empty] | 081829GOINFRA
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.2726 | 23.41 | 6.38
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0664 | 23.41 | 1.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.342 | 16.78 | 5.73
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3546 | 15.3 | 5.42
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0322 | 18.36 | 0.59
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0322 | 23.41 | 0.75
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0405 | 157.54 | 6.38
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0124 | 20.86 | 0.25
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.2533 | 12.78 | 3.23
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.2147 | 34.51 | 7.4
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 16 | 0.64 | 10.24
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0105 | 157.65 | 1.65
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0314 | 151.24 | 4.74
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.077 | 14.5 | 1.11
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 3.9116 | 8.33 | 32.58
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 0.3256 | 6.85 | 2.23
081822 | GOINFRA |  | Original | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un |  |  | 332.44 | [5 empty] | 081822GOINFRA
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.071 | 18.36 | 1.3
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 6.6023 | 15.3 | 101.01
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 4.4519 | 23.41 | 104.21
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0116 | 151.24 | 1.75
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 15.0711 | 0.94 | 14.16
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0116 | 157.65 | 1.82
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 21.2648 | 0.64 | 13.6
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 0.5316 | 7.44 | 3.95
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 147.84 | 0.49 | 72.44
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.1007 | 180.8 | 18.2
081663 | GOINFRA |  | Original | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un |  |  | 44.77 | [5 empty] | 081663GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 16.78 | 3.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 23.41 | 5.15
H336 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | un | 1 | 35.93 | 35.93
081695 | GOINFRA |  | Original | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m |  |  | 37.33 | [5 empty] | 081695GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.52 | 16.78 | 8.72
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.52 | 23.41 | 12.17
H284 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 1.01 | 16.28 | 16.44
081696 | GOINFRA |  | Original | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m |  |  | 63.21 | [5 empty] | 081696GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.56 | 16.78 | 9.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.56 | 23.41 | 13.1
H422 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM | m | 1.01 | 40.32 | 40.72
081691 | GOINFRA |  | Original | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un |  |  | 20.59 | [5 empty] | 081691GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 16.78 | 3.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 23.41 | 5.15
H341 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM | un | 1 | 11.75 | 11.75
AGE81845 | AGEHAB |  | Original | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un |  |  | 2217.56 |  |  |  |  | Geral | AGE81845AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.2228 | 15.3 | 18.7
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.5562 | 23.41 | 36.43
060180 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | 1.7348 | 23.23 | 40.29
051017 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 0.2653 | 550.75 | 146.11
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.3979 | 44.79 | 17.82
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 7.6153 | 12.25 | 93.28
051024 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 | 0.1326 | 488.42 | 64.76
12551 | SINAPI | INSUMO | Original | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 5 | 318.18 | 1590.9
5678 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (M.O. GOINFRA) | CHP | 0.3545 | 142.64 | 50.56
5679 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (M.O. GOINFRA) | CHI | 0.7224 | 56.43 | 40.76
AGE100007 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - REF.: 100475/SINAP | m³ | 0.1633 | 722.32 | 117.95
AGE81839 | AGEHAB |  | Original | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) - REF.: 98052/SINAPI | un |  |  | 1473.26 |  |  |  |  | Geral | AGE81839AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9782 | 15.3 | 14.96
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.2449 | 23.41 | 29.14
060180 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | 1.7348 | 23.23 | 40.29
051017 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | 0.1326 | 550.75 | 73.02
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 0.1326 | 44.79 | 5.93
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 4.0055 | 12.25 | 49.06
051027 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.3391 | 224.14 | 76
43425 | SINAPI | INSUMO | Original | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 4 | 276.8 | 1107.2
5678 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (M.O. GOINFRA) | CHP | 0.2836 | 142.64 | 40.45
5679 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (M.O. GOINFRA) | CHI | 0.5779 | 56.43 | 32.61
AGE100006 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 88628/SINAPI | m³ | 0.0081 | 568.13 | 4.6
AGE81063 | AGEHAB |  | Original | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un |  |  | 76.48 |  |  |  |  | Geral | AGE81063AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 16.78 | 7.55
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.45 | 23.41 | 10.53
1858 | SINAPI | INSUMO | Original | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | un | 1 | 58.4 | 58.4
081938 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 28.33 | [5 empty] | 081938GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.45 | 16.78 | 7.55
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.45 | 23.41 | 10.53
H377 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 1 | 10.25 | 10.25
082235 | GOINFRA |  | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 30.67 | [5 empty] | 082235GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.46 | 16.78 | 7.71
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.46 | 23.41 | 10.76
H411 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 12.2 | 12.2
081643 | GOINFRA |  | Original | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un |  |  | 17.06 | [5 empty] | 081643GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.12 | 16.78 | 2.01
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.12 | 23.41 | 2.8
H328 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO | un | 1 | 12.25 | 12.25
AGE120002 | AGEHAB |  | Original | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² |  |  | 31.73 |  |  |  |  | Geral | AGE120002AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1944 | 16.78 | 3.26
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.9576 | 23.41 | 22.41
IMP001 | AGEHAB | INSUMO | Original | TINTA ACRÍLICA ELASTOMERICA TELHAS & FACHADAS | L | 0.2286 | 26.55 | 6.06
150204 | GOINFRA |  | Original | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg |  |  | 17.78 | [5 empty] | 150204GOINFRA
1326 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Kg | 1.1 | 16.17 | 17.78
160501 | GOINFRA |  | Original | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 |  |  | 44.65 | [5 empty] | 160501GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.22 | 15.3 | 3.36
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.22 | 23.41 | 5.15
2025 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) | m2 | 1.15 | 27.98 | 32.17
1893 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO 8x110 MM | un | 1.42 | 2.43 | 3.45
1225 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | un | 1.42 | 0.37 | 0.52
160603 | GOINFRA |  | Original | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | m2 |  |  | 100.73 | [5 empty] | 160603GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.25 | 16.78 | 20.97
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.25 | 23.41 | 29.26
1862 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 19x27 | Kg | 0.0363 | 25.46 | 0.92
2379 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) | m | 2.75 | 18.03 | 49.58
201410 | GOINFRA |  | Original | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 |  |  | 72 | [5 empty] | 201410GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.293 | 15.3 | 19.78
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.323 | 23.41 | 30.97
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 7.9615 | 0.94 | 7.48
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.053 | 180.8 | 9.58
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 6.562 | 0.64 | 4.19
AGE81910 | AGEHAB |  | Original | BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE METÁLICA | m² |  |  | 224.44 |  |  |  |  | Geral | AGE81910AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 3.8562 | 15.3 | 58.99
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 3.8562 | 23.41 | 90.27
43677 | SINAPI | INSUMO | Original | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | m² | 1.05 | 71.6 | 75.18
261609 | GOINFRA |  | Original | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 |  |  | 12.78 | [5 empty] | 261609GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.13 | 23.41 | 3.04
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0053 | 2.75 | 0.01
2072 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE | l | 0.16 | 43.94 | 7.03
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.25 | 3.21 | 0.8
2073 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE | l | 0.03 | 24.4 | 0.73
050251 | GOINFRA |  | Original | CORPO DE PROVA | Un |  |  | 15 | [5 empty] | 050251GOINFRA
2757 | GOINFRA | INSUMO | Original | CORPO DE PROVA | un | 1 | 15 | 15
AGE120001 | AGEHAB |  | Original | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) - REF.: 121105/GOINFRA | m² |  |  | 17.25 |  |  |  |  | Geral | AGE120001AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.015 | 16.78 | 0.25
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.1633 | 23.41 | 3.82
2841 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE | Kg | 2.85 | 4.6 | 13.11
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.065 | 1.12 | 0.07
200150 | GOINFRA |  | Original | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 |  |  | 5.24 | [5 empty] | 200150GOINFRA
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.0554 | 23.41 | 1.29
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.2167 | 0.64 | 0.77
2360 | GOINFRA | INSUMO | Original | COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) | Kg | 0.086 | 30.79 | 2.64
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.003 | 180.8 | 0.54
200499 | GOINFRA |  | Original | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 |  |  | 30.44 | [5 empty] | 200499GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5632 | 15.3 | 8.61
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.525 | 23.41 | 12.29
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.1 | 0.64 | 1.34
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 3.822 | 0.94 | 3.59
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0255 | 180.8 | 4.61
200201 | GOINFRA |  | Original | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 |  |  | 24.64 | [5 empty] | 200201GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4501 | 15.3 | 6.88
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.3528 | 23.41 | 8.25
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 7.665 | 0.64 | 4.9
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0255 | 180.8 | 4.61
AGE200002 | AGEHAB |  | Original | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m |  |  | 54.37 |  |  |  |  | Geral | AGE200002AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.209 | 15.3 | 3.19
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.419 | 23.41 | 9.8
2475 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE | cm3 | 200 | 0.17 | 34
AGE100002 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ | 0.006 | 646.34 | 3.87
AGE60004 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ - REF.: 97735/SINAPI | m | 0.0016 | 2198.33 | 3.51
AGE200005 | AGEHAB |  | Original | MOLDURA EM EPS, 100x30cm - REF.: 201410/GOINFRA | m |  |  | 26.24 |  |  |  |  | Geral | AGE200005AGEHAB
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1455 | 23.41 | 3.4
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1422 | 15.3 | 2.17
37595 | SINAPI | INSUMO | Original | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 0.55 | 2.46 | 1.35
DIV003 | AGEHAB | INSUMO | Original | MOLDURA EPS 100x30 mm | m | 1.1 | 17.57 | 19.32
220102 | GOINFRA |  | Original | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 |  |  | 36.46 | [5 empty] | 220102GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1658 | 23.41 | 3.88
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1109 | 18.36 | 2.03
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.5481 | 15.3 | 8.38
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0331 | 157.54 | 5.21
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.1575 | 12.78 | 2.01
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 14.65 | 0.64 | 9.37
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0181 | 157.65 | 2.85
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0181 | 151.24 | 2.73
220053 | GOINFRA |  | Original | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 |  |  | 23.14 | [5 empty] | 220053GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.373 | 15.3 | 5.7
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.2262 | 23.41 | 5.29
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 11.8793 | 0.64 | 7.6
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0252 | 180.8 | 4.55
AGE70601 | AGEHAB |  | Original | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un |  |  | 7.43 |  |  |  |  | Geral | AGE70601AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 16.78 | 2.51
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.15 | 23.41 | 3.51
1872 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1 | 1.41 | 1.41
AGE70602 | AGEHAB |  | Original | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un |  |  | 8.83 |  |  |  |  | Geral | AGE70602AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 16.78 | 2.51
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.15 | 23.41 | 3.51
1873 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1 | 2.81 | 2.81
AGE70604 | AGEHAB |  | Original | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un |  |  | 9.68 |  |  |  |  | Geral | AGE70604AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 16.78 | 2.51
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.15 | 23.41 | 3.51
12001 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1 | 3.66 | 3.66
071193 | GOINFRA |  | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m |  |  | 8.6 | [5 empty] | 071193GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.17 | 16.78 | 2.85
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.17 | 23.41 | 3.97
3922 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM | m | 1 | 1.78 | 1.78
071194 | GOINFRA |  | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m |  |  | 8.94 | [5 empty] | 071194GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.17 | 23.41 | 3.97
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.17 | 16.78 | 2.85
3923 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | m | 1 | 2.12 | 2.12
071195 | GOINFRA |  | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m |  |  | 10.81 | [5 empty] | 071195GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 16.78 | 3.35
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.2 | 23.41 | 4.68
3924 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM | m | 1 | 2.78 | 2.78
AGE70048 | AGEHAB |  | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM - REF.: 71195 /GOINFRA | m |  |  | 10.13 |  |  |  |  | Geral | AGE70048AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 16.78 | 3.35
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.2 | 23.41 | 4.68
40401 | SINAPI | INSUMO | Original | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | m | 1 | 2.1 | 2.1
AGE70056 | AGEHAB |  | Original | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un |  |  | 189.55 |  |  |  |  | Geral | AGE70056AGEHAB
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 1.5 | 23.41 | 35.11
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.5 | 16.78 | 25.17
39805 | SINAPI | INSUMO | Original | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | un | 1 | 129.27 | 129.27
070710 | GOINFRA |  | Original | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un |  |  | 158.23 | [5 empty] | 070710GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1231 | 16.78 | 2.06
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.5516 | 15.3 | 39.03
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0116 | 18.36 | 0.21
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.7513 | 23.41 | 40.99
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0116 | 23.41 | 0.27
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.0239 | 23.41 | 0.55
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.0981 | 23.41 | 2.29
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0146 | 157.54 | 2.3
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.0912 | 12.78 | 1.16
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0045 | 20.86 | 0.09
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 60.48 | 0.49 | 29.63
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 10.6236 | 0.64 | 6.79
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.0773 | 34.51 | 2.66
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 6.1654 | 0.94 | 5.79
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.0054 | 164.93 | 0.89
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0092 | 157.65 | 1.45
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0113 | 151.24 | 1.7
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0412 | 180.8 | 7.44
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 0.1172 | 6.85 | 0.8
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0277 | 14.5 | 0.4
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.4082 | 8.33 | 11.73
AGE70035 | AGEHAB |  | Original | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m |  |  | 8.24 |  |  |  |  | Geral | AGE70035AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.17 | 16.78 | 2.85
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.17 | 23.41 | 3.97
40400 | SINAPI | INSUMO | Original | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | m | 1 | 1.42 | 1.42
081888 | GOINFRA |  | Original | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un |  |  | 61.2 | [5 empty] | 081888GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
H440 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | un | 1 | 49.8 | 49.8
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.47 | 0.35 | 0.16
081162 | GOINFRA |  | Original | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un |  |  | 4.76 | [5 empty] | 081162GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 16.78 | 1.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 23.41 | 2.1
H134 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | un | 1 | 1.15 | 1.15
081321 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un |  |  | 8.22 | [5 empty] | 081321GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 16.78 | 3.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 23.41 | 4.21
H164 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1 | 0.99 | 0.99
081322 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un |  |  | 9.81 | [5 empty] | 081322GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 16.78 | 3.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 23.41 | 4.21
H165 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 1 | 2.58 | 2.58
081402 | GOINFRA |  | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un |  |  | 9.22 | [5 empty] | 081402GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 16.78 | 3.18
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 23.41 | 4.44
H221 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1 | 1.6 | 1.6
081403 | GOINFRA |  | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un |  |  | 12.54 | [5 empty] | 081403GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 16.78 | 3.18
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 23.41 | 4.44
H222 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 1 | 4.92 | 4.92
081369 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un |  |  | 11.68 | [5 empty] | 081369GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.114 | 16.78 | 1.91
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.114 | 23.41 | 2.66
H158 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | un | 1 | 6.98 | 6.98
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.35 | 0.13
081360 | GOINFRA |  | Original | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un |  |  | 11.87 | [5 empty] | 081360GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.114 | 16.78 | 1.91
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.114 | 23.41 | 2.66
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.31 | 0.35 | 0.1
H173 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | un | 1 | 7.2 | 7.2
081445 | GOINFRA |  | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un |  |  | 15.9 | [5 empty] | 081445GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.19 | 16.78 | 3.18
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.19 | 23.41 | 4.44
H300 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | un | 1 | 8.18 | 8.18
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.31 | 0.35 | 0.1
AGE81007 | AGEHAB |  | Original | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" - REF.: 01228/ORSE | un |  |  | 5.03 |  |  |  |  | Geral | AGE81007AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 16.78 | 1.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 23.41 | 2.1
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.7 | 0.35 | 0.24
798 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | un | 1 | 1.18 | 1.18
081003 | GOINFRA |  | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m |  |  | 8.79 | [5 empty] | 081003GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.12 | 16.78 | 2.01
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.12 | 23.41 | 2.8
H248 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 1.01 | 3.95 | 3.98
081004 | GOINFRA |  | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m |  |  | 13.54 | [5 empty] | 081004GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.129 | 16.78 | 2.16
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.129 | 23.41 | 3.01
H249 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 1.01 | 8.29 | 8.37
AGE81061 | AGEHAB |  | Original | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL - REF.: 81735/GOINFRA | un |  |  | 30.38 |  |  |  |  | Geral | AGE81061AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
HS071 | AGEHAB | INSUMO | Original | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 1 | 19.14 | 19.14
081730 | GOINFRA |  | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 16.68 | [5 empty] | 081730GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
H346 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1 | 5.44 | 5.44
081731 | GOINFRA |  | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 22.8 | [5 empty] | 081731GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
H347 | GOINFRA | INSUMO | Original | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 11.56 | 11.56
081921 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 13.62 | [5 empty] | 081921GOINFRA
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
H394 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 2.38 | 2.38
081922 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 15.06 | [5 empty] | 081922GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
H381 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 3.82 | 3.82
081927 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un |  |  | 14.7 | [5 empty] | 081927GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
H442 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | un | 1 | 3.46 | 3.46
081936 | GOINFRA |  | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 14.79 | [5 empty] | 081936GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.28 | 16.78 | 4.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.28 | 23.41 | 6.55
H371 | GOINFRA | INSUMO | Original | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 3.55 | 3.55
081961 | GOINFRA |  | Original | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 15.4 | [5 empty] | 081961GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 16.78 | 4.86
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.29 | 23.41 | 6.78
H374 | GOINFRA | INSUMO | Original | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1 | 3.76 | 3.76
081973 | GOINFRA |  | Original | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 36.33 | [5 empty] | 081973GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.46 | 16.78 | 7.71
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.46 | 23.41 | 10.76
H386 | GOINFRA | INSUMO | Original | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 1 | 17.86 | 17.86
082301 | GOINFRA |  | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m |  |  | 16.58 | [5 empty] | 082301GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.24 | 16.78 | 4.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.24 | 23.41 | 5.61
H285 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 1.01 | 6.89 | 6.95
082302 | GOINFRA |  | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m |  |  | 22.76 | [5 empty] | 082302GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 16.78 | 5.03
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.3 | 23.41 | 7.02
H286 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 1.01 | 10.61 | 10.71
082303 | GOINFRA |  | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m |  |  | 34.33 | [5 empty] | 082303GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.48 | 16.78 | 8.05
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.48 | 23.41 | 11.23
H283 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 1.01 | 14.91 | 15.05
082001 | GOINFRA |  | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un |  |  | 7.49 | [5 empty] | 082001GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 16.78 | 2.34
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 23.41 | 3.27
H389 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1 | 1.88 | 1.88
082002 | GOINFRA |  | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un |  |  | 8.48 | [5 empty] | 082002GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.14 | 16.78 | 2.34
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.14 | 23.41 | 3.27
H390 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 1 | 2.87 | 2.87
082003 | GOINFRA |  | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un |  |  | 13 | [5 empty] | 082003GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.18 | 16.78 | 3.02
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.18 | 23.41 | 4.21
H391 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 5.77 | 5.77
082004 | GOINFRA |  | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un |  |  | 15.07 | [5 empty] | 082004GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.23 | 16.78 | 3.85
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.23 | 23.41 | 5.38
H392 | GOINFRA | INSUMO | Original | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 5.84 | 5.84
082230 | GOINFRA |  | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 16.69 | [5 empty] | 082230GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 16.78 | 4.86
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.29 | 23.41 | 6.78
H418 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 5.05 | 5.05
082233 | GOINFRA |  | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 29.27 | [5 empty] | 082233GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.46 | 16.78 | 7.71
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.46 | 23.41 | 10.76
H413 | GOINFRA | INSUMO | Original | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 10.8 | 10.8
081885 | GOINFRA |  | Original | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un |  |  | 11.93 | [5 empty] | 081885GOINFRA
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
H410 | GOINFRA | INSUMO | Original | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) | un | 1 | 9.13 | 9.13
AGE180004 | AGEHAB |  | Original | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS - REF.: 94807 ¦ SINAPI | un |  |  | 779.63 |  |  |  |  | Geral | AGE180004AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.484 | 15.3 | 7.4
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.968 | 23.41 | 22.66
ESQ006 | AGEHAB | INSUMO | Original | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un | 1 | 690.11 | 690.11
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 1.613 | 32.56 | 52.51
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 8.8 | 0.79 | 6.95
AGE180005 | AGEHAB |  | Original | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 254.54 |  |  |  |  | Geral | AGE180005AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.12 | 15.3 | 1.83
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.24 | 23.41 | 5.61
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.88 | 32.56 | 28.65
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4.83 | 0.79 | 3.81
ESQ007 | AGEHAB | INSUMO | Original | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 1 | 214.64 | 214.64
AGE180003 | AGEHAB |  | Original | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un |  |  | 171.66 |  |  |  |  | Geral | AGE180003AGEHAB
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 2.03 | 23.41 | 47.52
2260 | GOINFRA | INSUMO | Original | TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14 | m2 | 0.39 | 52.5 | 20.47
2470 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Kg | 2.8184 | 7.19 | 20.26
2375 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" | Kg | 2.142 | 8.31 | 17.8
2221 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | un | 6 | 0.78 | 4.68
1334 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0.013 | 11.8 | 0.15
2246 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0.0868 | 25.9 | 2.24
1264 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0.0293 | 14.64 | 0.42
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.1466 | 3.21 | 0.47
2256 | GOINFRA | INSUMO | Original | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 | un | 1 | 25.6 | 25.6
261602 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 0.836 | 27.51 | 22.99
ESQ020 | AGEHAB | INSUMO | Original | GONZO RETO COM ABAS 3/8'' (N0) | un | 2 | 4.53 | 9.06
AGE180054 | AGEHAB |  | Original | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un |  |  | 953.3 |  |  |  |  | Geral | AGE180054AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.38 | 15.3 | 5.81
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.76 | 23.41 | 17.79
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 1.58 | 32.56 | 51.44
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 8.62 | 0.79 | 6.8
ESQ008 | AGEHAB | INSUMO | Original | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 1 | 871.46 | 871.46
AGE180055 | AGEHAB |  | Original | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 756.85 |  |  |  |  | Geral | AGE180055AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3 | 15.3 | 4.59
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.61 | 23.41 | 14.28
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 1.39 | 32.56 | 45.25
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 7.59 | 0.79 | 5.99
ESQ009 | AGEHAB | INSUMO | Original | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un | 1 | 686.74 | 686.74
AGE180056 | AGEHAB |  | Original | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un |  |  | 299.95 |  |  |  |  | Geral | AGE180056AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.12 | 15.3 | 1.83
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.24 | 23.41 | 5.61
142 | SINAPI | INSUMO | Original | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 0.88 | 32.56 | 28.65
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4.83 | 0.79 | 3.81
ESQ010 | AGEHAB | INSUMO | Original | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 1 | 260.05 | 260.05
201302 | GOINFRA |  | Original | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 |  |  | 86.45 | [5 empty] | 201302GOINFRA
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.5807 | 23.41 | 13.59
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9494 | 15.3 | 14.52
2787 | GOINFRA | INSUMO | Original | CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE | m2 | 1.05 | 45.39 | 47.65
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.1464 | 7.45 | 1.09
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 7.5 | 1.28 | 9.6
210515 | GOINFRA |  | Original | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 |  |  | 21.15 | [5 empty] | 210515GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.16 | 16.78 | 2.68
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.52 | 23.41 | 12.17
2700 | GOINFRA | INSUMO | Original | GESSO EM PÓ | Kg | 6 | 1.05 | 6.3
AGE220001 | AGEHAB |  | Original | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO - REF.: 220309/GOINFRA | m² |  |  | 85.96 |  |  |  |  | Geral | AGE220001AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9846 | 15.3 | 15.06
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.6711 | 23.41 | 15.71
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 7.5 | 1.28 | 9.6
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.2409 | 7.45 | 1.79
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0243 | 180.8 | 4.39
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 9.72 | 0.64 | 6.22
PIS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m² | 1.05 | 31.61 | 33.19
AGE220003 | AGEHAB |  | Original | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO - REF.: 220310/GOINFRA | m |  |  | 11.11 |  |  |  |  | Geral | AGE220003AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.168 | 15.3 | 2.57
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.2 | 23.41 | 4.68
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 0.308 | 1.28 | 0.39
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.0224 | 7.45 | 0.16
PIS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m² | 0.105 | 31.61 | 3.31
220920 | GOINFRA |  | Original | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 |  |  | 412.57 | [5 empty] | 220920GOINFRA
0028 | GOINFRA | INSUMO | Original | AZULEJISTA | h | 0.6691 | 23.41 | 15.66
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.9388 | 15.3 | 14.36
1273 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | l | 0.1938 | 103.27 | 20.01
1421 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 1 | 349 | 349
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 10.34 | 0.64 | 6.61
2690 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.32 | 7.45 | 2.38
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0252 | 180.8 | 4.55
070540 | GOINFRA |  | Original | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG) | m |  |  | 11.33 | [5 empty] | 070540GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
3098 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO DE COBRE NU 10 MM2 | m | 1.02 | 8.37 | 8.53
070509 | GOINFRA |  | Original | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 | m |  |  | 12.33 | [5 empty] | 070509GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
3929 | GOINFRA | INSUMO | Original | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2 | m | 1.02 | 9.35 | 9.53
AGE70651 | AGEHAB |  | Original | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un |  |  | 48.43 |  |  |  |  | Geral | AGE70651AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 16.78 | 5.03
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.3 | 23.41 | 7.02
425 | SINAPI | INSUMO | Original | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | un | 1 | 6.78 | 6.78
1096 | AGEHAB | INSUMO | Original | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" x 2,40M, EXCLUSO CONECTOR | un | 1 | 29.6 | 29.6
AGE70635 | AGEHAB |  | Original | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un |  |  | 66.77 |  |  |  |  | Geral | AGE70635AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.7 | 16.78 | 11.74
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.7 | 23.41 | 16.38
39811 | SINAPI | INSUMO | Original | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | un | 1 | 37.88 | 37.88
AGE100002 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ | 0.0012 | 646.34 | 0.77
071805 | GOINFRA |  | Original | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un |  |  | 1181.3 | [5 empty] | 071805GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2 | 16.78 | 33.56
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6761 | 15.3 | 10.34
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.0451 | 18.36 | 0.82
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0451 | 23.41 | 1.05
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 2 | 23.41 | 46.82
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0653 | 157.54 | 10.28
3725 | GOINFRA | INSUMO | Original | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS | un | 1 | 1057.5 | 1057.5
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 18.76 | 0.64 | 12
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0439 | 151.24 | 6.63
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0146 | 157.65 | 2.3
072160 | GOINFRA |  | Original | PULSADOR CAMPAINHA | Un |  |  | 20.38 | [5 empty] | 072160GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.21 | 16.78 | 3.52
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.21 | 23.41 | 4.91
3413 | GOINFRA | INSUMO | Original | PULSADOR CAMPAINHA | un | 1 | 11.95 | 11.95
AGE70041 | AGEHAB |  | Original | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un |  |  | 37.52 |  |  |  |  | Geral | AGE70041AGEHAB
AGE70021 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un | 1 | 6.88 | 6.88
AGE70040 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91986/SINAPI | un | 1 | 30.64 | 30.64
071440 | GOINFRA |  | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un |  |  | 16.56 | [5 empty] | 071440GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.21 | 16.78 | 3.52
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.21 | 23.41 | 4.91
3337 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 8.13 | 8.13
071443 | GOINFRA |  | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un |  |  | 28.59 | [5 empty] | 071443GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.37 | 23.41 | 8.66
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.37 | 16.78 | 6.2
3340 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 1 | 13.73 | 13.73
AGE70009 | AGEHAB |  | Original | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un |  |  | 53.75 |  |  |  |  | Geral | AGE70009AGEHAB
AGE70019 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91952/SINAPI | un | 2 | 15.2 | 30.4
AGE70018 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un | 1 | 16.47 | 16.47
AGE70021 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un | 1 | 6.88 | 6.88
071431 | GOINFRA |  | Original | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un |  |  | 24.82 | [5 empty] | 071431GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 16.78 | 4.86
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.29 | 23.41 | 6.78
3336 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 13.18 | 13.18
AGE70013 | AGEHAB |  | Original | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un |  |  | 43.27 |  |  |  |  | Geral | AGE70013AGEHAB
AGE70007 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO), SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91954/SINAPI | un | 1 | 20.41 | 20.41
AGE70018 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un | 1 | 16.47 | 16.47
AGE70020 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (2 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un | 1 | 6.39 | 6.39
072578 | GOINFRA |  | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un |  |  | 20.51 | [5 empty] | 072578GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 16.78 | 4.86
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.29 | 23.41 | 6.78
3475 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 1 | 8.87 | 8.87
072579 | GOINFRA |  | Original | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un |  |  | 26.27 | [5 empty] | 072579GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.32 | 23.41 | 7.49
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.32 | 16.78 | 5.36
3949 | GOINFRA | INSUMO | Original | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 1 | 13.42 | 13.42
072397 | GOINFRA |  | Original | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un |  |  | 5.75 | [5 empty] | 072397GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.03 | 23.41 | 0.7
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.03 | 16.78 | 0.5
3975 | GOINFRA | INSUMO | Original | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 4.55 | 4.55
071043 | GOINFRA |  | Original | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un |  |  | 15.94 | [5 empty] | 071043GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.29 | 23.41 | 6.78
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.29 | 16.78 | 4.86
3973 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 1 | 4.3 | 4.3
AGE70017 | AGEHAB |  | Original | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un |  |  | 75.84 |  |  |  |  | Geral | AGE70017AGEHAB
AGE70018 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un | 4 | 16.47 | 65.88
AGE70022 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"" X 4"" PARA PONTO ELÉTRICO (6 POSTOS) | un | 1 | 9.96 | 9.96
071171 | GOINFRA |  | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un |  |  | 23.59 | [5 empty] | 071171GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 16.78 | 5.03
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3 | 23.41 | 7.02
3259 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 1 | 11.54 | 11.54
AGE70055 | AGEHAB |  | Original | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un |  |  | 27.52 |  |  |  |  | Geral | AGE70055AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3 | 16.78 | 5.03
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3 | 23.41 | 7.02
34688 | SINAPI | INSUMO | Original | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | un | 1 | 15.47 | 15.47
071457 | GOINFRA |  | Original | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un |  |  | 246.1 | [5 empty] | 071457GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1 | 16.78 | 16.78
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 1 | 23.41 | 23.41
3943 | GOINFRA | INSUMO | Original | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | un | 1 | 205.91 | 205.91
071184 | GOINFRA |  | Original | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un |  |  | 101.82 | [5 empty] | 071184GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 1 | 23.41 | 23.41
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1 | 16.78 | 16.78
3939 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | un | 1 | 61.63 | 61.63
071290 | GOINFRA |  | Original | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m |  |  | 3.59 | [5 empty] | 071290GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.05 | 16.78 | 0.83
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.05 | 23.41 | 1.17
3312 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2 | m | 1.02 | 1.56 | 1.59
071291 | GOINFRA |  | Original | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m |  |  | 4.84 | [5 empty] | 071291GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.055 | 23.41 | 1.28
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.055 | 16.78 | 0.92
3314 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 1.02 | 2.59 | 2.64
071292 | GOINFRA |  | Original | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m |  |  | 7.35 | [5 empty] | 071292GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.06 | 16.78 | 1
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.06 | 23.41 | 1.4
3315 | GOINFRA | INSUMO | Original | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 | m | 1.02 | 4.86 | 4.95
AGE70004 | AGEHAB |  | Original | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un |  |  | 104.55 |  |  |  |  | Geral | AGE70004AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2299 | 16.78 | 3.85
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.5518 | 23.41 | 12.91
4049 | GOINFRA | INSUMO | Original | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 1 | 7 | 7
38775 | SINAPI | INSUMO | Original | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 1 | 80.79 | 80.79
AGE70025 | AGEHAB |  | Original | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un |  |  | 42.68 |  |  |  |  | Geral | AGE70025AGEHAB
EL012 | AGEHAB | INSUMO | Original | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 1 | 29.72 | 29.72
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3226 | 16.78 | 5.41
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.3226 | 23.41 | 7.55
AGE70042 | AGEHAB |  | Original | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un |  |  | 80.33 |  |  |  |  | Geral | AGE70042AGEHAB
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.74 | 23.41 | 17.32
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.74 | 16.78 | 12.41
AGE70021 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un | 1 | 6.88 | 6.88
38103 | SINAPI | INSUMO | Original | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | un | 1 | 14.78 | 14.78
38104 | SINAPI | INSUMO | Original | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | un | 1 | 28.94 | 28.94
AGE70043 | AGEHAB |  | Original | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un |  |  | 25.92 |  |  |  |  | Geral | AGE70043AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.225 | 16.78 | 3.77
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.349 | 23.41 | 8.17
38084 | SINAPI | INSUMO | Original | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | 1 | 13.98 | 13.98
AGE81898 | AGEHAB |  | Original | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un |  |  | 343.47 |  |  |  |  | Geral | AGE81898AGEHAB
020702 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 0.12 | 5.56 | 0.66
050201 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m3 | 0.03 | 786.45 | 23.59
121101 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 0.405 | 17.84 | 7.22
100155 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 | 0.8 | 70.65 | 56.52
200150 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 2.02 | 5.24 | 10.58
200403 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 2.02 | 19.27 | 38.92
260601 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 2.02 | 13.88 | 28.03
261001 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 2.02 | 12.41 | 25.06
HS030 | AGEHAB | INSUMO | Original | CAIXA PADRÃO EM POLICARBONATO 505x400x120, SANEAGO EN00.0300 | un | 1 | 152.89 | 152.89
081811 | GOINFRA |  | Original | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un |  |  | 126.83 | [5 empty] | 081811GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.5 | 16.78 | 8.39
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.5 | 23.41 | 11.7
H424 | GOINFRA | INSUMO | Original | HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM | un | 1 | 105.9 | 105.9
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 2.4 | 0.35 | 0.84
081861 | GOINFRA |  | Original | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un |  |  | 523.8 | [5 empty] | 081861GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 3 | 16.78 | 50.34
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 3 | 23.41 | 70.23
H676 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | un | 1 | 403.23 | 403.23
081041 | GOINFRA |  | Original | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un |  |  | 18.08 | [5 empty] | 081041GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 16.78 | 1.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 23.41 | 2.1
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.8 | 0.35 | 0.28
H107 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | un | 1 | 14.19 | 14.19
081042 | GOINFRA |  | Original | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un |  |  | 22.1 | [5 empty] | 081042GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 16.78 | 1.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 23.41 | 2.1
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 1 | 0.35 | 0.35
H108 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | un | 1 | 18.14 | 18.14
081067 | GOINFRA |  | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un |  |  | 6.06 | [5 empty] | 081067GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 16.78 | 1.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 23.41 | 2.1
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.5 | 0.35 | 0.17
H102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 1 | 2.28 | 2.28
081066 | GOINFRA |  | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un |  |  | 4.74 | [5 empty] | 081066GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.09 | 16.78 | 1.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.09 | 23.41 | 2.1
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.39 | 0.35 | 0.13
H101 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | un | 1 | 1 | 1
080946 | GOINFRA |  | Original | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un |  |  | 104.31 | [5 empty] | 080946GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.61 | 16.78 | 10.23
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.61 | 23.41 | 14.28
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
H209 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" | un | 1 | 79.48 | 79.48
080926 | GOINFRA |  | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un |  |  | 110.98 | [5 empty] | 080926GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.61 | 16.78 | 10.23
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.61 | 23.41 | 14.28
H200 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | un | 1 | 86.15 | 86.15
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
080902 | GOINFRA |  | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un |  |  | 66.06 | [5 empty] | 080902GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.54 | 16.78 | 9.06
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.54 | 23.41 | 12.64
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.94 | 0.35 | 0.32
H192 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | un | 1 | 44.04 | 44.04
080903 | GOINFRA |  | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un |  |  | 81.11 | [5 empty] | 080903GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.54 | 16.78 | 9.06
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.54 | 23.41 | 12.64
H201 | GOINFRA | INSUMO | Original | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | un | 1 | 58.99 | 58.99
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 1.2 | 0.35 | 0.42
AGE100021 | AGEHAB |  | Original | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm - REF.: 100501/GOINFRA | m² |  |  | 184.53 |  |  |  |  | Geral | AGE100021AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.35 | 15.3 | 20.65
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.6 | 23.41 | 37.45
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.13 | 0.64 | 1.36
2984 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS | m2 | 1 | 124.19 | 124.19
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0049 | 180.8 | 0.88
AGE80018 | AGEHAB |  | Original | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm - REF.: 271608/GOINFRA | un |  |  | 619.2 |  |  |  |  | Geral | AGE80018AGEHAB
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.77 | 15.3 | 11.78
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.92 | 23.41 | 21.53
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.72 | 0.64 | 1.74
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.01 | 180.8 | 1.8
HS002 | AGEHAB | INSUMO | Original | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm | un | 1 | 582.26 | 582.26
080803 | GOINFRA |  | Original | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un |  |  | 326.59 | [5 empty] | 080803GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.8 | 16.78 | 13.42
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.8 | 23.41 | 18.72
H515 | GOINFRA | INSUMO | Original | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR | un | 1 | 294.45 | 294.45
271608 | GOINFRA |  | Original | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 |  |  | 479.21 | [5 empty] | 271608GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1.5372 | 23.41 | 35.98
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.2844 | 15.3 | 19.65
1421 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 1.2 | 349 | 418.8
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 4.54 | 0.64 | 2.9
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0104 | 180.8 | 1.88
AGE80009 | AGEHAB |  | Original | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) - REF.: 100861/SINAPI | m |  |  | 44.36 |  |  |  |  | Geral | AGE80009AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2988 | 15.3 | 4.57
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.9486 | 23.41 | 22.2
070391 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 3 | 0.82 | 2.46
071861 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 3 | 0.6 | 1.8
567 | SINAPI | INSUMO | Original | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 1 | 13.33 | 13.33
AGE80010 | AGEHAB |  | Original | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) - REF.: 100861/SINAPI | un |  |  | 65.23 |  |  |  |  | Geral | AGE80010AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2988 | 15.3 | 4.57
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.9486 | 23.41 | 22.2
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 6 | 0.79 | 4.74
37590 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | un | 2 | 16.86 | 33.72
AGE80011 | AGEHAB |  | Original | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) - REF.: 100862/SINAPI | un |  |  | 72.05 |  |  |  |  | Geral | AGE80011AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2988 | 15.3 | 4.57
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.9486 | 23.41 | 22.2
7568 | SINAPI | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 6 | 0.79 | 4.74
37591 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 2 | 20.27 | 40.54
080811 | GOINFRA |  | Original | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un |  |  | 76.98 | [5 empty] | 080811GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 16.78 | 3.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 23.41 | 4.68
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
H484 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | un | 1 | 68.86 | 68.86
AGE80002 | AGEHAB |  | Original | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA - REF.: 80810/GOINFRA | un |  |  | 69.93 |  |  |  |  | Geral | AGE80002AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 16.78 | 3.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 23.41 | 5.15
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
HS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | un | 1 | 61 | 61
080656 | GOINFRA |  | Original | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un |  |  | 151.77 | [5 empty] | 080656GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 16.78 | 3.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 23.41 | 4.68
H696 | GOINFRA | INSUMO | Original | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL | un | 1 | 143.65 | 143.65
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
080526 | GOINFRA |  | Original | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un |  |  | 169.64 | [5 empty] | 080526GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 16.78 | 2.51
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 23.41 | 3.51
H586 | GOINFRA | INSUMO | Original | ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 163.62 | 163.62
080721 | GOINFRA |  | Original | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un |  |  | 118.58 | [5 empty] | 080721GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.5 | 23.41 | 11.7
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.5 | 16.78 | 8.39
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
H145 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | un | 1 | 66.48 | 66.48
H117 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | un | 1 | 31.92 | 31.92
080504 | GOINFRA |  | Original | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un |  |  | 690.45 | [5 empty] | 080504GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2.4 | 16.78 | 40.27
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 2.4 | 23.41 | 56.18
H513 | GOINFRA | INSUMO | Original | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 1 | 515.84 | 515.84
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.56 | 0.35 | 0.19
H179 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 1 | 42.41 | 42.41
H181 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 12.06 | 12.06
H147 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 2 | 11.75 | 23.5
AGE80012 | AGEHAB |  | Original | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm - REF.: 80590/GOINFRA | un |  |  | 106.98 |  |  |  |  | Geral | AGE80012AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.39 | 16.78 | 6.54
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.39 | 23.41 | 9.12
HS003 | AGEHAB | INSUMO | Original | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm | un | 1 | 91.32 | 91.32
080580 | GOINFRA |  | Original | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un |  |  | 86.96 | [5 empty] | 080580GOINFRA
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.15 | 23.41 | 3.51
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.15 | 16.78 | 2.51
H260 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | un | 1 | 80.94 | 80.94
080680 | GOINFRA |  | Original | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un |  |  | 67.14 | [5 empty] | 080680GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.22 | 16.78 | 3.69
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.22 | 23.41 | 5.15
H262 | GOINFRA | INSUMO | Original | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | un | 1 | 58.16 | 58.16
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.42 | 0.35 | 0.14
080555 | GOINFRA |  | Original | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un |  |  | 52.54 | [5 empty] | 080555GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 16.78 | 4.19
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.25 | 23.41 | 5.85
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
H179 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 1 | 42.41 | 42.41
080562 | GOINFRA |  | Original | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un |  |  | 22.74 | [5 empty] | 080562GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.36 | 16.78 | 6.04
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.36 | 23.41 | 8.42
H539 | GOINFRA | INSUMO | Original | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | un | 1 | 8.13 | 8.13
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.45 | 0.35 | 0.15
081752 | GOINFRA |  | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un |  |  | 54.63 | [5 empty] | 081752GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 16.78 | 1.34
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
H368 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO) | un | 1 | 51.42 | 51.42
082052 | GOINFRA |  | Original | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un |  |  | 18.46 | [5 empty] | 082052GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1 | 16.78 | 1.67
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.1 | 23.41 | 2.34
H399 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | un | 1 | 14.45 | 14.45
082053 | GOINFRA |  | Original | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un |  |  | 15.04 | [5 empty] | 082053GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1 | 16.78 | 1.67
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.1 | 23.41 | 2.34
H400 | GOINFRA | INSUMO | Original | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | un | 1 | 11.03 | 11.03
081751 | GOINFRA |  | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un |  |  | 30.55 | [5 empty] | 081751GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 16.78 | 1.34
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
H366 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO) | un | 1 | 27.34 | 27.34
AGE91012 | AGEHAB |  | Original | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un |  |  | 173.24 |  |  |  |  | Geral | AGE91012AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1 | 16.78 | 1.67
082302 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 0.3 | 22.76 | 6.82
GAS001 | AGEHAB | INSUMO | Original | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO BOTIJÃO GLP | un | 1 | 164.75 | 164.75
AGE91014 | AGEHAB |  | Original | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) - REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un |  |  | 289.52 |  |  |  |  | Geral | AGE91014AGEHAB
271608 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 0.42 | 479.21 | 201.26
AGE220004 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 10CM 1:2,5:3,5 - REF.: 220102 - 220104/GOINFRA | m² | 0.31 | 73.57 | 22.8
200150 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 1.61 | 5.24 | 8.43
200403 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 1.61 | 19.27 | 31.02
260909 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 1.61 | 16.16 | 26.01
AGE80003 | AGEHAB |  | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA - REF.: 80570/GOINFRA | un |  |  | 928.19 |  |  |  |  | Geral | AGE80003AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 16.78 | 3.35
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.2 | 23.41 | 4.68
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.28 | 0.35 | 0.09
12611 | AGEHAB | INSUMO | Original | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM ALAVANCA, LINHA CONFORTO | un | 1 | 920.07 | 920.07
230174 | GOINFRA |  | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un |  |  | 85.53 | [5 empty] | 230174GOINFRA
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 23.41 | 8.19
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 16.78 | 5.87
H705 | GOINFRA | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 71.47 | 71.47
AGE230001 | AGEHAB |  | Original | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un |  |  | 336.52 |  |  |  |  | Geral | AGE230001AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.35 | 16.78 | 5.87
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.35 | 23.41 | 8.19
36205 | SINAPI | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 211.52 | 211.52
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.49 | 110.94
AGE230003 | AGEHAB |  | Original | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - REF.: 100863/SINAPI | un |  |  | 633.37 |  |  |  |  | Geral | AGE230003AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.4228 | 16.78 | 23.87
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.4483 | 23.41 | 10.49
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 9 | 18.49 | 166.41
36207 | SINAPI | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 432.6 | 432.6
AGE230005 | AGEHAB |  | Original | BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 100865/SINAPI | un |  |  | 629.28 |  |  |  |  | Geral | AGE230005AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1992 | 16.78 | 3.34
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.6323 | 23.41 | 14.8
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 4 | 18.49 | 73.96
36210 | SINAPI | INSUMO | Original | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 537.18 | 537.18
AGE230004 | AGEHAB |  | Original | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un |  |  | 1160.89 |  |  |  |  | Geral | AGE230004AGEHAB
4351 | SINAPI | INSUMO | Original | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 8 | 18.49 | 147.92
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3985 | 16.78 | 6.68
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 1.2647 | 23.41 | 29.6
36215 | SINAPI | INSUMO | Original | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | un | 1 | 976.69 | 976.69
080505 | GOINFRA |  | Original | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un |  |  | 1550.92 | [5 empty] | 080505GOINFRA
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 2.4 | 23.41 | 56.18
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 2.4 | 16.78 | 40.27
H689 | GOINFRA | INSUMO | Original | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.56 | 0.35 | 0.19
H179 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 1 | 42.41 | 42.41
H181 | GOINFRA | INSUMO | Original | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 1 | 12.06 | 12.06
H147 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 2 | 11.75 | 23.5
H712 | GOINFRA | INSUMO | Original | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 1 | 1376.31 | 1376.31
AGE80007 | AGEHAB |  | Original | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | un |  |  | 163.58 |  |  |  |  | Geral | AGE80007AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 16.78 | 4.19
0011 | GOINFRA | INSUMO | Original | ENCANADOR | h | 0.25 | 23.41 | 5.85
HS004 | AGEHAB | INSUMO | Original | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | un | 1 | 153.54 | 153.54
261001 | GOINFRA |  | Original | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 |  |  | 12.41 | [5 empty] | 261001GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0822 | 16.78 | 1.37
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.3 | 23.41 | 7.02
2051 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.16 | 24.44 | 3.91
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.1 | 1.12 | 0.11
260601 | GOINFRA |  | Original | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 |  |  | 13.88 | [5 empty] | 260601GOINFRA
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.26 | 23.41 | 6.08
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0928 | 16.78 | 1.55
2048 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA TEXTURIZADA | Kg | 1.0326 | 4.88 | 5.03
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.12 | 9.32 | 1.11
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.1 | 1.12 | 0.11
261300 | GOINFRA |  | Original | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 |  |  | 12.98 | [5 empty] | 261300GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2 | 16.78 | 3.35
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.3 | 23.41 | 7.02
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.15 | 1.12 | 0.16
1706 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA CORRIDA PVA | Kg | 0.7 | 3.5 | 2.45
261304 | GOINFRA |  | Original | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 |  |  | 18.36 | [5 empty] | 261304GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.25 | 16.78 | 4.19
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.35 | 23.41 | 8.19
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.3 | 1.12 | 0.33
1707 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA CORRIDA ACRILICA | Kg | 0.75 | 7.54 | 5.65
261005 | GOINFRA |  | Original | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 |  |  | 2.14 | [5 empty] | 261005GOINFRA
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.0443 | 23.41 | 1.03
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.12 | 9.32 | 1.11
260902 | GOINFRA |  | Original | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 |  |  | 12.54 | [5 empty] | 260902GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.1254 | 16.78 | 2.1
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.15 | 23.41 | 3.51
2237 | GOINFRA | INSUMO | Original | VERNIZ ACRILICO | l | 0.22 | 27.15 | 5.97
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.033 | 20.66 | 0.68
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.25 | 1.12 | 0.28
261703 | GOINFRA |  | Original | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 |  |  | 13.2 | [5 empty] | 261703GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0822 | 16.78 | 1.37
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.3463 | 23.41 | 8.1
1227 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | l | 0.24 | 15.55 | 3.73
270501 | GOINFRA |  | Original | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 4.19 | [5 empty] | 270501GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.15 | 15.3 | 2.29
2840 | GOINFRA | INSUMO | Original | DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) | l | 0.1084 | 11.88 | 1.28
1971 | GOINFRA | INSUMO | Original | SABAO EM PO | Kg | 0.01 | 11.86 | 0.11
0110 | GOINFRA | INSUMO | Original | ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) | l | 0.05 | 10.26 | 0.51
AGE270023 | AGEHAB |  | Original | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un |  |  | 78.74 |  |  |  |  | Geral | AGE270023AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.7272 | 16.78 | 12.2
0019 | GOINFRA | INSUMO | Original | JARDINEIRO | h | 0.1818 | 15.15 | 2.75
358 | SINAPI | INSUMO | Original | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 1 | 63.79 | 63.79
AGE270020 | AGEHAB |  | Original | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un |  |  | 24.85 |  |  |  |  | Geral | AGE270020AGEHAB
1890 | GOINFRA | INSUMO | Original | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | m2 | 0.06 | 285.63 | 17.13
3064 | GOINFRA | INSUMO | Original | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3" | un | 2 | 3.86 | 7.72
AGE270021 | AGEHAB |  | Original | CAIXA DE CORREIO | un |  |  | 206.1 |  |  |  |  | Geral | AGE270021AGEHAB
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 1 | 23.41 | 23.41
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.5 | 15.3 | 22.95
DIV001 | AGEHAB | INSUMO | Original | CAIXA DE CORREIO DE EMBUTIR DE INOX 30x10x20 cm | un | 1 | 159.74 | 159.74
270210 | GOINFRA |  | Original | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 |  |  | 21.9 | [5 empty] | 270210GOINFRA
0019 | GOINFRA | INSUMO | Original | JARDINEIRO | h | 0.1191 | 15.15 | 1.8
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3033 | 15.3 | 4.64
2057 | GOINFRA | INSUMO | Original | TERRA VEGETAL | m3 | 0.03 | 27.75 | 0.83
1440 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) | Kg | 0.3 | 3.77 | 1.13
2775 | GOINFRA | INSUMO | Original | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m2 | 1 | 13.5 | 13.5
030116 | GOINFRA |  | Original | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un |  |  | 403.37 | [5 empty] | 030116GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 12.2832 | 15.3 | 187.93
2872 | GOINFRA | INSUMO | Original | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | h | 3.0708 | 70.16 | 215.44
270804 | GOINFRA |  | Original | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un |  |  | 1900.07 | [5 empty] | 270804GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.25 | 23.41 | 5.85
2822 | GOINFRA | INSUMO | Original | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM | un | 1 | 1892.46 | 1892.46
1174 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 | un | 4 | 0.44 | 1.76
AGE30006 | AGEHAB |  | Original | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | un |  |  | 1859.36 |  |  |  |  | Geral | AGE30006AGEHAB
020702 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 0.64 | 5.56 | 3.55
050302 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 2 | 74.22 | 148.44
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3.8183 | 11.03 | 42.11
052014 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 2 | 12.25 | 24.5
050901 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 0.968 | 49.71 | 48.11
050902 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 0.64 | 6.12 | 3.91
050903 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | m3 | 0.466 | 26.01 | 12.12
051009 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 2.4 | 81.25 | 195
051025 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 | 0.032 | 582.4 | 18.63
051030 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.47 | 532.76 | 250.39
051055 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 | 0.502 | 53.62 | 26.91
052004 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 12.1818 | 11.03 | 134.36
060209 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 4.56 | 86.26 | 393.34
060305 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 14.2727 | 10.94 | 156.14
060314 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 6.9091 | 12.25 | 84.63
060517 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 0.29 | 532.76 | 154.5
060801 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.29 | 53.62 | 15.54
200101 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | CHAPISCO COMUM | m2 | 3.54 | 6.15 | 21.77
200403 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 3.54 | 19.27 | 68.21
260909 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 3.54 | 16.16 | 57.2
020703 | GOINFRA |  | Original | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  |  | 0.34 | [5 empty] | 020703GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0037 | 15.3 | 0.05
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0029 | 23.41 | 0.06
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0014 | 20.86 | 0.02
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.0081 | 6.63 | 0.05
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.0135 | 8.36 | 0.11
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.004 | 14.5 | 0.05
020202 | GOINFRA |  | Original | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 |  |  | 3.06 | [5 empty] | 020202GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2 | 15.3 | 3.06
020143 | GOINFRA |  | Original | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m |  |  | 7.05 | [5 empty] | 020143GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.04 | 23.41 | 0.93
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4 | 15.3 | 6.12
041140 | GOINFRA |  | Original | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 |  |  | 2.96 | [5 empty] | 041140GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0913 | 15.3 | 1.39
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0674 | 23.41 | 1.57
220050 | GOINFRA |  | Original | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 |  |  | 30.69 | [5 empty] | 220050GOINFRA
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1109 | 18.36 | 2.03
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.1565 | 23.41 | 3.66
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.3708 | 15.3 | 5.67
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.035 | 157.54 | 5.51
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.022 | 151.24 | 3.32
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.022 | 157.65 | 3.46
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 11 | 0.64 | 7.04
221126 | GOINFRA |  | Original | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 |  |  | 174.95 | [5 empty] | 221126GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.8544 | 15.3 | 13.07
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.6083 | 23.41 | 14.24
2799 | GOINFRA | INSUMO | Original | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | m2 | 1.05 | 134.34 | 141.05
2390 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 4.5 | 1.28 | 5.76
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.3 | 0.64 | 0.83
270205 | GOINFRA |  | Original | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un |  |  | 252.15 | [5 empty] | 270205GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3333 | 16.78 | 5.59
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.5 | 23.41 | 35.11
1218 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAIBRO 5x6 CM | m | 8.4 | 15.59 | 130.95
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.3 | 19.51 | 5.85
1964 | GOINFRA | INSUMO | Original | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 18.9 | 3.95 | 74.65
270212 | GOINFRA |  | Original | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un |  |  | 43.8 | [5 empty] | 270212GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.979 | 15.3 | 30.27
0019 | GOINFRA | INSUMO | Original | JARDINEIRO | h | 0.23 | 15.15 | 3.48
2791 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 | Kg | 0.8 | 3.91 | 3.12
2792 | GOINFRA | INSUMO | Original | CALCÁRIO | Kg | 0.8 | 0.13 | 0.1
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0064 | 180.8 | 1.15
2057 | GOINFRA | INSUMO | Original | TERRA VEGETAL | m3 | 0.205 | 27.75 | 5.68
271711 | GOINFRA |  | Original | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m |  |  | 47.62 | [5 empty] | 271711GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.7872 | 15.3 | 12.04
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.2588 | 23.41 | 6.05
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.2617 | 18.36 | 4.8
2421 | GOINFRA | INSUMO | Original | TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 0.0042 | 10.63 | 0.04
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0448 | 157.54 | 7.05
2399 | GOINFRA | INSUMO | Original | MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000 | un | 0.002 | 13.05 | 0.02
2960 | GOINFRA | INSUMO | Original | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 1 | 0.07 | 0.07
2370 | GOINFRA | INSUMO | Original | CHAPA PERFILADA Nº 14 | Kg | 0.0157 | 7.98 | 0.12
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.0466 | 164.93 | 7.68
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 15.2099 | 0.64 | 9.73
1334 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 0.0004 | 11.8 | 0
1264 | GOINFRA | INSUMO | Original | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 0.0001 | 14.64 | 0
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.0005 | 3.21 | 0
2417 | GOINFRA | INSUMO | Original | MASSA PLASTICA | Kg | 0.0002 | 34.68 | 0
2246 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 0.0002 | 25.9 | 0
2726 | GOINFRA | INSUMO | Original | FERRO CHATO 3/16" X 3/4" | Kg | 0.0023 | 9.21 | 0.02
250104 | GOINFRA |  | Original | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h |  |  | 12.26 | [5 empty] | 250104GOINFRA
0016 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) | h | 1 | 12.26 | 12.26
270206 | GOINFRA |  | Original | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 |  |  | 2.52 | [5 empty] | 270206GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.075 | 16.78 | 1.25
2755 | GOINFRA | INSUMO | Original | CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** | m3 | 0.109 | 11.73 | 1.27
020203 | GOINFRA |  | Original | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 2 | [5 empty] | 020203GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1308 | 15.3 | 2
AGE100001 | AGEHAB |  | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L | m³ |  |  | 560.11 |  |  |  |  | Geral | AGE100001AGEHAB
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 4.26 | 18.36 | 78.21
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.19 | 180.8 | 215.15
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 158.95 | 0.94 | 149.41
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 178.82 | 0.64 | 114.44
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.99 | 1.81 | 1.79
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.27 | 0.34 | 1.11
AGE60010 | AGEHAB |  | Original | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 90278/SINAPI | m³ |  |  | 509.23 |  |  |  |  | Geral | AGE60010AGEHAB
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 1.4668 | 18.36 | 26.93
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 12.8119 | 0.94 | 12.04
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 355.8867 | 0.64 | 227.76
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.0167 | 1.81 | 1.84
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4501 | 0.34 | 0.15
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.3275 | 15.3 | 35.61
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.6673 | 157.54 | 105.12
2387 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 0 | m3 | 0.605 | 164.93 | 99.78
050302 | GOINFRA |  | Original | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m |  |  | 74.22 | [5 empty] | 050302GOINFRA
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.2828 | 23.41 | 6.62
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.1296 | 18.36 | 2.37
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.1814 | 15.3 | 33.37
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0634 | 157.54 | 9.98
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0296 | 157.65 | 4.66
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0296 | 151.24 | 4.47
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 19.9374 | 0.64 | 12.75
052004 | GOINFRA |  | Original | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 11.03 | [5 empty] | 052004GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.08 | 16.78 | 1.34
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.08 | 23.41 | 1.87
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
2438 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 1.1 | 6.85 | 7.53
050901 | GOINFRA |  | Original | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 |  |  | 49.71 | [5 empty] | 050901GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 3.2491 | 15.3 | 49.71
050902 | GOINFRA |  | Original | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 |  |  | 6.12 | [5 empty] | 050902GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.4 | 15.3 | 6.12
060191 | GOINFRA |  | Original | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 |  |  | 34.97 | [5 empty] | 060191GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.3124 | 16.78 | 5.24
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.2993 | 23.41 | 7
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 1.4124 | 8.36 | 11.8
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0876 | 20.86 | 1.82
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.7134 | 12.78 | 9.11
052014 | GOINFRA |  | Original | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 12.25 | [5 empty] | 052014GOINFRA
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
2448 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 1.1 | 8.33 | 9.16
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
060203 | GOINFRA |  | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 99.17 | [5 empty] | 060203GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.235 | 15.3 | 18.89
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.235 | 23.41 | 28.91
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 1.0996 | 6.63 | 7.29
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.25 | 20.86 | 5.21
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 1.15 | 12.78 | 14.69
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 2 | 4.06 | 8.12
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.1 | 12.39 | 1.23
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.43 | 34.51 | 14.83
060802 | GOINFRA |  | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 |  |  | 55.25 | [5 empty] | 060802GOINFRA
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1.9348 | 23.41 | 45.29
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.6446 | 15.3 | 9.86
2149 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0468 | 2.31 | 0.1
88830 | SINAPI |  | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP |  |  | 1.81 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 88830SINAPI
88826 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 0.28 | 0.28
88827 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | h | 1 | 0.06 | 0.06
88828 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 0.32 | 0.32
88829 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 1.15 | 1.15
88831 | SINAPI |  | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI |  |  | 0.34 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 88831SINAPI
88826 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | h | 1 | 0.28 | 0.28
88827 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | h | 1 | 0.06 | 0.06
88826 | SINAPI |  | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | h |  |  | 0.28 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 88826SINAPI
10535 | SINAPI | INSUMO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 6e-05 | 4699 | 0.28
88827 | SINAPI |  | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | h |  |  | 0.06 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 88827SINAPI
10535 | SINAPI | INSUMO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 1.48e-05 | 4699 | 0.06
88828 | SINAPI |  | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | h |  |  | 0.32 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 88828SINAPI
10535 | SINAPI | INSUMO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 7e-05 | 4699 | 0.32
88829 | SINAPI |  | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | h |  |  | 1.15 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 88829SINAPI
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.2512 | 0.92 | 1.15
AGE100002 | AGEHAB |  | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ |  |  | 646.34 |  |  |  |  | Geral | AGE100002AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 8.57 | 16.78 | 143.8
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.07 | 180.8 | 193.45
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 482.96 | 0.64 | 309.09
102274 | AGEHAB |  | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (M.O. GOINFRA) | CHI |  |  | 24.25 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 102274AGEHAB
102270 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | h | 1 | 0.69 | 0.69
102271 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | h | 1 | 0.15 | 0.15
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
102275 | AGEHAB |  | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (M.O. GOINFRA) | CHP |  |  | 26.67 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 102275AGEHAB
102270 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | h | 1 | 0.69 | 0.69
102271 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | h | 1 | 0.15 | 0.15
102272 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | h | 1 | 0.86 | 0.86
102273 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | h | 1 | 1.56 | 1.56
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
102270 | SINAPI |  | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | h |  |  | 0.69 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 102270SINAPI
40703 | SINAPI | INSUMO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | un | 6.4e-05 | 10808.5 | 0.69
102271 | SINAPI |  | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | h |  |  | 0.15 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 102271SINAPI
40703 | SINAPI | INSUMO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | un | 1.48e-05 | 10808.5 | 0.15
102272 | SINAPI |  | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | h |  |  | 0.86 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 102272SINAPI
40703 | SINAPI | INSUMO | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | un | 8e-05 | 10808.5 | 0.86
102273 | SINAPI |  | Original | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | h |  |  | 1.56 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 102273SINAPI
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.7 | 0.92 | 1.56
060180 | GOINFRA |  | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 |  |  | 23.23 | [5 empty] | 060180GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.2659 | 15.3 | 4.06
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 0.2659 | 23.41 | 6.22
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0665 | 20.86 | 1.38
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.2511 | 12.78 | 3.2
1695 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.3086 | 26.65 | 8.22
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.0125 | 12.39 | 0.15
051017 | GOINFRA |  | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 |  |  | 550.75 | [5 empty] | 051017GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 15.3 | 78.92
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 18.36 | 11.83
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.809 | 157.54 | 127.44
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.627 | 151.24 | 94.82
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.209 | 157.65 | 32.94
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 320 | 0.64 | 204.8
051024 | GOINFRA |  | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 |  |  | 488.42 | [5 empty] | 051024GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 15.3 | 78.92
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 18.36 | 11.83
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 220 | 0.64 | 140.8
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.615 | 151.24 | 93.01
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.263 | 157.65 | 41.46
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.677 | 180.8 | 122.4
5678 | AGEHAB |  | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (M.O. GOINFRA) | CHP |  |  | 142.64 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 5678AGEHAB
88294 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 30.04 | 0
88857 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 26.12 | 26.12
88858 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 6.9 | 6.9
5664 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 32.65 | 32.65
53786 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 53.56 | 53.56
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
5679 | AGEHAB |  | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (M.O. GOINFRA) | CHI |  |  | 56.43 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 5679AGEHAB
88294 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 30.04 | 0
88857 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h | 1 | 26.12 | 26.12
88858 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | h | 1 | 6.9 | 6.9
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
AGE100007 | AGEHAB |  | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. - REF.: 100475/SINAP | m³ |  |  | 722.32 |  |  |  |  | Geral | AGE100007AGEHAB
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 3.75 | 18.36 | 68.85
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.08 | 180.8 | 195.26
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 486 | 0.64 | 311.04
1973 | GOINFRA | INSUMO | Original | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 19.44 | 7.44 | 144.63
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.87 | 1.81 | 1.57
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.88 | 0.34 | 0.97
88294 | SINAPI |  | Original | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 30.04 |  |  |  |  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88294SINAPI
95357 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | h | 1 | 0.31 | 0.31
37370 | SINAPI | INSUMO | Original | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 3.32 | 3.32
43488 | SINAPI | INSUMO | Original | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1 | 0.89 | 0.89
37372 | SINAPI | INSUMO | Original | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 1.43 | 1.43
43464 | SINAPI | INSUMO | Original | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1 | 0.01 | 0.01
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
37373 | SINAPI | INSUMO | Original | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.08 | 0.08
37371 | SINAPI | INSUMO | Original | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.59 | 0.59
88857 | SINAPI |  | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 26.12 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 88857SINAPI
36531 | SINAPI | INSUMO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 5.6e-05 | 466463.38 | 26.12
88858 | SINAPI |  | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | h |  |  | 6.9 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 88858SINAPI
36531 | SINAPI | INSUMO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 1.48e-05 | 466463.38 | 6.9
5664 | SINAPI |  | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 32.65 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 5664SINAPI
36531 | SINAPI | INSUMO | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 7e-05 | 466463.38 | 32.65
53786 | SINAPI |  | Original | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | h |  |  | 53.56 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 53786SINAPI
4221 | SINAPI | INSUMO | Original | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 8.53 | 6.28 | 53.56
95357 | SINAPI |  | Original | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | h |  |  | 0.31 |  |  |  |  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95357SINAPI
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.01328 | 23.41 | 0.31
AGE100006 | AGEHAB |  | Original | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - REF.: 88628/SINAPI | m³ |  |  | 568.13 |  |  |  |  | Geral | AGE100006AGEHAB
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 3.42 | 18.36 | 62.79
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 1.07 | 180.8 | 193.45
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 483.7 | 0.64 | 309.56
88830 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 1.81 | 1.44
88831 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.62 | 0.34 | 0.89
AGE60004 | AGEHAB |  | Original | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ - REF.: 97735/SINAPI | m |  |  | 2198.33 |  |  |  |  | Geral | AGE60004AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.7356 | 16.78 | 12.34
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 3.678 | 23.41 | 86.1
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 22.8884 | 15.3 | 350.19
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 22.8884 | 23.41 | 535.81
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.0567 | 12.39 | 0.7
1860 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 15x15 | Kg | 0.2619 | 19.51 | 5.1
1358 | SINAPI | INSUMO | Original | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | m² | 1.3112 | 57.71 | 75.66
4517 | SINAPI | INSUMO | Original | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 4.477 | 3.58 | 16.02
052012 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 28.9369 | 12.29 | 355.63
051029 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 1.2 | 563.43 | 676.11
051026 | GOINFRA | COMPOSICAO | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 1.2 | 44.79 | 53.74
90586 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4.7533 | 1.33 | 6.32
90587 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 13.0715 | 0.53 | 6.92
91692 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (M.O. GOINFRA) | CHP | 0.313 | 24.82 | 7.76
91693 | AGEHAB | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (M.O. GOINFRA) | CHI | 0.4226 | 23.51 | 9.93
052012 | GOINFRA |  | Original | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg |  |  | 12.29 | [5 empty] | 052012GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.07 | 16.78 | 1.17
0006 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARMADOR | h | 0.07 | 23.41 | 1.63
2446 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-60 - 4,2 MM | Kg | 1.1 | 8.37 | 9.2
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.02 | 14.5 | 0.29
051029 | GOINFRA |  | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m3 |  |  | 563.43 | [5 empty] | 051029GOINFRA
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 18.36 | 11.83
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 15.3 | 78.92
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.531 | 157.54 | 83.65
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.718 | 157.65 | 113.19
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 431 | 0.64 | 275.84
90586 | SINAPI |  | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP |  |  | 1.33 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 90586SINAPI
90582 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.43 | 0.43
90583 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 0.1 | 0.1
90584 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.33 | 0.33
90585 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.47 | 0.47
90587 | SINAPI |  | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI |  |  | 0.53 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 90587SINAPI
90582 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h | 1 | 0.43 | 0.43
90583 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | h | 1 | 0.1 | 0.1
91692 | AGEHAB |  | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (M.O. GOINFRA) | CHP |  |  | 24.82 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 91692AGEHAB
88297 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 22.68 | 0
91688 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 0.09 | 0.09
91689 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | h | 1 | 0.01 | 0.01
91690 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 0.06 | 0.06
91691 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 1.25 | 1.25
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
91693 | AGEHAB |  | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (M.O. GOINFRA) | CHI |  |  | 23.51 |  |  |  |  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | 91693AGEHAB
88297 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0 | 22.68 | 0
91688 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | h | 1 | 0.09 | 0.09
91689 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | h | 1 | 0.01 | 0.01
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 1 | 23.41 | 23.41
90582 | SINAPI |  | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 0.43 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 90582SINAPI
13896 | SINAPI | INSUMO | Original | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 0.000128 | 3390.99 | 0.43
90583 | SINAPI |  | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | h |  |  | 0.1 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 90583SINAPI
13896 | SINAPI | INSUMO | Original | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 2.96e-05 | 3390.99 | 0.1
90584 | SINAPI |  | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 0.33 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 90584SINAPI
13896 | SINAPI | INSUMO | Original | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 0.0001 | 3390.99 | 0.33
90585 | SINAPI |  | Original | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | h |  |  | 0.47 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 90585SINAPI
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.52 | 0.92 | 0.47
88297 | SINAPI |  | Original | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 22.68 |  |  |  |  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 88297SINAPI
95360 | SINAPI | COMPOSICAO | Original | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | h | 1 | 0.21 | 0.21
37370 | SINAPI | INSUMO | Original | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 3.32 | 3.32
43488 | SINAPI | INSUMO | Original | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1 | 0.89 | 0.89
37372 | SINAPI | INSUMO | Original | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 1.43 | 1.43
43464 | SINAPI | INSUMO | Original | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 1 | 0.01 | 0.01
4230 | SINAPI | INSUMO | Original | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | h | 1 | 16.15 | 16.15
37373 | SINAPI | INSUMO | Original | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.08 | 0.08
37371 | SINAPI | INSUMO | Original | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1 | 0.59 | 0.59
91688 | SINAPI |  | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | h |  |  | 0.09 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 91688SINAPI
14618 | SINAPI | INSUMO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 7.2e-05 | 1283.38 | 0.09
91689 | SINAPI |  | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | h |  |  | 0.01 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 91689SINAPI
14618 | SINAPI | INSUMO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 1.48e-05 | 1283.38 | 0.01
91690 | SINAPI |  | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | h |  |  | 0.06 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 91690SINAPI
14618 | SINAPI | INSUMO | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 5e-05 | 1283.38 | 0.06
91691 | SINAPI |  | Original | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | h |  |  | 1.25 |  |  |  |  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | 91691SINAPI
2705 | SINAPI | INSUMO | Original | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 1.36 | 0.92 | 1.25
95360 | SINAPI |  | Original | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | h |  |  | 0.21 |  |  |  |  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | 95360SINAPI
4230 | SINAPI | INSUMO | Original | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | h | 0.01328 | 16.15 | 0.21
261602 | GOINFRA |  | Original | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m2 |  |  | 27.51 | [5 empty] | 261602GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.2735 | 16.78 | 4.58
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.4822 | 23.41 | 11.28
2788 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 0.0053 | 2.75 | 0.01
2212 | GOINFRA | INSUMO | Original | ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | l | 0.1286 | 47.17 | 6.06
1970 | GOINFRA | INSUMO | Original | DILUENTE AGUARRÁS | l | 0.0715 | 20.66 | 1.47
2055 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA ESMALTE | l | 0.109 | 32.56 | 3.54
1672 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 0.18 | 3.21 | 0.57
AGE70021 | AGEHAB |  | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (3 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un |  |  | 6.88 |  |  |  |  | Geral | AGE70021AGEHAB
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.124 | 23.41 | 2.9
38094 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 2.62 | 2.62
38099 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1 | 1.36 | 1.36
AGE70040 | AGEHAB |  | Original | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91986/SINAPI | un |  |  | 30.64 |  |  |  |  | Geral | AGE70040AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.351 | 16.78 | 5.88
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.351 | 23.41 | 8.21
38106 | SINAPI | INSUMO | Original | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | un | 1 | 16.55 | 16.55
AGE70019 | AGEHAB |  | Original | INTERRUPTOR SIMPLES, SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91952/SINAPI | un |  |  | 15.2 |  |  |  |  | Geral | AGE70019AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.225 | 16.78 | 3.77
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.225 | 23.41 | 5.26
38112 | SINAPI | INSUMO | Original | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 6.17 | 6.17
AGE70018 | AGEHAB |  | Original | TOMADA 10A 2P+T, SEM SUPORTE E SEM PLACA | un |  |  | 16.47 |  |  |  |  | Geral | AGE70018AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.235 | 16.78 | 3.94
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.235 | 23.41 | 5.5
38101 | SINAPI | INSUMO | Original | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 7.03 | 7.03
AGE70007 | AGEHAB |  | Original | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO), SEM SUPORTE E SEM PLACA - REF.: 91954/SINAPI | un |  |  | 20.41 |  |  |  |  | Geral | AGE70007AGEHAB
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.308 | 16.78 | 5.16
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.308 | 23.41 | 7.21
38113 | SINAPI | INSUMO | Original | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 1 | 8.04 | 8.04
AGE70020 | AGEHAB |  | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (2 POSTOS) - REF.: 91946/SINAPI | un |  |  | 6.39 |  |  |  |  | Geral | AGE70020AGEHAB
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.124 | 23.41 | 2.9
38093 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 2.13 | 2.13
38099 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1 | 1.36 | 1.36
AGE70022 | AGEHAB |  | Original | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"" X 4"" PARA PONTO ELÉTRICO (6 POSTOS) | un |  |  | 9.96 |  |  |  |  | Geral | AGE70022AGEHAB
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.104 | 23.41 | 2.43
38098 | SINAPI | INSUMO | Original | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 1 | 5.31 | 5.31
38100 | SINAPI | INSUMO | Original | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1 | 2.22 | 2.22
020702 | GOINFRA |  | Original | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  |  | 5.56 | [5 empty] | 020702GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.0517 | 15.3 | 0.79
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.0398 | 23.41 | 0.93
2842 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 0.0057 | 12.43 | 0.07
0102 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 0.0564 | 14.5 | 0.81
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.1504 | 6.63 | 0.99
1858 | GOINFRA | INSUMO | Original | PONTALETE 3x3" | m | 0.1879 | 8.36 | 1.57
1861 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x24 | Kg | 0.0194 | 20.86 | 0.4
050201 | GOINFRA |  | Original | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM | m3 |  |  | 786.45 | [5 empty] | 050201GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 9.63 | 15.3 | 147.33
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 7 | 23.41 | 163.87
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 43 | 0.94 | 40.42
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 26.3 | 0.64 | 16.83
2033 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 735 | 0.49 | 360.15
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.32 | 180.8 | 57.85
100155 | GOINFRA |  | Original | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) | m2 |  |  | 70.65 | [5 empty] | 100155GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.1219 | 15.3 | 17.16
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.7516 | 23.41 | 17.59
2821 | GOINFRA | INSUMO | Original | TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM | un | 27 | 1.09 | 29.43
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0171 | 180.8 | 3.09
1221 | GOINFRA | INSUMO | Original | CAL HIDRATADA | Kg | 2.5594 | 0.94 | 2.4
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 1.5333 | 0.64 | 0.98
070391 | GOINFRA |  | Original | BUCHA DE NYLON S-6 | Un |  |  | 0.82 | [5 empty] | 070391GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.016 | 23.41 | 0.37
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.016 | 16.78 | 0.26
3070 | GOINFRA | INSUMO | Original | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 1 | 0.19 | 0.19
071861 | GOINFRA |  | Original | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un |  |  | 0.6 | [5 empty] | 071861GOINFRA
0012 | GOINFRA | INSUMO | Original | ELETRICISTA | h | 0.0101 | 23.41 | 0.23
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0101 | 16.78 | 0.16
3393 | GOINFRA | INSUMO | Original | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 1 | 0.21 | 0.21
AGE220004 | AGEHAB |  | Original | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 10CM 1:2,5:3,5 - REF.: 220102 - 220104/GOINFRA | m² |  |  | 73.57 |  |  |  |  | Geral | AGE220004AGEHAB
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.8434 | 15.3 | 12.9
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.6171 | 23.41 | 14.44
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.2117 | 18.36 | 3.88
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.0662 | 157.54 | 10.42
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 29.3 | 0.64 | 18.75
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.0362 | 157.65 | 5.7
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.0362 | 151.24 | 5.47
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.1575 | 12.78 | 2.01
260909 | GOINFRA |  | Original | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 |  |  | 16.16 | [5 empty] | 260909GOINFRA
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 0.0822 | 16.78 | 1.37
0018 | GOINFRA | INSUMO | Original | PINTOR | h | 0.3463 | 23.41 | 8.1
2051 | GOINFRA | INSUMO | Original | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 0.224 | 24.44 | 5.47
2294 | GOINFRA | INSUMO | Original | SELADOR ACRILICO | l | 0.12 | 9.32 | 1.11
1674 | GOINFRA | INSUMO | Original | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 0.1 | 1.12 | 0.11
050903 | GOINFRA |  | Original | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | m3 |  |  | 26.01 | [5 empty] | 050903GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.7 | 15.3 | 26.01
051009 | GOINFRA |  | Original | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 81.25 | [5 empty] | 051009GOINFRA
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.3 | 23.41 | 30.43
0008 | GOINFRA | INSUMO | Original | AJUDANTE | h | 1.3 | 16.78 | 21.81
1968 | GOINFRA | INSUMO | Original | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 0.5 | 6.63 | 3.31
1863 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x30 | Kg | 0.15 | 21.88 | 3.28
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 1.3675 | 12.78 | 17.47
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.4 | 12.39 | 4.95
051025 | GOINFRA |  | Original | PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) | m3 |  |  | 582.4 | [5 empty] | 051025GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 10 | 15.3 | 153
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 220 | 0.64 | 140.8
2497 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 2 | m3 | 0.677 | 151.24 | 102.38
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.289 | 157.65 | 45.56
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.778 | 180.8 | 140.66
051030 | GOINFRA |  | Original | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 |  |  | 532.76 | [5 empty] | 051030GOINFRA
0032 | GOINFRA | INSUMO | Original | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 0.6448 | 18.36 | 11.83
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 5.1586 | 15.3 | 78.92
2804 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA GROSSA | m3 | 0.578 | 157.54 | 91.05
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 373 | 0.64 | 238.72
2386 | GOINFRA | INSUMO | Original | BRITA Nº 1 | m3 | 0.712 | 157.65 | 112.24
051055 | GOINFRA |  | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 |  |  | 53.62 | [5 empty] | 051055GOINFRA
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.7735 | 23.41 | 18.1
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.3218 | 15.3 | 35.52
060209 | GOINFRA |  | Original | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | m2 |  |  | 86.26 | [5 empty] | 060209GOINFRA
0010 | GOINFRA | INSUMO | Original | CARPINTEIRO | h | 1.26 | 23.41 | 29.49
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 1.35 | 15.3 | 20.65
2439 | GOINFRA | INSUMO | Original | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 0.354 | 6.77 | 2.39
0105 | GOINFRA | INSUMO | Original | ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG | Kg | 0.018 | 17.85 | 0.32
1863 | GOINFRA | INSUMO | Original | PREGO 18x30 | Kg | 0.197 | 21.88 | 4.31
2023 | GOINFRA | INSUMO | Original | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 0.755 | 12.78 | 9.64
2133 | GOINFRA | INSUMO | Original | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 0.022 | 27.52 | 0.6
1263 | GOINFRA | INSUMO | Original | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 0.15 | 12.39 | 1.85
2380 | GOINFRA | INSUMO | Original | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 1.267 | 4.06 | 5.14
1696 | GOINFRA | INSUMO | Original | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 0.344 | 34.51 | 11.87
060801 | GOINFRA |  | Original | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 |  |  | 53.62 | [5 empty] | 060801GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 2.3218 | 15.3 | 35.52
0025 | GOINFRA | INSUMO | Original | OFICIAL "B" | h | 0.7735 | 23.41 | 18.1
200101 | GOINFRA |  | Original | CHAPISCO COMUM | m2 |  |  | 6.15 | [5 empty] | 200101GOINFRA
0005 | GOINFRA | INSUMO | Original | SERVENTE | h | 0.1077 | 15.3 | 1.64
0004 | GOINFRA | INSUMO | Original | PEDREIRO | h | 0.0907 | 23.41 | 2.12
0104 | GOINFRA | INSUMO | Original | AREIA MÉDIA | m3 | 0.0052 | 180.8 | 0.94
1215 | GOINFRA | INSUMO | Original | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 2.27 | 0.64 | 1.45

## Insumos
DADOS
Titulo | Tabela de Insumos Utilizados
Obra | Retomada - Petrolina de Goiás - ALVENARIA ESTRUTURAL ¦ 50 UH
Empresa | Agehab
Cidade | Goiânia
Endereço | Av. Republica do Líbano
Descrição | 50 UH - Casa Uni - Alvenaria Estrutural - Referencial
UF | GO
INSUMOS UTILIZADOS
Código | Tabela | Tipo | Descrição | Unid. | Preço | Origem custo | Justificativa
EQ001 | AGEHAB | Material | VEÍCULO LEVE POR DIA | dia | 109.2915 | INCC |  | EQ001AGEHAB
EQ003 | AGEHAB | Equipamento | EQUIPAMENTO DE SOLOS | dia | 122.3758 | GOIN - PROJETOS |  | EQ003AGEHAB
MO001 | AGEHAB | Mao_obra | LABORATORISTA DE SOLOS | h | 27.8623 | INCC |  | MO001AGEHAB
MO002 | AGEHAB | Mao_obra | TOPOGRAFO - DIÁRIA | dia | 278.6231 | INCC |  | MO002AGEHAB
EQ002 | AGEHAB | Equipamento | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - DIÁRIA | dia | 137.6664 | GOIN - PROJETOS |  | EQ002AGEHAB
358 | SINAPI | Material | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 63.79 | SINAPI |  | 358SINAPI
2755 | GOINFRA | Material | CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)** | m3 | 11.73 | GOINFRA |  | 2755GOINFRA
1317 | GOINFRA | Material | ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) | kwh | 0.92 | GOINFRA |  | 1317GOINFRA
0015 | GOINFRA | Mao_obra | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0015GOINFRA
0005 | GOINFRA | Mao_obra | SERVENTE | h | 15.3 | GOINFRA |  | 0005GOINFRA
2432 | GOINFRA | Material | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL) | m2xmes | 18.83 | GOINFRA |  | 2432GOINFRA
2691 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA | m3 | 84.18 | GOINFRA |  | 2691GOINFRA
0001 | GOINFRA | Mao_obra | ENGENHEIRO | h | 102.16 | GOINFRA |  | 0001GOINFRA
0038 | GOINFRA | Mao_obra | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 25.34 | GOINFRA |  | 0038GOINFRA
0003 | GOINFRA | Mao_obra | MESTRE DE OBRAS | h | 51.73 | GOINFRA |  | 0003GOINFRA
0035 | GOINFRA | Mao_obra | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 23.46 | GOINFRA |  | 0035GOINFRA
0017 | GOINFRA | Mao_obra | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 18.76 | GOINFRA |  | 0017GOINFRA
0037 | GOINFRA | Mao_obra | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 19.45 | GOINFRA |  | 0037GOINFRA
2758 | GOINFRA | Material | FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 6.91 | GOINFRA |  | 2758GOINFRA
2538 | GOINFRA | Material | EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR) | m2 | 48.22 | GOINFRA |  | 2538GOINFRA
2537 | GOINFRA | Material | CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** | un | 3.38 | GOINFRA |  | 2537GOINFRA
1941 | GOINFRA | Material | REFEICAO | un | 22.5 | GOINFRA |  | 1941GOINFRA
2433 | GOINFRA | Material | LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.) | m2 | 0.25 | GOINFRA |  | 2433GOINFRA
0004 | GOINFRA | Mao_obra | PEDREIRO | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0004GOINFRA
2380 | GOINFRA | Material | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | m | 4.06 | GOINFRA |  | 2380GOINFRA
1129 | GOINFRA | Material | GRAMPO (ARESTA) PARA CERCA DE ARAME | Kg | 24.54 | GOINFRA |  | 1129GOINFRA
0101 | GOINFRA | Material | ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) | m | 0.8 | GOINFRA |  | 0101GOINFRA
0018 | GOINFRA | Mao_obra | PINTOR | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0018GOINFRA
0032 | GOINFRA | Mao_obra | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 18.36 | GOINFRA |  | 0032GOINFRA
0025 | GOINFRA | Mao_obra | OFICIAL "B" | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0025GOINFRA
0012 | GOINFRA | Mao_obra | ELETRICISTA | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0012GOINFRA
0011 | GOINFRA | Mao_obra | ENCANADOR | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0011GOINFRA
0008 | GOINFRA | Mao_obra | AJUDANTE | h | 16.78 | GOINFRA |  | 0008GOINFRA
0020 | GOINFRA | Mao_obra | CALHEIRO | h | 21.65 | GOINFRA |  | 0020GOINFRA
0010 | GOINFRA | Mao_obra | CARPINTEIRO | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0010GOINFRA
0023 | GOINFRA | Mao_obra | APLICADOR DE EPOXI | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0023GOINFRA
H264 | GOINFRA | Material | VASO SANITARIO CONVENCIONAL | un | 268.42 | GOINFRA |  | H264GOINFRA
H262 | GOINFRA | Material | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | un | 58.16 | GOINFRA |  | H262GOINFRA
H284 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 16.28 | GOINFRA |  | H284GOINFRA
H285 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 6.89 | GOINFRA |  | H285GOINFRA
H258 | GOINFRA | Material | VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) | un | 32.96 | GOINFRA |  | H258GOINFRA
H261 | GOINFRA | Material | VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" | un | 5.9 | GOINFRA |  | H261GOINFRA
H249 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 8.29 | GOINFRA |  | H249GOINFRA
H272 | GOINFRA | Material | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 15.6 | GOINFRA |  | H272GOINFRA
H286 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 10.61 | GOINFRA |  | H286GOINFRA
H248 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 3.95 | GOINFRA |  | H248GOINFRA
1273 | GOINFRA | Material | TINTA EPOXI COM CATALISADOR | l | 103.27 | GOINFRA |  | 1273GOINFRA
3475 | GOINFRA | Material | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 8.87 | GOINFRA |  | 3475GOINFRA
H239 | GOINFRA | Material | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") | un | 13.71 | GOINFRA |  | H239GOINFRA
H241 | GOINFRA | Material | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" | un | 28.66 | GOINFRA |  | H241GOINFRA
H237 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" | un | 63.99 | GOINFRA |  | H237GOINFRA
H238 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" | un | 149.28 | GOINFRA |  | H238GOINFRA
3477 | GOINFRA | Material | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 12.35 | GOINFRA |  | 3477GOINFRA
H440 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) | un | 49.8 | GOINFRA |  | H440GOINFRA
2055 | GOINFRA | Material | TINTA ESMALTE | l | 32.56 | GOINFRA |  | 2055GOINFRA
2024 | GOINFRA | Material | TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) | m2 | 21.99 | GOINFRA |  | 2024GOINFRA
H221 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 1.6 | GOINFRA |  | H221GOINFRA
H606 | GOINFRA | Material | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM | un | 28.1 | GOINFRA |  | H606GOINFRA
H587 | GOINFRA | Material | ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO | un | 33.95 | GOINFRA |  | H587GOINFRA
2023 | GOINFRA | Material | TABUA PARA FORMA (30CM) | m | 12.78 | GOINFRA |  | 2023GOINFRA
3774 | GOINFRA | Material | SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M | un | 1190 | GOINFRA |  | 3774GOINFRA
3602 | GOINFRA | Material | SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR | un | 3.77 | GOINFRA |  | 3602GOINFRA
H215 | GOINFRA | Material | SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 17.91 | GOINFRA |  | H215GOINFRA
1970 | GOINFRA | Material | DILUENTE AGUARRÁS | l | 20.66 | GOINFRA |  | 1970GOINFRA
H212 | GOINFRA | Material | SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" | un | 218.55 | GOINFRA |  | H212GOINFRA
1968 | GOINFRA | Material | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | m | 6.63 | GOINFRA |  | 1968GOINFRA
H539 | GOINFRA | Material | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | un | 8.13 | GOINFRA |  | H539GOINFRA
1967 | GOINFRA | Material | RIPAO DE MADEIRA 15 CM | m | 7.37 | GOINFRA |  | 1967GOINFRA
H266 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" | un | 76.81 | GOINFRA |  | H266GOINFRA
1964 | GOINFRA | Material | RIPA DE MADEIRA 5x1 | m | 3.95 | GOINFRA |  | 1964GOINFRA
1892 | GOINFRA | Material | PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) | Kg | 29.9 | GOINFRA |  | 1892GOINFRA
H198 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" | un | 159.9 | GOINFRA |  | H198GOINFRA
3422 | GOINFRA | Material | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E | un | 65.3 | GOINFRA |  | 3422GOINFRA
1862 | GOINFRA | Material | PREGO 19x27 | Kg | 25.46 | GOINFRA |  | 1862GOINFRA
1863 | GOINFRA | Material | PREGO 18x30 | Kg | 21.88 | GOINFRA |  | 1863GOINFRA
1861 | GOINFRA | Material | PREGO 18x24 | Kg | 20.86 | GOINFRA |  | 1861GOINFRA
H401 | GOINFRA | Material | PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | un | 11.24 | GOINFRA |  | H401GOINFRA
1860 | GOINFRA | Material | PREGO 15x15 | Kg | 19.51 | GOINFRA |  | 1860GOINFRA
1858 | GOINFRA | Material | PONTALETE 3x3" | m | 8.36 | GOINFRA |  | 1858GOINFRA
2491 | GOINFRA | Material | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | un | 2.2 | GOINFRA |  | 2491GOINFRA
H581 | GOINFRA | Material | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) | un | 212.49 | GOINFRA |  | H581GOINFRA
H311 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" | un | 2 | GOINFRA |  | H311GOINFRA
1704 | GOINFRA | Material | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) | m3 | 3647.05 | GOINFRA |  | 1704GOINFRA
2699 | GOINFRA | Material | FUNDO BRANCO FOSCO | l | 13.04 | GOINFRA |  | 2699GOINFRA
H181 | GOINFRA | Material | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | un | 12.06 | GOINFRA |  | H181GOINFRA
2384 | GOINFRA | Material | LIXA PARA MADEIRA Nº 240 | un | 1.81 | GOINFRA |  | 2384GOINFRA
H177 | GOINFRA | Material | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) | un | 103.26 | GOINFRA |  | H177GOINFRA
H178 | GOINFRA | Material | LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" | un | 3.44 | GOINFRA |  | H178GOINFRA
H164 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | un | 0.99 | GOINFRA |  | H164GOINFRA
H165 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 2.58 | GOINFRA |  | H165GOINFRA
3334 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 21.74 | GOINFRA |  | 3334GOINFRA
3335 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 16.53 | GOINFRA |  | 3335GOINFRA
3337 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 8.13 | GOINFRA |  | 3337GOINFRA
H363 | GOINFRA | Material | GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) | un | 11.91 | GOINFRA |  | H363GOINFRA
H265 | GOINFRA | Material | PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM | PR | 11.16 | GOINFRA |  | H265GOINFRA
3314 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 | m | 2.59 | GOINFRA |  | 3314GOINFRA
3321 | GOINFRA | Material | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | un | 2.96 | GOINFRA |  | 3321GOINFRA
3259 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | un | 11.54 | GOINFRA |  | 3259GOINFRA
H350 | GOINFRA | Material | CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | un | 4.5 | GOINFRA |  | H350GOINFRA
1225 | GOINFRA | Material | CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO | un | 0.37 | GOINFRA |  | 1225GOINFRA
H336 | GOINFRA | Material | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM | un | 35.93 | GOINFRA |  | H336GOINFRA
H338 | GOINFRA | Material | CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM | un | 66.15 | GOINFRA |  | H338GOINFRA
1694 | GOINFRA | Material | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M | m2 | 29.1 | GOINFRA |  | 1694GOINFRA
1702 | GOINFRA | Material | COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M | m2 | 66.38 | GOINFRA |  | 1702GOINFRA
1703 | GOINFRA | Material | COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 48.72 | GOINFRA |  | 1703GOINFRA
2372 | GOINFRA | Material | CHAPA PERFILADA Nº 18 | Kg | 8.84 | GOINFRA |  | 2372GOINFRA
H145 | GOINFRA | Material | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) | un | 66.48 | GOINFRA |  | H145GOINFRA
1215 | GOINFRA | Material | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | Kg | 0.64 | GOINFRA |  | 1215GOINFRA
3138 | GOINFRA | Material | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | un | 2.86 | GOINFRA |  | 3138GOINFRA
1218 | GOINFRA | Material | CAIBRO 5x6 CM | m | 15.59 | GOINFRA |  | 1218GOINFRA
H676 | GOINFRA | Material | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | un | 403.23 | GOINFRA |  | H676GOINFRA
H585 | GOINFRA | Material | CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS | un | 39.99 | GOINFRA |  | H585GOINFRA
3135 | GOINFRA | Material | CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" | un | 4.8 | GOINFRA |  | 3135GOINFRA
H134 | GOINFRA | Material | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM | un | 1.15 | GOINFRA |  | H134GOINFRA
2497 | GOINFRA | Material | BRITA Nº 2 | m3 | 151.24 | GOINFRA |  | 2497GOINFRA
2386 | GOINFRA | Material | BRITA Nº 1 | m3 | 157.65 | GOINFRA |  | 2386GOINFRA
3065 | GOINFRA | Material | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" | un | 1.09 | GOINFRA |  | 3065GOINFRA
H117 | GOINFRA | Material | BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM | un | 31.92 | GOINFRA |  | H117GOINFRA
2493 | GOINFRA | Material | ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" | un | 0.19 | GOINFRA |  | 2493GOINFRA
H687 | GOINFRA | Material | BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) | un | 1200 | GOINFRA |  | H687GOINFRA
2779 | GOINFRA | Material | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP | h | 7.52 | GOINFRA |  | 2779GOINFRA
2782 | GOINFRA | Material | GASOLINA | l | 5.64 | GOINFRA |  | 2782GOINFRA
2846 | GOINFRA | Material | DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA | un | 3.75 | GOINFRA |  | 2846GOINFRA
2847 | GOINFRA | Material | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | Kg | 17.3 | GOINFRA |  | 2847GOINFRA
2842 | GOINFRA | Material | TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA | l | 12.43 | GOINFRA |  | 2842GOINFRA
2804 | GOINFRA | Material | AREIA GROSSA | m3 | 157.54 | GOINFRA |  | 2804GOINFRA
2788 | GOINFRA | Material | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 2.75 | GOINFRA |  | 2788GOINFRA
3948 | GOINFRA | Material | EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE | un | 206.5 | GOINFRA |  | 3948GOINFRA
4057 | GOINFRA | Material | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W | un | 34.83 | GOINFRA |  | 4057GOINFRA
4053 | GOINFRA | Material | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 19.03 | GOINFRA |  | 4053GOINFRA
4056 | GOINFRA | Material | CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W | un | 27.15 | GOINFRA |  | 4056GOINFRA
2868 | GOINFRA | Material | TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE | un | 1447.85 | GOINFRA |  | 2868GOINFRA
2866 | GOINFRA | Material | FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE | un | 1061.83 | GOINFRA |  | 2866GOINFRA
2867 | GOINFRA | Material | BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) | un | 355 | GOINFRA |  | 2867GOINFRA
2864 | GOINFRA | Material | GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE | un | 2714.01 | GOINFRA |  | 2864GOINFRA
2861 | GOINFRA | Material | ÁLCOOL GEL ( D=1,00) | Kg | 12.81 | GOINFRA |  | 2861GOINFRA
2862 | GOINFRA | Material | SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) | Kg | 5.77 | GOINFRA |  | 2862GOINFRA
2859 | GOINFRA | Material | PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA | PAC | 17.12 | GOINFRA |  | 2859GOINFRA
2860 | GOINFRA | Material | SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL | un | 40.6 | GOINFRA |  | 2860GOINFRA
2857 | GOINFRA | Material | PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML | un | 40.36 | GOINFRA |  | 2857GOINFRA
2858 | GOINFRA | Material | SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA | un | 47.97 | GOINFRA |  | 2858GOINFRA
2855 | GOINFRA | Material | SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS | un | 0.17 | GOINFRA |  | 2855GOINFRA
2856 | GOINFRA | Material | PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML | PAC | 8.5 | GOINFRA |  | 2856GOINFRA
2853 | GOINFRA | Material | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS | un | 51.1 | GOINFRA |  | 2853GOINFRA
2854 | GOINFRA | Material | ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M | RL | 12.99 | GOINFRA |  | 2854GOINFRA
H631 | GOINFRA | Material | TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) | un | 9.02 | GOINFRA |  | H631GOINFRA
H102 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | un | 2.28 | GOINFRA |  | H102GOINFRA
H108 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | un | 18.14 | GOINFRA |  | H108GOINFRA
H111 | GOINFRA | Material | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G | un | 9.17 | GOINFRA |  | H111GOINFRA
3923 | GOINFRA | Material | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | m | 2.12 | GOINFRA |  | 3923GOINFRA
2256 | GOINFRA | Material | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 | un | 25.6 | GOINFRA |  | 2256GOINFRA
1696 | GOINFRA | Material | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M | m2 | 34.51 | GOINFRA |  | 1696GOINFRA
2516 | GOINFRA | Material | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM | m | 14.81 | GOINFRA |  | 2516GOINFRA
1265 | GOINFRA | Material | DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO | un | 12.5 | GOINFRA |  | 1265GOINFRA
3350 | GOINFRA | Material | ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) | un | 0.55 | GOINFRA |  | 3350GOINFRA
1674 | GOINFRA | Material | LIXA PARA PAREDE Nº 100 | un | 1.12 | GOINFRA |  | 1674GOINFRA
0104 | GOINFRA | Material | AREIA MÉDIA | m3 | 180.8 | GOINFRA |  | 0104GOINFRA
0006 | GOINFRA | Mao_obra | ARMADOR | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0006GOINFRA
2033 | GOINFRA | Material | TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) | un | 0.49 | GOINFRA |  | 2033GOINFRA
2034 | GOINFRA | Material | TIJOLO FURADO 9x19x19 CM | un | 0.92 | GOINFRA |  | 2034GOINFRA
2054 | GOINFRA | Material | TINTA GRAFITE | l | 52.64 | GOINFRA |  | 2054GOINFRA
2051 | GOINFRA | Material | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | l | 24.44 | GOINFRA |  | 2051GOINFRA
H229 | GOINFRA | Material | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM | un | 7.21 | GOINFRA |  | H229GOINFRA
H484 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO | un | 68.86 | GOINFRA |  | H484GOINFRA
1221 | GOINFRA | Material | CAL HIDRATADA | Kg | 0.94 | GOINFRA |  | 1221GOINFRA
2502 | GOINFRA | Material | AREIA FINA | m3 | 201.14 | GOINFRA |  | 2502GOINFRA
2426 | GOINFRA | Material | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG | Kg | 17.55 | GOINFRA |  | 2426GOINFRA
0102 | GOINFRA | Material | ARAME RECOZIDO 18 BWG | Kg | 14.5 | GOINFRA |  | 0102GOINFRA
2437 | GOINFRA | Material | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") | Kg | 6.87 | GOINFRA |  | 2437GOINFRA
H112 | GOINFRA | Material | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | un | 58.94 | GOINFRA |  | H112GOINFRA
2294 | GOINFRA | Material | SELADOR ACRILICO | l | 9.32 | GOINFRA |  | 2294GOINFRA
1973 | GOINFRA | Material | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE | Kg | 7.44 | GOINFRA |  | 1973GOINFRA
H214 | GOINFRA | Material | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) | un | 48.93 | GOINFRA |  | H214GOINFRA
H559 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) | un | 71.5 | GOINFRA |  | H559GOINFRA
H444 | GOINFRA | Material | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM | un | 4.31 | GOINFRA |  | H444GOINFRA
H158 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" | un | 6.98 | GOINFRA |  | H158GOINFRA
H665 | GOINFRA | Material | KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO | un | 190.86 | GOINFRA |  | H665GOINFRA
H689 | GOINFRA | Material | FITA VEDAROSCA 18 MM | m | 0.35 | GOINFRA |  | H689GOINFRA
H319 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL 25 MM | un | 1.08 | GOINFRA |  | H319GOINFRA
H320 | GOINFRA | Material | LUVA SOLDAVEL 32 MM | un | 2.72 | GOINFRA |  | H320GOINFRA
1672 | GOINFRA | Material | LIXA PARA FERRO Nº 100 | un | 3.21 | GOINFRA |  | 1672GOINFRA
3459 | GOINFRA | Material | TAMPA TIPO DZ ATE 63A | un | 17.77 | GOINFRA |  | 3459GOINFRA
2133 | GOINFRA | Material | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | 27.52 | GOINFRA |  | 2133GOINFRA
4050 | GOINFRA | Material | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 9.8 | GOINFRA |  | 4050GOINFRA
3215 | GOINFRA | Material | CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | un | 156.31 | GOINFRA |  | 3215GOINFRA
3261 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | un | 60.44 | GOINFRA |  | 3261GOINFRA
3262 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | un | 55.4 | GOINFRA |  | 3262GOINFRA
3269 | GOINFRA | Material | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | un | 290.15 | GOINFRA |  | 3269GOINFRA
3318 | GOINFRA | Material | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | un | 23.97 | GOINFRA |  | 3318GOINFRA
3320 | GOINFRA | Material | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | un | 8.46 | GOINFRA |  | 3320GOINFRA
3313 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 | m | 9.73 | GOINFRA |  | 3313GOINFRA
2425 | GOINFRA | Material | PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA | un | 5.04 | GOINFRA |  | 2425GOINFRA
3389 | GOINFRA | Material | PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A | un | 18.43 | GOINFRA |  | 3389GOINFRA
3323 | GOINFRA | Material | FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A | un | 8.1 | GOINFRA |  | 3323GOINFRA
3329 | GOINFRA | Material | HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR | un | 122.16 | GOINFRA |  | 3329GOINFRA
3752 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO | un | 14.91 | GOINFRA |  | 3752GOINFRA
3349 | GOINFRA | Material | ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) | un | 0.69 | GOINFRA |  | 3349GOINFRA
3751 | GOINFRA | Material | RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ | un | 128.94 | GOINFRA |  | 3751GOINFRA
3764 | GOINFRA | Material | RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A | un | 122.82 | GOINFRA |  | 3764GOINFRA
3742 | GOINFRA | Material | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 90.51 | GOINFRA |  | 3742GOINFRA
3604 | GOINFRA | Material | SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO | un | 13.37 | GOINFRA |  | 3604GOINFRA
3939 | GOINFRA | Material | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | un | 61.63 | GOINFRA |  | 3939GOINFRA
3022 | GOINFRA | Material | BASE DZ DE 25A A 63A | un | 38.53 | GOINFRA |  | 3022GOINFRA
3042 | GOINFRA | Material | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | un | 39.18 | GOINFRA |  | 3042GOINFRA
3106 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 | m | 15.12 | GOINFRA |  | 3106GOINFRA
2255 | GOINFRA | Material | CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20 | un | 18.6 | GOINFRA |  | 2255GOINFRA
3174 | GOINFRA | Material | CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A | un | 262.29 | GOINFRA |  | 3174GOINFRA
3131 | GOINFRA | Material | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM | un | 79.5 | GOINFRA |  | 3131GOINFRA
1893 | GOINFRA | Material | PARAFUSO 8x110 MM | un | 2.43 | GOINFRA |  | 1893GOINFRA
1374 | GOINFRA | Material | CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO | Kg | 20.63 | GOINFRA |  | 1374GOINFRA
1890 | GOINFRA | Material | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) | m2 | 285.63 | GOINFRA |  | 1890GOINFRA
SE001 | AGEHAB | Terceirizados | ENSAIOS TECNOLOGICOS | un | 190.6881 | INCC |  | SE001AGEHAB
2453 | GOINFRA | Material | ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) | m3 | 2.49 | GOINFRA |  | 2453GOINFRA
5003 | GOINFRA | Material | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO | m3 | 11.7 | GOINFRA |  | 5003GOINFRA
2409 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) | m3km | 2.83 | GOINFRA |  | 2409GOINFRA
2407 | GOINFRA | Material | COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.) | m3 | 5.44 | GOINFRA |  | 2407GOINFRA
2458 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) | m3 | 1.57 | GOINFRA |  | 2458GOINFRA
2455 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P = 8 TONELADAS) (O. RODOV.) | Km | 5.6 | GOINFRA |  | 2455GOINFRA
2879 | GOINFRA | Material | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 4.9 | GOINFRA |  | 2879GOINFRA
2882 | GOINFRA | Material | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 2.48 | GOINFRA |  | 2882GOINFRA
2387 | GOINFRA | Material | BRITA Nº 0 | m3 | 164.93 | GOINFRA |  | 2387GOINFRA
2439 | GOINFRA | Material | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | Kg | 6.77 | GOINFRA |  | 2439GOINFRA
2438 | GOINFRA | Material | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") | Kg | 6.85 | GOINFRA |  | 2438GOINFRA
2149 | GOINFRA | Material | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | un | 2.31 | GOINFRA |  | 2149GOINFRA
2448 | GOINFRA | Material | AÇO CA-60 B - 5,0 MM | Kg | 8.33 | GOINFRA |  | 2448GOINFRA
1263 | GOINFRA | Material | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | l | 12.39 | GOINFRA |  | 1263GOINFRA
10535 | SINAPI | Equipamento | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | un | 4699 | SINAPI |  | 10535SINAPI
2705 | SINAPI | Outro | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.92 | SINAPI |  | 2705SINAPI
1540 | GOINFRA | Material | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE | l | 15.05 | GOINFRA |  | 1540GOINFRA
38595 | SINAPI | Material | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 3.08 | SINAPI |  | 38595SINAPI
38124 | SINAPI | Material | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | un | 23.41 | SINAPI |  | 38124SINAPI
44074 | SINAPI | Material | PRIMER DE POLIURETANO | l | 528.19 | SINAPI |  | 44074SINAPI
2883 | GOINFRA | Material | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 23.3 | GOINFRA |  | 2883GOINFRA
2217 | GOINFRA | Material | CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) | Kg | 7.5 | GOINFRA |  | 2217GOINFRA
2246 | GOINFRA | Material | ELETRODO 2.5 OK | Kg | 25.9 | GOINFRA |  | 2246GOINFRA
2423 | GOINFRA | Material | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" | Kg | 7.02 | GOINFRA |  | 2423GOINFRA
2470 | GOINFRA | Material | FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" | Kg | 7.19 | GOINFRA |  | 2470GOINFRA
1334 | GOINFRA | Material | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" | un | 11.8 | GOINFRA |  | 1334GOINFRA
1264 | GOINFRA | Material | DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") | un | 14.64 | GOINFRA |  | 1264GOINFRA
2417 | GOINFRA | Material | MASSA PLASTICA | Kg | 34.68 | GOINFRA |  | 2417GOINFRA
13115 | SINAPI | Material | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | m | 25.13 | SINAPI |  | 13115SINAPI
H565 | GOINFRA | Material | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM | m | 29.8 | GOINFRA |  | H565GOINFRA
38383 | SINAPI | Material | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | un | 2.39 | SINAPI |  | 38383SINAPI
20065 | SINAPI | Material | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 41.4 | SINAPI |  | 20065SINAPI
H344 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 47.17 | GOINFRA |  | H344GOINFRA
4019 | SINAPI | Material | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | m² | 9.59 | SINAPI |  | 4019SINAPI
2871 | GOINFRA | Material | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV. ) | tkm | 0.7 | GOINFRA |  | 2871GOINFRA
2747 | GOINFRA | Material | TELA SOLDADA Q138 | m2 | 19.02 | GOINFRA |  | 2747GOINFRA
40703 | SINAPI | Equipamento | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | un | 10808.5 | SINAPI |  | 40703SINAPI
38591 | SINAPI | Material | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 4.17 | SINAPI |  | 38591SINAPI
2880 | GOINFRA | Material | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 5.1 | GOINFRA |  | 2880GOINFRA
1673 | GOINFRA | Material | LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA FORRO | m2 | 53.75 | GOINFRA |  | 1673GOINFRA
2446 | GOINFRA | Material | AÇO CA-60 - 4,2 MM | Kg | 8.37 | GOINFRA |  | 2446GOINFRA
H670 | GOINFRA | Material | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 291.25 | GOINFRA |  | H670GOINFRA
H422 | GOINFRA | Material | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM | m | 40.32 | GOINFRA |  | H422GOINFRA
H341 | GOINFRA | Material | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 40 MM | un | 11.75 | GOINFRA |  | H341GOINFRA
12551 | SINAPI | Material | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 318.18 | SINAPI |  | 12551SINAPI
1695 | GOINFRA | Material | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M | m2 | 26.65 | GOINFRA |  | 1695GOINFRA
37370 | SINAPI | Material | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 3.32 | SINAPI |  | 37370SINAPI
43488 | SINAPI | Material | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 0.89 | SINAPI |  | 43488SINAPI
37372 | SINAPI | Material | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 1.43 | SINAPI |  | 37372SINAPI
43464 | SINAPI | Material | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | h | 0.01 | SINAPI |  | 43464SINAPI
37373 | SINAPI | Material | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0.08 | SINAPI |  | 37373SINAPI
37371 | SINAPI | Material | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | h | 0.59 | SINAPI |  | 37371SINAPI
36531 | SINAPI | Equipamento | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | un | 466463.38 | SINAPI |  | 36531SINAPI
4221 | SINAPI | Material | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | l | 6.28 | SINAPI |  | 4221SINAPI
43425 | SINAPI | Material | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | un | 276.8 | SINAPI |  | 43425SINAPI
1858 | SINAPI | Material | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | un | 58.4 | SINAPI |  | 1858SINAPI
H377 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) | un | 10.25 | GOINFRA |  | H377GOINFRA
H411 | GOINFRA | Material | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO) | un | 12.2 | GOINFRA |  | H411GOINFRA
H328 | GOINFRA | Material | CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO | un | 12.25 | GOINFRA |  | H328GOINFRA
IMP001 | AGEHAB | Material | TINTA ACRÍLICA ELASTOMERICA TELHAS & FACHADAS | L | 26.55 | COTAÇÃO |  | IMP001AGEHAB
1326 | GOINFRA | Material | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | Kg | 16.17 | GOINFRA |  | 1326GOINFRA
2025 | GOINFRA | Material | TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) | m2 | 27.98 | GOINFRA |  | 2025GOINFRA
2379 | GOINFRA | Material | CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) | m | 18.03 | GOINFRA |  | 2379GOINFRA
43677 | SINAPI | Material | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | m² | 71.6 | SINAPI |  | 43677SINAPI
2072 | GOINFRA | Material | TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE | l | 43.94 | GOINFRA |  | 2072GOINFRA
2073 | GOINFRA | Material | DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE | l | 24.4 | GOINFRA |  | 2073GOINFRA
2757 | GOINFRA | Material | CORPO DE PROVA | un | 15 | GOINFRA |  | 2757GOINFRA
2841 | GOINFRA | Material | CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE | Kg | 4.6 | GOINFRA |  | 2841GOINFRA
2360 | GOINFRA | Material | COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) | Kg | 30.79 | GOINFRA |  | 2360GOINFRA
2475 | GOINFRA | Material | SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE | cm3 | 0.17 | GOINFRA |  | 2475GOINFRA
1358 | SINAPI | Material | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | m² | 57.71 | SINAPI |  | 1358SINAPI
4517 | SINAPI | Material | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 3.58 | SINAPI |  | 4517SINAPI
13896 | SINAPI | Equipamento | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | un | 3390.99 | SINAPI |  | 13896SINAPI
4230 | SINAPI | Mao_obra | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | h | 16.15 | SINAPI |  | 4230SINAPI
14618 | SINAPI | Equipamento | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | un | 1283.38 | SINAPI |  | 14618SINAPI
37595 | SINAPI | Material | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kg | 2.46 | SINAPI |  | 37595SINAPI
DIV003 | AGEHAB | Material | MOLDURA EPS 100x30 mm | m | 17.5786 | INCC |  | DIV003AGEHAB
1872 | SINAPI | Material | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 1.41 | SINAPI |  | 1872SINAPI
1873 | SINAPI | Material | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 2.81 | SINAPI |  | 1873SINAPI
12001 | SINAPI | Material | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 3.66 | SINAPI |  | 12001SINAPI
3922 | GOINFRA | Material | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM | m | 1.78 | GOINFRA |  | 3922GOINFRA
3924 | GOINFRA | Material | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM | m | 2.78 | GOINFRA |  | 3924GOINFRA
40401 | SINAPI | Material | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | m | 2.1 | SINAPI |  | 40401SINAPI
39805 | SINAPI | Material | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | un | 129.27 | SINAPI |  | 39805SINAPI
40400 | SINAPI | Material | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | m | 1.42 | SINAPI |  | 40400SINAPI
H222 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | un | 4.92 | GOINFRA |  | H222GOINFRA
H173 | GOINFRA | Material | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | un | 7.2 | GOINFRA |  | H173GOINFRA
H300 | GOINFRA | Material | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | un | 8.18 | GOINFRA |  | H300GOINFRA
798 | SINAPI | Material | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | un | 1.18 | SINAPI |  | 798SINAPI
HS071 | AGEHAB | Material | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 19.1413 | INCC |  | HS071AGEHAB
H346 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 5.44 | GOINFRA |  | H346GOINFRA
H347 | GOINFRA | Material | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 11.56 | GOINFRA |  | H347GOINFRA
H394 | GOINFRA | Material | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) | un | 2.38 | GOINFRA |  | H394GOINFRA
H381 | GOINFRA | Material | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 3.82 | GOINFRA |  | H381GOINFRA
H442 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | un | 3.46 | GOINFRA |  | H442GOINFRA
H371 | GOINFRA | Material | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 3.55 | GOINFRA |  | H371GOINFRA
H374 | GOINFRA | Material | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 3.76 | GOINFRA |  | H374GOINFRA
H386 | GOINFRA | Material | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) | un | 17.86 | GOINFRA |  | H386GOINFRA
H283 | GOINFRA | Material | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 14.91 | GOINFRA |  | H283GOINFRA
H389 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) | un | 1.88 | GOINFRA |  | H389GOINFRA
H390 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) | un | 2.87 | GOINFRA |  | H390GOINFRA
H391 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) | un | 5.77 | GOINFRA |  | H391GOINFRA
H392 | GOINFRA | Material | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | un | 5.84 | GOINFRA |  | H392GOINFRA
H418 | GOINFRA | Material | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 5.05 | GOINFRA |  | H418GOINFRA
H413 | GOINFRA | Material | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) | un | 10.8 | GOINFRA |  | H413GOINFRA
H410 | GOINFRA | Material | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) | un | 9.13 | GOINFRA |  | H410GOINFRA
ESQ006 | AGEHAB | Material | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | un | 690.11 | COTAÇÃO |  | ESQ006AGEHAB
142 | SINAPI | Material | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ml | 32.56 | SINAPI |  | 142SINAPI
7568 | SINAPI | Material | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 0.79 | SINAPI |  | 7568SINAPI
ESQ007 | AGEHAB | Material | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | un | 214.64 | COTAÇÃO |  | ESQ007AGEHAB
2260 | GOINFRA | Material | TELA ARTISTICA # 3 CM FIO 14 | m2 | 52.5 | GOINFRA |  | 2260GOINFRA
2375 | GOINFRA | Material | FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" | Kg | 8.31 | GOINFRA |  | 2375GOINFRA
2221 | GOINFRA | Material | PARAFUSO COM BUCHA S-8 | un | 0.78 | GOINFRA |  | 2221GOINFRA
ESQ020 | AGEHAB | Material | GONZO RETO COM ABAS 3/8'' (N0) | un | 4.53 | COTAÇÃO |  | ESQ020AGEHAB
2212 | GOINFRA | Material | ZARCAO/CROMATO DE ZINCO | l | 47.17 | GOINFRA |  | 2212GOINFRA
ESQ008 | AGEHAB | Material | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 871.46 | COTAÇÃO |  | ESQ008AGEHAB
ESQ009 | AGEHAB | Material | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | un | 686.74 | COTAÇÃO |  | ESQ009AGEHAB
ESQ010 | AGEHAB | Material | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 260.05 | COTAÇÃO |  | ESQ010AGEHAB
0028 | GOINFRA | Mao_obra | AZULEJISTA | h | 23.41 | GOINFRA |  | 0028GOINFRA
2787 | GOINFRA | Material | CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE | m2 | 45.39 | GOINFRA |  | 2787GOINFRA
2690 | GOINFRA | Material | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 7.45 | GOINFRA |  | 2690GOINFRA
2390 | GOINFRA | Material | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 1.28 | GOINFRA |  | 2390GOINFRA
2700 | GOINFRA | Material | GESSO EM PÓ | Kg | 1.05 | GOINFRA |  | 2700GOINFRA
PIS001 | AGEHAB | Material | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO | m² | 31.61 | COTAÇÃO |  | PIS001AGEHAB
1421 | GOINFRA | Material | GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM | m2 | 349 | GOINFRA |  | 1421GOINFRA
3098 | GOINFRA | Material | CABO DE COBRE NU 10 MM2 | m | 8.37 | GOINFRA |  | 3098GOINFRA
3929 | GOINFRA | Material | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2 | m | 9.35 | GOINFRA |  | 3929GOINFRA
425 | SINAPI | Material | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | un | 6.78 | SINAPI |  | 425SINAPI
1096 | AGEHAB | Material | HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" x 2,40M, EXCLUSO CONECTOR | un | 29.6 | ORSE |  | 1096AGEHAB
39811 | SINAPI | Material | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | un | 37.88 | SINAPI |  | 39811SINAPI
3725 | GOINFRA | Material | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=7 METROS | un | 1057.5 | GOINFRA |  | 3725GOINFRA
3413 | GOINFRA | Material | PULSADOR CAMPAINHA | un | 11.95 | GOINFRA |  | 3413GOINFRA
38094 | SINAPI | Material | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 2.62 | SINAPI |  | 38094SINAPI
38099 | SINAPI | Material | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 1.36 | SINAPI |  | 38099SINAPI
38106 | SINAPI | Material | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | un | 16.55 | SINAPI |  | 38106SINAPI
3340 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 13.73 | GOINFRA |  | 3340GOINFRA
38112 | SINAPI | Material | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 6.17 | SINAPI |  | 38112SINAPI
38101 | SINAPI | Material | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 7.03 | SINAPI |  | 38101SINAPI
3336 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) | un | 13.18 | GOINFRA |  | 3336GOINFRA
38113 | SINAPI | Material | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | un | 8.04 | SINAPI |  | 38113SINAPI
38093 | SINAPI | Material | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 2.13 | SINAPI |  | 38093SINAPI
3949 | GOINFRA | Material | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) | un | 13.42 | GOINFRA |  | 3949GOINFRA
3975 | GOINFRA | Material | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 4.55 | GOINFRA |  | 3975GOINFRA
3973 | GOINFRA | Material | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 4.3 | GOINFRA |  | 3973GOINFRA
38098 | SINAPI | Material | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | un | 5.31 | SINAPI |  | 38098SINAPI
38100 | SINAPI | Material | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | un | 2.22 | SINAPI |  | 38100SINAPI
34688 | SINAPI | Material | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A | un | 15.47 | SINAPI |  | 34688SINAPI
3943 | GOINFRA | Material | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | un | 205.91 | GOINFRA |  | 3943GOINFRA
3312 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 1,5 MM2 | m | 1.56 | GOINFRA |  | 3312GOINFRA
3315 | GOINFRA | Material | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 | m | 4.86 | GOINFRA |  | 3315GOINFRA
4049 | GOINFRA | Material | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 7 | GOINFRA |  | 4049GOINFRA
38775 | SINAPI | Material | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 80.79 | SINAPI |  | 38775SINAPI
EL012 | AGEHAB | Material | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 29.72 | COTAÇÃO |  | EL012AGEHAB
38103 | SINAPI | Material | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | un | 14.78 | SINAPI |  | 38103SINAPI
38104 | SINAPI | Material | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | un | 28.94 | SINAPI |  | 38104SINAPI
38084 | SINAPI | Material | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | 13.98 | SINAPI |  | 38084SINAPI
HS030 | AGEHAB | Material | CAIXA PADRÃO EM POLICARBONATO 505x400x120, SANEAGO EN00.0300 | un | 152.89 | COTAÇÃO |  | HS030AGEHAB
2821 | GOINFRA | Material | TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM | un | 1.09 | GOINFRA |  | 2821GOINFRA
2048 | GOINFRA | Material | TINTA TEXTURIZADA | Kg | 4.88 | GOINFRA |  | 2048GOINFRA
H424 | GOINFRA | Material | HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM | un | 105.9 | GOINFRA |  | H424GOINFRA
H107 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | un | 14.19 | GOINFRA |  | H107GOINFRA
H101 | GOINFRA | Material | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | un | 1 | GOINFRA |  | H101GOINFRA
H209 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" | un | 79.48 | GOINFRA |  | H209GOINFRA
H200 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" | un | 86.15 | GOINFRA |  | H200GOINFRA
H192 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | un | 44.04 | GOINFRA |  | H192GOINFRA
H201 | GOINFRA | Material | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | un | 58.99 | GOINFRA |  | H201GOINFRA
2984 | GOINFRA | Material | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINÊS | m2 | 124.19 | GOINFRA |  | 2984GOINFRA
HS002 | AGEHAB | Material | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm | un | 582.26 | COTAÇÃO |  | HS002AGEHAB
H515 | GOINFRA | Material | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1 BATEDOR | un | 294.45 | GOINFRA |  | H515GOINFRA
567 | SINAPI | Material | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | m | 13.33 | SINAPI |  | 567SINAPI
3070 | GOINFRA | Material | BUCHA DE NYLON S-6 | un | 0.19 | GOINFRA |  | 3070GOINFRA
3393 | GOINFRA | Material | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | un | 0.21 | GOINFRA |  | 3393GOINFRA
37590 | SINAPI | Material | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | un | 16.86 | SINAPI |  | 37590SINAPI
37591 | SINAPI | Material | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | un | 20.27 | SINAPI |  | 37591SINAPI
HS001 | AGEHAB | Material | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | un | 61 | COTAÇÃO |  | HS001AGEHAB
H696 | GOINFRA | Material | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL | un | 143.65 | GOINFRA |  | H696GOINFRA
H586 | GOINFRA | Material | ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO | un | 163.62 | GOINFRA |  | H586GOINFRA
H513 | GOINFRA | Material | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 515.84 | GOINFRA |  | H513GOINFRA
H179 | GOINFRA | Material | LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) | un | 42.41 | GOINFRA |  | H179GOINFRA
H147 | GOINFRA | Material | CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO | un | 11.75 | GOINFRA |  | H147GOINFRA
HS003 | AGEHAB | Material | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm | un | 91.3248 | INCC |  | HS003AGEHAB
H260 | GOINFRA | Material | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | un | 80.94 | GOINFRA |  | H260GOINFRA
H368 | GOINFRA | Material | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO) | un | 51.42 | GOINFRA |  | H368GOINFRA
H399 | GOINFRA | Material | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO) | un | 14.45 | GOINFRA |  | H399GOINFRA
H400 | GOINFRA | Material | PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) | un | 11.03 | GOINFRA |  | H400GOINFRA
H366 | GOINFRA | Material | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO) | un | 27.34 | GOINFRA |  | H366GOINFRA
GAS001 | AGEHAB | Material | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO BOTIJÃO GLP | un | 164.75 | COTAÇÃO |  | GAS001AGEHAB
12611 | AGEHAB | Material | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA ALTA, COM ALAVANCA, LINHA CONFORTO | un | 920.07 | ORSE |  | 12611AGEHAB
H705 | GOINFRA | Material | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO | un | 71.47 | GOINFRA |  | H705GOINFRA
36205 | SINAPI | Material | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 211.52 | SINAPI |  | 36205SINAPI
4351 | SINAPI | Material | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 18.49 | SINAPI |  | 4351SINAPI
36207 | SINAPI | Material | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 432.6 | SINAPI |  | 36207SINAPI
36210 | SINAPI | Material | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 537.18 | SINAPI |  | 36210SINAPI
36215 | SINAPI | Material | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | un | 976.69 | SINAPI |  | 36215SINAPI
H712 | GOINFRA | Material | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | un | 1376.31 | GOINFRA |  | H712GOINFRA
HS004 | AGEHAB | Material | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | un | 153.54 | COTAÇÃO |  | HS004AGEHAB
1706 | GOINFRA | Material | MASSA CORRIDA PVA | Kg | 3.5 | GOINFRA |  | 1706GOINFRA
1707 | GOINFRA | Material | MASSA CORRIDA ACRILICA | Kg | 7.54 | GOINFRA |  | 1707GOINFRA
2237 | GOINFRA | Material | VERNIZ ACRILICO | l | 27.15 | GOINFRA |  | 2237GOINFRA
1227 | GOINFRA | Material | TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) | l | 15.55 | GOINFRA |  | 1227GOINFRA
2840 | GOINFRA | Material | DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) | l | 11.88 | GOINFRA |  | 2840GOINFRA
1971 | GOINFRA | Material | SABAO EM PO | Kg | 11.86 | GOINFRA |  | 1971GOINFRA
0110 | GOINFRA | Material | ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) | l | 10.26 | GOINFRA |  | 0110GOINFRA
0019 | GOINFRA | Mao_obra | JARDINEIRO | h | 15.15 | GOINFRA |  | 0019GOINFRA
3064 | GOINFRA | Material | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3" | un | 3.86 | GOINFRA |  | 3064GOINFRA
DIV001 | AGEHAB | Material | CAIXA DE CORREIO DE EMBUTIR DE INOX 30x10x20 cm | un | 159.74 | COTAÇÃO |  | DIV001AGEHAB
2057 | GOINFRA | Material | TERRA VEGETAL | m3 | 27.75 | GOINFRA |  | 2057GOINFRA
1440 | GOINFRA | Material | ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) | Kg | 3.77 | GOINFRA |  | 1440GOINFRA
2775 | GOINFRA | Material | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m2 | 13.5 | GOINFRA |  | 2775GOINFRA
2872 | GOINFRA | Material | HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) | h | 70.16 | GOINFRA |  | 2872GOINFRA
2822 | GOINFRA | Material | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM | un | 1892.46 | GOINFRA |  | 2822GOINFRA
1174 | GOINFRA | Material | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 | un | 0.44 | GOINFRA |  | 1174GOINFRA
0105 | GOINFRA | Material | ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG | Kg | 17.85 | GOINFRA |  | 0105GOINFRA
2799 | GOINFRA | Material | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | m2 | 134.34 | GOINFRA |  | 2799GOINFRA
2791 | GOINFRA | Material | ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 | Kg | 3.91 | GOINFRA |  | 2791GOINFRA
2792 | GOINFRA | Material | CALCÁRIO | Kg | 0.13 | GOINFRA |  | 2792GOINFRA
2421 | GOINFRA | Material | TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) | Kg | 10.63 | GOINFRA |  | 2421GOINFRA
2399 | GOINFRA | Material | MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000 | un | 13.05 | GOINFRA |  | 2399GOINFRA
2960 | GOINFRA | Material | FABRICAÇÃO / MONTAGEM | un | 0.07 | GOINFRA |  | 2960GOINFRA
2370 | GOINFRA | Material | CHAPA PERFILADA Nº 14 | Kg | 7.98 | GOINFRA |  | 2370GOINFRA
2726 | GOINFRA | Material | FERRO CHATO 3/16" X 3/4" | Kg | 9.21 | GOINFRA |  | 2726GOINFRA
0016 | GOINFRA | Mao_obra | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) | h | 12.26 | GOINFRA |  | 0016GOINFRA
M002 | AGEHAB | Material | CASA/GALPÃO/TERRENO (REF. BARRACÃO DE OBRAS PARA 50UH) | un | 213745.4841 | INCC |  | M002AGEHAB

## CÁLCULO REFEIÇÃO
DADOS
Titulo | Curva ABC ¦ Gráfico de Pareto: MÓDULO CONSTRUÇÃO
Obra | Retomada - Petrolina de Goiás - ALVENARIA ESTRUTURAL ¦ 50 UH
Cliente | Agehab
Cidade | Goiânia
Endereço | Av. Republica do Líbano
Descrição | 50 UH - Casa Uni - Alvenaria Estrutural - Referencial
Tabela | GO-2025-FEVEREIRO-NÃO DESONERADO-SINAPI E GOINFRA - FEVEREIRO/2025 NÃO DESONERADO
UF | GO
RESUMO
Tipo |  | Observação |  | Preço |  | BDI Aplicado
Total |  | Total da edificação |  | 2875797.41 |  | 25%
Total Sem BDI |  | Total da edificação sem a aplicação do BDI |  | 2302831.2545 |  | -
Material |  | Material |  | 0 |  | 25%
Mão de obra |  | Mão de obra |  | 2875797.41 |  | 25%
Execução |  | Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro. |  | 2875797.41 |  | -
Transporte |  | Transporte |  | 0 |  | 25%
Equipamento |  | Equipamento |  | 0 |  | 25%
Terceirizado |  | Serviço/terceirizado |  | 0 |  | 25%
Verba |  | Licenciamento ou verba |  | 0 |  | 25%
Comissionamento |  | Administração ou comissionamento |  | 0 |  | 25%
Outro |  | Outros tipos |  | 0 |  | 25%
GRÁFICO DE PARETO
15 INSUMOS MAIS CAROS
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço |  | Percentual | Faixa
[6 empty] | Unitário | Total
GOINFRA | INSUMO | 0005 | SERVENTE | h | 27495.757 | 19.125 | 525856.3528 | 18.29% | A
GOINFRA | INSUMO | 0004 | PEDREIRO | h | 17003.5987 | 29.2625 | 497567.807 | 17.3% | A
GOINFRA | INSUMO | 0018 | PINTOR | h | 11978.1923 | 29.2625 | 350511.8534 | 12.19% | A
GOINFRA | INSUMO | 0008 | AJUDANTE | h | 14206.164 | 20.975 | 297974.2895 | 10.36% | A
GOINFRA | INSUMO | 0003 | MESTRE DE OBRAS | h | 2639.8979 | 64.6625 | 170702.4 | 5.936% | A
GOINFRA | INSUMO | 0001 | ENGENHEIRO | h | 1320 | 127.7 | 168564 | 5.861% | A
GOINFRA | INSUMO | 0037 | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 5279.4571 | 24.3125 | 128356.8 | 4.463% | A
GOINFRA | INSUMO | 0012 | ELETRICISTA | h | 4258.7493 | 29.2625 | 124621.6521 | 4.333% | A
GOINFRA | INSUMO | 0017 | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 5280 | 23.45 | 123816 | 4.305% | B
GOINFRA | INSUMO | 0011 | ENCANADOR | h | 4114.2059 | 29.2625 | 120391.9506 | 4.186% | B
GOINFRA | INSUMO | 0028 | AZULEJISTA | h | 2659.3816 | 29.2625 | 77820.1553 | 2.706% | B
GOINFRA | INSUMO | 0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 2639.5499 | 29.325 | 77404.8 | 2.692% | B
GOINFRA | INSUMO | 0025 | OFICIAL "B" | h | 2041.6386 | 29.2625 | 59743.4481 | 2.077% | B
GOINFRA | INSUMO | 0038 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 1319.7916 | 31.675 | 41804.4 | 1.454% | C
GOINFRA | INSUMO | 0010 | CARPINTEIRO | h | 1205.2819 | 29.2625 | 35269.5622 | 1.226% | C
GOINFRA | INSUMO | 0006 | ARMADOR | h | 1095.2106 | 29.2625 | 32048.5988 | 1.114% | C
GOINFRA | INSUMO | 0015 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 572.0471 | 29.2625 | 16739.5283 | 0.5821% | C
GOINFRA | INSUMO | 0032 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 697.7185 | 22.95 | 16012.6387 | 0.5568% | C
GOINFRA | INSUMO | 0019 | JARDINEIRO | h | 478.2779 | 18.9375 | 9057.3874 | 0.315% | C
AGEHAB | INSUMO | MO001 | LABORATORISTA DE SOLOS | h | 24 | 34.82 | 835.68 | 0.02906% | C
AGEHAB | INSUMO | MO002 | TOPOGRAFO - DIÁRIA | dia | 2 | 348.27 | 696.54 | 0.02422% | C
GOINFRA | INSUMO | 0023 | APLICADOR DE EPOXI | h | 0.047967 | 29.2625 | 1.4036 | 4.881e-05% | C
GOINFRA | INSUMO | 0020 | CALHEIRO | h | 0.0059959 | 27.0625 | 0.16226 | 5.642e-06% | C
|  |  |  | Soma: | 104990.9738
|  |  |  | Divisão por 8,8: | 11930.7925
|  |  |  | Multiplicação de 0,85: | 10141.1736
|  |  |  | Qtde de Refeição: | 10142
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.