## ORÇAMENTO
DADOS
Titulo | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA | [7 empty] | Área (m2) PADRÃO: | 47.43
Obra | Goiás Social ¦ 42 UH ¦ Palestina de Goiás | [7 empty] | Área (m2)PCD: | 51.31
Descrição | SEI! 202200031002227 | [7 empty] | Qtde de Casas | Padrão: | 38 | 1802.34
Tabela | GO-2024-OUTUBRO-GOINFRA ¦ GO-2024-DEZEMBRO-SINAPI |  |  | BDI 21,03% | BDI 27,09% |  |  |  |  | PCD: | 4 | 205.24
BDI Não Desonerado | 21.03% |  | Valor UH Médio | 120704.4817 | 126747.1143 |  |  |  |  | Soma: | 42 | 2007.58
BDI Desonerado | 27.09% |  | Valor Total | 4932350.8 | 5179264.7 | [10 empty] | 140.53
Data | 2025-01-27 | [8 empty] | Transporte de todos os insumos, exceto concreto, que limita-se 90km. - PALESTINA - JATAÍ =159,7
RT Orçamento | João Luiz Azevedo Nora Júnior ¦ 11.490/D-GO
Processo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço Não Desonerado |  |  | Preço Desonerado
[7 empty] | Custo Unitário | Unitário | Total | Custo Unitário | Unitário | Total
0. |  |  |  | GOIÁS SOCIAL ¦ 42 UH - 47,43 M2 PADRÃO E 51,07 M2 PCD - 360 DIAS - PALESTINA DE GOIÁS + VIGILÂNCIA PÓS OBRA |  |  |  |  | 5069588.23 |  |  | 5323378.8
1. |  |  |  | GOIÁS SOCIAL ¦ 42 UH - 47,43 M2 PADRÃO E 51,07 M2 PCD - 360 DIAS - PALESTINA DE GOIÁS |  |  |  |  | 4932350.8 |  |  | 5179264.7 |  |  |  | 4975562.33 | 43211.53 |  |  | 5224639.73 | 45375.03
1.1. |  |  |  | CUSTOS MENSAIS |  |  |  |  | 1044688.23 |  |  | 1096922.11 |  |  |  | 1044688.23 | 0 |  |  | 1096922.11 | 0
1.1.1. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 70709.75 |  |  | 74228.82 |  |  |  | 70709.75 | 0 |  |  | 74228.82 | 0
1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 658.52 | 11.72 | 14.19 | 9344.39 | 11.72 | 14.9 | 9811.94 |  | 11.72 | 14.19 | 9344.39 | 0 | 11.72 | 14.9 | 9811.94 | 0
1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 4688.7 | 0.91 | 1.11 | 5204.45 | 0.91 | 1.16 | 5438.89 |  | 0.91 | 1.11 | 5204.45 | 0 | 0.91 | 1.16 | 5438.89 | 0
1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2xmes | 1400.04 | 23.69 | 28.68 | 40153.14 | 23.69 | 30.12 | 42169.2 |  | 23.69 | 28.68 | 40153.14 | 0 | 23.69 | 30.12 | 42169.2 | 0
1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 140.53 | 94.11 | 113.91 | 16007.77 | 94.11 | 119.61 | 16808.79 |  | 94.11 | 113.91 | 16007.77 | 0 | 94.11 | 119.61 | 16808.79 | 0
1.1.2. |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 973978.48 |  |  | 1022693.29 |  |  |  | 973978.48 | 0 |  |  | 1022693.29 | 0
1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 1320 | 102.15 | 123.64 | 163204.8 | 102.15 | 129.83 | 171375.6 |  | 102.15 | 123.64 | 163204.8 | 0 | 102.15 | 129.83 | 171375.6 | 0
1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | 1320 | 25.33 | 30.66 | 40471.2 | 25.33 | 32.2 | 42504 |  | 25.33 | 30.66 | 40471.2 | 0 | 25.33 | 32.2 | 42504 | 0
1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h | 2640 | 51.72 | 62.6 | 165264 | 51.72 | 65.74 | 173553.6 |  | 51.72 | 62.6 | 165264 | 0 | 51.72 | 65.74 | 173553.6 | 0
1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS ) | h | 2640 | 23.45 | 28.39 | 74949.6 | 23.45 | 29.81 | 78698.4 |  | 23.45 | 28.39 | 74949.6 | 0 | 23.45 | 29.81 | 78698.4 | 0
1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 2640 | 18.75 | 22.7 | 59928 | 18.75 | 23.84 | 62937.6 |  | 18.75 | 22.7 | 59928 | 0 | 18.75 | 23.84 | 62937.6 | 0
1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250109 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h | 2640 | 18.75 | 22.7 | 59928 | 18.75 | 23.84 | 62937.6 |  | 18.75 | 22.7 | 59928 | 0 | 18.75 | 23.84 | 62937.6 | 0
1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 5280 | 19.44 | 23.54 | 124291.2 | 19.44 | 24.71 | 130468.8 |  | 19.44 | 23.54 | 124291.2 | 0 | 19.44 | 24.71 | 130468.8 | 0
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 2007.58 | 6.9 | 8.36 | 16783.36 | 6.9 | 8.78 | 17626.55 |  | 6.9 | 8.36 | 16783.36 | 0 | 6.9 | 8.78 | 17626.55 | 0
1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 2007.58 | 48.21 | 58.36 | 117162.36 | 48.21 | 61.28 | 123024.5 |  | 48.21 | 58.36 | 117162.36 | 0 | 48.21 | 61.28 | 123024.5 | 0
1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 4853 | 3.37 | 4.09 | 19848.77 | 3.37 | 4.29 | 20819.37 | PEGAR NO VISSUS | 3.37 | 4.09 | 19848.77 | 0 | 3.37 | 4.29 | 20819.37 | 0
1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 4853 | 22.49 | 27.23 | 132147.19 | 22.49 | 28.59 | 138747.27 | PEGAR NO VISSUS | 22.49 | 27.23 | 132147.19 | 0 | 22.49 | 28.59 | 138747.27 | 0
1.2. |  |  |  | 1ª ETAPA |  |  |  |  | 365625.43 |  |  | 383910.33 |  |  |  | 365625.43 | 0 |  |  | 383910.33 | 0
1.2.1. |  |  |  | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO |  |  |  |  | 117766.87 |  |  | 123651.12 |  |  |  | 117766.87 | 0 |  |  | 123651.12 | 0
1.2.1.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 74179.84 |  |  | 77852.4 |  |  |  | 74179.84 | 0 |  |  | 77852.4 | 0
1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020190 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m2 | 8778.14 | 0.24 | 0.3 | 2633.44 | 0.24 | 0.31 | 2721.22 |  | 0.24 | 0.3 | 2633.44 | 0 | 0.24 | 0.31 | 2721.22 | 0
1.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270704 | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m | 912.25 | 28.5 | 34.5 | 31472.62 | 28.5 | 36.23 | 33050.81 |  | 28.5 | 34.5 | 31472.62 | 0 | 28.5 | 36.23 | 33050.81 | 0
1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2 | 60 | 303.94 | 367.87 | 22072.2 | 303.94 | 386.29 | 23177.4 |  | 303.94 | 367.87 | 22072.2 | 0 | 303.94 | 386.29 | 23177.4 | 0
1.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | un | 1 | 3675.92 | 4448.97 | 4448.97 | 3675.92 | 4671.73 | 4671.73 |  | 3675.92 | 4448.97 | 4448.97 | 0 | 3675.92 | 4671.73 | 4671.73 | 0
1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un | 1 | 3482.68 | 4215.09 | 4215.09 | 3482.68 | 4426.15 | 4426.15 |  | 3482.68 | 4215.09 | 4215.09 | 0 | 3482.68 | 4426.15 | 4426.15 | 0
1.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un | 1 | 4847.86 | 5867.37 | 5867.37 | 4847.86 | 6161.15 | 6161.15 |  | 4847.86 | 5867.37 | 5867.37 | 0 | 4847.86 | 6161.15 | 6161.15 | 0
1.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 7.7 | 372.36 | 450.67 | 3470.15 | 372.36 | 473.24 | 3643.94 |  | 372.36 | 450.67 | 3470.15 | 0 | 372.36 | 473.24 | 3643.94 | 0
1.2.1.2. |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 43587.03 |  |  | 45798.72 |  |  |  | 43587.03 | 0 |  |  | 45798.72 | 0
1.2.1.2.1. |  |  |  | SERVIÇOS DE PATAMARIZAÇÃO |  |  |  |  | 10296.03 |  |  | 10806.72 |  |  |  | 10296.03 | 0 |  |  | 10806.72 | 0
1.2.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 387.92 | 2.48 | 3.01 | 1167.63 | 2.48 | 3.16 | 1225.82 |  | 2.48 | 3.01 | 1167.63 | 0 | 2.48 | 3.16 | 1225.82 | 0
1.2.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 91.63 | 1.56 | 1.9 | 174.09 | 1.56 | 1.99 | 182.34 |  | 1.56 | 1.9 | 174.09 | 0 | 1.56 | 1.99 | 182.34 | 0
1.2.1.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041146 | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA | m3 | 0 | 14.61 | 17.69 | 0 | 14.61 | 18.58 | 0 |  | 14.61 | 17.69 | 0 | 0 | 14.61 | 18.58 | 0 | 0
1.2.1.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 1832.66 | 2.82 | 3.42 | 6267.69 | 2.82 | 3.59 | 6579.24 |  | 2.82 | 3.42 | 6267.69 | 0 | 2.82 | 3.59 | 6579.24 | 0
1.2.1.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 | 296.29 | 5.43 | 6.58 | 1949.58 | 5.43 | 6.91 | 2047.36 |  | 5.43 | 6.58 | 1949.58 | 0 | 5.43 | 6.91 | 2047.36 | 0
1.2.1.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 387.92 | 1.56 | 1.9 | 737.04 | 1.56 | 1.99 | 771.96 |  | 1.56 | 1.9 | 737.04 | 0 | 1.56 | 1.99 | 771.96 | 0
1.2.1.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 33291 |  |  | 34992 |  |  |  | 33291 | 0 |  |  | 34992 | 0
1.2.1.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE3 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.35 | 4.06 | 3654 | 3.35 | 4.27 | 3843 |  | 3.35 | 4.06 | 3654 | 0 | 3.35 | 4.27 | 3843 | 0
1.2.1.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE4 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.35 | 4.06 | 3654 | 3.35 | 4.27 | 3843 |  | 3.35 | 4.06 | 3654 | 0 | 3.35 | 4.27 | 3843 | 0
1.2.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE5 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.35 | 4.06 | 3654 | 3.35 | 4.27 | 3843 |  | 3.35 | 4.06 | 3654 | 0 | 3.35 | 4.27 | 3843 | 0
1.2.1.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE6 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 5.2 | 6.3 | 5670 | 5.2 | 6.62 | 5958 |  | 5.2 | 6.3 | 5670 | 0 | 5.2 | 6.62 | 5958 | 0
1.2.1.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 5.21 | 6.31 | 5679 | 5.21 | 6.63 | 5967 |  | 5.21 | 6.31 | 5679 | 0 | 5.21 | 6.63 | 5967 | 0
1.2.1.2.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE8 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 6.72 | 8.14 | 7326 | 6.72 | 8.55 | 7695 |  | 6.72 | 8.14 | 7326 | 0 | 6.72 | 8.55 | 7695 | 0
1.2.1.2.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE9 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.35 | 4.06 | 3654 | 3.35 | 4.27 | 3843 |  | 3.35 | 4.06 | 3654 | 0 | 3.35 | 4.27 | 3843 | 0
1.2.2. |  |  |  | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 247858.56 |  |  | 260259.21 |  |  |  | 247858.56 | 0 |  |  | 260259.21 | 0
1.2.2.1. |  |  |  | MURO DE ARRIMO/DRENAGEM |  |  |  |  | 242446.15 |  |  | 254589.06 |  |  |  | 242446.15 | 0 |  |  | 254589.06 | 0
| AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61129 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 2,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA) | m² | 338.71 | 387 | 468.39 | 158648.37 | 387 | 491.85 | 166594.51 |  | 387 | 468.39 | 158648.37 | 0 | 387 | 491.85 | 166594.51 | 0
1.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 0 | 17.83 | 21.59 | 0 | 17.83 | 22.67 | 0 |  | 17.83 | 21.59 | 0 | 0 | 17.83 | 22.67 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 0 | 19.26 | 23.32 | 0 | 19.26 | 24.49 | 0 |  | 19.26 | 23.32 | 0 | 0 | 19.26 | 24.49 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² | 15.66 | 132.59 | 160.48 | 2513.11 | 132.59 | 168.52 | 2639.02 |  | 132.59 | 160.48 | 2513.11 | 0 | 132.59 | 168.52 | 2639.02 | 0
1.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 37 | 678.13 | 820.75 | 30367.75 | 678.13 | 861.84 | 31888.08 |  | 678.13 | 820.75 | 30367.75 | 0 | 678.13 | 861.84 | 31888.08 | 0
1.2.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81830 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - REF.: 102989/SINAPI | m | 245 | 35.97 | 43.54 | 10667.3 | 35.97 | 45.72 | 11201.4 |  | 35.97 | 43.54 | 10667.3 | 0 | 35.97 | 45.72 | 11201.4 | 0
1.2.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 28.32 | 34.28 | 411.36 | 28.32 | 36 | 432 |  | 28.32 | 34.28 | 411.36 | 0 | 28.32 | 36 | 432 | 0
1.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | 205.46 | 50.68 | 61.35 | 12604.97 | 50.68 | 64.42 | 13235.73 |  | 50.68 | 61.35 | 12604.97 | 0 | 50.68 | 64.42 | 13235.73 | 0
1.2.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 233 | 37.32 | 45.18 | 10526.94 | 37.32 | 47.44 | 11053.52 |  | 37.32 | 45.18 | 10526.94 | 0 | 37.32 | 47.44 | 11053.52 | 0
1.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 39.24 | 47.5 | 0 | 39.24 | 49.88 | 0 |  | 39.24 | 47.5 | 0 | 0 | 39.24 | 49.88 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0 | 26 | 31.47 | 0 | 26 | 33.05 | 0 |  | 26 | 31.47 | 0 | 0 | 26 | 33.05 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 224.13 | 271.27 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50003 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 783.6 | 17.61 | 21.32 | 16706.35 | 17.61 | 22.39 | 17544.8 |  | 17.61 | 21.32 | 16706.35 | 0 | 17.61 | 22.39 | 17544.8 | 0
1.2.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS MURO DE ARRIMO - BLOCOS E AÇO |  |  |  |  | 5412.41 |  |  | 5670.15 |  |  |  | 5412.41 | 0 |  |  | 5670.15 | 0
1.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 5812.6516 | 0.69 | 0.84 | 4882.62 | 0.69 | 0.88 | 5115.13 |  | 0.69 | 0.84 | 4882.62 | 0 | 0.69 | 0.88 | 5115.13 | 0
1.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 630.7126 | 0.69 | 0.84 | 529.79 | 0.69 | 0.88 | 555.02 |  | 0.69 | 0.84 | 529.79 | 0 | 0.69 | 0.88 | 555.02 | 0
1.2.2.3. |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  | 5.27 | 6.39 | 0 | 5.27 | 6.71 | 0 |  | 5.27 | 6.39 | 0 | 0 | 5.27 | 6.71 | 0 | 0
1.2.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 |  | 5.27 | 6.39 | 0 | 5.27 | 6.71 | 0 |  | 5.27 | 6.39 | 0 | 0 | 5.27 | 6.71 | 0 | 0
1.2.2.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER COM TELA METÁLICA - ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051009 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 |  | 81.24 | 98.33 | 0 | 81.24 | 103.26 | 0 |  | 81.24 | 98.33 | 0 | 0 | 81.24 | 103.26 | 0 | 0
1.2.2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 |  | 0.47 | 0.58 | 0 | 0.47 | 0.61 | 0 |  | 0.47 | 0.58 | 0 | 0 | 0.47 | 0.61 | 0 | 0
1.2.2.4.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 - REF.: 97090/SINAPI | Kg |  | 11.59 | 14.03 | 0 | 11.59 | 14.74 | 0 |  | 11.59 | 14.03 | 0 | 0 | 11.59 | 14.74 | 0 | 0
1.2.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 2.48 | 3.01 | 0 | 2.48 | 3.16 | 0 |  | 2.48 | 3.01 | 0 | 0 | 2.48 | 3.16 | 0 | 0
1.2.2.4.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 |  | 2.95 | 3.58 | 0 | 2.95 | 3.76 | 0 |  | 2.95 | 3.58 | 0 | 0 | 2.95 | 3.76 | 0 | 0
1.2.2.4.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 | 0
1.2.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50020 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA - REF.: 97087/SINAPI | m² |  | 2.1 | 2.55 | 0 | 2.1 | 2.68 | 0 |  | 2.1 | 2.55 | 0 | 0 | 2.1 | 2.68 | 0 | 0
1.2.2.4.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 |  | 44.78 | 54.2 | 0 | 44.78 | 56.92 | 0 |  | 44.78 | 54.2 | 0 | 0 | 44.78 | 56.92 | 0 | 0
1.2.2.4.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 |  | 532.75 | 644.79 | 0 | 532.75 | 677.08 | 0 |  | 532.75 | 644.79 | 0 | 0 | 532.75 | 677.08 | 0 | 0
1.2.2.5. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS - AÇO FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm |  | 0.69 | 0.84 | 0 | 0.69 | 0.88 | 0 |  | 0.69 | 0.84 | 0 | 0 | 0.69 | 0.88 | 0 | 0
1.3. |  |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  |  | 1902712.44 |  |  | 1998099.29 |  |  |  | 1945923.97 | 43211.53 |  |  | 2043474.32 | 45375.03
1.3.1. |  |  |  | ETAPA 2A - ALVENARIA ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES EMBUTIDAS |  |  |  |  | 36689.02 |  |  | 38512.83 |  |  |  | 36689.02 | 0 |  |  | 38512.83 | 0
1.3.1.1. |  |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 31806.4 |  |  | 33397.7 |  |  |  | 31806.4 | 0 |  |  | 33397.7 | 0
1.3.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 252 | 88.36 | 106.95 | 26951.4 | 88.36 | 112.3 | 28299.6 |  | 88.36 | 106.95 | 26951.4 | 0 | 88.36 | 112.3 | 28299.6 | 0
1.3.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE60012 | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 4.76 | 842.73 | 1019.96 | 4855 | 842.73 | 1071.03 | 5098.1 |  | 842.73 | 1019.96 | 4855 | 0 | 842.73 | 1071.03 | 5098.1 | 0
1.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  | 11.02 | 13.34 | 0 | 11.02 | 14.01 | 0 |  | 11.02 | 13.34 | 0 | 0 | 11.02 | 14.01 | 0 | 0
1.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg |  | 10.93 | 13.24 | 0 | 10.93 | 13.9 | 0 |  | 10.93 | 13.24 | 0 | 0 | 10.93 | 13.9 | 0 | 0
1.3.1.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS E CANALETAS / AÇO |  |  |  |  | 4882.62 |  |  | 5115.13 |  |  |  | 4882.62 | 0 |  |  | 5115.13 | 0
1.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 5812.65 | 0.69 | 0.84 | 4882.62 | 0.69 | 0.88 | 5115.13 |  | 0.69 | 0.84 | 4882.62 | 0 | 0.69 | 0.88 | 5115.13 | 0
1.3.2. |  |  |  | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.2.1. |  |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.2.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  | 59.21 | 71.67 | 0 | 59.21 | 75.26 | 0 |  | 59.21 | 71.67 | 0 | 0 | 59.21 | 75.26 | 0 | 0
1.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  | 97.94 | 118.54 | 0 | 97.94 | 124.48 | 0 |  | 97.94 | 118.54 | 0 | 0 | 97.94 | 124.48 | 0 | 0
1.3.2.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  | 59.21 | 71.67 | 0 | 59.21 | 75.26 | 0 |  | 59.21 | 71.67 | 0 | 0 | 59.21 | 75.26 | 0 | 0
1.3.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 |  | 97.94 | 118.54 | 0 | 97.94 | 124.48 | 0 |  | 97.94 | 118.54 | 0 | 0 | 97.94 | 124.48 | 0 | 0
1.3.3. |  |  |  | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA |  |  |  |  | 1275623.68 |  |  | 1339612.46 |  |  |  | 1318835.21 | 43211.53 |  |  | 1384987.49 | 45375.03
1.3.3.1. |  |  |  | CAIXA E RALOS |  |  |  |  | 149766.73 |  |  | 157264.85 |  |  |  | 149766.73 | 0 |  |  | 157264.85 | 0
1.3.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 135597.58 |  |  | 142386.3 |  |  |  | 135597.58 | 0 |  |  | 142386.3 | 0
1.3.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 38 | 326.6 | 395.29 | 15021.02 | 326.6 | 415.08 | 15773.04 |  | 326.6 | 395.29 | 15021.02 | 0 | 326.6 | 415.08 | 15773.04 | 0
1.3.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 239.02 | 51.84 | 62.75 | 14998.5 | 51.84 | 65.89 | 15749.02 |  | 51.84 | 62.75 | 14998.5 | 0 | 51.84 | 65.89 | 15749.02 | 0
1.3.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 152 | 474 | 573.69 | 87200.88 | 474 | 602.41 | 91566.32 |  | 474 | 573.69 | 87200.88 | 0 | 474 | 602.41 | 91566.32 | 0
1.3.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 152 | 73.05 | 88.42 | 13439.84 | 73.05 | 92.85 | 14113.2 |  | 73.05 | 88.42 | 13439.84 | 0 | 73.05 | 92.85 | 14113.2 | 0
1.3.3.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 38 | 44.76 | 54.18 | 2058.84 | 44.76 | 56.89 | 2161.82 |  | 44.76 | 54.18 | 2058.84 | 0 | 44.76 | 56.89 | 2161.82 | 0
1.3.3.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081664 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | Un | 38 | 45.71 | 55.33 | 2102.54 | 45.71 | 58.1 | 2207.8 |  | 45.71 | 55.33 | 2102.54 | 0 | 45.71 | 58.1 | 2207.8 | 0
1.3.3.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 38 | 16.87 | 20.42 | 775.96 | 16.87 | 21.45 | 815.1 |  | 16.87 | 20.42 | 775.96 | 0 | 16.87 | 21.45 | 815.1 | 0
1.3.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 14169.15 |  |  | 14878.55 |  |  |  | 14169.15 | 0 |  |  | 14878.55 | 0
1.3.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 4 | 326.6 | 395.29 | 1581.16 | 326.6 | 415.08 | 1660.32 |  | 326.6 | 395.29 | 1581.16 | 0 | 326.6 | 415.08 | 1660.32 | 0
1.3.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 25.16 | 51.84 | 62.75 | 1578.79 | 51.84 | 65.89 | 1657.79 |  | 51.84 | 62.75 | 1578.79 | 0 | 51.84 | 65.89 | 1657.79 | 0
1.3.3.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | Un | 16 | 474 | 573.69 | 9179.04 | 474 | 602.41 | 9638.56 |  | 474 | 573.69 | 9179.04 | 0 | 474 | 602.41 | 9638.56 | 0
1.3.3.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 16 | 73.05 | 88.42 | 1414.72 | 73.05 | 92.85 | 1485.6 |  | 73.05 | 88.42 | 1414.72 | 0 | 73.05 | 92.85 | 1485.6 | 0
1.3.3.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081662 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | Un | 4 | 31.61 | 38.26 | 153.04 | 31.61 | 40.18 | 160.72 |  | 31.61 | 38.26 | 153.04 | 0 | 31.61 | 40.18 | 160.72 | 0
1.3.3.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 4 | 16.87 | 20.42 | 81.68 | 16.87 | 21.45 | 85.8 |  | 16.87 | 20.42 | 81.68 | 0 | 16.87 | 21.45 | 85.8 | 0
1.3.3.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 4 | 37.32 | 45.18 | 180.72 | 37.32 | 47.44 | 189.76 |  | 37.32 | 45.18 | 180.72 | 0 | 37.32 | 47.44 | 189.76 | 0
1.3.3.2. |  |  |  | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M, SUMIDOURO PROF.2,50M |  |  |  |  | 220867.37 |  |  | 231926.35 |  |  |  | 264078.9 | 43211.53 |  |  | 277301.38 | 45375.03
1.3.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 84 | 17.05 | 20.64 | 1733.76 | 17.05 | 21.68 | 1821.12 |  | 17.05 | 20.64 | 1733.76 | 0 | 17.05 | 21.68 | 1821.12 | 0
1.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 42 | 2223.63 | 2691.27 | 113033.34 | 2223.63 | 2826.02 | 118692.84 |  | 2223.63 | 2691.27 | 113033.34 | 0 | 2223.63 | 2826.02 | 118692.84 | 0
1.3.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 42 | 28.32 | 34.28 | 1439.76 | 28.32 | 36 | 1512 |  | 28.32 | 34.28 | 1439.76 | 0 | 28.32 | 36 | 1512 | 0
1.3.3.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81848 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 42 | 1786.68 | 2162.43 | 90822.06 | 1786.68 | 2270.7 | 95369.4 |  | 2403.5 | 2908.96 | 122176.32 | 31354.26 | 2403.5 | 3054.62 | 128294.04 | 32924.64
1.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 84 | 30.66 | 37.11 | 3117.24 | 30.66 | 38.97 | 3273.48 |  | 30.66 | 37.11 | 3117.24 | 0 | 30.66 | 38.97 | 3273.48 | 0
1.3.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 237.3 | 37.32 | 45.18 | 10721.21 | 37.32 | 47.44 | 11257.51 |  | 37.32 | 45.18 | 18690.96 | 7969.75 | 37.32 | 47.44 | 19625.92 | 8368.41
1.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA DE TELHA ONDULADA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL (OPÇÃO C) |  |  |  |  | 904989.58 |  |  | 950421.26 |  |  |  | 904989.58 | 0 |  |  | 950421.26 | 0
1.3.3.3.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.3.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² |  | 31.04 | 37.57 | 0 | 31.04 | 39.46 | 0 |  | 31.04 | 37.57 | 0 | 0 | 31.04 | 39.46 | 0 | 0
1.3.3.3.2. |  |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 653957.34 |  |  | 686792.02 |  |  |  | 653957.34 | 0 |  |  | 686792.02 | 0
1.3.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 30402.48 | 17.77 | 21.51 | 653957.34 | 17.77 | 22.59 | 686792.02 |  | 17.77 | 21.51 | 653957.34 | 0 | 17.77 | 22.59 | 686792.02 | 0
1.3.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 214453.88 |  |  | 225205.4 |  |  |  | 214453.88 | 0 |  |  | 225205.4 | 0
1.3.3.3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | m2 | 2366 | 46.17 | 55.89 | 132235.74 | 46.17 | 58.69 | 138860.54 |  | 46.17 | 55.89 | 132235.74 | 0 | 46.17 | 58.69 | 138860.54 | 0
1.3.3.3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | 104.16 | 37.04 | 44.84 | 4670.53 | 37.04 | 47.08 | 4903.85 |  | 37.04 | 44.84 | 4670.53 | 0 | 37.04 | 47.08 | 4903.85 | 0
1.3.3.3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 1113.62 | 39.53 | 47.85 | 53286.71 | 39.53 | 50.25 | 55959.4 |  | 39.53 | 47.85 | 53286.71 | 0 | 39.53 | 50.25 | 55959.4 | 0
1.3.3.3.3.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE160015 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO - REF.: 94232/SINAPI | un | 4788 | 1.79 | 2.17 | 10389.96 | 1.79 | 2.28 | 10916.64 |  | 1.79 | 2.17 | 10389.96 | 0 | 1.79 | 2.28 | 10916.64 | 0
1.3.3.3.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 159.18 | 71.99 | 87.14 | 13870.94 | 71.99 | 91.5 | 14564.97 |  | 71.99 | 87.14 | 13870.94 | 0 | 71.99 | 91.5 | 14564.97 | 0
1.3.3.3.3.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81910 | BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE METÁLICA | m² |  | 224.43 | 271.63 | 0 | 224.43 | 285.24 | 0 |  | 224.43 | 271.63 | 0 | 0 | 224.43 | 285.24 | 0 | 0
1.3.3.3.4. |  |  |  | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  |  |  |  | 36578.36 |  |  | 38423.84 |  |  |  | 36578.36 | 0 |  |  | 38423.84 | 0
1.3.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 2366 | 12.77 | 15.46 | 36578.36 | 12.77 | 16.24 | 38423.84 |  | 12.77 | 15.46 | 36578.36 | 0 | 12.77 | 16.24 | 38423.84 | 0
1.3.3.4. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050251 | CORPO DE PROVA | Un | 0 | 14.99 | 18.15 | 0 | 14.99 | 19.06 | 0 |  | 14.99 | 18.15 | 0 | 0 | 14.99 | 19.06 | 0 | 0
1.3.4. |  |  |  | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 590399.74 |  |  | 619974 |  |  |  | 590399.74 | 0 |  |  | 619974 | 0
1.3.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 305446.94 |  |  | 320765.82 |  |  |  | 305446.94 | 0 |  |  | 320765.82 | 0
1.3.4.1.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 59835.92 |  |  | 62836.48 |  |  |  | 59835.92 | 0 |  |  | 62836.48 | 0
1.3.4.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 535.8 | 36.67 | 44.39 | 23784.16 | 36.67 | 46.61 | 24973.63 |  | 36.67 | 44.39 | 23784.16 | 0 | 36.67 | 46.61 | 24973.63 | 0
1.3.4.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 143.26 | 17.83 | 21.59 | 3092.98 | 17.83 | 22.67 | 3247.7 |  | 17.83 | 21.59 | 3092.98 | 0 | 17.83 | 22.67 | 3247.7 | 0
1.3.4.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 1533.68 | 17.75 | 21.49 | 32958.78 | 17.75 | 22.57 | 34615.15 |  | 17.75 | 21.49 | 32958.78 | 0 | 17.75 | 22.57 | 34615.15 | 0
1.3.4.1.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 171078.36 |  |  | 179664.91 |  |  |  | 171078.36 | 0 |  |  | 179664.91 | 0
1.3.4.1.2.1. |  |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 90916.63 |  |  | 95465.57 |  |  |  | 90916.63 | 0 |  |  | 95465.57 | 0
1.3.4.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 2396.8 | 6.14 | 7.44 | 17832.19 | 6.14 | 7.81 | 18719 |  | 6.14 | 7.44 | 17832.19 | 0 | 6.14 | 7.81 | 18719 | 0
1.3.4.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 336 | 24.63 | 29.82 | 10019.52 | 24.63 | 31.31 | 10520.16 |  | 24.63 | 29.82 | 10019.52 | 0 | 24.63 | 31.31 | 10520.16 | 0
1.3.4.1.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 2061 | 19.26 | 23.32 | 48062.52 | 19.26 | 24.49 | 50473.89 |  | 19.26 | 23.32 | 48062.52 | 0 | 19.26 | 24.49 | 50473.89 | 0
1.3.4.1.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 228 | 54.36 | 65.8 | 15002.4 | 54.36 | 69.09 | 15752.52 |  | 54.36 | 65.8 | 15002.4 | 0 | 54.36 | 69.09 | 15752.52 | 0
1.3.4.1.2.2. |  |  |  | EXTERNO |  |  | 0 |  | 80161.73 |  |  | 84199.34 |  | 0 |  | 80161.73 | 0 | 0 |  | 84199.34 | 0
1.3.4.1.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 2490.4 | 6.64 | 8.04 | 20022.81 | 6.64 | 8.45 | 21043.88 |  | 6.64 | 8.04 | 20022.81 | 0 | 6.64 | 8.45 | 21043.88 | 0
1.3.4.1.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 2416 | 19.26 | 23.32 | 56341.12 | 19.26 | 24.49 | 59167.84 |  | 19.26 | 23.32 | 56341.12 | 0 | 19.26 | 24.49 | 59167.84 | 0
1.3.4.1.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 74.4 | 24.63 | 29.82 | 2218.6 | 24.63 | 31.31 | 2329.46 |  | 24.63 | 29.82 | 2218.6 | 0 | 24.63 | 31.31 | 2329.46 | 0
1.3.4.1.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 24 | 54.36 | 65.8 | 1579.2 | 54.36 | 69.09 | 1658.16 |  | 54.36 | 65.8 | 1579.2 | 0 | 54.36 | 69.09 | 1658.16 | 0
1.3.4.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 74532.66 |  |  | 78264.43 |  |  |  | 74532.66 | 0 |  |  | 78264.43 | 0
1.3.4.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 1420.06 | 30.68 | 37.14 | 52741.02 | 30.68 | 39 | 55382.34 |  | 30.68 | 37.14 | 52741.02 | 0 | 30.68 | 39 | 55382.34 | 0
1.3.4.1.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 389.88 | 23.13 | 28 | 10916.64 | 23.13 | 29.4 | 11462.47 |  | 23.13 | 28 | 10916.64 | 0 | 23.13 | 29.4 | 11462.47 | 0
1.3.4.1.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 228 | 36.45 | 44.12 | 10059.36 | 36.45 | 46.33 | 10563.24 |  | 36.45 | 44.12 | 10059.36 | 0 | 36.45 | 46.33 | 10563.24 | 0
1.3.4.1.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020109 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m2 | 42 | 16.04 | 19.42 | 815.64 | 16.04 | 20.39 | 856.38 |  | 16.04 | 19.42 | 815.64 | 0 | 16.04 | 20.39 | 856.38 | 0
1.3.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 45443.22 |  |  | 47720.93 |  |  |  | 45443.22 | 0 |  |  | 47720.93 | 0
1.3.4.2.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6298.5 |  |  | 6614.36 |  |  |  | 6298.5 | 0 |  |  | 6614.36 | 0
1.3.4.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 56.4 | 36.67 | 44.39 | 2503.59 | 36.67 | 46.61 | 2628.8 |  | 36.67 | 44.39 | 2503.59 | 0 | 36.67 | 46.61 | 2628.8 | 0
1.3.4.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 15.08 | 17.83 | 21.59 | 325.57 | 17.83 | 22.67 | 341.86 |  | 17.83 | 21.59 | 325.57 | 0 | 17.83 | 22.67 | 341.86 | 0
1.3.4.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 161.44 | 17.75 | 21.49 | 3469.34 | 17.75 | 22.57 | 3643.7 |  | 17.75 | 21.49 | 3469.34 | 0 | 17.75 | 22.57 | 3643.7 | 0
1.3.4.2.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 32751.28 |  |  | 34393.37 |  |  |  | 32751.28 | 0 |  |  | 34393.37 | 0
1.3.4.2.2.1. |  |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 19644.19 |  |  | 20626.66 |  |  |  | 19644.19 | 0 |  |  | 20626.66 | 0
1.3.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 348.42 | 6.14 | 7.44 | 2592.24 | 6.14 | 7.81 | 2721.16 |  | 6.14 | 7.44 | 2592.24 | 0 | 6.14 | 7.81 | 2721.16 | 0
1.3.4.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 77.52 | 24.63 | 29.82 | 2311.64 | 24.63 | 31.31 | 2427.15 |  | 24.63 | 29.82 | 2311.64 | 0 | 24.63 | 31.31 | 2427.15 | 0
1.3.4.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 284.28 | 19.26 | 23.32 | 6629.4 | 19.26 | 24.49 | 6962.01 |  | 19.26 | 23.32 | 6629.4 | 0 | 19.26 | 24.49 | 6962.01 | 0
1.3.4.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 77.52 | 86.44 | 104.63 | 8110.91 | 86.44 | 109.86 | 8516.34 |  | 86.44 | 104.63 | 8110.91 | 0 | 86.44 | 109.86 | 8516.34 | 0
1.3.4.2.2.2. |  |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 13107.09 |  |  | 13766.71 |  | 0 |  | 13107.09 | 0 | 0 |  | 13766.71 | 0
1.3.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | m2 | 362.46 | 6.64 | 8.04 | 2914.17 | 6.64 | 8.45 | 3062.78 |  | 6.64 | 8.04 | 2914.17 | 0 | 6.64 | 8.45 | 3062.78 | 0
1.3.4.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 351.3 | 19.26 | 23.32 | 8192.31 | 19.26 | 24.49 | 8603.33 |  | 19.26 | 23.32 | 8192.31 | 0 | 19.26 | 24.49 | 8603.33 | 0
1.3.4.2.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 14.88 | 24.63 | 29.82 | 443.72 | 24.63 | 31.31 | 465.89 |  | 24.63 | 29.82 | 443.72 | 0 | 24.63 | 31.31 | 465.89 | 0
1.3.4.2.2.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 14.88 | 86.44 | 104.63 | 1556.89 | 86.44 | 109.86 | 1634.71 |  | 86.44 | 104.63 | 1556.89 | 0 | 86.44 | 109.86 | 1634.71 | 0
1.3.4.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 6393.44 |  |  | 6713.2 |  |  |  | 6393.44 | 0 |  |  | 6713.2 | 0
1.3.4.2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 |  | 30.68 | 37.14 | 0 | 30.68 | 39 | 0 |  | 30.68 | 37.14 | 0 | 0 | 30.68 | 39 | 0 | 0
1.3.4.2.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 190.52 | 23.13 | 28 | 5334.56 | 23.13 | 29.4 | 5601.28 |  | 23.13 | 28 | 5334.56 | 0 | 23.13 | 29.4 | 5601.28 | 0
1.3.4.2.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 24 | 36.45 | 44.12 | 1058.88 | 36.45 | 46.33 | 1111.92 |  | 36.45 | 44.12 | 1058.88 | 0 | 36.45 | 46.33 | 1111.92 | 0
1.3.4.3. |  |  |  | INFRA ELÉTRICA |  |  |  |  | 84556.77 |  |  | 88768.92 |  |  |  | 84556.77 | 0 |  |  | 88768.92 | 0
1.3.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 75342.6 |  |  | 79095.48 |  |  |  | 75342.6 | 0 |  |  | 79095.48 | 0
1.3.4.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 836 | 7.42 | 8.99 | 7515.64 | 7.42 | 9.44 | 7891.84 |  | 7.42 | 8.99 | 7515.64 | 0 | 7.42 | 9.44 | 7891.84 | 0
1.3.4.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20113 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 836 | 2.33 | 2.83 | 2365.88 | 2.33 | 2.97 | 2482.92 |  | 2.33 | 2.83 | 2365.88 | 0 | 2.33 | 2.97 | 2482.92 | 0
1.3.4.3.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 38 | 8.82 | 10.68 | 405.84 | 8.82 | 11.22 | 426.36 |  | 8.82 | 10.68 | 405.84 | 0 | 8.82 | 11.22 | 426.36 | 0
1.3.4.3.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20114 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 38 | 2.67 | 3.24 | 123.12 | 2.67 | 3.4 | 129.2 |  | 2.67 | 3.24 | 123.12 | 0 | 2.67 | 3.4 | 129.2 | 0
1.3.4.3.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70600 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m | 2660 | 3.2 | 3.88 | 10320.8 | 3.2 | 4.07 | 10826.2 |  | 3.2 | 3.88 | 10320.8 | 0 | 3.2 | 4.07 | 10826.2 | 0
1.3.4.3.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 380 | 9.67 | 11.71 | 4449.8 | 9.67 | 12.3 | 4674 |  | 9.67 | 11.71 | 4449.8 | 0 | 9.67 | 12.3 | 4674 | 0
1.3.4.3.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 4636 | 8.93 | 10.82 | 50161.52 | 8.93 | 11.36 | 52664.96 |  | 8.93 | 10.82 | 50161.52 | 0 | 8.93 | 11.36 | 52664.96 | 0
1.3.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 9214.17 |  |  | 9673.44 |  |  |  | 9214.17 | 0 |  |  | 9673.44 | 0
1.3.4.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 108 | 7.42 | 8.99 | 970.92 | 7.42 | 9.44 | 1019.52 |  | 7.42 | 8.99 | 970.92 | 0 | 7.42 | 9.44 | 1019.52 | 0
1.3.4.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 4 | 8.82 | 10.68 | 42.72 | 8.82 | 11.22 | 44.88 |  | 8.82 | 10.68 | 42.72 | 0 | 8.82 | 11.22 | 44.88 | 0
1.3.4.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70600 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE - REF. SINAPI 91166 | m | 280 | 3.2 | 3.88 | 1086.4 | 3.2 | 4.07 | 1139.6 |  | 3.2 | 3.88 | 1086.4 | 0 | 3.2 | 4.07 | 1139.6 | 0
1.3.4.3.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 24 | 9.67 | 11.71 | 281.04 | 9.67 | 12.3 | 295.2 |  | 9.67 | 11.71 | 281.04 | 0 | 9.67 | 12.3 | 295.2 | 0
1.3.4.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 161.88 | 8.59 | 10.4 | 1683.55 | 8.59 | 10.92 | 1767.72 |  | 8.59 | 10.4 | 1683.55 | 0 | 8.59 | 10.92 | 1767.72 | 0
1.3.4.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 462.68 | 8.93 | 10.82 | 5006.19 | 8.93 | 11.36 | 5256.04 |  | 8.93 | 10.82 | 5006.19 | 0 | 8.93 | 11.36 | 5256.04 | 0
1.3.4.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 10.96 | 10.8 | 13.08 | 143.35 | 10.8 | 13.73 | 150.48 |  | 10.8 | 13.08 | 143.35 | 0 | 10.8 | 13.73 | 150.48 | 0
1.3.4.4. |  |  |  | INFRA TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  | 3656.72 |  |  | 3839.26 |  |  |  | 3656.72 | 0 |  |  | 3839.26 | 0
1.3.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 2954.12 |  |  | 3101.56 |  |  |  | 2954.12 | 0 |  |  | 3101.56 | 0
1.3.4.4.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 76 | 7.42 | 8.99 | 683.24 | 7.42 | 9.44 | 717.44 |  | 7.42 | 8.99 | 683.24 | 0 | 7.42 | 9.44 | 717.44 | 0
1.3.4.4.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20113 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 76 | 2.33 | 2.83 | 215.08 | 2.33 | 2.97 | 225.72 |  | 2.33 | 2.83 | 215.08 | 0 | 2.33 | 2.97 | 225.72 | 0
1.3.4.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 190 | 8.93 | 10.82 | 2055.8 | 8.93 | 11.36 | 2158.4 |  | 8.93 | 10.82 | 2055.8 | 0 | 8.93 | 11.36 | 2158.4 | 0
1.3.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 702.6 |  |  | 737.7 |  |  |  | 702.6 | 0 |  |  | 737.7 | 0
1.3.4.4.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 16 | 7.42 | 8.99 | 143.84 | 7.42 | 9.44 | 151.04 |  | 7.42 | 8.99 | 143.84 | 0 | 7.42 | 9.44 | 151.04 | 0
1.3.4.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 15.4 | 8.59 | 10.4 | 160.16 | 8.59 | 10.92 | 168.16 |  | 8.59 | 10.4 | 160.16 | 0 | 8.59 | 10.92 | 168.16 | 0
1.3.4.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 36.84 | 8.93 | 10.82 | 398.6 | 8.93 | 11.36 | 418.5 |  | 8.93 | 10.82 | 398.6 | 0 | 8.93 | 11.36 | 418.5 | 0
1.3.4.5. |  |  |  | INFRA ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 53231.83 |  |  | 55905.99 |  |  |  | 53231.83 | 0 |  |  | 55905.99 | 0
1.3.4.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 47563.59 |  |  | 49953.42 |  |  |  | 47563.59 | 0 |  |  | 49953.42 | 0
1.3.4.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un | 152 | 11.16 | 13.51 | 2053.52 | 11.16 | 14.19 | 2156.88 |  | 11.16 | 13.51 | 2053.52 | 0 | 11.16 | 14.19 | 2156.88 | 0
1.3.4.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 418 | 4.73 | 5.73 | 2395.14 | 4.73 | 6.02 | 2516.36 |  | 4.73 | 5.73 | 2395.14 | 0 | 4.73 | 6.02 | 2516.36 | 0
1.3.4.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 38 | 4.75 | 5.76 | 218.88 | 4.75 | 6.04 | 229.52 |  | 4.75 | 5.76 | 218.88 | 0 | 4.75 | 6.04 | 229.52 | 0
1.3.4.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | Un | 38 | 11.75 | 14.23 | 540.74 | 11.75 | 14.94 | 567.72 |  | 11.75 | 14.23 | 540.74 | 0 | 11.75 | 14.94 | 567.72 | 0
1.3.4.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 38 | 10.75 | 13.02 | 494.76 | 10.75 | 13.67 | 519.46 |  | 10.75 | 13.02 | 494.76 | 0 | 10.75 | 13.67 | 519.46 | 0
1.3.4.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 456 | 8.21 | 9.94 | 4532.64 | 8.21 | 10.44 | 4760.64 |  | 8.21 | 9.94 | 4532.64 | 0 | 8.21 | 10.44 | 4760.64 | 0
1.3.4.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 152 | 9.8 | 11.87 | 1804.24 | 9.8 | 12.46 | 1893.92 |  | 9.8 | 11.87 | 1804.24 | 0 | 9.8 | 12.46 | 1893.92 | 0
1.3.4.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 114 | 17.5 | 21.19 | 2415.66 | 17.5 | 22.25 | 2536.5 |  | 17.5 | 21.19 | 2415.66 | 0 | 17.5 | 22.25 | 2536.5 | 0
1.3.4.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 38 | 9.17 | 11.11 | 422.18 | 9.17 | 11.66 | 443.08 |  | 9.17 | 11.11 | 422.18 | 0 | 9.17 | 11.66 | 443.08 | 0
1.3.4.5.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | Un | 38 | 7.84 | 9.5 | 361 | 7.84 | 9.97 | 378.86 |  | 7.84 | 9.5 | 361 | 0 | 7.84 | 9.97 | 378.86 | 0
1.3.4.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 38 | 8.14 | 9.86 | 374.68 | 8.14 | 10.35 | 393.3 |  | 8.14 | 9.86 | 374.68 | 0 | 8.14 | 10.35 | 393.3 | 0
1.3.4.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 228 | 9.21 | 11.15 | 2542.2 | 9.21 | 11.71 | 2669.88 |  | 9.21 | 11.15 | 2542.2 | 0 | 9.21 | 11.71 | 2669.88 | 0
1.3.4.5.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 38 | 25.43 | 30.79 | 1170.02 | 25.43 | 32.33 | 1228.54 |  | 25.43 | 30.79 | 1170.02 | 0 | 25.43 | 32.33 | 1228.54 | 0
1.3.4.5.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 38 | 21.92 | 26.54 | 1008.52 | 21.92 | 27.87 | 1059.06 |  | 21.92 | 26.54 | 1008.52 | 0 | 21.92 | 27.87 | 1059.06 | 0
1.3.4.5.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 38 | 14.82 | 17.94 | 681.72 | 14.82 | 18.84 | 715.92 |  | 14.82 | 17.94 | 681.72 | 0 | 14.82 | 18.84 | 715.92 | 0
1.3.4.5.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 38 | 15.89 | 19.24 | 731.12 | 15.89 | 20.2 | 767.6 |  | 15.89 | 19.24 | 731.12 | 0 | 15.89 | 20.2 | 767.6 | 0
1.3.4.5.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un | 38 | 17.78 | 21.53 | 818.14 | 17.78 | 22.6 | 858.8 |  | 17.78 | 21.53 | 818.14 | 0 | 17.78 | 22.6 | 858.8 | 0
1.3.4.5.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 228 | 11.67 | 14.13 | 3221.64 | 11.67 | 14.84 | 3383.52 |  | 11.67 | 14.13 | 3221.64 | 0 | 11.67 | 14.84 | 3383.52 | 0
1.3.4.5.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 76 | 12.01 | 14.54 | 1105.04 | 12.01 | 15.27 | 1160.52 |  | 12.01 | 14.54 | 1105.04 | 0 | 12.01 | 15.27 | 1160.52 | 0
1.3.4.5.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 927.2 | 8.78 | 10.63 | 9856.13 | 8.78 | 11.17 | 10356.82 |  | 8.78 | 10.63 | 9856.13 | 0 | 8.78 | 11.17 | 10356.82 | 0
1.3.4.5.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 406.6 | 13.53 | 16.38 | 6660.1 | 13.53 | 17.2 | 6993.52 |  | 13.53 | 16.38 | 6660.1 | 0 | 13.53 | 17.2 | 6993.52 | 0
1.3.4.5.1.22 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 148.2 | 23.16 | 28.04 | 4155.52 | 23.16 | 29.44 | 4363 |  | 23.16 | 28.04 | 4155.52 | 0 | 23.16 | 29.44 | 4363 | 0
1.3.4.5.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 5668.24 |  |  | 5952.57 |  |  |  | 5668.24 | 0 |  |  | 5952.57 | 0
1.3.4.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | Un | 16 | 11.16 | 13.51 | 216.16 | 11.16 | 14.19 | 227.04 |  | 11.16 | 13.51 | 216.16 | 0 | 11.16 | 14.19 | 227.04 | 0
1.3.4.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 24 | 6.05 | 7.33 | 175.92 | 6.05 | 7.7 | 184.8 |  | 6.05 | 7.33 | 175.92 | 0 | 6.05 | 7.7 | 184.8 | 0
1.3.4.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 44 | 4.73 | 5.73 | 252.12 | 4.73 | 6.02 | 264.88 |  | 4.73 | 5.73 | 252.12 | 0 | 4.73 | 6.02 | 264.88 | 0
1.3.4.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 4 | 4.75 | 5.76 | 23.04 | 4.75 | 6.04 | 24.16 |  | 4.75 | 5.76 | 23.04 | 0 | 4.75 | 6.04 | 24.16 | 0
1.3.4.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 4 | 10.75 | 13.02 | 52.08 | 10.75 | 13.67 | 54.68 |  | 10.75 | 13.02 | 52.08 | 0 | 10.75 | 13.67 | 54.68 | 0
1.3.4.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 40 | 11.03 | 13.36 | 534.4 | 11.03 | 14.03 | 561.2 |  | 11.03 | 13.36 | 534.4 | 0 | 11.03 | 14.03 | 561.2 | 0
1.3.4.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 12 | 15.01 | 18.17 | 218.04 | 15.01 | 19.08 | 228.96 |  | 15.01 | 18.17 | 218.04 | 0 | 15.01 | 19.08 | 228.96 | 0
1.3.4.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 20 | 26.05 | 31.54 | 630.8 | 26.05 | 33.11 | 662.2 |  | 26.05 | 31.54 | 630.8 | 0 | 26.05 | 33.11 | 662.2 | 0
1.3.4.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 4 | 9.17 | 11.11 | 44.44 | 9.17 | 11.66 | 46.64 |  | 9.17 | 11.11 | 44.44 | 0 | 9.17 | 11.66 | 46.64 | 0
1.3.4.5.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081361 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" | Un | 4 | 11.41 | 13.82 | 55.28 | 11.41 | 14.51 | 58.04 |  | 11.41 | 13.82 | 55.28 | 0 | 11.41 | 14.51 | 58.04 | 0
1.3.4.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 12 | 11.86 | 14.36 | 172.32 | 11.86 | 15.08 | 180.96 |  | 11.86 | 14.36 | 172.32 | 0 | 11.86 | 15.08 | 180.96 | 0
1.3.4.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 16 | 9.21 | 11.15 | 178.4 | 9.21 | 11.71 | 187.36 |  | 9.21 | 11.15 | 178.4 | 0 | 9.21 | 11.71 | 187.36 | 0
1.3.4.5.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 8 | 12.53 | 15.17 | 121.36 | 12.53 | 15.93 | 127.44 |  | 12.53 | 15.17 | 121.36 | 0 | 12.53 | 15.93 | 127.44 | 0
1.3.4.5.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 4 | 25.43 | 30.79 | 123.16 | 25.43 | 32.33 | 129.32 |  | 25.43 | 30.79 | 123.16 | 0 | 25.43 | 32.33 | 129.32 | 0
1.3.4.5.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | Un | 4 | 21.92 | 26.54 | 106.16 | 21.92 | 27.87 | 111.48 |  | 21.92 | 26.54 | 106.16 | 0 | 21.92 | 27.87 | 111.48 | 0
1.3.4.5.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | Un | 4 | 28.17 | 34.1 | 136.4 | 28.17 | 35.81 | 143.24 |  | 28.17 | 34.1 | 136.4 | 0 | 28.17 | 35.81 | 143.24 | 0
1.3.4.5.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | Un | 4 | 14.82 | 17.94 | 71.76 | 14.82 | 18.84 | 75.36 |  | 14.82 | 17.94 | 71.76 | 0 | 14.82 | 18.84 | 75.36 | 0
1.3.4.5.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 8 | 15.89 | 19.24 | 153.92 | 15.89 | 20.2 | 161.6 |  | 15.89 | 19.24 | 153.92 | 0 | 15.89 | 20.2 | 161.6 | 0
1.3.4.5.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | Un | 4 | 17.78 | 21.53 | 86.12 | 17.78 | 22.6 | 90.4 |  | 17.78 | 21.53 | 86.12 | 0 | 17.78 | 22.6 | 90.4 | 0
1.3.4.5.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 12 | 11.67 | 14.13 | 169.56 | 11.67 | 14.84 | 178.08 |  | 11.67 | 14.13 | 169.56 | 0 | 11.67 | 14.84 | 178.08 | 0
1.3.4.5.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081145 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4 | 12.01 | 14.54 | 58.16 | 12.01 | 15.27 | 61.08 |  | 12.01 | 14.54 | 58.16 | 0 | 12.01 | 15.27 | 61.08 | 0
1.3.4.5.2.22 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 12 | 4.68 | 5.67 | 68.04 | 4.68 | 5.96 | 71.52 |  | 4.68 | 5.67 | 68.04 | 0 | 4.68 | 5.96 | 71.52 | 0
1.3.4.5.2.23 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | Un | 4 | 6.32 | 7.66 | 30.64 | 6.32 | 8.04 | 32.16 |  | 6.32 | 7.66 | 30.64 | 0 | 6.32 | 8.04 | 32.16 | 0
1.3.4.5.2.24 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 57.8 | 8.78 | 10.63 | 614.41 | 8.78 | 11.17 | 645.62 |  | 8.78 | 10.63 | 614.41 | 0 | 8.78 | 11.17 | 645.62 | 0
1.3.4.5.2.25 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 56.52 | 13.53 | 16.38 | 925.79 | 13.53 | 17.2 | 972.14 |  | 13.53 | 16.38 | 925.79 | 0 | 13.53 | 17.2 | 972.14 | 0
1.3.4.5.2.26 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 16.04 | 23.16 | 28.04 | 449.76 | 23.16 | 29.44 | 472.21 |  | 23.16 | 28.04 | 449.76 | 0 | 23.16 | 29.44 | 472.21 | 0
1.3.4.6. |  |  |  | INFRA ESGOTO |  |  |  |  | 98064.26 |  |  | 102973.08 |  |  |  | 98064.26 | 0 |  |  | 102973.08 | 0
1.3.4.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 86284.57 |  |  | 90603.8 |  |  |  | 86284.57 | 0 |  |  | 90603.8 | 0
1.3.4.6.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 38 | 13.61 | 16.48 | 626.24 | 13.61 | 17.3 | 657.4 |  | 13.61 | 16.48 | 626.24 | 0 | 13.61 | 17.3 | 657.4 | 0
1.3.4.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 114 | 15.05 | 18.22 | 2077.08 | 15.05 | 19.13 | 2180.82 |  | 15.05 | 18.22 | 2077.08 | 0 | 15.05 | 19.13 | 2180.82 | 0
1.3.4.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 114 | 16.67 | 20.18 | 2300.52 | 16.67 | 21.19 | 2415.66 |  | 16.67 | 20.18 | 2300.52 | 0 | 16.67 | 21.19 | 2415.66 | 0
1.3.4.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un | 38 | 48.44 | 58.63 | 2227.94 | 48.44 | 61.57 | 2339.66 |  | 48.44 | 58.63 | 2227.94 | 0 | 48.44 | 61.57 | 2339.66 | 0
1.3.4.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 266 | 14.78 | 17.9 | 4761.4 | 14.78 | 18.79 | 4998.14 |  | 14.78 | 17.9 | 4761.4 | 0 | 14.78 | 18.79 | 4998.14 | 0
1.3.4.6.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 114 | 14.69 | 17.79 | 2028.06 | 14.69 | 18.68 | 2129.52 |  | 14.69 | 17.79 | 2028.06 | 0 | 14.69 | 18.68 | 2129.52 | 0
1.3.4.6.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 38 | 36.32 | 43.97 | 1670.86 | 36.32 | 46.17 | 1754.46 |  | 36.32 | 43.97 | 1670.86 | 0 | 36.32 | 46.17 | 1754.46 | 0
1.3.4.6.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 38 | 21.24 | 25.71 | 976.98 | 21.24 | 27 | 1026 |  | 21.24 | 25.71 | 976.98 | 0 | 21.24 | 27 | 1026 | 0
1.3.4.6.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 76 | 15.06 | 18.23 | 1385.48 | 15.06 | 19.15 | 1455.4 |  | 15.06 | 18.23 | 1385.48 | 0 | 15.06 | 19.15 | 1455.4 | 0
1.3.4.6.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 646 | 8.47 | 10.26 | 6627.96 | 8.47 | 10.77 | 6957.42 |  | 8.47 | 10.26 | 6627.96 | 0 | 8.47 | 10.77 | 6957.42 | 0
1.3.4.6.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 76 | 7.48 | 9.06 | 688.56 | 7.48 | 9.51 | 722.76 |  | 7.48 | 9.06 | 688.56 | 0 | 7.48 | 9.51 | 722.76 | 0
1.3.4.6.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 228 | 16.68 | 20.19 | 4603.32 | 16.68 | 21.21 | 4835.88 |  | 16.68 | 20.19 | 4603.32 | 0 | 16.68 | 21.21 | 4835.88 | 0
1.3.4.6.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 22.04 | 34.32 | 41.54 | 915.54 | 34.32 | 43.62 | 961.38 |  | 34.32 | 41.54 | 915.54 | 0 | 34.32 | 43.62 | 961.38 | 0
1.3.4.6.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 547.58 | 37.32 | 45.18 | 24739.66 | 37.32 | 47.44 | 25977.19 |  | 37.32 | 45.18 | 24739.66 | 0 | 37.32 | 47.44 | 25977.19 | 0
1.3.4.6.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 889.2 | 22.75 | 27.54 | 24488.56 | 22.75 | 28.92 | 25715.66 |  | 22.75 | 27.54 | 24488.56 | 0 | 22.75 | 28.92 | 25715.66 | 0
1.3.4.6.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 148.2 | 16.57 | 20.06 | 2972.89 | 16.57 | 21.07 | 3122.57 |  | 16.57 | 20.06 | 2972.89 | 0 | 16.57 | 21.07 | 3122.57 | 0
1.3.4.6.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 76 | 22.79 | 27.59 | 2096.84 | 22.79 | 28.97 | 2201.72 |  | 22.79 | 27.59 | 2096.84 | 0 | 22.79 | 28.97 | 2201.72 | 0
1.3.4.6.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 76 | 11.92 | 14.43 | 1096.68 | 11.92 | 15.16 | 1152.16 |  | 11.92 | 14.43 | 1096.68 | 0 | 11.92 | 15.16 | 1152.16 | 0
1.3.4.6.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 11779.69 |  |  | 12369.28 |  |  |  | 11779.69 | 0 |  |  | 12369.28 | 0
1.3.4.6.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL - REF.: 81735/GOINFRA | un | 4 | 28.3 | 34.26 | 137.04 | 28.3 | 35.97 | 143.88 |  | 28.3 | 34.26 | 137.04 | 0 | 28.3 | 35.97 | 143.88 | 0
1.3.4.6.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81062 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL - REF.: 81736/GOINFRA | un | 12 | 73.02 | 88.38 | 1060.56 | 73.02 | 92.81 | 1113.72 |  | 73.02 | 88.38 | 1060.56 | 0 | 73.02 | 92.81 | 1113.72 | 0
1.3.4.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 15.05 | 18.22 | 145.76 | 15.05 | 19.13 | 153.04 |  | 15.05 | 18.22 | 145.76 | 0 | 15.05 | 19.13 | 153.04 | 0
1.3.4.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 16.67 | 20.18 | 80.72 | 16.67 | 21.19 | 84.76 |  | 16.67 | 20.18 | 80.72 | 0 | 16.67 | 21.19 | 84.76 | 0
1.3.4.6.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 32 | 14.78 | 17.9 | 572.8 | 14.78 | 18.79 | 601.28 |  | 14.78 | 17.9 | 572.8 | 0 | 14.78 | 18.79 | 601.28 | 0
1.3.4.6.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 28.32 | 34.28 | 137.12 | 28.32 | 36 | 144 |  | 28.32 | 34.28 | 137.12 | 0 | 28.32 | 36 | 144 | 0
1.3.4.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 4 | 14.69 | 17.79 | 71.16 | 14.69 | 18.68 | 74.72 |  | 14.69 | 17.79 | 71.16 | 0 | 14.69 | 18.68 | 74.72 | 0
1.3.4.6.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 28.84 | 34.91 | 139.64 | 28.84 | 36.66 | 146.64 |  | 28.84 | 34.91 | 139.64 | 0 | 28.84 | 36.66 | 146.64 | 0
1.3.4.6.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 36.32 | 43.97 | 175.88 | 36.32 | 46.17 | 184.68 |  | 36.32 | 43.97 | 175.88 | 0 | 36.32 | 46.17 | 184.68 | 0
1.3.4.6.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 8 | 15.06 | 18.23 | 145.84 | 15.06 | 19.15 | 153.2 |  | 15.06 | 18.23 | 145.84 | 0 | 15.06 | 19.15 | 153.2 | 0
1.3.4.6.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 12 | 12.99 | 15.73 | 188.76 | 12.99 | 16.52 | 198.24 |  | 12.99 | 15.73 | 188.76 | 0 | 12.99 | 16.52 | 198.24 | 0
1.3.4.6.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 56 | 8.47 | 10.26 | 574.56 | 8.47 | 10.77 | 603.12 |  | 8.47 | 10.26 | 574.56 | 0 | 8.47 | 10.77 | 603.12 | 0
1.3.4.6.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 20.36 | 24.65 | 98.6 | 20.36 | 25.88 | 103.52 |  | 20.36 | 24.65 | 98.6 | 0 | 20.36 | 25.88 | 103.52 | 0
1.3.4.6.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 14 | 34.32 | 41.54 | 581.56 | 34.32 | 43.62 | 610.68 |  | 34.32 | 41.54 | 581.56 | 0 | 34.32 | 43.62 | 610.68 | 0
1.3.4.6.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 94.2 | 37.32 | 45.18 | 4255.95 | 37.32 | 47.44 | 4468.84 |  | 37.32 | 45.18 | 4255.95 | 0 | 37.32 | 47.44 | 4468.84 | 0
1.3.4.6.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 88 | 22.75 | 27.54 | 2423.52 | 22.75 | 28.92 | 2544.96 |  | 22.75 | 27.54 | 2423.52 | 0 | 22.75 | 28.92 | 2544.96 | 0
1.3.4.6.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 10.4 | 16.57 | 20.06 | 208.62 | 16.57 | 21.07 | 219.12 |  | 16.57 | 20.06 | 208.62 | 0 | 16.57 | 21.07 | 219.12 | 0
1.3.4.6.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 22.79 | 27.59 | 331.08 | 22.79 | 28.97 | 347.64 |  | 22.79 | 27.59 | 331.08 | 0 | 22.79 | 28.97 | 347.64 | 0
1.3.4.6.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 16.68 | 20.19 | 161.52 | 16.68 | 21.21 | 169.68 |  | 16.68 | 20.19 | 161.52 | 0 | 16.68 | 21.21 | 169.68 | 0
1.3.4.6.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 23.92 | 28.96 | 115.84 | 23.92 | 30.41 | 121.64 |  | 23.92 | 28.96 | 115.84 | 0 | 23.92 | 30.41 | 121.64 | 0
1.3.4.6.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 11.92 | 14.43 | 173.16 | 11.92 | 15.16 | 181.92 |  | 11.92 | 14.43 | 173.16 | 0 | 11.92 | 15.16 | 181.92 | 0
1.4. |  |  |  | 3ª ETAPA |  |  |  |  | 1616935 |  |  | 1697824.32 |  |  |  | 1616935 | 0 |  |  | 1697824.32 | 0
1.4.1. |  |  |  | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 397792.08 |  |  | 417709.74 |  |  |  | 397792.08 | 0 |  |  | 417709.74 | 0
1.4.1.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PADRÃO |  |  |  |  | 359907.12 |  |  | 377927.86 |  |  |  | 359907.12 | 0 |  |  | 377927.86 | 0
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS - REF.: 94807 ¦ SINAPI | un | 190 | 825.7 | 999.35 | 189876.5 | 825.7 | 1049.39 | 199384.1 |  | 825.7 | 999.35 | 189876.5 | 0 | 825.7 | 1049.39 | 199384.1 | 0
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 38 | 292.72 | 354.29 | 13463.02 | 292.72 | 372.03 | 14137.14 |  | 292.72 | 354.29 | 13463.02 | 0 | 292.72 | 372.03 | 14137.14 | 0
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 76 | 919.97 | 1113.45 | 84622.2 | 919.97 | 1169.2 | 88859.2 |  | 919.97 | 1113.45 | 84622.2 | 0 | 919.97 | 1169.2 | 88859.2 | 0
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180061 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 38 | 206.99 | 250.53 | 9520.14 | 206.99 | 263.07 | 9996.66 |  | 206.99 | 250.53 | 9520.14 | 0 | 206.99 | 263.07 | 9996.66 | 0
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 38 | 187.01 | 226.35 | 8601.3 | 187.01 | 237.68 | 9031.84 |  | 187.01 | 226.35 | 8601.3 | 0 | 187.01 | 237.68 | 9031.84 | 0
1.4.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un | 76 | 585.15 | 708.21 | 53823.96 | 585.15 | 743.67 | 56518.92 |  | 585.15 | 708.21 | 53823.96 | 0 | 585.15 | 743.67 | 56518.92 | 0
1.4.1.2. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PCD |  |  |  |  | 37884.96 |  |  | 39781.88 |  |  |  | 37884.96 | 0 |  |  | 39781.88 | 0
1.4.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS - REF.: 94807 ¦ SINAPI | un | 20 | 825.7 | 999.35 | 19987 | 825.7 | 1049.39 | 20987.8 |  | 825.7 | 999.35 | 19987 | 0 | 825.7 | 1049.39 | 20987.8 | 0
1.4.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 4 | 292.72 | 354.29 | 1417.16 | 292.72 | 372.03 | 1488.12 |  | 292.72 | 354.29 | 1417.16 | 0 | 292.72 | 372.03 | 1488.12 | 0
1.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 8 | 919.97 | 1113.45 | 8907.6 | 919.97 | 1169.2 | 9353.6 |  | 919.97 | 1113.45 | 8907.6 | 0 | 919.97 | 1169.2 | 9353.6 | 0
1.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180061 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 4 | 206.99 | 250.53 | 1002.12 | 206.99 | 263.07 | 1052.28 |  | 206.99 | 250.53 | 1002.12 | 0 | 206.99 | 263.07 | 1052.28 | 0
1.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 4 | 187.01 | 226.35 | 905.4 | 187.01 | 237.68 | 950.72 |  | 187.01 | 226.35 | 905.4 | 0 | 187.01 | 237.68 | 950.72 | 0
1.4.1.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un | 8 | 585.15 | 708.21 | 5665.68 | 585.15 | 743.67 | 5949.36 |  | 585.15 | 708.21 | 5665.68 | 0 | 585.15 | 743.67 | 5949.36 | 0
1.4.2. |  |  |  | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 437556.7 |  |  | 459445.89 |  |  |  | 437556.7 | 0 |  |  | 459445.89 | 0
1.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 392047.25 |  |  | 411659.6 |  |  |  | 392047.25 | 0 |  |  | 411659.6 | 0
1.4.2.1.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE |  |  |  |  | 81586.28 |  |  | 85664.43 |  |  |  | 81586.28 | 0 |  |  | 85664.43 | 0
1.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 779.76 | 86.44 | 104.63 | 81586.28 | 86.44 | 109.86 | 85664.43 |  | 86.44 | 104.63 | 81586.28 | 0 | 86.44 | 109.86 | 85664.43 | 0
1.4.2.1.2. |  |  |  | FORROS |  |  |  |  | 108549.38 |  |  | 113988.21 |  |  |  | 108549.38 | 0 |  |  | 113988.21 | 0
1.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 | 1420.06 | 63.15 | 76.44 | 108549.38 | 63.15 | 80.27 | 113988.21 |  | 63.15 | 76.44 | 108549.38 | 0 | 63.15 | 80.27 | 113988.21 | 0
1.4.2.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO |  |  |  |  | 201911.59 |  |  | 212006.96 |  |  |  | 201911.59 | 0 |  |  | 212006.96 | 0
1.4.2.1.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO - REF.: 220309/GOINFRA | m² | 1420.06 | 101.37 | 122.7 | 174241.36 | 101.37 | 128.84 | 182960.53 |  | 101.37 | 122.7 | 174241.36 | 0 | 101.37 | 128.84 | 182960.53 | 0
1.4.2.1.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO - REF.: 220310/GOINFRA | m | 1304.54 | 12.65 | 15.32 | 19985.55 | 12.65 | 16.08 | 20977 |  | 12.65 | 15.32 | 19985.55 | 0 | 12.65 | 16.08 | 20977 | 0
1.4.2.1.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 15.39 | 412.56 | 499.33 | 7684.68 | 412.56 | 524.33 | 8069.43 |  | 412.56 | 499.33 | 7684.68 | 0 | 412.56 | 524.33 | 8069.43 | 0
1.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 45509.45 |  |  | 47786.29 |  |  |  | 45509.45 | 0 |  |  | 47786.29 | 0
1.4.2.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE |  |  |  |  | 9667.81 |  |  | 10151.06 |  |  |  | 9667.81 | 0 |  |  | 10151.06 | 0
1.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 92.4 | 86.44 | 104.63 | 9667.81 | 86.44 | 109.86 | 10151.06 |  | 86.44 | 104.63 | 9667.81 | 0 | 86.44 | 109.86 | 10151.06 | 0
1.4.2.2.2. |  |  |  | FORROS |  |  |  |  | 14587.8 |  |  | 15318.72 |  |  |  | 14587.8 | 0 |  |  | 15318.72 | 0
1.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210462 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO | m2 | 190.84 | 63.15 | 76.44 | 14587.8 | 63.15 | 80.27 | 15318.72 |  | 63.15 | 76.44 | 14587.8 | 0 | 63.15 | 80.27 | 15318.72 | 0
1.4.2.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO |  |  |  |  | 21253.84 |  |  | 22316.51 |  |  |  | 21253.84 | 0 |  |  | 22316.51 | 0
1.4.2.2.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO - REF.: 220309/GOINFRA | m² | 149.48 | 101.37 | 122.7 | 18341.19 | 101.37 | 128.84 | 19259 |  | 101.37 | 122.7 | 18341.19 | 0 | 101.37 | 128.84 | 19259 | 0
1.4.2.2.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO - REF.: 220310/GOINFRA | m | 137.32 | 12.65 | 15.32 | 2103.74 | 12.65 | 16.08 | 2208.1 |  | 12.65 | 15.32 | 2103.74 | 0 | 12.65 | 16.08 | 2208.1 | 0
1.4.2.2.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 1.62 | 412.56 | 499.33 | 808.91 | 412.56 | 524.33 | 849.41 |  | 412.56 | 499.33 | 808.91 | 0 | 412.56 | 524.33 | 849.41 | 0
1.4.3. |  |  |  | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 651214.04 |  |  | 683787.31 |  |  |  | 651214.04 | 0 |  |  | 683787.31 | 0
1.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 555670.6 |  |  | 583459.85 |  |  |  | 555670.6 | 0 |  |  | 583459.85 | 0
1.4.3.1.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 282097.56 |  |  | 296185.68 |  |  |  | 282097.56 | 0 |  |  | 296185.68 | 0
1.4.3.1.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 90866.74 |  |  | 95415.34 |  |  |  | 90866.74 | 0 |  |  | 95415.34 | 0
1.4.3.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un | 76 | 44.13 | 53.42 | 4059.92 | 44.13 | 56.09 | 4262.84 |  | 44.13 | 53.42 | 4059.92 | 0 | 44.13 | 56.09 | 4262.84 | 0
1.4.3.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070204 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG | Un | 76 | 13.31 | 16.12 | 1225.12 | 13.31 | 16.92 | 1285.92 |  | 13.31 | 16.12 | 1225.12 | 0 | 13.31 | 16.92 | 1285.92 | 0
1.4.3.1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m | 228 | 18.77 | 22.72 | 5180.16 | 18.77 | 23.86 | 5440.08 |  | 18.77 | 22.72 | 5180.16 | 0 | 18.77 | 23.86 | 5440.08 | 0
1.4.3.1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 76 | 134.2 | 162.43 | 12344.68 | 134.2 | 170.56 | 12962.56 |  | 134.2 | 162.43 | 12344.68 | 0 | 134.2 | 170.56 | 12962.56 | 0
1.4.3.1.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71207 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un | 76 | 55.35 | 67 | 5092 | 55.35 | 70.35 | 5346.6 |  | 55.35 | 67 | 5092 | 0 | 55.35 | 70.35 | 5346.6 | 0
1.4.3.1.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un | 38 | 36.97 | 44.75 | 1700.5 | 36.97 | 46.99 | 1785.62 |  | 36.97 | 44.75 | 1700.5 | 0 | 36.97 | 46.99 | 1785.62 | 0
1.4.3.1.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 38 | 1181.29 | 1429.72 | 54329.36 | 1181.29 | 1501.31 | 57049.78 |  | 1181.29 | 1429.72 | 54329.36 | 0 | 1181.29 | 1501.31 | 57049.78 | 0
1.4.3.1.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Un | 38 | 150.78 | 182.5 | 6935 | 150.78 | 191.63 | 7281.94 |  | 150.78 | 182.5 | 6935 | 0 | 150.78 | 191.63 | 7281.94 | 0
1.4.3.1.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 191230.82 |  |  | 200770.34 |  |  |  | 191230.82 | 0 |  |  | 200770.34 | 0
1.4.3.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 38 | 20.37 | 24.66 | 937.08 | 20.37 | 25.9 | 984.2 |  | 20.37 | 24.66 | 937.08 | 0 | 20.37 | 25.9 | 984.2 | 0
1.4.3.1.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 38 | 37.51 | 45.41 | 1725.58 | 37.51 | 47.68 | 1811.84 |  | 37.51 | 45.41 | 1725.58 | 0 | 37.51 | 47.68 | 1811.84 | 0
1.4.3.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 190 | 16.55 | 20.04 | 3807.6 | 16.55 | 21.04 | 3997.6 |  | 16.55 | 20.04 | 3807.6 | 0 | 16.55 | 21.04 | 3997.6 | 0
1.4.3.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | Un | 38 | 29.34 | 35.52 | 1349.76 | 29.34 | 37.3 | 1417.4 |  | 29.34 | 35.52 | 1349.76 | 0 | 29.34 | 37.3 | 1417.4 | 0
1.4.3.1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 152 | 24.81 | 30.03 | 4564.56 | 24.81 | 31.54 | 4794.08 |  | 24.81 | 30.03 | 4564.56 | 0 | 24.81 | 31.54 | 4794.08 | 0
1.4.3.1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 532 | 20.5 | 24.82 | 13204.24 | 20.5 | 26.06 | 13863.92 |  | 20.5 | 24.82 | 13204.24 | 0 | 20.5 | 26.06 | 13863.92 | 0
1.4.3.1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | Un | 76 | 23.98 | 29.03 | 2206.28 | 23.98 | 30.48 | 2316.48 |  | 23.98 | 29.03 | 2206.28 | 0 | 23.98 | 30.48 | 2316.48 | 0
1.4.3.1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 152 | 23.58 | 28.55 | 4339.6 | 23.58 | 29.98 | 4556.96 |  | 23.58 | 28.55 | 4339.6 | 0 | 23.58 | 29.98 | 4556.96 | 0
1.4.3.1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 76 | 25.94 | 31.4 | 2386.4 | 25.94 | 32.97 | 2505.72 |  | 25.94 | 31.4 | 2386.4 | 0 | 25.94 | 32.97 | 2505.72 | 0
1.4.3.1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | Un | 38 | 181.03 | 219.11 | 8326.18 | 181.03 | 230.08 | 8743.04 |  | 181.03 | 219.11 | 8326.18 | 0 | 181.03 | 230.08 | 8743.04 | 0
1.4.3.1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 13072 | 4.99 | 6.05 | 79085.6 | 4.99 | 6.35 | 83007.2 |  | 4.99 | 6.05 | 79085.6 | 0 | 4.99 | 6.35 | 83007.2 | 0
1.4.3.1.1.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 684 | 6.44 | 7.8 | 5335.2 | 6.44 | 8.19 | 5601.96 |  | 6.44 | 7.8 | 5335.2 | 0 | 6.44 | 8.19 | 5601.96 | 0
1.4.3.1.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070570 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 | m | 1748 | 12.34 | 14.94 | 26115.12 | 12.34 | 15.69 | 27426.12 |  | 12.34 | 14.94 | 26115.12 | 0 | 12.34 | 15.69 | 27426.12 | 0
1.4.3.1.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 152 | 104.54 | 126.53 | 19232.56 | 104.54 | 132.87 | 20196.24 |  | 104.54 | 126.53 | 19232.56 | 0 | 104.54 | 132.87 | 20196.24 | 0
1.4.3.1.1.2.15 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 228 | 64.8 | 78.43 | 17882.04 | 64.8 | 82.36 | 18778.08 |  | 64.8 | 78.43 | 17882.04 | 0 | 64.8 | 82.36 | 18778.08 | 0
1.4.3.1.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 38 | 15.93 | 19.29 | 733.02 | 15.93 | 20.25 | 769.5 |  | 15.93 | 19.29 | 733.02 | 0 | 15.93 | 20.25 | 769.5 | 0
1.4.3.1.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 866.78 |  |  | 910.48 |  |  |  | 866.78 | 0 |  |  | 910.48 | 0
1.4.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 76 | 6.55 | 7.93 | 602.68 | 6.55 | 8.33 | 633.08 |  | 6.55 | 7.93 | 602.68 | 0 | 6.55 | 8.33 | 633.08 | 0
1.4.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 38 | 5.74 | 6.95 | 264.1 | 5.74 | 7.3 | 277.4 |  | 5.74 | 6.95 | 264.1 | 0 | 5.74 | 7.3 | 277.4 | 0
1.4.3.1.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 122979.39 |  |  | 129140.18 |  |  |  | 122979.39 | 0 |  |  | 129140.18 | 0
1.4.3.1.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE ¦ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 30424.69 |  |  | 31951.38 |  |  |  | 30424.69 | 0 |  |  | 31951.38 | 0
1.4.3.1.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 38 | 389.14 | 470.98 | 17897.24 | 389.14 | 494.57 | 18793.66 |  | 389.14 | 470.98 | 17897.24 | 0 | 389.14 | 494.57 | 18793.66 | 0
1.4.3.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un | 38 | 69.94 | 84.66 | 3217.08 | 69.94 | 88.89 | 3377.82 |  | 69.94 | 84.66 | 3217.08 | 0 | 69.94 | 88.89 | 3377.82 | 0
1.4.3.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081442 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un | 38 | 13.81 | 16.72 | 635.36 | 13.81 | 17.56 | 667.28 |  | 13.81 | 16.72 | 635.36 | 0 | 13.81 | 17.56 | 667.28 | 0
1.4.3.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 501.6 | 8.78 | 10.63 | 5332 | 8.78 | 11.17 | 5602.87 |  | 8.78 | 10.63 | 5332 | 0 | 8.78 | 11.17 | 5602.87 | 0
1.4.3.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 38 | 9.21 | 11.15 | 423.7 | 9.21 | 11.71 | 444.98 |  | 9.21 | 11.15 | 423.7 | 0 | 9.21 | 11.71 | 444.98 | 0
1.4.3.1.3.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20115 | DEMOLIÇÃO DE BARRILETE EXISTENTE ¦ DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES EXISTENTE E TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA | m | 501.6 | 4.8 | 5.82 | 2919.31 | 4.8 | 6.11 | 3064.77 |  | 4.8 | 5.82 | 2919.31 | 0 | 4.8 | 6.11 | 3064.77 | 0
1.4.3.1.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 92554.7 |  |  | 97188.8 |  |  |  | 92554.7 | 0 |  |  | 97188.8 | 0
1.4.3.1.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 114 | 110.97 | 134.31 | 15311.34 | 110.97 | 141.04 | 16078.56 |  | 110.97 | 134.31 | 15311.34 | 0 | 110.97 | 141.04 | 16078.56 | 0
1.4.3.1.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 38 | 104.3 | 126.24 | 4797.12 | 104.3 | 132.56 | 5037.28 |  | 104.3 | 126.24 | 4797.12 | 0 | 104.3 | 132.56 | 5037.28 | 0
1.4.3.1.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 76 | 66.05 | 79.95 | 6076.2 | 66.05 | 83.95 | 6380.2 |  | 66.05 | 79.95 | 6076.2 | 0 | 66.05 | 83.95 | 6380.2 | 0
1.4.3.1.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 76 | 81.1 | 98.16 | 7460.16 | 81.1 | 103.08 | 7834.08 |  | 81.1 | 98.16 | 7460.16 | 0 | 81.1 | 103.08 | 7834.08 | 0
1.4.3.1.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 76 | 132.15 | 159.95 | 12156.2 | 132.15 | 167.96 | 12764.96 |  | 132.15 | 159.95 | 12156.2 | 0 | 132.15 | 167.96 | 12764.96 | 0
1.4.3.1.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 76 | 61.19 | 74.07 | 5629.32 | 61.19 | 77.77 | 5910.52 |  | 61.19 | 74.07 | 5629.32 | 0 | 61.19 | 77.77 | 5910.52 | 0
1.4.3.1.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 76 | 354.13 | 428.61 | 32574.36 | 354.13 | 450.07 | 34205.32 |  | 354.13 | 428.61 | 32574.36 | 0 | 354.13 | 450.07 | 34205.32 | 0
1.4.3.1.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 76 | 13.12 | 15.89 | 1207.64 | 13.12 | 16.68 | 1267.68 |  | 13.12 | 15.89 | 1207.64 | 0 | 13.12 | 16.68 | 1267.68 | 0
1.4.3.1.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 76 | 34.92 | 42.27 | 3212.52 | 34.92 | 44.39 | 3373.64 |  | 34.92 | 42.27 | 3212.52 | 0 | 34.92 | 44.39 | 3373.64 | 0
1.4.3.1.3.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 152 | 22.44 | 27.17 | 4129.84 | 22.44 | 28.53 | 4336.56 |  | 22.44 | 27.17 | 4129.84 | 0 | 22.44 | 28.53 | 4336.56 | 0
1.4.3.1.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  |  |  |  | 49621.5 |  |  | 52106.01 |  |  |  | 49621.5 | 0 |  |  | 52106.01 | 0
1.4.3.1.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un | 38 | 318.34 | 385.29 | 14641.02 | 318.34 | 404.59 | 15374.42 |  | 318.34 | 385.29 | 14641.02 | 0 | 318.34 | 404.59 | 15374.42 | 0
1.4.3.1.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 38 | 326.58 | 395.27 | 15020.26 | 326.58 | 415.06 | 15772.28 |  | 326.58 | 395.27 | 15020.26 | 0 | 326.58 | 415.06 | 15772.28 | 0
1.4.3.1.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 20.9 | 479.2 | 579.98 | 12121.58 | 479.2 | 609.02 | 12728.51 |  | 479.2 | 579.98 | 12121.58 | 0 | 479.2 | 609.02 | 12728.51 | 0
1.4.3.1.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 228 | 28.4 | 34.38 | 7838.64 | 28.4 | 36.1 | 8230.8 |  | 28.4 | 34.38 | 7838.64 | 0 | 28.4 | 36.1 | 8230.8 | 0
1.4.3.1.5. |  |  |  | METAIS |  |  |  |  | 17932.58 |  |  | 18830.52 |  |  |  | 17932.58 | 0 |  |  | 18830.52 | 0
1.4.3.1.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 38 | 72.1 | 87.27 | 3316.26 | 72.1 | 91.64 | 3482.32 |  | 72.1 | 87.27 | 3316.26 | 0 | 72.1 | 91.64 | 3482.32 | 0
1.4.3.1.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 38 | 151.76 | 183.68 | 6979.84 | 151.76 | 192.88 | 7329.44 |  | 151.76 | 183.68 | 6979.84 | 0 | 151.76 | 192.88 | 7329.44 | 0
1.4.3.1.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 38 | 89.06 | 107.8 | 4096.4 | 89.06 | 113.19 | 4301.22 |  | 89.06 | 107.8 | 4096.4 | 0 | 89.06 | 113.19 | 4301.22 | 0
1.4.3.1.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 38 | 76.97 | 93.16 | 3540.08 | 76.97 | 97.83 | 3717.54 |  | 76.97 | 93.16 | 3540.08 | 0 | 76.97 | 97.83 | 3717.54 | 0
1.4.3.1.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 72804.96 |  |  | 76450.3 |  |  |  | 72804.96 | 0 |  |  | 76450.3 | 0
1.4.3.1.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 38 | 690.44 | 835.65 | 31754.7 | 690.44 | 877.49 | 33344.62 |  | 690.44 | 835.65 | 31754.7 | 0 | 690.44 | 877.49 | 33344.62 | 0
1.4.3.1.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Un | 38 | 169.15 | 204.73 | 7779.74 | 169.15 | 214.98 | 8169.24 |  | 169.15 | 204.73 | 7779.74 | 0 | 169.15 | 214.98 | 8169.24 | 0
1.4.3.1.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 38 | 17.17 | 20.79 | 790.02 | 17.17 | 21.83 | 829.54 |  | 17.17 | 20.79 | 790.02 | 0 | 17.17 | 21.83 | 829.54 | 0
1.4.3.1.6.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 38 | 19.77 | 23.93 | 909.34 | 19.77 | 25.13 | 954.94 |  | 19.77 | 23.93 | 909.34 | 0 | 19.77 | 25.13 | 954.94 | 0
1.4.3.1.6.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 38 | 169.63 | 205.31 | 7801.78 | 169.63 | 215.59 | 8192.42 |  | 169.63 | 205.31 | 7801.78 | 0 | 169.63 | 215.59 | 8192.42 | 0
1.4.3.1.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 38 | 50.54 | 61.18 | 2324.84 | 50.54 | 64.24 | 2441.12 |  | 50.54 | 61.18 | 2324.84 | 0 | 50.54 | 64.24 | 2441.12 | 0
1.4.3.1.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 38 | 45.29 | 54.82 | 2083.16 | 45.29 | 57.57 | 2187.66 |  | 45.29 | 54.82 | 2083.16 | 0 | 45.29 | 57.57 | 2187.66 | 0
1.4.3.1.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 38 | 55.78 | 67.52 | 2565.76 | 55.78 | 70.9 | 2694.2 |  | 55.78 | 67.52 | 2565.76 | 0 | 55.78 | 70.9 | 2694.2 | 0
1.4.3.1.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 38 | 118.57 | 143.51 | 5453.38 | 118.57 | 150.7 | 5726.6 |  | 118.57 | 143.51 | 5453.38 | 0 | 118.57 | 150.7 | 5726.6 | 0
1.4.3.1.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 38 | 26.52 | 32.1 | 1219.8 | 26.52 | 33.71 | 1280.98 |  | 26.52 | 32.1 | 1219.8 | 0 | 26.52 | 33.71 | 1280.98 | 0
1.4.3.1.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un | 38 | 31.49 | 38.12 | 1448.56 | 31.49 | 40.03 | 1521.14 |  | 31.49 | 38.12 | 1448.56 | 0 | 31.49 | 40.03 | 1521.14 | 0
1.4.3.1.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 38 | 22.73 | 27.52 | 1045.76 | 22.73 | 28.9 | 1098.2 |  | 22.73 | 27.52 | 1045.76 | 0 | 22.73 | 28.9 | 1098.2 | 0
1.4.3.1.6.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80024 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 REF: 86879 /SINAPI | un | 76 | 9.43 | 11.42 | 867.92 | 9.43 | 11.99 | 911.24 |  | 9.43 | 11.42 | 867.92 | 0 | 9.43 | 11.99 | 911.24 | 0
1.4.3.1.6.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80027 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" x 1.1/2"" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - REF.: 86877/SINAPI | un | 38 | 25.78 | 31.21 | 1185.98 | 25.78 | 32.77 | 1245.26 |  | 25.78 | 31.21 | 1185.98 | 0 | 25.78 | 32.77 | 1245.26 | 0
1.4.3.1.6.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | Un | 76 | 9.95 | 12.05 | 915.8 | 9.95 | 12.65 | 961.4 |  | 9.95 | 12.05 | 915.8 | 0 | 9.95 | 12.65 | 961.4 | 0
1.4.3.1.6.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | Un | 38 | 21.62 | 26.17 | 994.46 | 21.62 | 27.48 | 1044.24 |  | 21.62 | 26.17 | 994.46 | 0 | 21.62 | 27.48 | 1044.24 | 0
1.4.3.1.6.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 38 | 52.53 | 63.58 | 2416.04 | 52.53 | 66.77 | 2537.26 |  | 52.53 | 63.58 | 2416.04 | 0 | 52.53 | 66.77 | 2537.26 | 0
1.4.3.1.6.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 76 | 13.56 | 16.42 | 1247.92 | 13.56 | 17.24 | 1310.24 |  | 13.56 | 16.42 | 1247.92 | 0 | 13.56 | 17.24 | 1310.24 | 0
1.4.3.1.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | 9367.83 |  |  | 9836.68 |  |  |  | 9367.83 | 0 |  |  | 9836.68 | 0
1.4.3.1.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91001 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m | 121.6 | 14.63 | 17.71 | 2153.53 | 14.63 | 18.6 | 2261.76 |  | 14.63 | 17.71 | 2153.53 | 0 | 14.63 | 18.6 | 2261.76 | 0
1.4.3.1.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91015 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un | 152 | 20.02 | 24.24 | 3684.48 | 20.02 | 25.45 | 3868.4 |  | 20.02 | 24.24 | 3684.48 | 0 | 20.02 | 25.45 | 3868.4 | 0
1.4.3.1.7.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61110 | LAJE CASA GÁS | un | 38 | 76.74 | 92.89 | 3529.82 | 76.74 | 97.54 | 3706.52 |  | 76.74 | 92.89 | 3529.82 | 0 | 76.74 | 97.54 | 3706.52 | 0
1.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 95543.44 |  |  | 100327.46 |  |  |  | 95543.44 | 0 |  |  | 100327.46 | 0
1.4.3.2.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36192.83 |  |  | 38004.59 |  |  |  | 36192.83 | 0 |  |  | 38004.59 | 0
1.4.3.2.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 9954.55 |  |  | 10452.89 |  |  |  | 9954.55 | 0 |  |  | 10452.89 | 0
1.4.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | Un | 4 | 44.13 | 53.42 | 213.68 | 44.13 | 56.09 | 224.36 |  | 44.13 | 53.42 | 213.68 | 0 | 44.13 | 56.09 | 224.36 | 0
1.4.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070204 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG | Un | 8 | 13.31 | 16.12 | 128.96 | 13.31 | 16.92 | 135.36 |  | 13.31 | 16.12 | 128.96 | 0 | 13.31 | 16.92 | 135.36 | 0
1.4.3.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | m | 25.88 | 18.77 | 22.72 | 587.99 | 18.77 | 23.86 | 617.49 |  | 18.77 | 22.72 | 587.99 | 0 | 18.77 | 23.86 | 617.49 | 0
1.4.3.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071380 | HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 8 | 134.2 | 162.43 | 1299.44 | 134.2 | 170.56 | 1364.48 |  | 134.2 | 162.43 | 1299.44 | 0 | 134.2 | 170.56 | 1364.48 | 0
1.4.3.2.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE71207 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - REF.: 98111/SINAPI | un | 8 | 55.35 | 67 | 536 | 55.35 | 70.35 | 562.8 |  | 55.35 | 67 | 536 | 0 | 55.35 | 70.35 | 562.8 | 0
1.4.3.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | Un | 4 | 36.97 | 44.75 | 179 | 36.97 | 46.99 | 187.96 |  | 36.97 | 44.75 | 179 | 0 | 36.97 | 46.99 | 187.96 | 0
1.4.3.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 4 | 1181.29 | 1429.72 | 5718.88 | 1181.29 | 1501.31 | 6005.24 |  | 1181.29 | 1429.72 | 5718.88 | 0 | 1181.29 | 1501.31 | 6005.24 | 0
1.4.3.2.1.1.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70053 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES, EXCLUSIVE FIAÇÃO E DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA - 101875/SINAPI | un | 4 | 266.58 | 322.65 | 1290.6 | 266.58 | 338.8 | 1355.2 |  | 266.58 | 322.65 | 1290.6 | 0 | 266.58 | 338.8 | 1355.2 | 0
1.4.3.2.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 26238.28 |  |  | 27551.7 |  |  |  | 26238.28 | 0 |  |  | 27551.7 | 0
1.4.3.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 4 | 20.37 | 24.66 | 98.64 | 20.37 | 25.9 | 103.6 |  | 20.37 | 24.66 | 98.64 | 0 | 20.37 | 25.9 | 103.6 | 0
1.4.3.2.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 4 | 37.51 | 45.41 | 181.64 | 37.51 | 47.68 | 190.72 |  | 37.51 | 45.41 | 181.64 | 0 | 37.51 | 47.68 | 190.72 | 0
1.4.3.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 12 | 28.58 | 34.6 | 415.2 | 28.58 | 36.33 | 435.96 |  | 28.58 | 34.6 | 415.2 | 0 | 28.58 | 36.33 | 435.96 | 0
1.4.3.2.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 8 | 53.74 | 65.05 | 520.4 | 53.74 | 68.31 | 546.48 |  | 53.74 | 65.05 | 520.4 | 0 | 53.74 | 68.31 | 546.48 | 0
1.4.3.2.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 8 | 24.81 | 30.03 | 240.24 | 24.81 | 31.54 | 252.32 |  | 24.81 | 30.03 | 240.24 | 0 | 24.81 | 31.54 | 252.32 | 0
1.4.3.2.1.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 8 | 43.26 | 52.36 | 418.88 | 43.26 | 54.99 | 439.92 |  | 43.26 | 52.36 | 418.88 | 0 | 43.26 | 54.99 | 439.92 | 0
1.4.3.2.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 20 | 20.5 | 24.82 | 496.4 | 20.5 | 26.06 | 521.2 |  | 20.5 | 24.82 | 496.4 | 0 | 20.5 | 26.06 | 521.2 | 0
1.4.3.2.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 20 | 26.26 | 31.79 | 635.8 | 26.26 | 33.38 | 667.6 |  | 26.26 | 31.79 | 635.8 | 0 | 26.26 | 33.38 | 667.6 | 0
1.4.3.2.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 4 | 5.74 | 6.95 | 27.8 | 5.74 | 7.3 | 29.2 |  | 5.74 | 6.95 | 27.8 | 0 | 5.74 | 7.3 | 29.2 | 0
1.4.3.2.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 4 | 15.93 | 19.29 | 77.16 | 15.93 | 20.25 | 81 |  | 15.93 | 19.29 | 77.16 | 0 | 15.93 | 20.25 | 81 | 0
1.4.3.2.1.2.11 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 4 | 75.83 | 91.78 | 367.12 | 75.83 | 96.38 | 385.52 |  | 75.83 | 91.78 | 367.12 | 0 | 75.83 | 96.38 | 385.52 | 0
1.4.3.2.1.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 24 | 23.58 | 28.55 | 685.2 | 23.58 | 29.98 | 719.52 |  | 23.58 | 28.55 | 685.2 | 0 | 23.58 | 29.98 | 719.52 | 0
1.4.3.2.1.2.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 4 | 27.51 | 33.3 | 133.2 | 27.51 | 34.97 | 139.88 |  | 27.51 | 33.3 | 133.2 | 0 | 27.51 | 34.97 | 139.88 | 0
1.4.3.2.1.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | Un | 4 | 183.52 | 222.12 | 888.48 | 183.52 | 233.24 | 932.96 |  | 183.52 | 222.12 | 888.48 | 0 | 183.52 | 233.24 | 932.96 | 0
1.4.3.2.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 101.81 | 123.23 | 492.92 | 101.81 | 129.4 | 517.6 |  | 101.81 | 123.23 | 492.92 | 0 | 101.81 | 129.4 | 517.6 | 0
1.4.3.2.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 1109.52 | 3.58 | 4.34 | 4815.31 | 3.58 | 4.56 | 5059.41 |  | 3.58 | 4.34 | 4815.31 | 0 | 3.58 | 4.56 | 5059.41 | 0
1.4.3.2.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 1244.64 | 4.99 | 6.05 | 7530.07 | 4.99 | 6.35 | 7903.46 |  | 4.99 | 6.05 | 7530.07 | 0 | 4.99 | 6.35 | 7903.46 | 0
1.4.3.2.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070565 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m | 68.28 | 7.96 | 9.64 | 658.21 | 7.96 | 10.12 | 690.99 |  | 7.96 | 9.64 | 658.21 | 0 | 7.96 | 10.12 | 690.99 | 0
1.4.3.2.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070585 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | m | 156.4 | 19.27 | 23.33 | 3648.81 | 19.27 | 24.5 | 3831.8 |  | 19.27 | 23.33 | 3648.81 | 0 | 19.27 | 24.5 | 3831.8 | 0
1.4.3.2.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 16 | 104.54 | 126.53 | 2024.48 | 104.54 | 132.87 | 2125.92 |  | 104.54 | 126.53 | 2024.48 | 0 | 104.54 | 132.87 | 2125.92 | 0
1.4.3.2.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 24 | 64.8 | 78.43 | 1882.32 | 64.8 | 82.36 | 1976.64 |  | 64.8 | 78.43 | 1882.32 | 0 | 64.8 | 82.36 | 1976.64 | 0
1.4.3.2.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 480.12 |  |  | 504.2 |  |  |  | 480.12 | 0 |  |  | 504.2 | 0
1.4.3.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | Un | 8 | 6.55 | 7.93 | 63.44 | 6.55 | 8.33 | 66.64 |  | 6.55 | 7.93 | 63.44 | 0 | 6.55 | 8.33 | 66.64 | 0
1.4.3.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 4 | 5.74 | 6.95 | 27.8 | 5.74 | 7.3 | 29.2 |  | 5.74 | 6.95 | 27.8 | 0 | 5.74 | 7.3 | 29.2 | 0
1.4.3.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 4 | 80.32 | 97.22 | 388.88 | 80.32 | 102.09 | 408.36 |  | 80.32 | 97.22 | 388.88 | 0 | 80.32 | 102.09 | 408.36 | 0
1.4.3.2.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 13151.79 |  |  | 13810.61 |  |  |  | 13151.79 | 0 |  |  | 13810.61 | 0
1.4.3.2.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE/ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3202.59 |  |  | 3363.29 |  |  |  | 3202.59 | 0 |  |  | 3363.29 | 0
1.4.3.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 4 | 389.14 | 470.98 | 1883.92 | 389.14 | 494.57 | 1978.28 |  | 389.14 | 470.98 | 1883.92 | 0 | 389.14 | 494.57 | 1978.28 | 0
1.4.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | Un | 4 | 69.94 | 84.66 | 338.64 | 69.94 | 88.89 | 355.56 |  | 69.94 | 84.66 | 338.64 | 0 | 69.94 | 88.89 | 355.56 | 0
1.4.3.2.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081442 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" | Un | 4 | 13.81 | 16.72 | 66.88 | 13.81 | 17.56 | 70.24 |  | 13.81 | 16.72 | 66.88 | 0 | 13.81 | 17.56 | 70.24 | 0
1.4.3.2.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 52.8 | 8.78 | 10.63 | 561.26 | 8.78 | 11.17 | 589.77 |  | 8.78 | 10.63 | 561.26 | 0 | 8.78 | 11.17 | 589.77 | 0
1.4.3.2.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 9.21 | 11.15 | 44.6 | 9.21 | 11.71 | 46.84 |  | 9.21 | 11.15 | 44.6 | 0 | 9.21 | 11.71 | 46.84 | 0
1.4.3.2.3.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE20115 | DEMOLIÇÃO DE BARRILETE EXISTENTE ¦ DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES EXISTENTE E TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA | m | 52.8 | 4.8 | 5.82 | 307.29 | 4.8 | 6.11 | 322.6 |  | 4.8 | 5.82 | 307.29 | 0 | 4.8 | 6.11 | 322.6 | 0
1.4.3.2.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 9949.2 |  |  | 10447.32 |  |  |  | 9949.2 | 0 |  |  | 10447.32 | 0
1.4.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 8 | 110.97 | 134.31 | 1074.48 | 110.97 | 141.04 | 1128.32 |  | 110.97 | 134.31 | 1074.48 | 0 | 110.97 | 141.04 | 1128.32 | 0
1.4.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | Un | 4 | 153.64 | 185.96 | 743.84 | 153.64 | 195.27 | 781.08 |  | 153.64 | 185.96 | 743.84 | 0 | 153.64 | 195.27 | 781.08 | 0
1.4.3.2.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 4 | 104.3 | 126.24 | 504.96 | 104.3 | 132.56 | 530.24 |  | 104.3 | 126.24 | 504.96 | 0 | 104.3 | 132.56 | 530.24 | 0
1.4.3.2.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 8 | 66.05 | 79.95 | 639.6 | 66.05 | 83.95 | 671.6 |  | 66.05 | 79.95 | 639.6 | 0 | 66.05 | 83.95 | 671.6 | 0
1.4.3.2.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 8 | 81.1 | 98.16 | 785.28 | 81.1 | 103.08 | 824.64 |  | 81.1 | 98.16 | 785.28 | 0 | 81.1 | 103.08 | 824.64 | 0
1.4.3.2.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | Un | 8 | 132.15 | 159.95 | 1279.6 | 132.15 | 167.96 | 1343.68 |  | 132.15 | 159.95 | 1279.6 | 0 | 132.15 | 167.96 | 1343.68 | 0
1.4.3.2.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 8 | 61.19 | 74.07 | 592.56 | 61.19 | 77.77 | 622.16 |  | 61.19 | 74.07 | 592.56 | 0 | 61.19 | 77.77 | 622.16 | 0
1.4.3.2.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 8 | 354.13 | 428.61 | 3428.88 | 354.13 | 450.07 | 3600.56 |  | 354.13 | 428.61 | 3428.88 | 0 | 354.13 | 450.07 | 3600.56 | 0
1.4.3.2.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 8 | 13.12 | 15.89 | 127.12 | 13.12 | 16.68 | 133.44 |  | 13.12 | 15.89 | 127.12 | 0 | 13.12 | 16.68 | 133.44 | 0
1.4.3.2.3.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 8 | 34.92 | 42.27 | 338.16 | 34.92 | 44.39 | 355.12 |  | 34.92 | 42.27 | 338.16 | 0 | 34.92 | 44.39 | 355.12 | 0
1.4.3.2.3.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081056 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 16 | 22.44 | 27.17 | 434.72 | 22.44 | 28.53 | 456.48 |  | 22.44 | 27.17 | 434.72 | 0 | 22.44 | 28.53 | 456.48 | 0
1.4.3.2.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  |  |  |  | 7205.26 |  |  | 7566.02 |  |  |  | 7205.26 | 0 |  |  | 7566.02 | 0
1.4.3.2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | Un | 4 | 318.34 | 385.29 | 1541.16 | 318.34 | 404.59 | 1618.36 |  | 318.34 | 385.29 | 1541.16 | 0 | 318.34 | 404.59 | 1618.36 | 0
1.4.3.2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 4 | 326.58 | 395.27 | 1581.08 | 326.58 | 415.06 | 1660.24 |  | 326.58 | 395.27 | 1581.08 | 0 | 326.58 | 415.06 | 1660.24 | 0
1.4.3.2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 4 | 479.2 | 579.98 | 2319.92 | 479.2 | 609.02 | 2436.08 |  | 479.2 | 579.98 | 2319.92 | 0 | 479.2 | 609.02 | 2436.08 | 0
1.4.3.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 24 | 28.4 | 34.38 | 825.12 | 28.4 | 36.1 | 866.4 |  | 28.4 | 34.38 | 825.12 | 0 | 28.4 | 36.1 | 866.4 | 0
1.4.3.2.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm - REF.: 100501/GOINFRA | m² | 4.2 | 184.52 | 223.33 | 937.98 | 184.52 | 234.51 | 984.94 |  | 184.52 | 223.33 | 937.98 | 0 | 184.52 | 234.51 | 984.94 | 0
1.4.3.2.5. |  |  |  | METAIS |  |  |  |  | 24873.56 |  |  | 26119.12 |  |  |  | 24873.56 | 0 |  |  | 26119.12 | 0
1.4.3.2.5.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80106 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO 1/2" - REF.: 20140-80555/GOINFRA - AGE80003 | un | 12 | 734.59 | 889.08 | 10668.96 | 734.59 | 933.6 | 11203.2 |  | 734.59 | 889.08 | 10668.96 | 0 | 734.59 | 933.6 | 11203.2 | 0
1.4.3.2.5.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA - REF.: 80810/GOINFRA | un | 4 | 64.42 | 77.97 | 311.88 | 64.42 | 81.88 | 327.52 |  | 64.42 | 77.97 | 311.88 | 0 | 64.42 | 81.88 | 327.52 | 0
1.4.3.2.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 4 | 76.97 | 93.16 | 372.64 | 76.97 | 97.83 | 391.32 |  | 76.97 | 93.16 | 372.64 | 0 | 76.97 | 97.83 | 391.32 | 0
1.4.3.2.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 8 | 85.52 | 103.51 | 828.08 | 85.52 | 108.7 | 869.6 |  | 85.52 | 103.51 | 828.08 | 0 | 85.52 | 108.7 | 869.6 | 0
1.4.3.2.5.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un | 8 | 336.51 | 407.29 | 3258.32 | 336.51 | 427.68 | 3421.44 |  | 336.51 | 407.29 | 3258.32 | 0 | 336.51 | 427.68 | 3421.44 | 0
1.4.3.2.5.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230003 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - REF.: 100863/SINAPI | un | 4 | 633.36 | 766.56 | 3066.24 | 633.36 | 804.94 | 3219.76 |  | 633.36 | 766.56 | 3066.24 | 0 | 633.36 | 804.94 | 3219.76 | 0
1.4.3.2.5.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 4 | 154.37 | 186.84 | 747.36 | 154.37 | 196.2 | 784.8 |  | 154.37 | 186.84 | 747.36 | 0 | 154.37 | 196.2 | 784.8 | 0
1.4.3.2.5.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un | 4 | 1160.88 | 1405.02 | 5620.08 | 1160.88 | 1475.37 | 5901.48 |  | 1160.88 | 1405.02 | 5620.08 | 0 | 1160.88 | 1475.37 | 5901.48 | 0
1.4.3.2.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 12653.8 |  |  | 13287.48 |  |  |  | 12653.8 | 0 |  |  | 13287.48 | 0
1.4.3.2.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 4 | 1550.91 | 1877.07 | 7508.28 | 1550.91 | 1971.06 | 7884.24 |  | 1550.91 | 1877.07 | 7508.28 | 0 | 1550.91 | 1971.06 | 7884.24 | 0
1.4.3.2.6.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm - REF.: 80590/GOINFRA | un | 4 | 119.2 | 144.27 | 577.08 | 119.2 | 151.5 | 606 |  | 119.2 | 144.27 | 577.08 | 0 | 119.2 | 151.5 | 606 | 0
1.4.3.2.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 4 | 169.63 | 205.31 | 821.24 | 169.63 | 215.59 | 862.36 |  | 169.63 | 205.31 | 821.24 | 0 | 169.63 | 215.59 | 862.36 | 0
1.4.3.2.6.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 4 | 50.54 | 61.18 | 244.72 | 50.54 | 64.24 | 256.96 |  | 50.54 | 61.18 | 244.72 | 0 | 50.54 | 64.24 | 256.96 | 0
1.4.3.2.6.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | Un | 4 | 45.29 | 54.82 | 219.28 | 45.29 | 57.57 | 230.28 |  | 45.29 | 54.82 | 219.28 | 0 | 45.29 | 57.57 | 230.28 | 0
1.4.3.2.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 4 | 55.78 | 67.52 | 270.08 | 55.78 | 70.9 | 283.6 |  | 55.78 | 67.52 | 270.08 | 0 | 55.78 | 70.9 | 283.6 | 0
1.4.3.2.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 4 | 118.57 | 143.51 | 574.04 | 118.57 | 150.7 | 602.8 |  | 118.57 | 143.51 | 574.04 | 0 | 118.57 | 150.7 | 602.8 | 0
1.4.3.2.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 8 | 13.56 | 16.42 | 131.36 | 13.56 | 17.24 | 137.92 |  | 13.56 | 16.42 | 131.36 | 0 | 13.56 | 17.24 | 137.92 | 0
1.4.3.2.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 8 | 52.53 | 63.58 | 508.64 | 52.53 | 66.77 | 534.16 |  | 52.53 | 63.58 | 508.64 | 0 | 52.53 | 66.77 | 534.16 | 0
1.4.3.2.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 4 | 26.52 | 32.1 | 128.4 | 26.52 | 33.71 | 134.84 |  | 26.52 | 32.1 | 128.4 | 0 | 26.52 | 33.71 | 134.84 | 0
1.4.3.2.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | Un | 4 | 31.49 | 38.12 | 152.48 | 31.49 | 40.03 | 160.12 |  | 31.49 | 38.12 | 152.48 | 0 | 31.49 | 40.03 | 160.12 | 0
1.4.3.2.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 4 | 22.73 | 27.52 | 110.08 | 22.73 | 28.9 | 115.6 |  | 22.73 | 27.52 | 110.08 | 0 | 22.73 | 28.9 | 115.6 | 0
1.4.3.2.6.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 8 | 86.95 | 105.24 | 841.92 | 86.95 | 110.51 | 884.08 |  | 86.95 | 105.24 | 841.92 | 0 | 86.95 | 110.51 | 884.08 | 0
1.4.3.2.6.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80027 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" x 1.1/2"" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - REF.: 86877/SINAPI | un | 4 | 25.78 | 31.21 | 124.84 | 25.78 | 32.77 | 131.08 |  | 25.78 | 31.21 | 124.84 | 0 | 25.78 | 32.77 | 131.08 | 0
1.4.3.2.6.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 8 | 30.54 | 36.97 | 295.76 | 30.54 | 38.82 | 310.56 |  | 30.54 | 36.97 | 295.76 | 0 | 30.54 | 38.82 | 310.56 | 0
1.4.3.2.6.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 8 | 15.03 | 18.2 | 145.6 | 15.03 | 19.11 | 152.88 |  | 15.03 | 18.2 | 145.6 | 0 | 15.03 | 19.11 | 152.88 | 0
1.4.3.2.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | 986.08 |  |  | 1035.44 |  |  |  | 986.08 | 0 |  |  | 1035.44 | 0
1.4.3.2.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91001 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 100803/SINAPI | m | 12.8 | 14.63 | 17.71 | 226.68 | 14.63 | 18.6 | 238.08 |  | 14.63 | 17.71 | 226.68 | 0 | 14.63 | 18.6 | 238.08 | 0
1.4.3.2.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91015 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO DN 15MMX1/2"", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAXROSCA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - REF.: 93075/SINAPI | un | 16 | 20.02 | 24.24 | 387.84 | 20.02 | 25.45 | 407.2 |  | 20.02 | 24.24 | 387.84 | 0 | 20.02 | 25.45 | 407.2 | 0
1.4.3.2.7.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61110 | LAJE CASA GÁS | un | 4 | 76.74 | 92.89 | 371.56 | 76.74 | 97.54 | 390.16 |  | 76.74 | 92.89 | 371.56 | 0 | 76.74 | 97.54 | 390.16 | 0
1.4.4. |  |  |  | ETAPA 3D - LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E PINTURAS |  |  |  |  | 130372.18 |  |  | 136881.38 |  |  |  | 130372.18 | 0 |  |  | 136881.38 | 0
1.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 92376.95 |  |  | 96999.66 |  |  |  | 92376.95 | 0 |  |  | 96999.66 | 0
1.4.4.1.1. |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 72321.31 |  |  | 75946.62 |  |  |  | 72321.31 | 0 |  |  | 75946.62 | 0
1.4.4.1.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 72321.31 |  |  | 75946.62 |  |  |  | 72321.31 | 0 |  |  | 75946.62 | 0
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 3699.3 | 16.15 | 19.55 | 72321.31 | 16.15 | 20.53 | 75946.62 |  | 16.15 | 19.55 | 72321.31 | 0 | 16.15 | 20.53 | 75946.62 | 0
1.4.4.1.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.4.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 |  | 16.15 | 19.55 | 0 | 16.15 | 20.53 | 0 |  | 16.15 | 19.55 | 0 | 0 | 16.15 | 20.53 | 0 | 0
1.4.4.1.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.4.1.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 |  | 13.19 | 15.97 | 0 | 13.19 | 16.77 | 0 |  | 13.19 | 15.97 | 0 | 0 | 13.19 | 16.77 | 0 | 0
1.4.4.1.2. |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 20055.64 |  |  | 21053.04 |  |  |  | 20055.64 | 0 |  |  | 21053.04 | 0
1.4.4.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1802.34 | 4.18 | 5.07 | 9137.86 | 4.18 | 5.32 | 9588.44 |  | 4.18 | 5.07 | 9137.86 | 0 | 4.18 | 5.32 | 9588.44 | 0
1.4.4.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 | 0
1.4.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 38 | 78.73 | 95.29 | 3621.02 | 78.73 | 100.07 | 3802.66 |  | 78.73 | 95.29 | 3621.02 | 0 | 78.73 | 100.07 | 3802.66 | 0
1.4.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 38 | 24.84 | 30.07 | 1142.66 | 24.84 | 31.58 | 1200.04 |  | 24.84 | 30.07 | 1142.66 | 0 | 24.84 | 31.58 | 1200.04 | 0
1.4.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 38 | 133.8 | 161.95 | 6154.1 | 133.8 | 170.05 | 6461.9 |  | 133.8 | 161.95 | 6154.1 | 0 | 133.8 | 170.05 | 6461.9 | 0
1.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 9595.94 |  |  | 10076.07 |  |  |  | 9595.94 | 0 |  |  | 10076.07 | 0
1.4.4.2.1. |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7411.01 |  |  | 7782.51 |  |  |  | 7411.01 | 0 |  |  | 7782.51 | 0
1.4.4.2.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 7411.01 |  |  | 7782.51 |  |  |  | 7411.01 | 0 |  |  | 7782.51 | 0
1.4.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 379.08 | 16.15 | 19.55 | 7411.01 | 16.15 | 20.53 | 7782.51 |  | 16.15 | 19.55 | 7411.01 | 0 | 16.15 | 20.53 | 7782.51 | 0
1.4.4.2.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 |  | 16.15 | 19.55 | 0 | 16.15 | 20.53 | 0 |  | 16.15 | 19.55 | 0 | 0 | 16.15 | 20.53 | 0 | 0
1.4.4.2.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.4.4.2.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 |  | 13.19 | 15.97 | 0 | 13.19 | 16.77 | 0 |  | 13.19 | 15.97 | 0 | 0 | 13.19 | 16.77 | 0 | 0
1.4.4.2.2. |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2184.93 |  |  | 2293.56 |  |  |  | 2184.93 | 0 |  |  | 2293.56 | 0
1.4.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 204.28 | 4.18 | 5.07 | 1035.69 | 4.18 | 5.32 | 1086.76 |  | 4.18 | 5.07 | 1035.69 | 0 | 4.18 | 5.32 | 1086.76 | 0
1.4.4.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 |  | 224.13 | 271.27 | 0 | 0 | 224.13 | 284.85 | 0 | 0
1.4.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 4 | 78.73 | 95.29 | 381.16 | 78.73 | 100.07 | 400.28 |  | 78.73 | 95.29 | 381.16 | 0 | 78.73 | 100.07 | 400.28 | 0
1.4.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 4 | 24.84 | 30.07 | 120.28 | 24.84 | 31.58 | 126.32 |  | 24.84 | 30.07 | 120.28 | 0 | 24.84 | 31.58 | 126.32 | 0
1.4.4.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 4 | 133.8 | 161.95 | 647.8 | 133.8 | 170.05 | 680.2 |  | 133.8 | 161.95 | 647.8 | 0 | 133.8 | 170.05 | 680.2 | 0
1.4.4.3. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 28399.29 |  |  | 29805.65 |  |  |  | 28399.29 | 0 |  |  | 29805.65 | 0
1.4.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | 1861.44 | 10.36 | 12.55 | 23361.07 | 10.36 | 13.17 | 24515.16 |  | 10.36 | 12.55 | 23361.07 | 0 | 10.36 | 13.17 | 24515.16 | 0
1.4.4.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 403.36 | 488.19 | 488.19 | 403.36 | 512.64 | 512.64 |  | 403.36 | 488.19 | 488.19 | 0 | 403.36 | 512.64 | 512.64 | 0
1.4.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un | 1 | 1900.06 | 2299.65 | 2299.65 | 1900.06 | 2414.79 | 2414.79 |  | 1900.06 | 2299.65 | 2299.65 | 0 | 1900.06 | 2414.79 | 2414.79 | 0
1.4.4.3.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE30006 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | un | 1 | 1859.35 | 2250.38 | 2250.38 | 1859.35 | 2363.06 | 2363.06 |  | 1859.35 | 2250.38 | 2250.38 | 0 | 1859.35 | 2363.06 | 2363.06 | 0
1.5. |  |  |  | 4ª ETAPA |  |  |  |  | 2389.7 |  |  | 2508.65 |  |  |  | 2389.7 | 0 |  |  | 2508.65 | 0
1.5.1. |  |  |  | ETAPA 4A - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 2389.7 |  |  | 2508.65 |  |  |  | 2389.7 | 0 |  |  | 2508.65 | 0
1.5.1.1. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO (CONSERVADORA) |  |  |  |  | 2389.7 |  |  | 2508.65 |  |  |  | 2389.7 | 0 |  |  | 2508.65 | 0
1.5.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 96.98 | 2.48 | 3.01 | 291.9 | 2.48 | 3.16 | 306.45 |  | 2.48 | 3.01 | 291.9 | 0 | 2.48 | 3.16 | 306.45 | 0
1.5.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 22.91 | 1.56 | 1.9 | 43.52 | 1.56 | 1.99 | 45.59 |  | 1.56 | 1.9 | 43.52 | 0 | 1.56 | 1.99 | 45.59 | 0
1.5.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041146 | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA | m3 | 0 | 14.61 | 17.69 | 0 | 14.61 | 18.58 | 0 |  | 14.61 | 17.69 | 0 | 0 | 14.61 | 18.58 | 0 | 0
1.5.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 458.16 | 2.82 | 3.42 | 1566.9 | 2.82 | 3.59 | 1644.79 |  | 2.82 | 3.42 | 1566.9 | 0 | 2.82 | 3.59 | 1644.79 | 0
1.5.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 | 74.07 | 5.43 | 6.58 | 487.38 | 5.43 | 6.91 | 511.82 |  | 5.43 | 6.58 | 487.38 | 0 | 5.43 | 6.91 | 511.82 | 0
3 |  |  |  | VIGILÂNCIA PÓS OBRA/ SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA |  |  |  |  | 137237.43 |  |  | 144114.1 |  |  |  | 137237.43 | 0 |  |  | 144114.1 | 0
3.1 |  |  |  | 1º MÊS |  |  |  |  | 32422.28 |  |  | 34064.68 |  |  |  | 32422.28 | 0 |  |  | 34064.68 | 0
3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 19.44 | 23.54 | 10357.6 | 19.44 | 24.71 | 10872.4 |  | 19.44 | 23.54 | 10357.6 | 0 | 19.44 | 24.71 | 10872.4 | 0
3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 12.25 | 14.83 | 3262.6 | 12.25 | 15.58 | 3427.6 |  | 12.25 | 14.83 | 3262.6 | 0 | 12.25 | 15.58 | 3427.6 | 0
3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 23.45 | 28.39 | 6245.8 | 23.45 | 29.81 | 6558.2 |  | 23.45 | 28.39 | 6245.8 | 0 | 23.45 | 29.81 | 6558.2 | 0
3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 82 | 3.37 | 4.09 | 335.38 | 3.37 | 4.29 | 351.78 |  | 3.37 | 4.09 | 335.38 | 0 | 3.37 | 4.29 | 351.78 | 0
3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 82 | 22.49 | 27.23 | 2232.86 | 22.49 | 28.59 | 2344.38 |  | 22.49 | 27.23 | 2232.86 | 0 | 22.49 | 28.59 | 2344.38 | 0
3.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 10 | 11.72 | 14.19 | 141.9 | 11.72 | 14.9 | 149 |  | 11.72 | 14.19 | 141.9 | 0 | 11.72 | 14.9 | 149 | 0
3.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 50 | 0.91 | 1.11 | 55.5 | 0.91 | 1.16 | 58 |  | 0.91 | 1.11 | 55.5 | 0 | 0.91 | 1.16 | 58 | 0
3.1.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 10775 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BARRACÃO DE OBRA | mês | 1 | 847.49 | 1025.72 | 1025.72 | 847.49 | 1077.08 | 1077.08 |  | 847.49 | 1025.72 | 1025.72 | 0 | 847.49 | 1077.08 | 1077.08 | 0
3.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 | 2883.2 | 2.51 | 3.04 | 8764.92 | 2.51 | 3.2 | 9226.24 |  | 2.51 | 3.04 | 8764.92 | 0 | 2.51 | 3.2 | 9226.24 | 0
3.2 |  |  |  | 2º MÊS |  |  |  |  | 32422.28 |  |  | 34064.68 |  |  |  | 32422.28 | 0 |  |  | 34064.68 | 0
3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 19.44 | 23.54 | 10357.6 | 19.44 | 24.71 | 10872.4 |  | 19.44 | 23.54 | 10357.6 | 0 | 19.44 | 24.71 | 10872.4 | 0
3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 12.25 | 14.83 | 3262.6 | 12.25 | 15.58 | 3427.6 |  | 12.25 | 14.83 | 3262.6 | 0 | 12.25 | 15.58 | 3427.6 | 0
3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 23.45 | 28.39 | 6245.8 | 23.45 | 29.81 | 6558.2 |  | 23.45 | 28.39 | 6245.8 | 0 | 23.45 | 29.81 | 6558.2 | 0
3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 82 | 3.37 | 4.09 | 335.38 | 3.37 | 4.29 | 351.78 |  | 3.37 | 4.09 | 335.38 | 0 | 3.37 | 4.29 | 351.78 | 0
3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 82 | 22.49 | 27.23 | 2232.86 | 22.49 | 28.59 | 2344.38 |  | 22.49 | 27.23 | 2232.86 | 0 | 22.49 | 28.59 | 2344.38 | 0
3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 10 | 11.72 | 14.19 | 141.9 | 11.72 | 14.9 | 149 |  | 11.72 | 14.19 | 141.9 | 0 | 11.72 | 14.9 | 149 | 0
3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 50 | 0.91 | 1.11 | 55.5 | 0.91 | 1.16 | 58 |  | 0.91 | 1.11 | 55.5 | 0 | 0.91 | 1.16 | 58 | 0
3.2.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 10775 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BARRACÃO DE OBRA | mês | 1 | 847.49 | 1025.72 | 1025.72 | 847.49 | 1077.08 | 1077.08 |  | 847.49 | 1025.72 | 1025.72 | 0 | 847.49 | 1077.08 | 1077.08 | 0
3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 | 2883.2 | 2.51 | 3.04 | 8764.92 | 2.51 | 3.2 | 9226.24 |  | 2.51 | 3.04 | 8764.92 | 0 | 2.51 | 3.2 | 9226.24 | 0
3.3 |  |  |  | 3º MÊS |  |  |  |  | 32422.28 |  |  | 34064.68 |  |  |  | 32422.28 | 0 |  |  | 34064.68 | 0
3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 19.44 | 23.54 | 10357.6 | 19.44 | 24.71 | 10872.4 |  | 19.44 | 23.54 | 10357.6 | 0 | 19.44 | 24.71 | 10872.4 | 0
3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 12.25 | 14.83 | 3262.6 | 12.25 | 15.58 | 3427.6 |  | 12.25 | 14.83 | 3262.6 | 0 | 12.25 | 15.58 | 3427.6 | 0
3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 23.45 | 28.39 | 6245.8 | 23.45 | 29.81 | 6558.2 |  | 23.45 | 28.39 | 6245.8 | 0 | 23.45 | 29.81 | 6558.2 | 0
3.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 82 | 3.37 | 4.09 | 335.38 | 3.37 | 4.29 | 351.78 |  | 3.37 | 4.09 | 335.38 | 0 | 3.37 | 4.29 | 351.78 | 0
3.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 82 | 22.49 | 27.23 | 2232.86 | 22.49 | 28.59 | 2344.38 |  | 22.49 | 27.23 | 2232.86 | 0 | 22.49 | 28.59 | 2344.38 | 0
3.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 10 | 11.72 | 14.19 | 141.9 | 11.72 | 14.9 | 149 |  | 11.72 | 14.19 | 141.9 | 0 | 11.72 | 14.9 | 149 | 0
3.3.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 50 | 0.91 | 1.11 | 55.5 | 0.91 | 1.16 | 58 |  | 0.91 | 1.11 | 55.5 | 0 | 0.91 | 1.16 | 58 | 0
3.3.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 10775 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BARRACÃO DE OBRA | mês | 1 | 847.49 | 1025.72 | 1025.72 | 847.49 | 1077.08 | 1077.08 |  | 847.49 | 1025.72 | 1025.72 | 0 | 847.49 | 1077.08 | 1077.08 | 0
3.3.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270206 | IRRIGACAO PARA 30 DIAS / AREA PLANTADA | m2 | 2883.2 | 2.51 | 3.04 | 8764.92 | 2.51 | 3.2 | 9226.24 |  | 2.51 | 3.04 | 8764.92 | 0 | 2.51 | 3.2 | 9226.24 | 0
3.4 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA |  |  |  |  | 39970.59 |  |  | 41920.06 |  |  |  | 39970.59 | 0 |  |  | 41920.06 | 0
3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 8778.14 | 3.05 | 3.7 | 32479.11 | 3.05 | 3.88 | 34059.18 |  | 3.05 | 3.7 | 32479.11 | 0 | 3.05 | 3.88 | 34059.18 | 0
3.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020203 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 0 | 1.99 | 2.42 | 0 | 1.99 | 2.54 | 0 |  | 1.99 | 2.42 | 0 | 0 | 1.99 | 2.54 | 0 | 0
3.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1477.61 | 4.18 | 5.07 | 7491.48 | 4.18 | 5.32 | 7860.88 |  | 4.18 | 5.07 | 7491.48 | 0 | 4.18 | 5.32 | 7860.88 | 0

## PLANEJAMENTO
DADOS
Titulo | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL - CASA UNI
Obra | Goiás Social ¦ 42 UH ¦ Palestina de Goiás
Descrição | SEI! 202200031002227
Tabela | GO-2024-OUTUBRO-GOINFRA ¦ GO-2024-DEZEMBRO-SINAPI
BDI Aplicado | 21.03% |  | % Adequação | 0%
Data | 2025-01-27 |  | Valor UH Médio | 120704.4817 | [6 empty] | 180700.1037
RT Orçamento | João Luiz Azevedo Nora Júnior ¦ 11.490/D-GO
Processo
[12 empty] | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01
PLANEJAMENTO | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
Item | Descrição | Dias Trabalhados | Dias Corridos | Início Planejado | Fim Planejado | Preço Total | Inicio Executado | Fim Executado | Percentual Executado | Preço Previsto | Custo Executado | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15
0. | GOIÁS SOCIAL ¦ 42 UH - 47,43 M2 PADRÃO E 51,07 M2 PCD - 360 DIAS - PALESTINA DE GOIÁS + VIGILÂNCIA PÓS OBRA | 283 dias | 360 | 2025-08-04 09:00 | 2026-07-30 10:00 | 5069588.23 | 2024-05-21 09:00 | 2024-12-17 09:38
1. | GOIÁS SOCIAL ¦ 42 UH - 47,43 M2 PADRÃO E 51,07 M2 PCD - 243 DIAS - PALESTINA DE GOIÁS | 284 dias | 360 | 2025-08-04 09:00 | 2026-07-30 10:00 | 4932350.8 | 2024-05-21 09:00 | 2024-12-17 09:38 | 0% | 0 | 0 | 1.636% | 80683.0461 | 2.6% | 128222.9697 | 5.185% | 255720.6357 | 0.4566% | 22523.2507 | 3.646% | 179849.3925 | 25.34% | 1249704.4643 | 26.57% | 1310565.0245 | 9.265% | 457005.1352 | 10.76% | 530772.1711 | 10.25% | 505738.2313 | 3.342% | 164842.565 | 0.9468% | 46699.6965 | 0.9683% | 47758.9758 | 0.9073% | 44751.3359 | 0.9073% | 44751.3359
1.1. | CUSTOS MENSAIS | 20 dias | 24 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-29 10:00 | 1044688.23 | 2024-05-21 09:00 | 2024-12-17 09:38 | 0% | 0 | 0 | 1.636% | 17088.9363 | 2.6% | 27158.0495 | 5.185% | 54162.4773 | 0.4566% | 4770.4991 | 3.646% | 38092.6968 | 25.34% | 264691.5432 | 26.57% | 277582.0113 | 9.265% | 96795.2007 | 10.76% | 112419.3032 | 10.25% | 107117.0318 | 3.342% | 34914.201 | 0.9166% | 9575.201 | 0.03073% | 321.0787 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2. | 1ª ETAPA | 70 dias | 87 | 2025-08-04 09:00 | 2025-10-30 14:00 | 365625.43 | 2024-05-21 09:00 | 2024-07-18 17:00 | 0% | 0 | 0 | 17.39% | 63594.1098 | 27.64% | 101064.9202 | 54.97% | 200966.4
1.2.1. | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO | 40 dias | 50 | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-23 12:00 | 117766.87 | 2024-05-21 09:00 | 2024-06-04 17:00 | 0% | 0 | 0 | 54% | 63594.1098 | 46% | 54172.7602
1.2.2. | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO | 30 dias | 37 | 2025-09-23 12:00 | 2025-10-30 14:00 | 247858.56 | 2024-05-29 13:00 | 2024-07-18 17:00 | 0% | 0 | 0 |  |  | 18.92% | 46892.16 | 81.08% | 200966.4
1.3. | 2ª ETAPA | 100 dias | 127 | 2025-10-30 14:00 | 2026-03-06 13:00 | 1902712.44 | 2024-06-13 13:00 | 2024-08-24 13:00 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0311% | 591.7584 | 0.933% | 17752.7516 | 7.45% | 141756.6957 | 51.77% | 985012.9211 | 37.43% | 712182.9486 | 2.387% | 45415.3646
1.3.1. | ETAPA 2A - ALVENARIA ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES EMBUTIDAS | 48 dias | 62 | 2025-10-30 14:00 | 2025-12-31 11:00 | 36689.02 | 2024-06-13 13:00 | 2024-07-22 13:00 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.613% | 591.7584 | 48.39% | 17752.7516 | 50% | 18344.51
1.3.2. | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA | 0 dias | 0 | 2025-12-31 11:00 | 2025-12-31 11:00 | 0 | 2024-07-09 13:00 | 2024-08-09 13:00 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 0% | 0
1.3.3. | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA | 41 dias | 51 | 2025-12-31 11:00 | 2026-02-20 13:00 | 1275623.68 | 2024-07-03 09:00 | 2024-08-02 17:00 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 1.961% | 25012.229 | 58.82% | 750366.8706 | 39.22% | 500244.5804
1.3.4. | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS | 62 dias | 78 | 2025-12-18 10:00 | 2026-03-06 13:00 | 590399.74 | 2024-07-29 09:00 | 2024-08-24 13:00 | 0% | 0 | 0 | [8 empty] | 16.67% | 98399.9567 | 39.74% | 234646.0505 | 35.9% | 211938.3682 | 7.692% | 45415.3646
1.4. | 3ª ETAPA | 137 dias | 175 | 2026-02-03 16:00 | 2026-07-28 12:00 | 1616935 | 2024-08-06 13:00 | 2024-12-16 09:38 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 19.84% | 320800.0645 | 19.47% | 314794.5698 | 25.87% | 418352.8679 | 24.65% | 398621.1994 | 8.035% | 129928.3639 | 2.13% | 34437.9343
1.4.1. | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS | 25 dias | 31 | 2026-02-03 16:00 | 2026-03-06 13:00 | 397792.08 | 2024-08-06 13:00 | 2024-09-11 09:38 | 0% | 0 | 0 | [12 empty] | 80.65% | 320800.0645 | 19.35% | 76992.0155
1.4.2. | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO | 35 dias | 46 | 2026-03-06 13:00 | 2026-04-21 12:00 | 437556.7 | 2024-08-28 09:38 | 2024-10-07 09:38 | 0% | 0 | 0 | [14 empty] | 54.35% | 237802.5543 | 45.65% | 199754.1457
1.4.3. | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS | 45 dias | 56 | 2026-04-13 09:00 | 2026-06-08 17:00 | 651214.04 | 2024-09-28 09:38 | 2024-12-12 13:38 | 0% | 0 | 0 | [16 empty] | 45.18% | 197689.9764 | 7.309% | 360493.4864 | 1.886% | 93030.5771
1.4.4. | ETAPA 3D - LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E PINTURAS | 84 dias | 106 | 2026-04-13 09:00 | 2026-07-28 12:00 | 130372.18 | 2024-11-05 09:38 | 2024-12-16 09:38 | 0% | 0 | 0 | [16 empty] | 4.779% | 20908.7458 | 8.714% | 38127.713 | 0.7481% | 36897.7868 | 0.6982% | 34437.9343
1.5. | 4ª ETAPA | 2 dias | 2 | 2026-07-28 12:00 | 2026-07-30 10:00 | 2389.7 | 2024-12-16 09:38 | 2024-12-17 09:38 | 0% | 0 | 0 | [22 empty] | 50% | 1194.85 | 50% | 1194.85
2. | VIGILÂNCIA PÓS OBRA/ SERVIÇOS FINAIS - ENTREGA DE OBRA | 75 dias | 92 | 2026-07-30 17:00 | 2026-10-30 18:00 | 137237.43 | 2024-10-09 09:00 | 2024-12-14 13:00 | 0% | 0 | 0 | [22 empty] | 1.087% | 1491.7112 | 101.3% | 46243.0471 | 32.61% | 44751.3359 | 98.05% | 44751.3359
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1.592% | 80683.0461 | 2.529% | 128222.9697 | 5.044% | 255720.6357 | 0.4443% | 22523.2507 | 3.548% | 179849.3925 | 24.65% | 1249704.4643 | 25.85% | 1310565.0245 | 9.015% | 457005.1352 | 10.47% | 530772.1711 | 9.976% | 505738.2313 | 3.252% | 164842.565 | 0.9212% | 46699.6965 | 0.9421% | 47758.9758 | 0.8827% | 44751.3359 | 0.8827% | 44751.3359
[6 empty] | TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 1.592% | 80683.0461 | 4.121% | 208906.0158 | 9.165% | 464626.6515 | 9.609% | 487149.9022 | 13.16% | 666999.2947 | 37.81% | 1916703.759 | 63.66% | 3227268.7834 | 72.67% | 3684273.9186 | 83.14% | 4215046.0897 | 93.12% | 4720784.321 | 96.37% | 4885626.886 | 97.29% | 4932326.5825 | 98.23% | 4980085.5583 | 99.12% | 5024836.8941 | 100% | 5069588.23 | 0
[6 empty] | 3887662.57 | [5 empty] | 1.636% | 63594.1098 | 2.6% | 101064.9202 | 5.185% | 201558.1584 | 0.4566% | 17752.7516 | 3.646% | 141756.6957 | 25.34% | 985012.9211 | 26.57% | 1032983.0131 | 9.265% | 360209.9344 | 10.76% | 418352.8679 | 10.25% | 398621.1994 | 3.342% | 129928.3639 | 0.9166% | 35632.7843 | 0.03073% | 1194.85 | 0% | 0 | 0% | 0
Formulas:
Dias Corridos = +DAYS([Fim Planejado],[Início Planejado])
Inicio Executado = +[Inicio Executado, row below]
Fim Executado = +[Fim Executado, row below]

## QUANTITATIVO
|  | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS | [21 empty] | Nº da Medição | [11 empty] | Nº da Medição | [20 empty] | Nº da Medição
| CONTRATADA: | CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE | Nº DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | LEGENDAS MEDIÇÃO DE PAGAMENTO | [7 empty] | 1ª Parcela |  |  |  | 2ª Parcela | [7 empty] | 1ª Parcela |  |  |  | 2ª Parcela |  |  |  | LEGENDA MEDIÇAO DE PAGAMENTO | [12 empty] | 1ª Parcela |  |  |  | 2ª Parcela |  |  |  | LEGENDA MEDIÇAO DE PAGAMENTO
| Município: | PALESTINA DE GOIÁS | PERÍODO DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | a | 2021-08-03 | [5 empty] | 2ª Etapa -Medições/Pagamento | [7 empty] | 1ª |  |  |  | 1ª | [7 empty] | 1ª |  |  |  | 1ª |  |  |  |  | SUB - ETAPA 3A | [11 empty] | 1ª |  |  |  | 2ª |  |  |  |  | SUB - ETAPA 3A
| ENDEREÇO: | Quadra: 01 Lote: 01 a 20 Quadra: 02 Lote: 01 a 08 Quadra: 03 Lote: 01 a 14, localizados no Residencial Dona Ilda | DATA DO LEVANTAMENTO: | [12 empty] | 3ª Etapa-Medições/Pagamento | [7 empty] | A | B | C |  | A | B | C | [5 empty] | A | B | C |  | A | B | C |  |  | SUB - ETAPA 3B | [11 empty] | A | B | C |  | A | B | C |  |  | SUB - ETAPA 3B
| OBJETO: | Construção de U.H. - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL | [13 empty] | 4ª Etapa - Medições/Pagamento | [7 empty] | 2ª | 4º | 6ª |  | 3ª | 5ª | 7ª | [5 empty] | 2ª | 4º | 6ª |  | 3ª | 5ª | 7ª |  |  | SUB - ETAPA 3C | [11 empty] | 3ª | 5º | 7ª |  | 4ª | 6ª | 8ª |  |  | SUB - ETAPA 3C
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | Eventograma de Medições por U.H., conforme Legendas de Medição de Pagamento | QUANT. | INCIDÊNCIA (%) |  |  | Nº DE EVENTOS (U.H) EXECUTADOS |  |  |  | PORCENTAGEM MEDIDA |  |  | (%) PORC. MEDIDO ACUMULADO DOS SERV. NA OBRA |  | 2ª, 3ª E 4ª Etapa -Medições/Pagamento | [7 empty] | 8ª |  |  |  | 9ª |  |  |  |  | PCD |  |  | 8ª |  |  |  | 9ª |  |  |  |  | PCD |  |  | G | SERVIÇOS GLOSADOS | [7 empty] | 9ª |  |  |  | 10ª |  |  |  |  | PCD |  |  | PCD |  | CASAS
| Nº DE UNIDADES: | 42 | DE |  |  |  | ATÉ O | NO | ACUMULADO | [38 empty] | 1 ao4 | SERVIÇOS EXECUTADOS
| ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | REPETIÇÕES | NA |  |  | PERÍODO | PERÍODO |  |  | PERÍODO |  | ACUMULADO |  | QUADRA 01 | [19 empty] | QUADRA 02 | [7 empty] | QUADRA 03
|  |  | PREVISTAS | OBRA |  |  | ANTERIOR | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | PORCENTAGENS DE SERVIÇOS EXECUTADOS |  | 100 | 19.3088 |  | 19.3088 |  |  | 6.6348 | 6.6348 | 25.9435 | 25.9435
| III | SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - (CANTEIRO - C) | [54 empty] | QUANTITATIVO | UNID
III.1.1 | orçamento | SERVIÇOS PRELIMINARES | [54 empty] | QTD. A SER LICITADO | UNID | QTD. UNIT. | QTD. TOTAL | total aferido | total G | total vazio | total Num
20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 42 | 0.3266 | 0.3266 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.3266 | 100 | 0.3266 | [42 empty] | 60 | m2 | 60 | 60 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
|  | LIMPEZA DE ENTULHO TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | [12 empty] | QUADRA 01 1: Limpeza de entulho da obra | 30 | m³
20302 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | 42 | 0.065266 | 0.065266 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.065266 | 100 | 0.065266 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
20400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 42 | 0.070371 | 0.070371 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.070371 | 100 | 0.070371 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
20501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 42 | 0.10924 | 0.10924 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.10924 | 100 | 0.10924 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 42 | 0.036106 | 0.036106 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.036106 | 100 | 0.036106 | [42 empty] | 7.7 | m2 | 7.7 | 7.7 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
III.1.2 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | [58 empty] | 0
21400 | CONSUMO DE ÁGUA | CONSUMO DE ÁGUA | 42 | 0.20857 | 0.039727 |  | 8 | 4 | 12 | 0.019856 | 9.52 | 0.059588 | 28.57 | 0.059588 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 658.518 | m3 | 921.9252 | 921.9252 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 42 | 0.15978 | 0.030434 |  | 8 | 4 | 12 | 0.015211 | 9.52 | 0.045649 | 28.57 | 0.045649 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 4688.7 | KWH | 6564.18 | 6564.18 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
60105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | 42 | 0.37747 | 0.071899 |  | 8 | 4 | 12 | 0.035935 | 9.52 | 0.10784 | 28.57 | 0.10784 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1400.04 | m2 | 1960.056 | 1960.056 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 42 | 0.14927 | 0.028432 |  | 8 | 4 | 12 | 0.014211 | 9.52 | 0.042647 | 28.57 | 0.042647 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1422.9 | m2 | 1992.06 | 1992.06 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 42 | 1.072 | 0.20419 |  | 8 | 4 | 12 | 0.10205 | 9.52 | 0.30627 | 28.57 | 0.30627 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1422.9 | m2 | 1992.06 | 1992.06 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
III.1.3 | DIVERSOS | DIVERSOS | [58 empty] | 0
270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 42 | 0.33583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1861.44 | m2 | 1861.44 | 1861.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 42 | 0.006385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1 | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
270809 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
270804 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120 CM | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120 CM | 42 | 0.029607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
COMP | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | 42 | 0.039361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
III.1.4 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [58 empty] | 0
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.41206 | 0.078488 |  | 8 | 4 | 12 | 0.039229 | 9.52 | 0.11773 | 28.57 | 0.11773 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 165 | H | 231 | 231 | 12 | 0 | 30 | 12 | 1
250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.46548 | 0.088663 |  | 8 | 4 | 12 | 0.044314 | 9.52 | 0.13299 | 28.57 | 0.13299 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 660 | H | 924 | 924 | 12 | 0 | 30 | 12 | 1
250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 42 | 0.62755 | 0.11953 |  | 8 | 4 | 12 | 0.059743 | 9.52 | 0.17929 | 28.57 | 0.17929 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1320 | H | 1848 | 1848 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.39558 | 0.075349 |  | 8 | 4 | 12 | 0.037659 | 9.52 | 0.11302 | 28.57 | 0.11302 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1320 | H | 1848 | 1848 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
271500 | CAFE DA MANHA | CAFE DA MANHA | 42 | 0.1984 | 0.03779 |  | 8 | 4 | 12 | 0.018887 | 9.52 | 0.056682 | 28.57 | 0.056682 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 2868.75 | RE | 4016.25 | 4016.25 | 12 | 0 | 30 | 12 | 1
271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | 42 | 1.176 | 0.224 |  | 8 | 4 | 12 | 0.11196 | 9.52 | 0.33598 | 28.57 | 0.33598 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 2868.75 | RE | 4016.25 | 4016.25 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
III.1.5 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [58 empty] | 0
III.1.5.1 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO" | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO" | [58 empty] | 0
RODOVIÁRIAS | VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEIS) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LABORATORISTA DE SOLOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO E/OU DE CORTES UTILIZADOS NO ATERRO. | VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEIS) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LABORATORISTA DE SOLOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO E/OU DE CORTES UTILIZADOS NO ATERRO. | 42 | 0.011162 | 0.011162 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.011162 | 100 | 0.011162 | [42 empty] | 0 | DIA | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS | 42 | 0.0065621 | 0.0065621 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0065621 | 100 | 0.0065621 | [42 empty] | 0 | DIA | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | LABORATORISTA DE SOLOS (ENSAIOS IN LOCO) | LABORATORISTA DE SOLOS (ENSAIOS IN LOCO) | 42 | 0.036185 | 0.036185 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.036185 | 100 | 0.036185 | [42 empty] | 0 | H | 48 | 48 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
III.1.5.2 | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | [58 empty] | 0
RODOVIÁRIAS | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
III.1.5.3 | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO | [58 empty] | 0
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - ESTACAS | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - ESTACAS | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - RADIER | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - RADIER | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - BLOCOS DE FUNDAÇÃO | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - BLOCOS DE FUNDAÇÃO | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - PILARES E VIGAS | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - PILARES E VIGAS | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1
0
IV | MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE | MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE | [58 empty] | 0
IV.3 | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | [58 empty] | 0
41004 | ESCAVACAO MECANICA | ESCAVACAO MECANICA | 42 | 0.15245 | 0.15245 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.15245 | 100 | 0.15245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 88.9482 | 3735.9 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41005 | CARGA MECANIZADA | CARGA MECANIZADA | 42 | 0.098154 | 0.098154 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.098154 | 100 | 0.098154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 88.2265 | 3705.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 42 | 0.44214 | 0.44214 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.44214 | 100 | 0.44214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 88.2265 | 3705.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 42 | 0.61811 | 0.61811 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.61811 | 100 | 0.61811 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3km | 264.6795 | 11116.56 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.00080191 | 0.00080191 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00080191 | 100 | 0.00080191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 0.72171 | 30.24 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 42 | 0.27601 | 0.27601 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.27601 | 100 | 0.27601 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 71.1586 | 2988.72 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41004 | ESCAVACAO MECANICA | ESCAVACAO MECANICA | 42 | 0.10163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 59.2988 | 2490.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41005 | CARGA MECANIZADA | CARGA MECANIZADA | 42 | 0.065439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 58.8177 | 2470.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 42 | 0.29476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 58.8177 | 2470.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 42 | 0.41208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3km | 176.453 | 7410.9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.00053122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 0.48114 | 20.16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 42 | 0.18401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 47.439 | 1992.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 42 | 0.011045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 31.5 | m2 | 0.75167 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 42 | 0.0078679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 31.5 | m2 | 0.75167 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
COMP | MURO ARRIMO PADRÃO AGEHAB EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 1,20M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | MURO ARRIMO PADRÃO AGEHAB EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 1,20M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 42 | 0.28126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 31.5 | m2 | 0.75167 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 42 | 0.28813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1597.26 | m2 | 38.025 | 1597.26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.026992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 39.48 | m3 | 0.93956 | 39.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
40904 | REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO | REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | REATERRO COM APILOAMENTO | 42 | 0.0086699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 19.32 | m3 | 0.45574 | 19.32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
82365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | 42 | 0.14523 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 205.38 | m | 4.8919 | 205.38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 42 | 0.17142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 233.1 | m | 5.5476 | 233.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.050014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 18.48 | m3 | 0.44027 | 18.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
4019 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 42 | 0.073939 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 338.94 | m2 | 8.0716 | 338.94 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42 | 0.24068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 416.64 | m | 9.9226 | 416.64 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
81828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 42 | 0.60696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 36.96 | Un | 0.88095 | 36.96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 42 | 0.0063044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12.18 | Un | 0.28571 | 12.18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
V | FUNDAÇÕES | FUNDAÇÕES
V.1 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL
V.1.1 | RADIER 12CM | RADIER 12CM
51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.24532 | 0.24532 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.24532 | 100 | 0.24532 | [42 empty] | 0 | m2 | 3.6624 | 153.72 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.21267 | 0.21267 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.21267 | 100 | 0.21267 | [42 empty] | 0 | Kg | 15.6364 | 656.88 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 42 | 4.9483 | 4.9483 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4.9483 | 100 | 4.9483 | [42 empty] | 0 | Kg | 309.7273 | 13008.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.17314 | 0.17314 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.17314 | 100 | 0.17314 | [42 empty] | 0 | m3 | 6.0276 | 253.26 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 42 | 0.11428 | 0.11428 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.11428 | 100 | 0.11428 | [42 empty] | 0 | m2 | 50.23 | 2109.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 42 | 0.020136 | 0.020136 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.020136 | 100 | 0.020136 | [42 empty] | 0 | m2 | 50.23 | 2109.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.2853 | 0.2853 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.2853 | 100 | 0.2853 | [42 empty] | 0 | m3 | 2.5115 | 105.42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51032 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 42 | 2.4463 | 2.4463 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2.4463 | 100 | 2.4463 | [42 empty] | 0 | m3 | 6.0276 | 253.26 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 42 | 0.20317 | 0.20317 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.20317 | 100 | 0.20317 | [42 empty] | 0 | m3 | 6.0276 | 253.26 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2017 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2017 | 42 | 0.11328 | 0.11328 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.11328 | 100 | 0.11328 | [42 empty] | 0 | M2 | 50.23 | 2109.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
VI | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR | [12 empty] | QUADRA 01 1: A NOVA SERÁ SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA GOIÁS SOCIAL). PARA TODAS AS 42 U.H.
VI.3 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO
98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 42 | 2.4488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 42 | Un | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 42 | 3.5519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 42 | Un | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
81643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | 42 | 0.05717 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 168 | Un | 4 | 168 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 42 | 0.036373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 42 | Un | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | 42 | 0.060698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 84 | Un | 2 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 42 | 0.13906 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 189 | m | 4.5 | 189 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
| CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL (CPG) - SERVIÇO CARACTERÍSTICO PADRÃO | CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL (CPG) - SERVIÇO CARACTERÍSTICO PADRÃO
VII | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
VII.1 | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A)
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 38 | 3.4505 | 1.816 |  | 20 | 18 | 38 | 1.6345 | 47.37 | 3.4505 | 100 | 3.4505 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 228 | M2 | 58.18 | 2210.84 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
Este item deverá considerar 6 m² para cada casa para concluir a alvenaria da empena e das paredes até a estrutura do telhado 6 m² x 38 casas = 228 m²
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 38 | 0.96419 | 0.50747 |  | 20 | 18 | 38 | 0.45674 | 47.37 | 0.96419 | 100 | 0.96419 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | M2 | 12.5 | 475 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 38 | 4.1114 | 2.1639 |  | 20 | 18 | 38 | 1.9476 | 47.37 | 4.1114 | 100 | 4.1114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | M2 | 66.97 | 2544.86 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
61102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 38 | 0.70589 | 0.37152 |  | 20 | 18 | 38 | 0.33438 | 47.37 | 0.70589 | 100 | 0.70589 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | m2 | 6.3883 | 242.82 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 38 | 1.7267 | 0.90881 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.90878 | 52.63 | 0.90878 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |  |  | G | G | G | G | G | G | G |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4.2818 | M3 | 2.3 | 87.4 | 38 | 18 | 4 | 20 | 38
Graute horizontal da canaleta de respaldo frontal e fundo (6,26x2)x0,1x0,19 x 18 casas= 4,28 m³ da quadra 01
60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 38 | 1.0489 | 0.55207 |  | 20 | 18 | 38 | 0.49688 | 47.37 | 1.0489 | 100 | 1.0489 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | Kg | 85.24 | 3239.12 | 38 | 0 | 4 | 38 | 1
VII | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
VII.1 | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A)
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 4 | 0.37688 | 0.09422 |  | 1 | 3 | 4 | 0.28266 | 75 | 0.37688 | 100 | 0.37688 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 24 | M2 | 60.37 | 241.48 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
Este item deverá considerar 6 m² para cada casa para concluir a alvenaria da empena e das paredes até a estrutura do telhado 6 m² x 4 casas = 24 m²
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 4 | 0.10149 | 0.025373 |  | 1 | 3 | 4 | 0.07612 | 75 | 0.10149 | 100 | 0.10149 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | M2 | 12.5 | 525 | 4 | 0 | 38 | 4 | 1
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 4 | 0.41863 | 0.10466 |  | 1 | 3 | 4 | 0.31397 | 75 | 0.41863 | 100 | 0.41863 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | M2 | 64.78 | 2720.76 | 4 | 0 | 38 | 4 | 1
61102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 4 | 0.081399 | 0.02035 |  | 1 | 3 | 4 | 0.061049 | 75 | 0.081399 | 100 | 0.081399 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | m2 | 6.9983 | 294 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 4 | 0.18176 | 0.045441 |  | 1 | 1 | 2 | 0.045441 | 25 | 0.090881 | 50 | 0.090881 | QUADRA 01 12: G; QUADRA 01 13: G; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0.47576 | M3 | 2.3 | 96.6 | 4 | 2 | 38 | 2 | 1
Graute horizontal da canaleta de respaldo frontal e fundo (6,26x2)x0,1x0,19 x 2 casas= 0,48 m³
60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 4 | 0.11041 | 0.027604 |  | 1 | 3 | 4 | 0.082811 | 75 | 0.11041 | 100 | 0.11041 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | Kg | 85.24 | 3580.08 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
XI.1 | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
20701 | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 38 | 0.17419 | 0.17419 |  | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.17419 | 100 | 0.17419 | [42 empty] | 0 | m2 | 47.43 | 1802.34 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.2 | TRANSPORTES | TRANSPORTES | [58 empty] | 0
30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 38 | 0.19886 | 0.041865 |  | 8 | 4 | 12 | 0.02094 | 10.53 | 0.0628 | 31.58 | 0.0628 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 14: 3 | 86.32 | m3 | 3.32 | 126.16 | 12 | 0 | 30 | 12 | 38
XI.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [58 empty] | 0
XI.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [58 empty] | 0
XI.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | [58 empty] | 0
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.25357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 836 | Un | 22 | 836 | 20 | 20 | 22 | 0 | 38 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [54 empty] | 836
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.014917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 20 | 20 | 22 | 0 | 38 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [54 empty] | 38
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 38 | 0.22408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 2660 | Un | 70 | 2660 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.10329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 380 | Un | 10 | 380 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72160 | PULSADOR CAMPAINHA | PULSADOR CAMPAINHA | 38 | 0.010764 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 38 | 0.027867 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 38 | 0.047246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | Un | 5 | 190 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 38 | 0.017747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 38 | 0.051871 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 38 | 0.1785 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 532 | Un | 14 | 532 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 38 | 0.032736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [58 empty] | 0
71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 38 | 0.067903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 38 | 0.042549 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 38 | 0.15571 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 38 | 0.70584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4636 | M | 122 | 4636 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V | CABO ISOLADO PVC 750 V | [58 empty] | 0
70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 38 | 1.176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 13072 | m | 344 | 13072 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 38 | 0.088797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 684 | m | 18 | 684 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 38 | 0.48597 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1748 | M | 46 | 1748 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 38 | 0.3702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | UN. | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 38 | 0.20023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | UN. | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 38 | 0.092696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 38 | 0.018517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 38 | 0.11279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | M | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 38 | 0.078949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 38 | 0.082322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | UN. | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 38 | 0.030197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 38 | 0.72325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 38 | 0.11712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [58 empty] | 0
XI.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | [58 empty] | 0
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.015489 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 20 | 20 | 22 | 0 | 38 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [54 empty] | 76 | Un
XI.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 38 | 0.0096669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 38 | 0.0024574 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 38 | 0.028928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | M | 5 | 190 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [58 empty] | 0
XI.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
XI.4.1.1 | KIT CAVALETE | KIT CAVALETE | [58 empty] | 0
81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 38 | 0.096496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 38 | 0.25392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 38 | 0.052188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [58 empty] | 0
81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 38 | 0.010855 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.10019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 501.6 | M | 13.2 | 501.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.0065474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4.1.3 | BARRILETE | BARRILETE | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir e este ítem.
80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 38 | 0.075212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 38 | 0.10171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 38 | 0.17061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 38 | 0.093494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 38 | 0.526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 38 | 0.034006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 38 | 0.090683 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 38 | 0.098808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.10019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 501.6 | M | 13.2 | 501.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO DO BARRILETE | [12 empty] | QUADRA 01 1: Demolição de 38 barriletes das casas Normal | 38 | unid
XI.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.2.1 | METAIS | METAIS | [58 empty] | 0
80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 38 | 0.2168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 38 | 0.0691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 38 | 0.036563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 38 | 0.039302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 418 | Un | 11 | 418 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 38 | 0.003464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 38 | 0.0099116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 38 | 0.0085968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 38 | 0.06823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 456 | Un | 12 | 456 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 38 | 0.029526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 38 | 0.042195 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 38 | 0.0065655 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 38 | 0.0057221 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 38 | 0.0060576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.039284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 38 | 0.019814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 38 | 0.018445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 38 | 0.012242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 38 | 0.015434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 38 | 0.017783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 38 | 0.069699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 38 | 0.020476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.1852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 927.2 | M | 24.4 | 927.2 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 38 | 0.14196 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 406.6 | m | 10.7 | 406.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 38 | 0.087074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 148.2 | m | 3.9 | 148.2 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 38 | 0.018517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 38 | 0.03212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM | CAIXAS DE PASSAGEM | [58 empty] | 0
81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 38 | 0.29164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 38 | 0.21603 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 239.02 | m3 | 6.292 | 239.02 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 38 | 1.4282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 38 | 0.27354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 38 | 0.019025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 38 | 0.018363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 38 | 0.018372 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 38 | 0.010592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 38 | 0.048561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 38 | 0.029608 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 38 | 0.054528 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 38 | 0.015198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 38 | 0.013067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 38 | 0.017003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.3.3 | PVC ESGOTO | PVC ESGOTO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 38 | 0.0095579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.031476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 38 | 0.034822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 38 | 0.032909 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.069382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 266 | Un | 7 | 266 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 38 | 0.033979 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 38 | 0.02774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 38 | 0.016169 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 38 | 0.024357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.071422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 418 | Un | 11 | 418 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 38 | 0.010048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 38 | 0.072546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | Un | 5 | 190 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 38 | 0.014237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 22.04 | m | 0.58 | 22.04 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 38 | 0.40287 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 547.58 | m | 14.41 | 547.58 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 38 | 0.15789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 387.6 | m | 10.2 | 387.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 38 | 0.044843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 148.2 | m | 3.9 | 148.2 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 38 | 0.033553 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 38 | 0.20433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 501.6 | m | 13.2 | 501.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.038957 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 38 | 0.014509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.016758 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.5 | METAIS | METAIS | [58 empty] | 0
80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 38 | 0.04779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 38 | 0.078278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 38 | 0.048942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 38 | 0.055752 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | [58 empty] | 0
80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 38 | 0.21145 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 38 | 0.16198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 38 | 0.26576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20.9 | m2 | 0.55 | 20.9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 38 | 0.14163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 38 | 0.45598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 38 | 0.12605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 38 | 0.0070098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | PAR | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 38 | 0.0081342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | CJ | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.8 | ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 38 | 0.10194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 38 | 0.028901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 38 | 0.025727 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 38 | 0.032591 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 38 | 0.0801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | [58 empty] | 0
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 38 | 0.062562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 121.6 | m | 3.2 | 121.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 38 | 0.078205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Um | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
- | LAJE CASA GÁS | LAJE CASA GÁS | 38 | 0.058001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | PÇ | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [58 empty] | 0
100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 38 | 0.68595 | 0.36103 |  | 20 | 18 | 38 | 0.32494 | 47.37 | 0.68595 | 100 | 0.68595 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | m2 | 14.283 | 542.64 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
- | PEITORIL DE CONCRETO | PEITORIL DE CONCRETO | 38 | 0.091789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | m | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [58 empty] | 0
120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | 38 | 0.3699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 535.8 | m2 | 14.1 | 535.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 38 | 0.035502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 143.26 | m2 | 3.768 | 143.26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | 38 | 0.38027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1533.68 | m2 | 40.36 | 1533.68 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.8 | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | [58 empty] | 0
150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 38 | 14.5094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 26435.08 | Kg | 695.66 | 26435.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.9 | COBERTURAS | COBERTURAS | [58 empty] | 0
160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 38 | 1.3677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 2123.44 | m2 | 55.88 | 2123.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 38 | 0.060522 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 94.24 | m | 2.48 | 94.24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 38 | 0.88737 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1006.62 | m | 26.49 | 1006.62 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 38 | 0.26982 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4332 | un | 114 | 4332 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 38 | 0.1897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 144.02 | m2 | 3.7863 | 144.02 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | [58 empty] | 0
180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | 38 | 2.5374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | un. | 5 | 190 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 38 | 0.18197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un. | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 38 | 1.1485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | un. | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180057 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 38 | 0.16294 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un. | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 38 | 0.14819 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un. | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 38 | 0.91071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | un. | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.11 | VIDRO | VIDRO | [58 empty] | 0
190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | REVESTIMENTO DE PAREDES | [58 empty] | 0
XI.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO INTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco nas casas dos lotes 1 ao 13 da quadra 03 e das casas dos lotes 03 ao 08 da quadra 02 totalizando 19 casas normal = 12 m² x 19 casas = 114 m² de chapisco e reboco interno |  |  |  |  | 1
200101 | CHAPISCO COMUM | CHAPISCO COMUM | 38 | 0.50304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2396.8 | m2 | 114.14 | 4337.32 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 38 | 0.29464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 336 | m2 | 16.8 | 638.4 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 38 | 1.2942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2061 | m2 | 97.35 | 3699.3 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 38 | 0.75183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 638.4 | m2 | 16.8 | 638.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | REVESTIMENTO EXTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco nas casas dos lotes 1 ao 13 da quadra 03 e das casas dos lotes 03 ao 08 da quadra 02 totalizando 19 casas normal = 12 m² x 19 casas = 114 m² de chapisco e reboco Externo |  |  |  |  | 1
200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 38 | 0.56461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2490.4 | m2 | 118.82 | 4515.16 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 38 | 1.5302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2416 | m2 | 115.1 | 4373.8 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 38 | 0.065237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 74.4 | m2 | 3.72 | 141.36 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
|  | REBOCO SOBRE REBOCO PARA REGULARIZAR O ESQUADRO DAS CASAS | [54 empty] | 483.2 | m2
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 38 | 0.16648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 141.36 | m2 | 3.72 | 141.36 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.13 | FORROS | FORROS | [58 empty] | 0
210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 38 | 2.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1420.06 | m2 | 37.37 | 1420.06 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.14 | REVESTIMENTO DE PISO | REVESTIMENTO DE PISO | [58 empty] | 0
220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 38 | 0.76622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1420.06 | m2 | 37.37 | 1420.06 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 38 | 1.4518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1420.06 | m2 | 37.37 | 1420.06 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 38 | 0.65864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | m2 | 10.26 | 389.88 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
|  | REGULARIZAÇÃO DE 2 CM DAS CALÇADAS EXTERNAS DE TODAS AS CASAS AS 38 casas NORMAL | [54 empty] | 389.88 | m3
220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 38 | 0.23193 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1304.54 | m | 34.33 | 1304.54 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 38 | 0.22124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 102.6 | M | 2.7 | 102.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 38 | 0.15311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | m2 | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
|  | DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,6 E BOTA FORA (RAMPA DE ACESSO) | [12 empty] | QUADRA 01 1: DEMOLIR 7 RAMPAS DE ACESSO DOS LOTES 8 A 14 DA QUADRA 03 SENDO 6 M² DE CADA TOTAL= 42 m² | 42 | m²
XI.15 | PINTURA | PINTURA | [58 empty] | 0
XI.15.1 | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 38 | 1.3454 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 3699.3 | m2 | 97.35 | 3699.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
|  | EMASSAMENTO PVA | [54 empty] | 3699.3 | m2
XI.15.2 | PINTURA EXTERNA | PINTURA EXTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 38 | 1.5907 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | m2 | 115.1 | 4373.8 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
|  | TEXTURA ACRÍLICA C/ SELADOR | [54 empty] | 4373.8 | m²
XI.15.3 | PINTURAS DIVERSAS | PINTURAS DIVERSAS | [58 empty] | 0
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | [58 empty] | 0
261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 38 | 0.68967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 2123.44 | m2 | 55.88 | 2123.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.16 | DIVERSOS | DIVERSOS | [58 empty] | 0
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 38 | 0.1028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1802.34 | m2 | 47.43 | 1802.34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 38 | 0.060005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | UM | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
| PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 38 | 0.01139 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
| CAIXA DE CORREIO | CAIXA DE CORREIO | 38 | 0.081161 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) PCD | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) PCD | [56 empty] | 4 | 0 | 0
XI.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | [58 empty] | 0
20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 4 | 0.019743 | 0.019743 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.019743 | 100 | 0.019743 | [42 empty] | 0 | m2 | 51.07 | 204.28 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.2 | TRANSPORTES | TRANSPORTES | [58 empty] | 0
30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 4 | 0.022508 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14.28 | m3 | 3.57 | 14.28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [58 empty] | 0
XI.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
XI.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.032758 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 108 | Un | 27 | 108 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
DEMOLIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.0015703 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
DEMOLIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 4 | 0.023587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 280 | Un | 70 | 280 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.0065234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72160 | PULSADOR CAMPAINHA | PULSADOR CAMPAINHA | 4 | 0.0011331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 4 | 0.0029334 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0057417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.020 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0071973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 4 | 0.0027301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.021 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0058514 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 4 | 0.0067105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | Un | 5 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | 4 | 0.0095789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | un | 5 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 4 | 0.00025873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | 4 | 0.0010997 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.022 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T | 4 | 0.001765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [58 empty] | 0
71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 4 | 0.010722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
AGE.ELE.030 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A REF.: GOINFRA 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A REF.: GOINFRA 71172 | 4 | 0.0026078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
71452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | 4 | 0.017409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 4 | 0.013623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 4 | 0.02426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 161.88 | M | 40.47 | 161.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 4 | 0.070443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 462.68 | M | 115.67 | 462.68 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | 4 | 0.0021448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 10.96 | M | 2.74 | 10.96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V | CABO ISOLADO PVC 750 V | [58 empty] | 0
71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | 4 | 0.080227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1109.52 | M | 277.38 | 1109.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 4 | 0.11198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1244.64 | m | 311.16 | 1244.64 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
70565 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | 4 | 0.012139 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 68.28 | m | 17.07 | 68.28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
70585 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | 4 | 0.067293 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 156.4 | M | 39.1 | 156.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 4 | 0.038969 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | UN. | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 4 | 0.021077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | UN. | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 4 | 0.0048787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 4 | 0.0019491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 4 | 0.012803 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 25.88 | M | 6.47 | 25.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 4 | 0.0083104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | 0.0086655 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 4 | 0.0031787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 4 | 0.076132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.040 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 100A REF.: GOINFRA 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 100A REF.: GOINFRA 72170 | 4 | 0.013088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
XI.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [58 empty] | 0
XI.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | [58 empty] | 0
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.0032607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
XI.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 4 | 0.0010176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 4 | 0.00025873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.050 | TOMADA RJ45 + RJ11 REF.: GOINFRA 72591 E 72596 | TOMADA RJ45 + RJ11 REF.: GOINFRA 72591 E 72596 | 4 | 0.0055069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 4 | 0.0023082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.4 | M | 3.85 | 15.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 4 | 0.005609 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 36.84 | M | 9.21 | 36.84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [58 empty] | 0
XI.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
XI.4.1.1 | KIT CAVALETE | KIT CAVALETE | [58 empty] | 0
81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 4 | 0.010157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 4 | 0.026728 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.0054935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [58 empty] | 0
81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 4 | 0.0011426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.010546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 52.8 | M | 13.2 | 52.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.00068921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4.1.3 | BARRILETE | BARRILETE | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.007917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 4 | 0.010706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 4 | 0.017959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 4 | 0.0098414 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 4 | 0.055368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 4 | 0.0035797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 4 | 0.0095456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 4 | 0.010401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.010546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 52.8 | M | 13.2 | 52.8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
|  | DEMOLIÇÃO DE BARRILETE COMPLETO MENOS CAIXA DE ÁGUA | [12 empty] | QUADRA 01 1: Demolição de 4 barriletes de 4 casas | 4 | unid
XI.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [58 empty] | 0
XI.4.2.1 | METAIS | METAIS | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.015214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 4 | 0.0089252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 4 | 0.0072737 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 4 | 0.0038488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | 4 | 0.0029667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 4 | 0.004137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 44 | Un | 11 | 44 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 4 | 0.00036465 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 4 | 0.00090485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0088679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 40 | Un | 10 | 40 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.0040922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 4 | 0.013216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | Un | 5 | 20 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 4 | 0.000691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81361 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | 4 | 0.00081528 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 4 | 0.0032418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0027568 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.0020866 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 4 | 0.0020858 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 4 | 0.0019416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | 4 | 0.0026328 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 4 | 0.0012886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 4 | 0.0032493 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 4 | 0.0018719 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 4 | 0.0036685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 4 | 0.0010776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0010567 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.00048973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.011545 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 57.8 | M | 14.45 | 57.8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.019733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 56.52 | m | 14.13 | 56.52 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 4 | 0.0094243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16.04 | m | 4.01 | 16.04 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 4 | 0.0019491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 4 | 0.006762 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | [58 empty] | 0
XI.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM | CAIXAS DE PASSAGEM | [58 empty] | 0
81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 4 | 0.030699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 4 | 0.022739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 25.16 | m3 | 6.292 | 25.16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 4 | 0.15034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 4 | 0.028793 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 4 | 0.0020026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 4 | 0.001933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 4 | 0.001934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | 4 | 0.0071783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | 0.0051117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81662 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | 4 | 0.0027473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | 4 | 0.0029429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 4 | 0.0013754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | 4 | 0.0090874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | 4 | 0.0020561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.3.3 | PVC ESGOTO | PVC ESGOTO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
AGE.ESG.010 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81735 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81735 | 4 | 0.0019655 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
AGE.ESG.011 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81736 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81736 | 4 | 0.016833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | UN. | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0011043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 4 | 0.0012218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0052166 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | Un | 5 | 20 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 4 | 0.0021019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 4 | 0.0011923 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | 4 | 0.0023435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 4 | 0.00292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 5 | 4 | 37 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 4; QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 4 | 0.0025639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | 4 | 0.0031586 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.007518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 44 | Un | 11 | 44 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | 4 | 0.0016437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 4 | 0.0090445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14 | m | 3.5 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 4 | 0.069306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 94.2 | m | 23.55 | 94.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 4 | 0.01662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 40.8 | m | 10.2 | 40.8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 4 | 0.0031472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 10.4 | m | 2.6 | 10.4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 4 | 0.0052978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0011043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0031301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 4 | 0.019146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 47 | m | 11.75 | 47 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0020505 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0.0030547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | 4 | 0.0024313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0026461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
XI.4.5 | METAIS | METAIS | [58 empty] | 0
80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
AGE.MET.001 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA REF.: GOINFRA 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA REF.: GOINFRA 80570 | 4 | 0.076108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | UN. | 3 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.002 | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA REF.: GOINFRA 80810 | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA REF.: GOINFRA 80810 | 4 | 0.0078179 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 4 | 0.0058685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | 4 | 0.025082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.011 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM REF.: GOINFRA 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM REF.: GOINFRA 230176 | 4 | 0.046537 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.016 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX - 70 CM REF.: SINAPI 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX - 70 CM REF.: SINAPI 100863 | 4 | 0.044823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | 4 | 0.017453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.015 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM REF.: GOINFRA 230174 E 230176 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM REF.: GOINFRA 230174 E 230176 | 4 | 0.081394 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | [58 empty] | 0
80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 4 | 0.022258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 4 | 0.01705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 4 | 0.050863 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | m2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 4 | 0.014908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | PAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | CJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80505 | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 4 | 0.079455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.LOU.001 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR PEQUENA REF.: GOINFRA 80590 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR PEQUENA REF.: GOINFRA 80590 | 4 | 0.0087991 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.8 | ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 4 | 0.01073 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0.0030421 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0.0027082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0.0034307 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 4 | 0.0084317 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | [58 empty] | 0
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | 0.0065855 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12.8 | m | 3.2 | 12.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 4 | 0.0082322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Um | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
- | LAJE CASA GÁS | LAJE CASA GÁS | 4 | 0.0061053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [58 empty] | 0
100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 4 | 0.072206 | 0.018051 |  | 1 | 3 | 4 | 0.054154 | 75 | 0.072206 | 100 | 0.072206 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | m2 | 14.283 | 57.12 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
- | PEITORIL DE CONCRETO | PEITORIL DE CONCRETO | 4 | 0.0096621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | m | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ALV.002 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO TACO CHINÊS REF.: GOINFRA 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO TACO CHINÊS REF.: GOINFRA 100501 | 4 | 0.022899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4.2 | M2 | 1.053 | 4.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [58 empty] | 0
120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | 4 | 0.038937 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 56.4 | m2 | 14.1 | 56.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 4 | 0.0037371 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.08 | m2 | 3.768 | 15.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | 4 | 0.040029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 161.44 | m2 | 40.36 | 161.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.8 | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | [58 empty] | 0
150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 4 | 2.1776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 3967.4 | Kg | 991.85 | 3967.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.9 | COBERTURAS | COBERTURAS | [58 empty] | 0
160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 4 | 0.15623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 242.56 | m2 | 60.64 | 242.56 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 4 | 0.0063706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 9.92 | m | 2.48 | 9.92 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 4 | 0.094325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 107 | m | 26.75 | 107 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 4 | 0.028402 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 456 | un | 114 | 456 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 4 | 0.019968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.16 | m2 | 3.7863 | 15.16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | [58 empty] | 0
180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | 4 | 0.26709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | un. | 5 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 4 | 0.019155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 4 | 0.12089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | un. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180057 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 4 | 0.017151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 4 | 0.015599 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 4 | 0.095864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | un. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.11 | VIDRO | VIDRO | [58 empty] | 0
190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
XI.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | REVESTIMENTO DE PAREDES | [58 empty] | 0
XI.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO INTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco na casa do lotes 14 da quadra 03 totalizando 01 casa pcd = 6 m² x 1 casas = 6 m² de chapisco e reboco interno |  |  |  |  | 1
200101 | CHAPISCO COMUM | CHAPISCO COMUM | 4 | 0.052951 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 348.42 | m2 | 114.14 | 456.56 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 4 | 0.035768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 77.52 | m2 | 19.375 | 77.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 4 | 0.13261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 284.28 | m2 | 94.76 | 379.04 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 4 | 0.091271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 77.52 | m2 | 19.375 | 77.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | REVESTIMENTO EXTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco na casa do lotes 14 da quadra 03 totalizando 01 casa pcd = 6 m² x 1 casas = 6 m² de chapisco e reboco externo |  |  |  |  | 1
200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 4 | 0.059433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 362.46 | m2 | 118.82 | 475.28 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 4 | 0.16107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 351.3 | m2 | 115.1 | 460.4 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 4 | 0.0068671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14.88 | m2 | 3.72 | 14.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 4 | 0.017524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14.88 | m2 | 3.72 | 14.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.13 | FORROS | FORROS | [58 empty] | 0
210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 4 | 0.26126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 149.48 | m2 | 37.37 | 149.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.14 | REVESTIMENTO DE PISO | REVESTIMENTO DE PISO | [58 empty] | 0
220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 4 | 0.080654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 12: 4; QUADRA 01 13: 4; QUADRA 02 1: 4; QUADRA 03 14: 4 | 0 | m2 | 37.37 | 149.48 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
|  | REGULARIZAÇÃO DE 2 CM DAS CALÇADAS EXTERNAS DE TODAS AS CASAS | [54 empty] | 149.48 | m2
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 4 | 0.15282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 149.48 | m2 | 37.37 | 149.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 4 | 0.069331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 12: 4; QUADRA 01 13: 4; QUADRA 02 1: 4; QUADRA 03 14: 4 | 0 | m2 | 10.26 | 41.04 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
|  | REGULARIZAÇÃO DE 2 CM DAS CALÇADAS EXTERNAS DE TODAS AS CASAS AS 04 casas PCD | [54 empty] | 41.04 | m2
220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 4 | 0.024414 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 137.32 | m | 34.33 | 137.32 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 4 | 0.023288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 10.8 | M | 2.7 | 10.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 4 | 0.016117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | m2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.15 | PINTURA | PINTURA | [58 empty] | 0
XI.15.1 | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 4 | 0.13787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 379.08 | m2 | 94.77 | 379.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
|  | EMASSAMENTO PVA | 4 | [53 empty] | 379.08 | m2 |  |  |  | 0 | 42 | 0
XI.15.2 | PINTURA EXTERNA | PINTURA EXTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 4 | 0.16744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 12: 4; QUADRA 01 13: 4; QUADRA 02 1: 4; QUADRA 03 14: 4 | 0 | m2 | 115.1 | 460.4 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
|  | TEXTURA ACRÍLICA C/ SELADOR | 4 | [53 empty] | 460.4 | m2 |  |  |  | 0 | 42 | 0
XI.15.3 | PINTURAS DIVERSAS | PINTURAS DIVERSAS | [58 empty] | 0
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 4 |  | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | [58 empty] | 0
261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 4 | 0.078781 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 242.56 | m2 | 60.64 | 242.56 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.16 | DIVERSOS | DIVERSOS | [58 empty] | 0
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 4 | 0.011651 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 204.28 | m2 | 51.07 | 204.28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 4 | 0.0063164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
| PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 4 | 0.0011989 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CAIXA DE CORREIO | CAIXA DE CORREIO | 4 | 0.0085434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
Note on I5: Entre com a data em que foi realizado o levantamento de dados desta medição.
Note on BF58: Fagner Correia Oliveira: Terraplanagem não concluída, porém ainda não foi feito o levantamento topografico após o levantamento será adicionado para nova empresa executora.
Note on C103: Fagner Correia Oliveira: A NOVA SERÁ SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA GOIÁS SOCIAL)
Note on BF104: Fagner Correia Oliveira: A NOVA SERÁ SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA GOIÁS SOCIAL). PARA TODAS AS 42 U.H.

## EDITADO (hidden)
|  | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS | [21 empty] | Nº da Medição | [11 empty] | Nº da Medição | [20 empty] | Nº da Medição
| CONTRATADA: | CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE | Nº DA MEDIÇÃO: |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | LEGENDAS MEDIÇÃO DE PAGAMENTO | [7 empty] | 1ª Parcela |  |  |  | 2ª Parcela | [7 empty] | 1ª Parcela |  |  |  | 2ª Parcela |  |  |  | LEGENDA MEDIÇAO DE PAGAMENTO | [12 empty] | 1ª Parcela |  |  |  | 2ª Parcela |  |  |  | LEGENDA MEDIÇAO DE PAGAMENTO
| Município: | PALESTINA DE GOIÁS | PERÍODO DE REFERÊNCIA: | [5 empty] | a | 2021-08-03 | [5 empty] | 2ª Etapa -Medições/Pagamento | [7 empty] | 1ª |  |  |  | 1ª | [7 empty] | 1ª |  |  |  | 1ª |  |  |  |  | SUB - ETAPA 3A | [11 empty] | 1ª |  |  |  | 2ª |  |  |  |  | SUB - ETAPA 3A
| ENDEREÇO: | Quadra: 01 Lote: 01 a 20 Quadra: 02 Lote: 01 a 08 Quadra: 03 Lote: 01 a 14, localizados no Residencial Dona Ilda | DATA DO LEVANTAMENTO: | [12 empty] | 3ª Etapa-Medições/Pagamento | [7 empty] | A | B | C |  | A | B | C | [5 empty] | A | B | C |  | A | B | C |  |  | SUB - ETAPA 3B | [11 empty] | A | B | C |  | A | B | C |  |  | SUB - ETAPA 3B
| OBJETO: | Construção de U.H. - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL | [13 empty] | 4ª Etapa - Medições/Pagamento | [7 empty] | 2ª | 4º | 6ª |  | 3ª | 5ª | 7ª | [5 empty] | 2ª | 4º | 6ª |  | 3ª | 5ª | 7ª |  |  | SUB - ETAPA 3C | [11 empty] | 3ª | 5º | 7ª |  | 4ª | 6ª | 8ª |  |  | SUB - ETAPA 3C
| CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | Eventograma de Medições por U.H., conforme Legendas de Medição de Pagamento | QUANT. | INCIDÊNCIA (%) |  |  | Nº DE EVENTOS (U.H) EXECUTADOS |  |  |  | PORCENTAGEM MEDIDA |  |  | (%) PORC. MEDIDO ACUMULADO DOS SERV. NA OBRA |  | 2ª, 3ª E 4ª Etapa -Medições/Pagamento | [7 empty] | 8ª |  |  |  | 9ª |  |  |  |  | PCD |  |  | 8ª |  |  |  | 9ª |  |  |  |  | PCD |  |  | G | SERVIÇOS GLOSADOS | [7 empty] | 9ª |  |  |  | 10ª |  |  |  |  | PCD |  |  | PCD |  | CASAS
| Nº DE UNIDADES: | 42 | DE |  |  |  | ATÉ O | NO | ACUMULADO | [38 empty] | 1 ao4 | SERVIÇOS EXECUTADOS
| ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | REPETIÇÕES | NA |  |  | PERÍODO | PERÍODO |  |  | PERÍODO |  | ACUMULADO |  | QUADRA 01 | [19 empty] | QUADRA 02 | [7 empty] | QUADRA 03
|  |  | PREVISTAS | OBRA |  |  | ANTERIOR | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | PORCENTAGENS DE SERVIÇOS EXECUTADOS |  | 100 | 19.3088 |  | 19.3088 |  |  | 6.6348 | 6.6348 | 25.9435 | 25.9435
| III | SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - (CANTEIRO - C) | [54 empty] | QUANTITATIVO | UNID
III.1.1 | orçamento | SERVIÇOS PRELIMINARES | [54 empty] | QTD. A SER LICITADO | UNID | QTD. UNIT. | QTD. TOTAL | total aferido | total G | total vazio | total Num
20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | 42 | 0.3266 | 0.3266 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.3266 | 100 | 0.3266 | [42 empty] | 60 | m2 | 60 | 60 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
|  | LIMPEZA DE ENTULHO TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | [12 empty] | QUADRA 01 1: Limpeza de entulho da obra | 30 | m³
20302 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | 42 | 0.065266 | 0.065266 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.065266 | 100 | 0.065266 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
20400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 42 | 0.070371 | 0.070371 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.070371 | 100 | 0.070371 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
20501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 42 | 0.10924 | 0.10924 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.10924 | 100 | 0.10924 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 42 | 0.036106 | 0.036106 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.036106 | 100 | 0.036106 | [42 empty] | 7.7 | m2 | 7.7 | 7.7 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
III.1.2 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | IMPLANTAÇÃO DA OBRA | [58 empty] | 0
21400 | CONSUMO DE ÁGUA | CONSUMO DE ÁGUA | 42 | 0.20857 | 0.039727 |  | 8 | 4 | 12 | 0.019856 | 9.52 | 0.059588 | 28.57 | 0.059588 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 658.518 | m3 | 921.9252 | 921.9252 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 42 | 0.15978 | 0.030434 |  | 8 | 4 | 12 | 0.015211 | 9.52 | 0.045649 | 28.57 | 0.045649 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 4688.7 | KWH | 6564.18 | 6564.18 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
60105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | 42 | 0.37747 | 0.071899 |  | 8 | 4 | 12 | 0.035935 | 9.52 | 0.10784 | 28.57 | 0.10784 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1400.04 | m2 | 1960.056 | 1960.056 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 42 | 0.14927 | 0.028432 |  | 8 | 4 | 12 | 0.014211 | 9.52 | 0.042647 | 28.57 | 0.042647 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1422.9 | m2 | 1992.06 | 1992.06 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 42 | 1.072 | 0.20419 |  | 8 | 4 | 12 | 0.10205 | 9.52 | 0.30627 | 28.57 | 0.30627 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1422.9 | m2 | 1992.06 | 1992.06 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
III.1.3 | DIVERSOS | DIVERSOS | [58 empty] | 0
270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 42 | 0.33583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1861.44 | m2 | 1861.44 | 1861.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 42 | 0.006385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1 | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
270809 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
270804 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120 CM | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120 CM | 42 | 0.029607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
COMP | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | 42 | 0.039361 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1 | Un | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
III.1.4 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | [58 empty] | 0
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.41206 | 0.078488 |  | 8 | 4 | 12 | 0.039229 | 9.52 | 0.11773 | 28.57 | 0.11773 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 165 | H | 231 | 231 | 12 | 0 | 30 | 12 | 1
250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.46548 | 0.088663 |  | 8 | 4 | 12 | 0.044314 | 9.52 | 0.13299 | 28.57 | 0.13299 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 660 | H | 924 | 924 | 12 | 0 | 30 | 12 | 1
250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 42 | 0.62755 | 0.11953 |  | 8 | 4 | 12 | 0.059743 | 9.52 | 0.17929 | 28.57 | 0.17929 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1320 | H | 1848 | 1848 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.39558 | 0.075349 |  | 8 | 4 | 12 | 0.037659 | 9.52 | 0.11302 | 28.57 | 0.11302 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 1320 | H | 1848 | 1848 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
271500 | CAFE DA MANHA | CAFE DA MANHA | 42 | 0.1984 | 0.03779 |  | 8 | 4 | 12 | 0.018887 | 9.52 | 0.056682 | 28.57 | 0.056682 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 2868.75 | RE | 4016.25 | 4016.25 | 12 | 0 | 30 | 12 | 1
271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | 42 | 1.176 | 0.224 |  | 8 | 4 | 12 | 0.11196 | 9.52 | 0.33598 | 28.57 | 0.33598 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 12: 3 | 2868.75 | RE | 4016.25 | 4016.25 | 12 | 0 | 30 | 12 | 42
III.1.5 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | [58 empty] | 0
III.1.5.1 | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO" | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO" | [58 empty] | 0
RODOVIÁRIAS | VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEIS) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LABORATORISTA DE SOLOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO E/OU DE CORTES UTILIZADOS NO ATERRO. | VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEIS) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LABORATORISTA DE SOLOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO E/OU DE CORTES UTILIZADOS NO ATERRO. | 42 | 0.011162 | 0.011162 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.011162 | 100 | 0.011162 | [42 empty] | 0 | DIA | 4 | 4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS | 42 | 0.0065621 | 0.0065621 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0065621 | 100 | 0.0065621 | [42 empty] | 0 | DIA | 3 | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | LABORATORISTA DE SOLOS (ENSAIOS IN LOCO) | LABORATORISTA DE SOLOS (ENSAIOS IN LOCO) | 42 | 0.036185 | 0.036185 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.036185 | 100 | 0.036185 | [42 empty] | 0 | H | 48 | 48 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
III.1.5.2 | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS | [58 empty] | 0
RODOVIÁRIAS | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
RODOVIÁRIAS | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 42 UH. | 42 | 0.0086411 | 0.0086411 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0086411 | 100 | 0.0086411 | [42 empty] | 0 | UND | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
III.1.5.3 | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO | [58 empty] | 0
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - ESTACAS | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - ESTACAS | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - RADIER | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - RADIER | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - BLOCOS DE FUNDAÇÃO | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - BLOCOS DE FUNDAÇÃO | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1
50251 | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - PILARES E VIGAS | CORPO DE PROVA PARA 42 UH - PILARES E VIGAS | 42 | 0.0018041 | 0.00090205 |  | 21 | 21 | 42 | 0.00090205 | 50 | 0.0018041 | 100 | 0.0018041 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Un | 6 | 6 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1
0
IV | MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE | MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/TALUDE | [58 empty] | 0
IV.3 | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA) | [58 empty] | 0
41004 | ESCAVACAO MECANICA | ESCAVACAO MECANICA | 42 | 0.15245 | 0.15245 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.15245 | 100 | 0.15245 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 88.9482 | 3735.9 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41005 | CARGA MECANIZADA | CARGA MECANIZADA | 42 | 0.098154 | 0.098154 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.098154 | 100 | 0.098154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 88.2265 | 3705.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 42 | 0.44214 | 0.44214 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.44214 | 100 | 0.44214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 88.2265 | 3705.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 42 | 0.61811 | 0.61811 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.61811 | 100 | 0.61811 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3km | 264.6795 | 11116.56 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.00080191 | 0.00080191 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.00080191 | 100 | 0.00080191 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 0.72171 | 30.24 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 42 | 0.27601 | 0.27601 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.27601 | 100 | 0.27601 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | m3 | 71.1586 | 2988.72 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
41004 | ESCAVACAO MECANICA | ESCAVACAO MECANICA | 42 | 0.10163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 59.2988 | 2490.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41005 | CARGA MECANIZADA | CARGA MECANIZADA | 42 | 0.065439 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 58.8177 | 2470.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 42 | 0.29476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 58.8177 | 2470.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 42 | 0.41208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3km | 176.453 | 7410.9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.00053122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 0.48114 | 20.16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | 42 | 0.18401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 47.439 | 1992.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 42 | 0.011045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 31.5 | m2 | 0.75167 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 42 | 0.0078679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 31.5 | m2 | 0.75167 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
COMP | MURO ARRIMO PADRÃO AGEHAB EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 1,20M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | MURO ARRIMO PADRÃO AGEHAB EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 1,20M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 42 | 0.28126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 31.5 | m2 | 0.75167 | 31.5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | 42 | 0.28813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1597.26 | m2 | 38.025 | 1597.26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.026992 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 39.48 | m3 | 0.93956 | 39.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
40904 | REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO | REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | REATERRO COM APILOAMENTO | 42 | 0.0086699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 19.32 | m3 | 0.45574 | 19.32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
82365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | 42 | 0.14523 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 205.38 | m | 4.8919 | 205.38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 42 | 0.17142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 233.1 | m | 5.5476 | 233.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.050014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 18.48 | m3 | 0.44027 | 18.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
4019 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | 42 | 0.073939 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 338.94 | m2 | 8.0716 | 338.94 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42 | 0.24068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 416.64 | m | 9.9226 | 416.64 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
81828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 42 | 0.60696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 36.96 | Un | 0.88095 | 36.96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 42 | 0.0063044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12.18 | Un | 0.28571 | 12.18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
V | FUNDAÇÕES | FUNDAÇÕES
V.1 | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO A) RADIER - BLOCO ESTRUTURAL
V.1.1 | RADIER 12CM | RADIER 12CM
51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.24532 | 0.24532 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.24532 | 100 | 0.24532 | [42 empty] | 0 | m2 | 3.6624 | 153.72 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.21267 | 0.21267 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.21267 | 100 | 0.21267 | [42 empty] | 0 | Kg | 15.6364 | 656.88 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 42 | 4.9483 | 4.9483 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4.9483 | 100 | 4.9483 | [42 empty] | 0 | Kg | 309.7273 | 13008.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.17314 | 0.17314 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.17314 | 100 | 0.17314 | [42 empty] | 0 | m3 | 6.0276 | 253.26 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 42 | 0.11428 | 0.11428 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.11428 | 100 | 0.11428 | [42 empty] | 0 | m2 | 50.23 | 2109.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 42 | 0.020136 | 0.020136 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.020136 | 100 | 0.020136 | [42 empty] | 0 | m2 | 50.23 | 2109.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 42 | 0.2853 | 0.2853 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.2853 | 100 | 0.2853 | [42 empty] | 0 | m3 | 2.5115 | 105.42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | 42 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51032 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 42 | 2.4463 | 2.4463 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2.4463 | 100 | 2.4463 | [42 empty] | 0 | m3 | 6.0276 | 253.26 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 42 | 0.20317 | 0.20317 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.20317 | 100 | 0.20317 | [42 empty] | 0 | m3 | 6.0276 | 253.26 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2017 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2017 | 42 | 0.11328 | 0.11328 |  | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.11328 | 100 | 0.11328 | [42 empty] | 0 | M2 | 50.23 | 2109.66 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 03 14
VI | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR | ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR | [12 empty] | QUADRA 01 1: A NOVA SERÁ SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA GOIÁS SOCIAL). PARA TODAS AS 42 U.H.
VI.3 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO C) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO
98094 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 42 | 2.4488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 42 | Un | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 42 | 3.5519 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 42 | Un | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
81643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | 42 | 0.05717 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 168 | Un | 4 | 168 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 42 | 0.036373 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 42 | Un | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM | 42 | 0.060698 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 84 | Un | 2 | 84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 42 | 0.13906 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 189 | m | 4.5 | 189 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
| CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL (CPG) - SERVIÇO CARACTERÍSTICO PADRÃO | CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL (CPG) - SERVIÇO CARACTERÍSTICO PADRÃO
VII | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
VII.1 | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A)
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 38 | 3.4505 | 1.816 |  | 20 | 18 | 38 | 1.6345 | 47.37 | 3.4505 | 100 | 3.4505 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 228 | M2 | 58.18 | 2210.84 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
[15 empty] | QUADRA 01 1: Este item deverá considerar 6 m² para cada casa para concluir a alvenaria da empena e das paredes até a estrutura do telhado 6 m² x 38 casas = 228 m² | 252
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 38 | 0.96419 | 0.50747 |  | 20 | 18 | 38 | 0.45674 | 47.37 | 0.96419 | 100 | 0.96419 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | M2 | 12.5 | 475 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 38 | 4.1114 | 2.1639 |  | 20 | 18 | 38 | 1.9476 | 47.37 | 4.1114 | 100 | 4.1114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | M2 | 66.97 | 2544.86 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
61102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 38 | 0.70589 | 0.37152 |  | 20 | 18 | 38 | 0.33438 | 47.37 | 0.70589 | 100 | 0.70589 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | m2 | 6.3883 | 242.82 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 38 | 1.7267 | 0.90881 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.90878 | 52.63 | 0.90878 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |  |  | G | G | G | G | G | G | G |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4.2818 | M3 | 2.3 | 87.4 | 38 | 18 | 4 | 20 | 38
[15 empty] | QUADRA 01 1: Graute horizontal da canaleta de respaldo frontal e fundo (6,26x2)x0,1x0,19 x 18 casas= 4,28 m³ da quadra 01 | 4.7576
60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 38 | 1.0489 | 0.55207 |  | 20 | 18 | 38 | 0.49688 | 47.37 | 1.0489 | 100 | 1.0489 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | Kg | 85.24 | 3239.12 | 38 | 0 | 4 | 38 | 1
VII | CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
VII.1 | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A) | ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL - (OPÇÃO A)
89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 4 | 0.37688 | 0.09422 |  | 1 | 3 | 4 | 0.28266 | 75 | 0.37688 | 100 | 0.37688 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 24 | M2 | 60.37 | 241.48 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
Este item deverá considerar 6 m² para cada casa para concluir a alvenaria da empena e das paredes até a estrutura do telhado 6 m² x 4 casas = 24 m²
89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 4 | 0.10149 | 0.025373 |  | 1 | 3 | 4 | 0.07612 | 75 | 0.10149 | 100 | 0.10149 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | M2 | 12.5 | 525 | 4 | 0 | 38 | 4 | 1
89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | 4 | 0.41863 | 0.10466 |  | 1 | 3 | 4 | 0.31397 | 75 | 0.41863 | 100 | 0.41863 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | M2 | 64.78 | 2720.76 | 4 | 0 | 38 | 4 | 1
61102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 4 | 0.081399 | 0.02035 |  | 1 | 3 | 4 | 0.061049 | 75 | 0.081399 | 100 | 0.081399 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | m2 | 6.9983 | 294 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 4 | 0.18176 | 0.045441 |  | 1 | 1 | 2 | 0.045441 | 25 | 0.090881 | 50 | 0.090881 | QUADRA 01 12: G; QUADRA 01 13: G; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0.47576 | M3 | 2.3 | 96.6 | 4 | 2 | 38 | 2 | 1
Graute horizontal da canaleta de respaldo frontal e fundo (6,26x2)x0,1x0,19 x 2 casas= 0,48 m³
60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 4 | 0.11041 | 0.027604 |  | 1 | 3 | 4 | 0.082811 | 75 | 0.11041 | 100 | 0.11041 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | Kg | 85.24 | 3580.08 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
XI.1 | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
20701 | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER)
XI.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 38 | 0.17419 | 0.17419 |  | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.17419 | 100 | 0.17419 | [42 empty] | 0 | m2 | 47.43 | 1802.34 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.2 | TRANSPORTES | TRANSPORTES | [58 empty] | 0
30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 38 | 0.19886 | 0.041865 |  | 8 | 4 | 12 | 0.02094 | 10.53 | 0.0628 | 31.58 | 0.0628 | QUADRA 01 1: 1; QUADRA 01 2: 1; QUADRA 01 3: 1; QUADRA 01 4: 1; QUADRA 01 5: 2; QUADRA 01 6: 2; QUADRA 01 7: 2; QUADRA 01 8: 2; QUADRA 01 9: 3; QUADRA 01 10: 3; QUADRA 01 11: 3; QUADRA 01 14: 3 | 86.32 | m3 | 3.32 | 126.16 | 12 | 0 | 30 | 12 | 38
XI.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [58 empty] | 0
XI.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [58 empty] | 0
XI.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | [58 empty] | 0
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.25357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 836 | Un | 22 | 836 | 20 | 20 | 22 | 0 | 38 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [54 empty] | 836
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.014917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 20 | 20 | 22 | 0 | 38 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [54 empty] | 38
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 38 | 0.22408 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 2660 | Un | 70 | 2660 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.10329 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 380 | Un | 10 | 380 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72160 | PULSADOR CAMPAINHA | PULSADOR CAMPAINHA | 38 | 0.010764 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 38 | 0.027867 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 38 | 0.047246 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | Un | 5 | 190 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 38 | 0.017747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 38 | 0.051871 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 38 | 0.1785 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 532 | Un | 14 | 532 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 38 | 0.032736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [58 empty] | 0
71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 38 | 0.067903 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 38 | 0.042549 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 38 | 0.15571 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 38 | 0.70584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4636 | M | 122 | 4636 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V | CABO ISOLADO PVC 750 V | [58 empty] | 0
70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 38 | 1.176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 13072 | m | 344 | 13072 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 38 | 0.088797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 684 | m | 18 | 684 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 38 | 0.48597 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1748 | M | 46 | 1748 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 38 | 0.3702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | UN. | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 38 | 0.20023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | UN. | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 38 | 0.092696 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 38 | 0.018517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 38 | 0.11279 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | M | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 38 | 0.078949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 38 | 0.082322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | UN. | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 38 | 0.030197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 38 | 0.72325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 38 | 0.11712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [58 empty] | 0
XI.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | [58 empty] | 0
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 38 | 0.015489 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 20 | 20 | 22 | 0 | 38 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [54 empty] | 76 | Un
XI.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 38 | 0.0096669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 38 | 0.0024574 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 38 | 0.028928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | M | 5 | 190 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [58 empty] | 0
XI.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
XI.4.1.1 | KIT CAVALETE | KIT CAVALETE | [58 empty] | 0
81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 38 | 0.096496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 38 | 0.25392 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 38 | 0.052188 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [58 empty] | 0
81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 38 | 0.010855 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.10019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 501.6 | M | 13.2 | 501.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.0065474 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4.1.3 | BARRILETE | BARRILETE | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir e este ítem.
80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 38 | 0.075212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 38 | 0.10171 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 38 | 0.17061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 38 | 0.093494 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 38 | 0.526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 38 | 0.034006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 38 | 0.090683 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 38 | 0.098808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.10019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 501.6 | M | 1428.8 | 501.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
|  | DEMOLIÇÃO DO BARRILETE | [12 empty] | QUADRA 01 1: Demolição de 38 barriletes das casas Normal | 38 | unid
XI.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.2.1 | METAIS | METAIS | [58 empty] | 0
80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 38 | 0.2168 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 38 | 0.0691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 38 | 0.036563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 38 | 0.039302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 418 | Un | 11 | 418 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 38 | 0.003464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 38 | 0.0099116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 38 | 0.0085968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 38 | 0.06823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 456 | Un | 12 | 456 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 38 | 0.029526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 38 | 0.042195 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 38 | 0.0065655 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 38 | 0.0057221 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 38 | 0.0060576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.039284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 38 | 0.019814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 38 | 0.018445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 38 | 0.012242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 38 | 0.015434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 38 | 0.017783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 38 | 0.069699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 38 | 0.020476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 38 | 0.1852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 927.2 | M | 24.4 | 927.2 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 38 | 0.14196 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 406.6 | m | 10.7 | 406.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 38 | 0.087074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 148.2 | m | 3.9 | 148.2 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 38 | 0.018517 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 38 | 0.03212 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM | CAIXAS DE PASSAGEM | [58 empty] | 0
81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 38 | 0.29164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 38 | 0.21603 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 239.02 | m3 | 6.292 | 239.02 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 38 | 1.4282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 38 | 0.27354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Un | 4 | 152 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que está executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 38 | 0.019025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 38 | 0.018363 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 38 | 0.018372 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 38 | 0.010592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 38 | 0.048561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 38 | 0.029608 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 38 | 0.054528 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 38 | 0.015198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 38 | 0.013067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 38 | 0.017003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.3.3 | PVC ESGOTO | PVC ESGOTO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 38 | 0.0095579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.031476 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 38 | 0.034822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 38 | 0.032909 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.069382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 266 | Un | 7 | 266 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 38 | 0.033979 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 114 | Un | 3 | 114 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 38 | 0.02774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 38 | 0.016169 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 38 | 0.024357 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.071422 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 418 | Un | 11 | 418 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 38 | 0.010048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 38 | 0.072546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | Un | 5 | 190 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 38 | 0.014237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 22.04 | m | 0.58 | 22.04 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 38 | 0.40287 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 547.58 | m | 14.41 | 547.58 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 38 | 0.15789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 387.6 | m | 10.2 | 387.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 38 | 0.044843 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 148.2 | m | 3.9 | 148.2 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 38 | 0.033553 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 38 | 0.20433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 501.6 | m | 889.2 | 501.6 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.038957 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 646 | 228 | 38 | 38 | 4 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 38 | 0.014509 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 228 | 38 | 38 | 38 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 38 | 0.016758 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | Un | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | bar: QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.4.5 | METAIS | METAIS | [58 empty] | 0
80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 38 | 0.04779 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 38 | 0.078278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 38 | 0.048942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 38 | 0.055752 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | [58 empty] | 0
80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 38 | 0.21145 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 38 | 0.16198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 38 | 0.26576 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20.9 | m2 | 0.55 | 20.9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 38 | 0.14163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | Un | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 38 | 0.45598 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 38 | 0.12605 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 38 | 0.0070098 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | PAR | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 38 | 0.0081342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | CJ | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.4.8 | ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 38 | 0.10194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 38 | 0.028901 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 38 | 0.025727 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 38 | 0.032591 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 38 | 0.0801 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | Un | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | [58 empty] | 0
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 38 | 0.062562 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 121.6 | m | 3.2 | 121.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 38 | 0.078205 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 152 | Um | 4 | 152 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
- | LAJE CASA GÁS | LAJE CASA GÁS | 38 | 0.058001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | PÇ | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [58 empty] | 0
100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 38 | 0.68595 | 0.36103 |  | 20 | 18 | 38 | 0.32494 | 47.37 | 0.68595 | 100 | 0.68595 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | m2 | 14.283 | 542.64 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
- | PEITORIL DE CONCRETO | PEITORIL DE CONCRETO | 38 | 0.091789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | m | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [58 empty] | 0
120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | 38 | 0.3699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 535.8 | m2 | 14.1 | 535.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 38 | 0.035502 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 143.26 | m2 | 3.768 | 143.26 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | 38 | 0.38027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1533.68 | m2 | 40.36 | 1533.68 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.8 | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | [58 empty] | 0
150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 38 | 14.5094 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 26435.08 | Kg | 30402.48 | 26435.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.9 | COBERTURAS | COBERTURAS | [58 empty] | 0
160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 38 | 1.3677 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 2123.44 | m2 | 2366 | 2123.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 38 | 0.060522 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 94.24 | m | 104.16 | 94.24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 38 | 0.88737 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1006.62 | m | 1113.62 | 1006.62 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 38 | 0.26982 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4332 | un | 4788 | 4332 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 38 | 0.1897 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 144.02 | m2 | 159.18 | 144.02 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | [58 empty] | 0
180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | 38 | 2.5374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 190 | un. | 5 | 190 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 38 | 0.18197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un. | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 38 | 1.1485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | un. | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180057 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 38 | 0.16294 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un. | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 38 | 0.14819 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | un. | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 38 | 0.91071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 76 | un. | 2 | 76 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.11 | VIDRO | VIDRO | [58 empty] | 0
190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | REVESTIMENTO DE PAREDES | [58 empty] | 0
XI.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO INTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco nas casas dos lotes 1 ao 13 da quadra 03 e das casas dos lotes 03 ao 08 da quadra 02 totalizando 19 casas normal = 12 m² x 19 casas = 114 m² de chapisco e reboco interno |  |  |  |  | 1
200101 | CHAPISCO COMUM | CHAPISCO COMUM | 38 | 0.50304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2396.8 | m2 | 114.14 | 4337.32 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 38 | 0.29464 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 336 | m2 | 16.8 | 638.4 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 38 | 1.2942 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2061 | m2 | 97.35 | 3699.3 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 38 | 0.75183 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 638.4 | m2 | 16.8 | 638.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | REVESTIMENTO EXTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco nas casas dos lotes 1 ao 13 da quadra 03 e das casas dos lotes 03 ao 08 da quadra 02 totalizando 19 casas normal = 12 m² x 19 casas = 114 m² de chapisco e reboco Externo |  |  |  |  | 1
200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 38 | 0.56461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2490.4 | m2 | 118.82 | 4515.16 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 38 | 1.5302 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 2416 | m2 | 115.1 | 4373.8 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 38 | 0.065237 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 1: 4; QUADRA 01 2: 4; QUADRA 01 3: 4; QUADRA 01 4: 4; QUADRA 01 5: 4; QUADRA 01 6: 4; QUADRA 01 7: 4; QUADRA 01 8: 4; QUADRA 01 9: 4; QUADRA 01 10: 4; QUADRA 01 11: 4; QUADRA 01 14: 4; QUADRA 01 15: 4; QUADRA 01 16: 4; QUADRA 01 17: 4; QUADRA 01 18: 4; QUADRA 01 19: 4; QUADRA 01 20: 4 | 74.4 | m2 | 3.72 | 141.36 | 18 | 0 | 24 | 18 | 38
|  | REBOCO SOBRE REBOCO PARA REGULARIZAR O ESQUADRO DAS CASAS | [54 empty] | 483.2 | m2
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 38 | 0.16648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 141.36 | m2 | 779.76 | 141.36 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.13 | FORROS | FORROS | [58 empty] | 0
210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 38 | 2.482 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1420.06 | m2 | 37.37 | 1420.06 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.14 | REVESTIMENTO DE PISO | REVESTIMENTO DE PISO | [58 empty] | 0
220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 38 | 0.76622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1420.06 | m2 | 37.37 | 1420.06 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 38 | 1.4518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1420.06 | m2 | 37.37 | 1420.06 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 38 | 0.65864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | m2 | 10.26 | 389.88 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
|  | REGULARIZAÇÃO DE 2 CM DAS CALÇADAS EXTERNAS DE TODAS AS CASAS AS 38 casas NORMAL | [54 empty] | 389.88 | m3 | 19494
220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 38 | 0.23193 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1304.54 | m | 34.33 | 1304.54 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 38 | 0.22124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 102.6 | M | 15.39 | 102.6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 38 | 0.15311 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 228 | m2 | 6 | 228 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
|  | DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,6 E BOTA FORA (RAMPA DE ACESSO) | [12 empty] | QUADRA 01 1: DEMOLIR 7 RAMPAS DE ACESSO DOS LOTES 8 A 14 DA QUADRA 03 SENDO 6 M² DE CADA TOTAL= 42 m² | 42 | m²
XI.15 | PINTURA | PINTURA | [58 empty] | 0
XI.15.1 | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 38 | 1.3454 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 3699.3 | m2 | 97.35 | 3699.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
|  | EMASSAMENTO PVA | [54 empty] | 3699.3 | m2
XI.15.2 | PINTURA EXTERNA | PINTURA EXTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 38 | 1.5907 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | m2 | 115.1 | 4373.8 | 38 | 0 | 4 | 38 | 38
|  | TEXTURA ACRÍLICA C/ SELADOR | [54 empty] | 4373.8 | m²
XI.15.3 | PINTURAS DIVERSAS | PINTURAS DIVERSAS | [58 empty] | 0
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 38 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 38 | bar: QUADRA 01 1 to QUADRA 01 11; QUADRA 01 14 to QUADRA 01 20; QUADRA 02 2 to QUADRA 03 13
XI.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | [58 empty] | 0
261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 38 | 0.68967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 2123.44 | m2 | 2366 | 2123.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI.16 | DIVERSOS | DIVERSOS | [58 empty] | 0
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 38 | 0.1028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1802.34 | m2 | 47.43 | 1802.34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 38 | 0.060005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | UM | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
| PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 38 | 0.01139 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
| CAIXA DE CORREIO | CAIXA DE CORREIO | 38 | 0.081161 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38
XI | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) PCD | DEMAIS ITENS - (OPÇÃO D) ALVENARIA BLOCO ESTRUTURAL (RADIER) PCD | [56 empty] | 4 | 0 | 0
XI.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERVIÇOS PRELIMINARES | [58 empty] | 0
20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 4 | 0.019743 | 0.019743 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.019743 | 100 | 0.019743 | [42 empty] | 0 | m2 | 51.07 | 204.28 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.2 | TRANSPORTES | TRANSPORTES | [58 empty] | 0
30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 4 | 0.022508 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14.28 | m3 | 3.57 | 14.28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3 | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [58 empty] | 0
XI.3.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
XI.3.1.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | 0
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.032758 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 108 | Un | 27 | 108 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
DEMOLIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.0015703 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
DEMOLIÇÃO CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | 4 | 0.023587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 280 | Un | 70 | 280 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
91936 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA OCTOGONAL 4"X4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.0065234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72160 | PULSADOR CAMPAINHA | PULSADOR CAMPAINHA | 4 | 0.0011331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 4 | 0.0029334 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0057417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.020 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0071973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 4 | 0.0027301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.021 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 4 | 0.0058514 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 4 | 0.0067105 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | Un | 5 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | 4 | 0.0095789 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | un | 5 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 4 | 0.00025873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | 4 | 0.0010997 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.022 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T | 4 | 0.001765 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.3 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [58 empty] | 0
71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 4 | 0.010722 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
AGE.ELE.030 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A REF.: GOINFRA 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A REF.: GOINFRA 71172 | 4 | 0.0026078 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
71452 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | 4 | 0.017409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 4 | 0.013623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 4 | 0.02426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 161.88 | M | 40.47 | 161.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 4 | 0.070443 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 462.68 | M | 115.67 | 462.68 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | 4 | 0.0021448 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 10.96 | M | 2.74 | 10.96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.5 | CABO ISOLADO PVC 750 V | CABO ISOLADO PVC 750 V | [58 empty] | 0
71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | 4 | 0.080227 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1109.52 | M | 277.38 | 1109.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 4 | 0.11198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 1244.64 | m | 311.16 | 1244.64 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
70565 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 | 4 | 0.012139 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 68.28 | m | 17.07 | 68.28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70570 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
70585 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 | 4 | 0.067293 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 156.4 | M | 39.1 | 156.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.6 | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 4 | 0.038969 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | UN. | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 4 | 0.021077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | UN. | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.1.7 | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
70231 | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | ARMACAO SECUNDARIA LEVE 2 ELEMENTOS | 4 | 0.0048787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70204 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO | 4 | 0.0019491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 4 | 0.012803 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 25.88 | M | 6.47 | 25.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | 4 | 0.0083104 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | 0.0086655 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71768 | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G | 4 | 0.0031787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 4 | 0.076132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.040 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 100A REF.: GOINFRA 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 100A REF.: GOINFRA 72170 | 4 | 0.013088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
XI.3.2 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [58 empty] | 0
XI.3.2.1 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO | [58 empty] | 0
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | 0.0032607 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 1 | 1 | 41 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
XI.3.2.2 | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO | [58 empty] | 0
72425 | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" | 4 | 0.0010176 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 4 | 0.00025873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ELE.050 | TOMADA RJ45 + RJ11 REF.: GOINFRA 72591 E 72596 | TOMADA RJ45 + RJ11 REF.: GOINFRA 72591 E 72596 | 4 | 0.0055069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.3.2.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL | [58 empty] | 0
71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 4 | 0.0023082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.4 | M | 3.85 | 15.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 4 | 0.005609 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 36.84 | M | 9.21 | 36.84 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [58 empty] | 0
XI.4.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ALIMENTAÇÃO | [58 empty] | 0
XI.4.1.1 | KIT CAVALETE | KIT CAVALETE | [58 empty] | 0
81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 4 | 0.010157 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 4 | 0.026728 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.0054935 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.1.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [58 empty] | 0
81442 | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE90 GR.SOLD.C/ROSCA NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 4 | 0.0011426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.010546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 52.8 | M | 13.2 | 52.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.00068921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4.1.3 | BARRILETE | BARRILETE | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.007917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 4 | 0.010706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80905 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" | 4 | 0.017959 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 4 | 0.0098414 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 4 | 0.055368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81055 | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" | 4 | 0.0035797 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81058 | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | ADAPTAD.SOLD.C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 50X1.1/2" | 4 | 0.0095456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 4 | 0.010401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.010546 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 52.8 | M | 13.2 | 52.8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
|  | DEMOLIÇÃO DE BARRILETE COMPLETO MENOS CAIXA DE ÁGUA | [12 empty] | QUADRA 01 1: Demolição de 4 barriletes de 4 casas | 4 | unid
XI.4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | [58 empty] | 0
XI.4.2.1 | METAIS | METAIS | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 4 | 0.015214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80927 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 4 | 0.0089252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 4 | 0.0072737 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.4.2.2 | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | PVC RÍGIDO SOLDÁVEL | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | 4 | 0.0038488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | 4 | 0.0029667 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 4 | 0.004137 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 44 | Un | 11 | 44 | 4 | 4 | 38 | 0 | #NAME? | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 4 | 0.00036465 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 4 | 0.00090485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0088679 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 40 | Un | 10 | 40 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.0040922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 4 | 0.013216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | Un | 5 | 20 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 4 | 0.000691 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81361 | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" | 4 | 0.00081528 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 4 | 0.0032418 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81130 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0027568 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.0020866 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 4 | 0.0020858 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 4 | 0.0019416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81425 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm | 4 | 0.0026328 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 4 | 0.0012886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" | 4 | 0.0032493 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81444 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" | 4 | 0.0018719 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 4 | 0.0036685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81145 | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | LUVA RED.SOLDAVEL C/BUCHA LATAO DIAM.25 X 1/2" | 4 | 0.0010776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.0010567 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.00048973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 4 | 0.011545 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 57.8 | M | 14.45 | 57.8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 4 | 0.019733 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 56.52 | m | 14.13 | 56.52 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 4 | 0.0094243 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16.04 | m | 4.01 | 16.04 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.4.2.3 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 4 | 0.0019491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 4 | 0.006762 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ESGOTO | [58 empty] | 0
XI.4.3.1 | CAIXAS DE PASSAGEM | CAIXAS DE PASSAGEM | [58 empty] | 0
81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 4 | 0.030699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 4 | 0.022739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 25.16 | m3 | 6.292 | 25.16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | 4 | 0.15034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 4 | 0.028793 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Un | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
XI.4.3.2 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | 4 | 0.0020026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 4 | 0.001933 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 4 | 0.001934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | 4 | 0.0071783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 4 | 0.0051117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81662 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | 4 | 0.0027473 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81664 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | 4 | 0.0029429 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | M | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | 4 | 0.0013754 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
81760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | 4 | 0.0090874 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
82053 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM | 4 | 0.0020561 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.3.3 | PVC ESGOTO | PVC ESGOTO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
AGE.ESG.010 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81735 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81735 | 4 | 0.0019655 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
AGE.ESG.011 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81736 | CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: GOINFRA 81736 | 4 | 0.016833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | UN. | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0011043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | 4 | 0.0012218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0052166 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | Un | 5 | 20 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 4 | 0.0021019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 4 | 0.0011923 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM | 4 | 0.0023435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 4 | 0.00292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 5 | 4 | 37 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 4; QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 4 | 0.0025639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | Un | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM | 4 | 0.0031586 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.007518 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 44 | Un | 11 | 44 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | 4 | 0.0016437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 4 | 0.0090445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14 | m | 3.5 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 4 | 0.069306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 94.2 | m | 23.55 | 94.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 4 | 0.01662 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 40.8 | m | 10.2 | 40.8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 4 | 0.0031472 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 10.4 | m | 2.6 | 10.4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
XI.4.4 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Informa se que estes itens estão executado. Porém vai considerar que não foi pelo motivo ainda não fez os testes de estaqueidade e também poderá ser roubado. Se caso a nova empresa quando for executar e constatar que está ok, não irá medir este ítem. |  |  |  |  | 1
XI.4.4.1 | PVC ACESSÓRIOS | PVC ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
81731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM | 4 | 0.0052978 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0011043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0031301 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | 32 | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 4 | 0.019146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 47 | 87.8 | 11.75 | 47 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0020505 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | 56 | 3 | 12 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 4 | 0.0030547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 |  | 2 | 8 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM | 4 | 0.0024313 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 4 | 4 | 38 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1; QUADRA 03 14
81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 4 | 0.0026461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | Un | 3 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | bar: QUADRA 03 14
XI.4.5 | METAIS | METAIS | [58 empty] | 0
80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
AGE.MET.001 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA REF.: GOINFRA 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA REF.: GOINFRA 80570 | 4 | 0.076108 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12 | UN. | 3 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.002 | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA REF.: GOINFRA 80810 | TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA REF.: GOINFRA 80810 | 4 | 0.0078179 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 4 | 0.0058685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | 4 | 0.025082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | un | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.011 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM REF.: GOINFRA 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM REF.: GOINFRA 230176 | 4 | 0.046537 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | UN. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.016 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX - 70 CM REF.: SINAPI 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX - 70 CM REF.: SINAPI 100863 | 4 | 0.044823 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | 4 | 0.017453 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.MET.015 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM REF.: GOINFRA 230174 E 230176 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM REF.: GOINFRA 230174 E 230176 | 4 | 0.081394 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.6 | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO | [58 empty] | 0
80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 4 | 0.022258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | 4 | 0.01705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 4 | 0.050863 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | m2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 4 | 0.014908 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | Un | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.7 | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | LOUÇAS / ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | Un | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | PAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | CJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
80505 | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 4 | 0.079455 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.LOU.001 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR PEQUENA REF.: GOINFRA 80590 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR PEQUENA REF.: GOINFRA 80590 | 4 | 0.0087991 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | UN. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.4.8 | ACESSÓRIOS | ACESSÓRIOS | [58 empty] | 0
80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 4 | 0.01073 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0.0030421 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80741 | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0.0027082 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80732 | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 4 | 0.0034307 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 4 | 0.0084317 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | Un | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.5 | INSTALAÇÃO DE GÁS | INSTALAÇÃO DE GÁS | [58 empty] | 0
100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | 0.0065855 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 12.8 | m | 3.2 | 12.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 4 | 0.0082322 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 16 | Um | 4 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
- | LAJE CASA GÁS | LAJE CASA GÁS | 4 | 0.0061053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [58 empty] | 0
100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) | 4 | 0.072206 | 0.018051 |  | 1 | 3 | 4 | 0.054154 | 75 | 0.072206 | 100 | 0.072206 | QUADRA 01 12: 3; QUADRA 01 13: 3; QUADRA 02 1: 3; QUADRA 03 14: 2 | 0 | m2 | 14.283 | 57.12 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
- | PEITORIL DE CONCRETO | PEITORIL DE CONCRETO | 4 | 0.0096621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | m | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE.ALV.002 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO TACO CHINÊS REF.: GOINFRA 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, TIPO TACO CHINÊS REF.: GOINFRA 100501 | 4 | 0.022899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4.2 | M2 | 1.053 | 4.2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO | [58 empty] | 0
120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (PÉ PAREDE EXTERNA H=40CM) | 4 | 0.038937 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 56.4 | m2 | 14.1 | 56.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 4 | 0.0037371 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.08 | m2 | 3.768 | 15.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RADIER COM EMULSÃO ASFÁTICA | 4 | 0.040029 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 161.44 | m2 | 40.36 | 161.44 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.8 | ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA | [58 empty] | 0
150103 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 4 | 2.1776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 3967.4 | Kg | 991.85 | 3967.4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.9 | COBERTURAS | COBERTURAS | [58 empty] | 0
160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | 4 | 0.15623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 242.56 | m2 | 60.64 | 242.56 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 4 | 0.0063706 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 9.92 | m | 2.48 | 9.92 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 4 | 0.094325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 107 | m | 26.75 | 107 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO AF_07/2019 | 4 | 0.028402 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 456 | un | 114 | 456 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | 4 | 0.019968 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 15.16 | m2 | 3.7863 | 15.16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.10 | ESQUADRIAS METÁLICAS | ESQUADRIAS METÁLICAS | [58 empty] | 0
180491 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180383 | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | ESQ. DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J14 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS | 4 | 0.26709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 20 | un. | 5 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 4 | 0.019155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180054 | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 4 | 0.12089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | un. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180057 | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | JANELA MAXIM-AR (60x40 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 4 | 0.017151 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180058 | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | PORTA (60x60 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM | 4 | 0.015599 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
AGE180059 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 4 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO | 4 | 0.095864 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 8 | un. | 2 | 8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.11 | VIDRO | VIDRO | [58 empty] | 0
190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 4 | 0 | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4 | bar: QUADRA 01 12 to QUADRA 01 13; QUADRA 02 1
XI.12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | REVESTIMENTO DE PAREDES | [58 empty] | 0
XI.12.1 | REVESTIMENTO INTERNO | REVESTIMENTO INTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco na casa do lotes 14 da quadra 03 totalizando 01 casa pcd = 6 m² x 1 casas = 6 m² de chapisco e reboco interno |  |  |  |  | 1
200101 | CHAPISCO COMUM | CHAPISCO COMUM | 4 | 0.052951 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 348.42 | m2 | 114.14 | 456.56 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 4 | 0.035768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 77.52 | m2 | 19.375 | 77.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 4 | 0.13261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 284.28 | m2 | 94.76 | 379.04 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 4 | 0.091271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 77.52 | m2 | 19.375 | 77.52 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | REVESTIMENTO EXTERNO | [12 empty] | QUADRA 01 1: Foi incluido 6 m² de chapisco e 6 m² de reboco na casa do lotes 14 da quadra 03 totalizando 01 casa pcd = 6 m² x 1 casas = 6 m² de chapisco e reboco externo |  |  |  |  | 1
200140 | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | CHAPISCO COMUM EM FACHADA | 4 | 0.059433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 362.46 | m2 | 118.82 | 475.28 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 4 | 0.16107 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 03 14: 4 | 351.3 | m2 | 115.1 | 460.4 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 4 | 0.0068671 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14.88 | m2 | 3.72 | 14.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 4 | 0.017524 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 14.88 | m2 | 92.4 | 14.88 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.13 | FORROS | FORROS | [58 empty] | 0
210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 4 | 0.26126 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 149.48 | m2 | 37.37 | 149.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.14 | REVESTIMENTO DE PISO | REVESTIMENTO DE PISO | [58 empty] | 0
220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 4 | 0.080654 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 12: 4; QUADRA 01 13: 4; QUADRA 02 1: 4; QUADRA 03 14: 4 | 0 | m2 | 37.37 | 149.48 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
|  | REGULARIZAÇÃO DE 2 CM DAS CALÇADAS EXTERNAS DE TODAS AS CASAS | [54 empty] | 149.48 | m2
87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 4 | 0.15282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 149.48 | m2 | 37.37 | 149.48 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 4 | 0.069331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 12: 4; QUADRA 01 13: 4; QUADRA 02 1: 4; QUADRA 03 14: 4 | 0 | m2 | 10.26 | 41.04 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
|  | REGULARIZAÇÃO DE 2 CM DAS CALÇADAS EXTERNAS DE TODAS AS CASAS AS 04 casas PCD | [54 empty] | 41.04 | m2 | 190.52
220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 4 | 0.024414 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 137.32 | m | 34.33 | 137.32 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | 4 | 0.023288 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 10.8 | 1.62 | 2.7 | 10.8 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 4 | 0.016117 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 24 | m2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.15 | PINTURA | PINTURA | [58 empty] | 0
XI.15.1 | PINTURA INTERNA | PINTURA INTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 4 | 0.13787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 379.08 | m2 | 94.77 | 379.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
|  | EMASSAMENTO PVA | 4 | [53 empty] | 379.08 | m2 |  |  |  | 0 | 42 | 0
XI.15.2 | PINTURA EXTERNA | PINTURA EXTERNA | [58 empty] | 0
260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | 4 | 0.16744 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUADRA 01 12: 4; QUADRA 01 13: 4; QUADRA 02 1: 4; QUADRA 03 14: 4 | 0 | m2 | 115.1 | 460.4 | 4 | 0 | 38 | 4 | 4
|  | TEXTURA ACRÍLICA C/ SELADOR | 4 | [53 empty] | 460.4 | m2 |  |  |  | 0 | 42 | 0
XI.15.3 | PINTURAS DIVERSAS | PINTURAS DIVERSAS | [58 empty] | 0
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 4 |  | 0 | xXx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [43 empty] | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.15.4 | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA | [58 empty] | 0
261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 4 | 0.078781 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 242.56 | m2 | 60.64 | 242.56 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
XI.16 | DIVERSOS | DIVERSOS | [58 empty] | 0
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 4 | 0.011651 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 204.28 | m2 | 51.07 | 204.28 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 | 4 | 0.0063164 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4
| PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | PLACA DE ENDEREÇO (20x30)cm (BASE COMPOSIÇÃO T-156, Cod.: 021301) | 4 | 0.0011989 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| CAIXA DE CORREIO | CAIXA DE CORREIO | 4 | 0.0085434 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [42 empty] | 4 | un. | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | #NAME?
Note on I5: Entre com a data em que foi realizado o levantamento de dados desta medição.
Note on BF58: Fagner Correia Oliveira: Terraplanagem não concluída, porém ainda não foi feito o levantamento topografico após o levantamento será adicionado para nova empresa executora.
Note on C103: Fagner Correia Oliveira: A NOVA SERÁ SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA GOIÁS SOCIAL)
Note on BF104: Fagner Correia Oliveira: A NOVA SERÁ SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA GOIÁS SOCIAL). PARA TODAS AS 42 U.H.

## FATOR DE REDUÇÃO (hidden)
DADOS
Titulo | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL - CASA UNI
Obra | 35 Unidades Habitacionais
Empresa | Agehab
Cidade | Goiânia
Endereço | Av. Republica do Líbano
Descrição | 35 UH - Casa Uni - Referencial
Tabela | GO-2024-JUNHO-NÃO DESONERADO-SINAPI
UF | GO
BDI Aplicado | 20.7% |  | % Adequação | 10.01%
Data |  |  | Valor UH Médio | 200793.5143
RT Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo Unitário | Preço
[8 empty] | Unitário | Total
1. |  |  |  | OPÇÃO A - 30 UH CASA UNI - 54,54 M2 - 8 MESES - (COLOCAR O NOME DA CIDADE) |  |  |  |  | 7027773 | Fator de Redução: | 10.01%
1.1. |  |  |  | CUSTOS MENSAIS |  |  |  |  | 856718.1 | Fator Visus: | 8.622%
1.1.1. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 72055.36 | Fator Visus Ajustado: | 8.636%
1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 883.43 | 11.05 | 13.33 | 11776.12
1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 6290.15 | 0.93 | 1.12 | 7044.96
1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2xmes | 1400.04 | 22.53 | 27.19 | 38067.08
1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 133.62 | 94.05 | 113.51 | 15167.2
1.1.2. |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 784662.74
1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 880 | 96.79 | 116.82 | 102801.6
1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | 880 | 24.07 | 29.05 | 25564
1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h | 1760 | 47.17 | 56.93 | 100196.8
1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS ) | h | 1760 | 22 | 26.55 | 46728
1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 1760 | 18.76 | 22.64 | 39846.4
1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250109 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h | 1760 | 18.76 | 22.64 | 39846.4
1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 3520 | 18.18 | 21.94 | 77228.8
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1908.9 | 7.39 | 8.91 | 17008.29
1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 1908.9 | 47.75 | 57.63 | 110009.9
1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 7237 | 3.32 | 4 | 28948
1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 7237 | 22.5 | 27.15 | 196484.55
1.2. |  |  |  | 1ª ETAPA |  |  |  |  | 1290705.23
1.2.1. |  |  |  | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO |  |  |  |  | 425200.01
1.2.1.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 63386.03
1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020190 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m2 | 7000 | 0.23 | 0.27 | 1890
1.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270704 | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m | 443.45 | 27.28 | 32.92 | 14598.37
1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2 | 62 | 304.16 | 367.12 | 22761.44
1.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | un | 1 | 3684.39 | 4447.05 | 4447.05
1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un | 1 | 3342.16 | 4033.98 | 4033.98
1.2.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81847 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO E) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA UNI) | un | 1 | 5162.66 | 6231.33 | 6231.33
1.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un | 1 | 4829.81 | 5829.58 | 5829.58
1.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 7.7 | 386.74 | 466.79 | 3594.28
1.2.1.2. |  |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  | 6682.54
1.2.1.2.1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO" |  |  |  |  | 4483.34
1.2.1.2.1.1 | AGEHAB | INSUMO | EQ001 | VEÍCULO LEVE POR DIA | dia | 4 | 108.72 | 131.22 | 524.88
1.2.1.2.1.2 | AGEHAB | INSUMO | EQ003 | EQUIPAMENTO DE SOLOS | dia | 3 | 138.68 | 167.38 | 502.14
1.2.1.2.1.3 | AGEHAB | INSUMO | MO001 | LABORATORISTA DE SOLOS | h | 48 | 30.49 | 36.8 | 1766.4
1.2.1.2.1.4 | AGEHAB | INSUMO | MO002 | TOPOGRAFO - DIÁRIA | dia | 4 | 243.99 | 294.49 | 1177.96
1.2.1.2.1.5 | AGEHAB | INSUMO | EQ002 | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - DIÁRIA | dia | 4 | 106.04 | 127.99 | 511.96
1.2.1.2.2. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS |  |  |  |  | 2199.2
1.2.1.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE10 | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un | 2 | 182.21 | 219.92 | 439.84
1.2.1.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE11 | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un | 2 | 182.21 | 219.92 | 439.84
1.2.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE12 | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un | 2 | 182.21 | 219.92 | 439.84
1.2.1.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE13 | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un | 2 | 182.21 | 219.92 | 439.84
1.2.1.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE14 | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un | 2 | 182.21 | 219.92 | 439.84
1.2.1.3. |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 355131.44
1.2.1.3.1. |  |  |  | SERVIÇOS DE PATAMARIZAÇÃO |  |  |  |  | 324288.44
1.2.1.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 700 | 2.22 | 2.67 | 1869
1.2.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041146 | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA | m3 | 3458 | 18.96 | 22.88 | 79119.04
1.2.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 69160 | 2.64 | 3.18 | 219928.8
1.2.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 | 3780 | 4.83 | 5.82 | 21999.6
1.2.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 700 | 1.63 | 1.96 | 1372
1.2.1.3.2. |  |  |  | TRANSPORTE MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 30843
1.2.1.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE3 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.12 | 3.76 | 3384
1.2.1.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE4 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.12 | 3.76 | 3384
1.2.1.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE5 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.12 | 3.76 | 3384
1.2.1.3.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE6 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 4.84 | 5.84 | 5256
1.2.1.3.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 4.85 | 5.85 | 5265
1.2.1.3.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE8 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 6.25 | 7.54 | 6786
1.2.1.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE9 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km | 900 | 3.12 | 3.76 | 3384
1.2.2. |  |  |  | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 865505.22
1.2.2.1. |  |  |  | MURO DE ARRIMO/DRENAGEM |  |  |  |  | 485434.15
1.2.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA) | m² | 262.5 | 554.75 | 669.58 | 175764.75
1.2.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA) | m² | 262.5 | 380.55 | 459.32 | 120571.5
1.2.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² |  | 457.97 | 552.76 | 0
1.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 525 | 18.87 | 22.77 | 11954.25
1.2.2.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 1050 | 19.04 | 22.98 | 24129
1.2.2.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² | 210 | 130.01 | 156.92 | 32953.2
1.2.2.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081824 | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | un | 52.5 | 438.36 | 529.1 | 27777.75
1.2.2.1.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81830 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - REF.: 102989/SINAPI | m | 350 | 35.79 | 43.19 | 15116.5
1.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | 525 | 45.59 | 55.02 | 28885.5
1.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 350 | 36.95 | 44.59 | 15606.5
1.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 128.1 | 2.22 | 2.67 | 342.02
1.2.2.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 56 | 24.85 | 29.99 | 1679.44
1.2.2.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 47.25 | 215.03 | 259.54 | 12263.26
1.2.2.1.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50003 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 866.25 | 17.59 | 21.23 | 18390.48
1.2.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS MURO DE ARRIMO - BLOCOS E AÇO |  |  |  |  | 23555.97
1.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 28219.75 | 0.65 | 0.78 | 22011.4
1.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 1980.22 | 0.65 | 0.78 | 1544.57
1.2.2.3. |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 11663.37
1.2.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 10330.42
1.2.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 1690.74 | 5.07 | 6.11 | 10330.42
1.2.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 1332.95
1.2.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 218.16 | 5.07 | 6.11 | 1332.95
1.2.2.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER COM TELA METÁLICA - ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 342795.1
1.2.2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051009 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 132.65 | 79.49 | 95.94 | 12726.44
1.2.2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 1939 | 0.45 | 0.54 | 1047.06
1.2.2.4.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 - REF.: 97090/SINAPI | Kg | 9386.65 | 11.62 | 14.02 | 131600.83
1.2.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 232.4 | 2.22 | 2.67 | 620.5
1.2.2.4.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 1939 | 2.9 | 3.5 | 6786.5
1.2.2.4.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 96.95 | 215.03 | 259.54 | 25162.4
1.2.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50020 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA - REF.: 97087/SINAPI | m² | 2492 | 1.79 | 2.16 | 5382.72
1.2.2.4.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 232.75 | 43.47 | 52.46 | 12210.06
1.2.2.4.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 232.75 | 524.19 | 632.69 | 147258.59
1.2.2.5. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS - AÇO FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 2056.63
1.2.2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 2636.71 | 0.65 | 0.78 | 2056.63
1.3. |  |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  |  | 3171861.51
1.3.1. |  |  |  | ETAPA 2A - ALVENARIA ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES EMBUTIDAS |  |  |  |  | 706621.31
1.3.1.1. |  |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 588041.73
1.3.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 3704.4 | 85.86 | 103.63 | 383886.97
1.3.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE60012 | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 122.5 | 833.79 | 1006.38 | 123281.55
1.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 3192.7 | 10.97 | 13.24 | 42271.34
1.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 2973.95 | 10.76 | 12.98 | 38601.87
1.3.1.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS E CANALETAS / AÇO |  |  |  |  | 118579.58
1.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 150292.9 | 0.65 | 0.78 | 117228.46
1.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 1732.21 | 0.65 | 0.78 | 1351.12
1.3.2. |  |  |  | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA |  |  |  |  | 520674.96
1.3.2.1. |  |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA E PLATIBANDA |  |  |  |  | 449368.35
1.3.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61100 | FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO, ESCORAMENTO, FORMA E DESFORMA - REF.: 61101/GOINFRA | m² | 1709.4 | 107.2 | 129.39 | 221179.26
1.3.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 744.45 | 12.69 | 15.31 | 11397.52
1.3.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 992.6 | 12.72 | 15.35 | 15236.41
1.3.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 1944.95 | 85.86 | 103.63 | 201555.16
1.3.2.2. |  |  |  | TRANSPORTES INSUMOS LAJE PRÉ MOLDADA E PLATIBANDA - BLOCOS E CANALETAS / AÇO |  |  |  |  | 61929.96
1.3.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 78909.45 | 0.65 | 0.78 | 61549.37
1.3.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | 487.94 | 0.65 | 0.78 | 380.59
1.3.2.3. |  |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 9376.65
1.3.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 8305.04
1.3.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 4.96 | 59.53 | 71.85 | 356.37
1.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 66.65 | 98.81 | 119.26 | 7948.67
1.3.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 1071.61
1.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 0.64 | 59.53 | 71.85 | 45.98
1.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 8.6 | 98.81 | 119.26 | 1025.63
1.3.3. |  |  |  | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA |  |  |  |  | 1116884.77
1.3.3.1. |  |  |  | CAIXA E RALOS |  |  |  |  | 68446.91
1.3.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 60624.41
1.3.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 31 | 333.56 | 402.6 | 12480.6
1.3.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 33.48 | 91.32 | 110.22 | 3690.16
1.3.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 93 | 330.86 | 399.34 | 37138.62
1.3.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 62 | 45.58 | 55.01 | 3410.62
1.3.3.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 15.5 | 36.95 | 44.59 | 691.14
1.3.3.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m | 34.1 | 61.43 | 74.14 | 2528.17
1.3.3.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 31 | 18.31 | 22.1 | 685.1
1.3.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 7822.5
1.3.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 4 | 333.56 | 402.6 | 1610.4
1.3.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 4.32 | 91.32 | 110.22 | 476.15
1.3.3.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 12 | 330.86 | 399.34 | 4792.08
1.3.3.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 8 | 45.58 | 55.01 | 440.08
1.3.3.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 2 | 36.95 | 44.59 | 89.18
1.3.3.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m | 4.4 | 61.43 | 74.14 | 326.21
1.3.3.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 4 | 18.31 | 22.1 | 88.4
1.3.3.2. |  |  |  | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO E) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M, SUMIDOURO PROF. 3,50M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA UNI) |  |  |  |  | 218092.4
1.3.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 35 | 2218.75 | 2678.03 | 93731.05
1.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81846 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 3,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 35 | 2395.59 | 2891.47 | 101201.45
1.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 35 | 66.3 | 80.02 | 2800.7
1.3.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 35 | 27.13 | 32.74 | 1145.9
1.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 70 | 28.93 | 34.91 | 2443.7
1.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 70 | 16.54 | 19.96 | 1397.2
1.3.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 344.75 | 36.95 | 44.59 | 15372.4
1.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA DE TELHA ONDULADA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL (OPÇÃO C) |  |  |  |  | 829911.06
1.3.3.3.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 81128.12
1.3.3.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 2175.6 | 30.9 | 37.29 | 81128.12
1.3.3.3.2. |  |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 506443.42
1.3.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 24442.25 | 17.17 | 20.72 | 506443.42
1.3.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 217588.61
1.3.3.3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | 1892.1 | 45.59 | 55.02 | 104103.34
1.3.3.3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 557.2 | 97.63 | 117.83 | 65654.87
1.3.3.3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 285.25 | 71.13 | 85.85 | 24488.71
1.3.3.3.3.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81910 | BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE METÁLICA | m² | 89.6 | 215.84 | 260.51 | 23341.69
1.3.3.3.4. |  |  |  | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA |  |  |  |  | 24750.91
1.3.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 1616.65 | 12.69 | 15.31 | 24750.91
1.3.3.4. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO |  |  |  |  | 434.4
1.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050251 | CORPO DE PROVA | Un | 24 | 15 | 18.1 | 434.4
1.3.4. |  |  |  | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 827680.47
1.3.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 544981.08
1.3.4.1.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 61566.31
1.3.4.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 1834.89 | 18.87 | 22.77 | 41780.44
1.3.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) - REF.: 121105/GOINFRA | m² | 841.96 | 17.95 | 21.66 | 18236.85
1.3.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 41.54 | 30.9 | 37.29 | 1549.02
1.3.4.1.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 465712.22
1.3.4.1.2.1. |  |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 193698.44
1.3.4.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 4414.71 | 4.96 | 5.98 | 26399.96
1.3.4.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 3719.07 | 30.05 | 36.27 | 134890.66
1.3.4.1.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 695.64 | 24.2 | 29.2 | 20312.68
1.3.4.1.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 192.2 | 52.14 | 62.93 | 12095.14
1.3.4.1.2.2. |  |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 272013.78
1.3.4.1.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 5778.71 | 4.96 | 5.98 | 34556.68
1.3.4.1.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 5778.71 | 30.05 | 36.27 | 209593.81
1.3.4.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm - REF.: 201410/GOINFRA | m | 793.6 | 29.09 | 35.11 | 27863.29
1.3.4.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 17702.55
1.3.4.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 389.67 | 35.81 | 43.22 | 16841.53
1.3.4.1.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 31.31 | 22.79 | 27.5 | 861.02
1.3.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 72252.9
1.3.4.2.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7944.03
1.3.4.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 236.76 | 18.87 | 22.77 | 5391.02
1.3.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) - REF.: 121105/GOINFRA | m² | 108.64 | 17.95 | 21.66 | 2353.14
1.3.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 5.36 | 30.9 | 37.29 | 199.87
1.3.4.2.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 60091.87
1.3.4.2.2.1. |  |  |  | INTERNO |  |  |  |  | 24993.33
1.3.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 569.64 | 4.96 | 5.98 | 3406.44
1.3.4.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 479.88 | 30.05 | 36.27 | 17405.24
1.3.4.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 89.76 | 24.2 | 29.2 | 2620.99
1.3.4.2.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 24.8 | 52.14 | 62.93 | 1560.66
1.3.4.2.2.2. |  |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 35098.54
1.3.4.2.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm - REF.: 201410/GOINFRA | m | 102.4 | 29.09 | 35.11 | 3595.26
1.3.4.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 745.64 | 30.05 | 36.27 | 27044.36
1.3.4.2.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 745.64 | 4.96 | 5.98 | 4458.92
1.3.4.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 4217
1.3.4.2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 95 | 35.81 | 43.22 | 4105.9
1.3.4.2.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 4.04 | 22.79 | 27.5 | 111.1
1.3.4.3. |  |  |  | INFRA ELÉTRICA |  |  |  |  | 74713.21
1.3.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 66174.57
1.3.4.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 806 | 7.32 | 8.83 | 7116.98
1.3.4.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 31 | 8.72 | 10.52 | 326.12
1.3.4.3.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 217 | 9.57 | 11.55 | 2506.35
1.3.4.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 1083.45 | 8.76 | 10.57 | 11452.06
1.3.4.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 2771.71 | 9.16 | 11.05 | 30627.39
1.3.4.3.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 514.91 | 8.04 | 9.7 | 4994.62
1.3.4.3.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un | 31 | 192.17 | 231.94 | 7190.14
1.3.4.3.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 146.01 | 11.13 | 13.43 | 1960.91
1.3.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 8538.64
1.3.4.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 104 | 7.32 | 8.83 | 918.32
1.3.4.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 4 | 8.72 | 10.52 | 42.08
1.3.4.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 28 | 9.57 | 11.55 | 323.4
1.3.4.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 139.8 | 8.76 | 10.57 | 1477.68
1.3.4.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 357.64 | 9.16 | 11.05 | 3951.92
1.3.4.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 18.84 | 11.13 | 13.43 | 253.02
1.3.4.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 66.44 | 8.04 | 9.7 | 644.46
1.3.4.3.2.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un | 4 | 192.17 | 231.94 | 927.76
1.3.4.4. |  |  |  | INFRA TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  | 15358.62
1.3.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 13603.35
1.3.4.4.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 93 | 7.32 | 8.83 | 821.19
1.3.4.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 150.66 | 8.76 | 10.57 | 1592.47
1.3.4.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 31 | 158.1 | 190.82 | 5915.42
1.3.4.4.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 543.74 | 8.04 | 9.7 | 5274.27
1.3.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 1755.27
1.3.4.4.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 12 | 7.32 | 8.83 | 105.96
1.3.4.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 19.44 | 8.76 | 10.57 | 205.48
1.3.4.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 4 | 158.1 | 190.82 | 763.28
1.3.4.4.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 70.16 | 8.04 | 9.7 | 680.55
1.3.4.5. |  |  |  | INFRA ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 34917.23
1.3.4.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 30926.7
1.3.4.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 31 | 62.65 | 75.61 | 2343.91
1.3.4.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 248 | 4.62 | 5.57 | 1381.36
1.3.4.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 124 | 8.08 | 9.75 | 1209
1.3.4.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 372 | 9.69 | 11.69 | 4348.68
1.3.4.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 31 | 8.89 | 10.73 | 332.63
1.3.4.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 217 | 11.81 | 14.25 | 3092.25
1.3.4.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 155 | 11.04 | 13.32 | 2064.6
1.3.4.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 124 | 11.05 | 13.33 | 1652.92
1.3.4.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 31 | 16.78 | 20.25 | 627.75
1.3.4.5.1.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" - REF.: 01228/ORSE | un | 62 | 4.94 | 5.96 | 369.52
1.3.4.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 478.33 | 8.56 | 10.33 | 4941.14
1.3.4.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 514.6 | 13.79 | 16.64 | 8562.94
1.3.4.5.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 3990.53
1.3.4.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 4 | 62.65 | 75.61 | 302.44
1.3.4.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 32 | 4.62 | 5.57 | 178.24
1.3.4.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 16 | 8.08 | 9.75 | 156
1.3.4.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 48 | 9.69 | 11.69 | 561.12
1.3.4.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 8.89 | 10.73 | 42.92
1.3.4.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 28 | 11.81 | 14.25 | 399
1.3.4.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 20 | 11.04 | 13.32 | 266.4
1.3.4.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 16 | 11.05 | 13.33 | 213.28
1.3.4.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 4 | 16.78 | 20.25 | 81
1.3.4.5.2.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" - REF.: 01228/ORSE | un | 8 | 4.94 | 5.96 | 47.68
1.3.4.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 61.72 | 8.56 | 10.33 | 637.56
1.3.4.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 66.4 | 13.79 | 16.64 | 1104.89
1.3.4.6. |  |  |  | INFRA ESGOTO |  |  |  |  | 85457.43
1.3.4.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 75690.88
1.3.4.6.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL - REF.: 81735/GOINFRA | un | 31 | 28.11 | 33.92 | 1051.52
1.3.4.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 93 | 16.26 | 19.62 | 1824.66
1.3.4.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 93 | 22.13 | 26.71 | 2484.03
1.3.4.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 93 | 13.44 | 16.22 | 1508.46
1.3.4.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 93 | 14.88 | 17.96 | 1670.28
1.3.4.6.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 62 | 14.21 | 17.15 | 1063.3
1.3.4.6.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 248 | 14.29 | 17.24 | 4275.52
1.3.4.6.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 31 | 27.13 | 32.74 | 1014.94
1.3.4.6.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 31 | 15.01 | 18.11 | 561.41
1.3.4.6.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 31 | 34.19 | 41.26 | 1279.06
1.3.4.6.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 110.98 | 15.8 | 19.07 | 2116.38
1.3.4.6.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 829.87 | 21.93 | 26.46 | 21958.36
1.3.4.6.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 22.63 | 33.54 | 40.48 | 916.06
1.3.4.6.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 413.85 | 36.95 | 44.59 | 18453.57
1.3.4.6.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 217 | 7.2 | 8.69 | 1885.73
1.3.4.6.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 589 | 8.09 | 9.76 | 5748.64
1.3.4.6.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 31 | 12.29 | 14.83 | 459.73
1.3.4.6.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 155 | 14.32 | 17.28 | 2678.4
1.3.4.6.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 124 | 15.9 | 19.19 | 2379.56
1.3.4.6.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 31 | 27.69 | 33.42 | 1036.02
1.3.4.6.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 93 | 11.81 | 14.25 | 1325.25
1.3.4.6.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 9766.55
1.3.4.6.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL - REF.: 81735/GOINFRA | un | 4 | 28.11 | 33.92 | 135.68
1.3.4.6.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 16.26 | 19.62 | 235.44
1.3.4.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 22.13 | 26.71 | 320.52
1.3.4.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 13.44 | 16.22 | 194.64
1.3.4.6.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 14.88 | 17.96 | 215.52
1.3.4.6.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 8 | 14.21 | 17.15 | 137.2
1.3.4.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 32 | 14.29 | 17.24 | 551.68
1.3.4.6.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 27.13 | 32.74 | 130.96
1.3.4.6.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 15.01 | 18.11 | 72.44
1.3.4.6.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 34.19 | 41.26 | 165.04
1.3.4.6.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 14.32 | 15.8 | 19.07 | 273.08
1.3.4.6.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 107.08 | 21.93 | 26.46 | 2833.33
1.3.4.6.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 2.92 | 33.54 | 40.48 | 118.2
1.3.4.6.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 53.4 | 36.95 | 44.59 | 2381.1
1.3.4.6.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 28 | 7.2 | 8.69 | 243.32
1.3.4.6.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 76 | 8.09 | 9.76 | 741.76
1.3.4.6.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 4 | 12.29 | 14.83 | 59.32
1.3.4.6.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 20 | 14.32 | 17.28 | 345.6
1.3.4.6.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 16 | 15.9 | 19.19 | 307.04
1.3.4.6.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 27.69 | 33.42 | 133.68
1.3.4.6.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 11.81 | 14.25 | 171
1.4. |  |  |  | 3ª ETAPA |  |  |  |  | 1627416.05
1.4.1. |  |  |  | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 354254.25
1.4.1.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PADRÃO |  |  |  |  | 313768.05
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS - REF.: 94807 ¦ SINAPI | un | 155 | 828.11 | 999.52 | 154925.6
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 31 | 294.14 | 355.02 | 11005.62
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180003 | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un | 31 | 187.4 | 226.19 | 7011.89
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 62 | 922.4 | 1113.33 | 69026.46
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un | 62 | 746.57 | 901.1 | 55868.2
1.4.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 31 | 425.75 | 513.88 | 15930.28
1.4.1.2. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PCD |  |  |  |  | 40486.2
1.4.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS - REF.: 94807 ¦ SINAPI | un | 20 | 828.11 | 999.52 | 19990.4
1.4.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 4 | 294.14 | 355.02 | 1420.08
1.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180003 | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un | 4 | 187.4 | 226.19 | 904.76
1.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 8 | 922.4 | 1113.33 | 8906.64
1.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO - REF.: 94807/SINAPI | un | 8 | 746.57 | 901.1 | 7208.8
1.4.1.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM - REF.: 94807/SINAPI | un | 4 | 425.75 | 513.88 | 2055.52
1.4.2. |  |  |  | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  |  | 357716.47
1.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 316890.63
1.4.2.1.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE |  |  |  |  | 75936.06
1.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 695.64 | 90.44 | 109.16 | 75936.06
1.4.2.1.2. |  |  |  | FORROS |  |  |  |  | 37862.65
1.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 1479.01 | 21.21 | 25.6 | 37862.65
1.4.2.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO |  |  |  |  | 203091.92
1.4.2.1.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO - REF.: 220309/GOINFRA | m² | 1447.7 | 100.79 | 121.65 | 176112.7
1.4.2.1.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO - REF.: 220310/GOINFRA | m | 1327.11 | 12.56 | 15.15 | 20105.71
1.4.2.1.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 13.02 | 437.39 | 527.92 | 6873.51
1.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 40825.84
1.4.2.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE |  |  |  |  | 9798.2
1.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 89.76 | 90.44 | 109.16 | 9798.2
1.4.2.2.2. |  |  |  | FORROS |  |  |  |  | 4885.5
1.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 190.84 | 21.21 | 25.6 | 4885.5
1.4.2.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO |  |  |  |  | 26142.14
1.4.2.2.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO - REF.: 220309/GOINFRA | m² | 186.28 | 100.79 | 121.65 | 22660.96
1.4.2.2.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO - REF.: 220310/GOINFRA | m | 171.24 | 12.56 | 15.15 | 2594.28
1.4.2.2.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 1.68 | 437.39 | 527.92 | 886.9
1.4.3. |  |  |  | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 597710.08
1.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 505198
1.4.3.1.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 237164.68
1.4.3.1.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 93421.9
1.4.3.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070540 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) | m | 187.86 | 10.7 | 12.91 | 2425.27
1.4.3.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 1691.36 | 12.16 | 14.67 | 24812.25
1.4.3.1.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un | 31 | 48.23 | 58.21 | 1804.51
1.4.3.1.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un | 31 | 67.33 | 81.26 | 2519.06
1.4.3.1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 93 | 158.1 | 190.82 | 17746.26
1.4.3.1.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 31 | 1179 | 1423.05 | 44114.55
1.4.3.1.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 143742.78
1.4.3.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 31 | 19.57 | 23.62 | 732.22
1.4.3.1.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 31 | 36.61 | 44.18 | 1369.58
1.4.3.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 31 | 17.38 | 20.97 | 650.07
1.4.3.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 93 | 30 | 36.21 | 3367.53
1.4.3.1.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 62 | 52.49 | 63.35 | 3927.7
1.4.3.1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 62 | 24.31 | 29.34 | 1819.08
1.4.3.1.1.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 62 | 42.29 | 51.04 | 3164.48
1.4.3.1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 186 | 20.44 | 24.67 | 4588.62
1.4.3.1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 186 | 26.77 | 32.31 | 6009.66
1.4.3.1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 31 | 5.73 | 6.91 | 214.21
1.4.3.1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 31 | 15.76 | 19.02 | 589.62
1.4.3.1.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 31 | 74.01 | 89.33 | 2769.23
1.4.3.1.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 186 | 23.31 | 28.13 | 5232.18
1.4.3.1.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 31 | 26.56 | 32.05 | 993.55
1.4.3.1.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 31 | 231.09 | 278.92 | 8646.52
1.4.3.1.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 31 | 105.16 | 126.92 | 3934.52
1.4.3.1.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 6095.53 | 3.39 | 4.09 | 24930.71
1.4.3.1.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 7998.93 | 4.41 | 5.32 | 42554.3
1.4.3.1.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m | 391.53 | 6.75 | 8.14 | 3187.05
1.4.3.1.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 62 | 108.93 | 131.47 | 8151.14
1.4.3.1.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 217 | 64.57 | 77.93 | 16910.81
1.4.3.1.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 3874.69
1.4.3.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 31 | 78.26 | 94.45 | 2927.95
1.4.3.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un | 31 | 25.31 | 30.54 | 946.74
1.4.3.1.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 88317.8
1.4.3.1.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE ¦ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 24773.38
1.4.3.1.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 31 | 311.58 | 376.07 | 11658.17
1.4.3.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 31 | 126.58 | 152.78 | 4736.18
1.4.3.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 217 | 8.08 | 9.75 | 2115.75
1.4.3.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 31 | 8.89 | 10.73 | 332.63
1.4.3.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 574.12 | 8.56 | 10.33 | 5930.65
1.4.3.1.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 63544.42
1.4.3.1.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081861 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 31 | 514.59 | 621.11 | 19254.41
1.4.3.1.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 31 | 16.63 | 20.07 | 622.17
1.4.3.1.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 124 | 22.08 | 26.65 | 3304.6
1.4.3.1.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 62 | 5.99 | 7.22 | 447.64
1.4.3.1.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 527 | 4.68 | 5.64 | 2972.28
1.4.3.1.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 31 | 107.81 | 130.12 | 4033.72
1.4.3.1.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 217 | 105.48 | 127.31 | 27626.27
1.4.3.1.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 31 | 60.44 | 72.95 | 2261.45
1.4.3.1.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 31 | 80.77 | 97.48 | 3021.88
1.4.3.1.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  |  |  |  | 68758.46
1.4.3.1.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm - REF.: 100501/GOINFRA | m² | 47.12 | 177.34 | 214.04 | 10085.56
1.4.3.1.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm - REF.: 271608/GOINFRA | un | 31 | 633.52 | 764.65 | 23704.15
1.4.3.1.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 31 | 295 | 356.06 | 11037.86
1.4.3.1.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 25.42 | 508.89 | 614.23 | 15613.72
1.4.3.1.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) - REF.: 100861/SINAPI | m | 17.05 | 41.03 | 49.52 | 844.31
1.4.3.1.4.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) - REF.: 100861/SINAPI | un | 62 | 64.3 | 77.61 | 4811.82
1.4.3.1.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) - REF.: 100862/SINAPI | un | 31 | 71.12 | 85.84 | 2661.04
1.4.3.1.5. |  |  |  | METAIS |  |  |  |  | 26176.09
1.4.3.1.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 62 | 64.42 | 77.75 | 4820.5
1.4.3.1.5.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA - REF.: 80810/GOINFRA | un | 31 | 64.28 | 77.58 | 2404.98
1.4.3.1.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 93 | 168.83 | 203.77 | 18950.61
1.4.3.1.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 62964.41
1.4.3.1.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 31 | 173.28 | 209.14 | 6483.34
1.4.3.1.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 31 | 119.98 | 144.81 | 4489.11
1.4.3.1.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 31 | 614.23 | 741.37 | 22982.47
1.4.3.1.6.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm - REF.: 80590/GOINFRA | un | 31 | 118.92 | 143.53 | 4449.43
1.4.3.1.6.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 62 | 81.81 | 98.74 | 6121.88
1.4.3.1.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un | 31 | 64.73 | 78.12 | 2421.72
1.4.3.1.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 93 | 56.2 | 67.83 | 6308.19
1.4.3.1.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 93 | 23.99 | 28.95 | 2692.35
1.4.3.1.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un | 62 | 55.37 | 66.83 | 4143.46
1.4.3.1.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 62 | 14.95 | 18.04 | 1118.48
1.4.3.1.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 31 | 13.76 | 16.6 | 514.6
1.4.3.1.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 31 | 33.13 | 39.98 | 1239.38
1.4.3.1.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | 17941.87
1.4.3.1.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un | 31 | 179.21 | 216.3 | 6705.3
1.4.3.1.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) - REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un | 31 | 300.31 | 362.47 | 11236.57
1.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 92512.08
1.4.3.2.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30601.87
1.4.3.2.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 12054.43
1.4.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070540 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) | m | 24.24 | 10.7 | 12.91 | 312.93
1.4.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 218.24 | 12.16 | 14.67 | 3201.58
1.4.3.2.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un | 4 | 48.23 | 58.21 | 232.84
1.4.3.2.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un | 4 | 67.33 | 81.26 | 325.04
1.4.3.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 12 | 158.1 | 190.82 | 2289.84
1.4.3.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 4 | 1179 | 1423.05 | 5692.2
1.4.3.2.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 18547.44
1.4.3.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 4 | 19.57 | 23.62 | 94.48
1.4.3.2.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 4 | 36.61 | 44.18 | 176.72
1.4.3.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 4 | 17.38 | 20.97 | 83.88
1.4.3.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 12 | 30 | 36.21 | 434.52
1.4.3.2.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 8 | 52.49 | 63.35 | 506.8
1.4.3.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 8 | 24.31 | 29.34 | 234.72
1.4.3.2.1.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 8 | 42.29 | 51.04 | 408.32
1.4.3.2.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 24 | 20.44 | 24.67 | 592.08
1.4.3.2.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 24 | 26.77 | 32.31 | 775.44
1.4.3.2.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 4 | 5.73 | 6.91 | 27.64
1.4.3.2.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 4 | 15.76 | 19.02 | 76.08
1.4.3.2.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 4 | 74.01 | 89.33 | 357.32
1.4.3.2.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 24 | 23.31 | 28.13 | 675.12
1.4.3.2.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 4 | 26.56 | 32.05 | 128.2
1.4.3.2.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 4 | 231.09 | 278.92 | 1115.68
1.4.3.2.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 4 | 105.16 | 126.92 | 507.68
1.4.3.2.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 786.52 | 3.39 | 4.09 | 3216.86
1.4.3.2.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 1032.12 | 4.41 | 5.32 | 5490.87
1.4.3.2.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m | 50.52 | 6.75 | 8.14 | 411.23
1.4.3.2.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 8 | 108.93 | 131.47 | 1051.76
1.4.3.2.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 28 | 64.57 | 77.93 | 2182.04
1.4.3.2.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO |  |  |  |  | 499.96
1.4.3.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 4 | 78.26 | 94.45 | 377.8
1.4.3.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un | 4 | 25.31 | 30.54 | 122.16
1.4.3.2.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 11395.84
1.4.3.2.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE/ ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3196.56
1.4.3.2.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 4 | 311.58 | 376.07 | 1504.28
1.4.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 4 | 126.58 | 152.78 | 611.12
1.4.3.2.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 28 | 8.08 | 9.75 | 273
1.4.3.2.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 8.89 | 10.73 | 42.92
1.4.3.2.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 74.08 | 8.56 | 10.33 | 765.24
1.4.3.2.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 8199.28
1.4.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081861 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 4 | 514.59 | 621.11 | 2484.44
1.4.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 4 | 16.63 | 20.07 | 80.28
1.4.3.2.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 16 | 22.08 | 26.65 | 426.4
1.4.3.2.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 8 | 5.99 | 7.22 | 57.76
1.4.3.2.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 68 | 4.68 | 5.64 | 383.52
1.4.3.2.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 4 | 107.81 | 130.12 | 520.48
1.4.3.2.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 28 | 105.48 | 127.31 | 3564.68
1.4.3.2.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 4 | 60.44 | 72.95 | 291.8
1.4.3.2.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 4 | 80.77 | 97.48 | 389.92
1.4.3.2.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO |  |  |  |  | 8872.05
1.4.3.2.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm - REF.: 100501/GOINFRA | m² | 6.08 | 177.34 | 214.04 | 1301.36
1.4.3.2.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm - REF.: 271608/GOINFRA | un | 4 | 633.52 | 764.65 | 3058.6
1.4.3.2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 4 | 295 | 356.06 | 1424.24
1.4.3.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 3.28 | 508.89 | 614.23 | 2014.67
1.4.3.2.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) - REF.: 100861/SINAPI | m | 2.2 | 41.03 | 49.52 | 108.94
1.4.3.2.4.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) - REF.: 100861/SINAPI | un | 8 | 64.3 | 77.61 | 620.88
1.4.3.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) - REF.: 100862/SINAPI | un | 4 | 71.12 | 85.84 | 343.36
1.4.3.2.5. |  |  |  | METAIS |  |  |  |  | 26014.28
1.4.3.2.5.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80003 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA - REF.: 80570/GOINFRA | un | 12 | 671.57 | 810.58 | 9726.96
1.4.3.2.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 8 | 64.42 | 77.75 | 622
1.4.3.2.5.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA - REF.: 80810/GOINFRA | un | 4 | 64.28 | 77.58 | 310.32
1.4.3.2.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 8 | 87.38 | 105.46 | 843.68
1.4.3.2.5.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un | 8 | 325.49 | 392.86 | 3142.88
1.4.3.2.5.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230003 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - REF.: 100863/SINAPI | un | 4 | 613.33 | 740.28 | 2961.12
1.4.3.2.5.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230005 | BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 100865/SINAPI | un | 4 | 612.21 | 738.93 | 2955.72
1.4.3.2.5.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un | 4 | 1129.17 | 1362.9 | 5451.6
1.4.3.2.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 12813
1.4.3.2.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 4 | 173.28 | 209.14 | 836.56
1.4.3.2.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 4 | 119.98 | 144.81 | 579.24
1.4.3.2.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 4 | 1549.91 | 1870.74 | 7482.96
1.4.3.2.6.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm - REF.: 80590/GOINFRA | un | 4 | 118.92 | 143.53 | 574.12
1.4.3.2.6.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80007 | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | un | 4 | 35.44 | 42.77 | 171.08
1.4.3.2.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 8 | 81.81 | 98.74 | 789.92
1.4.3.2.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un | 4 | 64.73 | 78.12 | 312.48
1.4.3.2.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 12 | 56.2 | 67.83 | 813.96
1.4.3.2.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 12 | 23.99 | 28.95 | 347.4
1.4.3.2.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un | 8 | 55.37 | 66.83 | 534.64
1.4.3.2.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 8 | 14.95 | 18.04 | 144.32
1.4.3.2.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 4 | 13.76 | 16.6 | 66.4
1.4.3.2.6.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 4 | 33.13 | 39.98 | 159.92
1.4.3.2.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | 2315.08
1.4.3.2.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un | 4 | 179.21 | 216.3 | 865.2
1.4.3.2.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) - REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un | 4 | 300.31 | 362.47 | 1449.88
1.4.4. |  |  |  | ETAPA 3D - LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E PINTURAS |  |  |  |  | 317735.25
1.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO |  |  |  |  | 230198.8
1.4.4.1.1. |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 206067.42
1.4.4.1.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 111819.07
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 3274.84 | 12.2 | 14.72 | 48205.64
1.4.4.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 444.23 | 13.83 | 16.69 | 7414.19
1.4.4.1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 2840.22 | 12.63 | 15.24 | 43284.95
1.4.4.1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 434.62 | 17.67 | 21.32 | 9266.09
1.4.4.1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 1447.7 | 2.09 | 2.52 | 3648.2
1.4.4.1.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 87710.54
1.4.4.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 4450.67 | 13.83 | 16.69 | 74281.68
1.4.4.1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | 110.67 | 11.84 | 14.29 | 1581.47
1.4.4.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 799.49 | 12.2 | 14.72 | 11768.49
1.4.4.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 31.31 | 2.09 | 2.52 | 78.9
1.4.4.1.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO |  |  |  |  | 6537.81
1.4.4.1.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 420.98 | 12.87 | 15.53 | 6537.81
1.4.4.1.2. |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 24131.38
1.4.4.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1690.74 | 4.1 | 4.94 | 8352.25
1.4.4.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 26.66 | 215.03 | 259.54 | 6919.33
1.4.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 31 | 78.07 | 94.23 | 2921.13
1.4.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 31 | 25.94 | 31.3 | 970.3
1.4.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 31 | 132.79 | 160.27 | 4968.37
1.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD |  |  |  |  | 30470.21
1.4.4.2.1. |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 27283.82
1.4.4.2.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 14428.25
1.4.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 422.56 | 12.2 | 14.72 | 6220.08
1.4.4.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 57.32 | 13.83 | 16.69 | 956.67
1.4.4.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 366.48 | 12.63 | 15.24 | 5585.15
1.4.4.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 56.08 | 17.67 | 21.32 | 1195.62
1.4.4.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 186.8 | 2.09 | 2.52 | 470.73
1.4.4.2.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 11317.48
1.4.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 574.28 | 13.83 | 16.69 | 9584.73
1.4.4.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | 14.28 | 11.84 | 14.29 | 204.06
1.4.4.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 103.16 | 12.2 | 14.72 | 1518.51
1.4.4.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 4.04 | 2.09 | 2.52 | 10.18
1.4.4.2.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO |  |  |  |  | 1538.09
1.4.4.2.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 99.04 | 12.87 | 15.53 | 1538.09
1.4.4.2.2. |  |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 3186.39
1.4.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 218.16 | 4.1 | 4.94 | 1077.71
1.4.4.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 3.72 | 215.03 | 259.54 | 965.48
1.4.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 4 | 78.07 | 94.23 | 376.92
1.4.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 4 | 25.94 | 31.3 | 125.2
1.4.4.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 4 | 132.79 | 160.27 | 641.08
1.4.4.3. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 57066.24
1.4.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270105 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 | m2 | 2962.03 | 10.79 | 13.02 | 38565.63
1.4.4.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 228.48 | 35.81 | 43.22 | 9874.9
1.4.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 228.48 | 12.87 | 15.53 | 3548.29
1.4.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 361.03 | 435.76 | 435.76
1.4.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un | 1 | 2016.61 | 2434.04 | 2434.04
1.4.4.3.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE30006 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | un | 1 | 1829.02 | 2207.62 | 2207.62
1.5. |  |  |  | 4ª ETAPA |  |  |  |  | 81072.11
1.5.1. |  |  |  | ETAPA 4A - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 81072.11
1.5.1.1. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO (CONSERVADORA) |  |  |  |  | 81072.11
1.5.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 175 | 2.22 | 2.67 | 467.25
1.5.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041146 | FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA | m3 | 864.5 | 18.96 | 22.88 | 19779.76
1.5.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 17290 | 2.64 | 3.18 | 54982.2
1.5.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 | 945 | 4.83 | 5.82 | 5499.9
1.5.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 | 175 | 1.63 | 1.96 | 343

## MEMÓRIA QUANTITATIVOS (hidden)
PLANILHA REFERENCIAL
Descrição | MEMÓRIA DE CÁLCULO - REBRASCON - ÁGUAS LINDAS MÓD. I - 35 UH
Área (m2): | 54.54 |  |  | Duração: (meses) | 8
Qtde de Casas | Padrão: | 31 | 1690.74
| PCD: | 4 | 218.16 | DT = 0 KM para transporte de máquinas e equipamentos (x 2 - Mobilização e Desmobilização). A Sede da Rebrascon é em Águas Lindas
| Soma: | 35 | 1908.9 | DT = 0 KM para transporte de todos os insumos. Águas Lindas é Grande Centro, segundo o Despacho 943/2024/AGEHAB/GEROFIS (ID.57740324).
PLANILHA DE QUANTITATIVOS
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade
[6 empty] | Unitária | Total
1. |  |  |  | OPÇÃO A - 35 UH CASA UNI - 54,54 M2 - 240 DIAS- (COLOCAR O NOME DA CIDADE)
1.1. |  |  |  | CUSTOS MENSAIS
1.1.1. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021400 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | 0.4628 | 883.43
1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | 3.2952 | 6290.15
1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m2 |  | 1400.04
1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 7% | 133.62
1.1.2. |  |  |  | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 110 | 880
1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) | h | 110 | 880
1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 1760
1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250112 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - ( OBRAS CIVIS ) | h | 220 | 1760
1.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 1760
1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250109 | APONTADOR - (OBRAS CIVIS) | h | 220 | 1760
1.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | h | 440 | 3520
1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 54.54 | 1908.9
1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 21601 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 54.54 | 1908.9
1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271500 | CAFE DA MANHA | RE |  | 4853 | Memória cálculo refeição
1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE |  | 4853
1.1.3. |  |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO
1.2. |  |  |  | 1ª ETAPA
1.2.1. |  |  |  | ETAPA 1A - LIMPEZA E PATAMARIZAÇÃO
1.2.1.1. |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020190 | LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO | m2 | 209 | 7315
1.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270704 | CERCA PROVISÓRIA EM MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO SEM TRATAMENTO) H = 1,70M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO - POSTE ESTICADOR A CADA 25 M E ESPAÇAMENTO ENTRE POSTES = 2,50 M | m | 0 | 912.25
1.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m2 |  | 62 | usar 62,00 m2 para 30UH e 82,00 para 50 UH
1.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | un |  | 1
1.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | Un |  | 1
1.2.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81847 | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO E) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA UNI) | un |  | 1
1.2.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | Un |  | 1
1.2.1.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 |  | 7.7
1.2.1.2. |  |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
1.2.1.2.1. |  |  |  | MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO"
1.2.1.2.1.1 | AGEHAB | INSUMO | EQ001 | VEÍCULO LEVE POR DIA | dia |  | 4
1.2.1.2.1.2 | AGEHAB | INSUMO | EQ003 | EQUIPAMENTO DE SOLOS | dia |  | 3
1.2.1.2.1.3 | AGEHAB | INSUMO | MO001 | LABORATORISTA DE SOLOS | h |  | 48
1.2.1.2.1.4 | AGEHAB | INSUMO | MO002 | TOPOGRAFO - DIÁRIA | dia |  | 4
1.2.1.2.1.5 | AGEHAB | INSUMO | EQ002 | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA - DIÁRIA | dia |  | 4
1.2.1.2.2. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS
1.2.1.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE10 | CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 2
1.2.1.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE11 | LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 2
1.2.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE12 | LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 2
1.2.1.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE13 | ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 2
1.2.1.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE14 | GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO | un |  | 2
1.2.1.3. |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.3.1. |  |  |  | SERVIÇOS DE PATAMARIZAÇÃO
1.2.1.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 387.92
1.2.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41146 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | m³ |  | 0
1.2.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  | 1832.66
1.2.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 |  | 296.29
1.2.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 387.92
1.2.1.3.2. |  |  |  | TRANSPORTE MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE3 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.1.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE4 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.1.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE5 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.1.3.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE6 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 - 15T (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.1.3.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE7 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.1.3.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE8 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ou ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.1.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE9 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | km |  | 0
1.2.2. |  |  |  | ETAPA 1B - MURRO DE ARRIMO, DRENAGEM E FUNDAÇÃO
1.2.2.1. |  |  |  | MURO DE ARRIMO/DRENAGEM
1.2.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA) | m² | 0 | 0
1.2.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA) | m² | 8.06 | 282.1
1.2.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | m² | 0 | 0
1.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO | m² | 0.37 | 12.95
1.2.2.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081824 | CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | un | 0.88 | 30
1.2.2.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81830 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) REF.: 102989/SINAPI | m | 5.83 | 204.05
1.2.2.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | 4.89 | 171.15
1.2.2.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 5.55 | 194.25
1.2.2.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41001 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 0 | Alterado para MANUAL
1.2.2.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50003 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m² | 18.66 | 653.1
1.2.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS MURO DE ARRIMO
1.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - BLOCOS E CANALETAS | tkm |  | 7437.6482 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
1.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | 630.7126 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
1.2.2.3. |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.2.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 54.54 | 1690.74
1.2.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.2.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 020701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 54.54 | 218.16
1.2.2.4. |  |  |  | FUNDAÇÕES - (OPÇÃO B) RADIER COM TELA METÁLICA - ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  | ALTERADO CONFORME A OPÇÃO CONSTRUTIVA
1.2.2.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051009 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | 3.79 | 132.65
1.2.2.4.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 55.4 | 1939
1.2.2.4.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50021 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138 - REF.: 97090/SINAPI | Kg | 268.19 | 9386.65
1.2.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 6.64 | 232.4
1.2.2.4.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 55.4 | 1939
1.2.2.4.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 2.77 | 96.95
1.2.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE50020 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA - REF.: 97087/SINAPI | m² | 71.2 | 2492
1.2.2.4.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 6.65 | 232.75
1.2.2.4.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 6.65 | 232.75
1.2.2.5 |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS FUNDAÇÕES
1.2.2.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | #REF! | #REF!
1.3. |  |  |  | 2ª ETAPA
1.3.1. |  |  |  | ETAPA 2A - ALVENARIA ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES EMBUTIDAS
1.3.1.1. |  |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
1.3.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 105.84 | 3704.4
1.3.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE60012 | GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (15MPA) | m³ | 3.5 | 122.5
1.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 91.22 | 3192.7
1.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 84.97 | 2973.95
1.3.1.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS ALVENARIA ESTRUTURAL
1.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - BLOCOS E CANALETAS | tkm |  | 5812.6516 | MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''ALVENARIA ESTRUTURAL''
1.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | #REF! | #REF!
1.3.2. |  |  |  | ETAPA 2B - LAJE E PLATIBANDA
1.3.2.1. |  |  |  | LAJE PRÉ-MODADA E PLATIBANDA
1.3.2.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61100 | FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO, ESCORAMENTO, FORMA E DESFORMA - REF.: 61101/GOINFRA | m² | 48.84 | 1709.4
1.3.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 21.27 | 744.45
1.3.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 28.36 | 992.6
1.3.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA | m² | 55.57 | 1944.95
1.3.2.2. |  |  |  | TRANSPORTE INSUMOS LAJE PRÉ-MOLDADA E PATIBANDA
1.3.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - BLOCOS E CANALETAS | tkm |  | #REF! | #REF!
1.3.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) - AÇO | tkm |  | #REF! | #REF!
1.3.2.3. |  |  |  | ALVENARIAS
1.3.2.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.2.3.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 0.16 | 4.96
1.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 2.15 | 66.65
1.3.2.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100101 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 0.16 | 0.64
1.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 2.15 | 8.6
1.3.3. |  |  |  | ETAPA 2C - CAIXAS, RALOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COBERTURA
1.3.3.1. |  |  |  | CAIXA E RALOS
1.3.3.1.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.3.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 31
1.3.3.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.08 | 33.48
1.3.3.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 3 | 93
1.3.3.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 2 | 62
1.3.3.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 0.5 | 15.5
1.3.3.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m | 1.1 | 34.1
1.3.3.1.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 1 | 31
1.3.3.1.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.3.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 4
1.3.3.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.08 | 4.32
1.3.3.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | un | 3 | 12
1.3.3.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 2 | 8
1.3.3.1.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | m | 0.5 | 2
1.3.3.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | m | 1.1 | 4.4
1.3.3.1.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081691 | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 | Un | 1 | 4
1.3.3.2. |  |  |  | SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M, SUMIDOURO PROF. 1,50M (PROJETO PADRÃO AGEHAB - IMPLANTAÇÃO CASA UNI) |  |  |  | ALTERADO CONFORME DESPACHO (67627467) E Anexo CAP_COND_PRE_MOLDADO_120CM_1SUM_1.50M_OPÇÃO-A (67625740)
1.3.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81845 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 35
1.3.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81878 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 35 | ALTERADA COMPOSIÇÃO
1.3.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81063 | CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL | un | 1 | 35
1.3.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 35
1.3.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 70
1.3.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | Un | 2 | 70
1.3.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 9.85 | 344.75
1.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA DE TELHA ONDULADA, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL (OPÇÃO C) |  |  |  | ALTERADO CONFORME A OPÇÃO CONSTRUTIVA
1.3.3.3.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.3.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 62.16 | 2175.6
1.3.3.3.2. |  |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
1.3.3.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 698.35 | 24442.25
1.3.3.3.3. |  |  |  | COBERTURA
1.3.3.3.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | 54.06 | 1892.1
1.3.3.3.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 15.92 | 557.2
1.3.3.3.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 8.15 | 285.25
1.3.3.3.3.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81910 | BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE METÁLICA | m² | 2.56 | 89.6
1.3.3.3.4. |  |  |  | PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
1.3.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 46.19 | 1616.65
1.3.3.4. |  |  |  | ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO
1.3.3.4.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 050251 | CORPO DE PROVA | Un |  | 24
1.3.4. |  |  |  | ETAPA 2D - REBOCO, CONTRA-PISO E ACESSÓRIOS
1.3.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.1.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.4.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 59.19 | 1834.89
1.3.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) REF.: 121105/GOINFRA | m² | 27.16 | 841.96
1.3.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 1.34 | 41.54
1.3.4.1.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.3.4.1.2.1. |  |  |  | INTERNO
1.3.4.1.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 142.41 | 4414.71
1.3.4.1.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 119.97 | 3719.07
1.3.4.1.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 22.44 | 695.64
1.3.4.1.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 6.2 | 192.2
1.3.4.1.2.2. |  |  |  | EXTERNO
1.3.4.1.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 186.41 | 5778.71
1.3.4.1.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 186.41 | 5778.71
1.3.4.1.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm REF.: 201410/GOINFRA | m | 25.6 | 793.6
1.3.4.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS
1.3.4.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 12.57 | 389.67
1.3.4.1.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 1.01 | 31.31
1.3.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.2.1. |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.3.4.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | 59.19 | 236.76
1.3.4.2.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120001 | IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) REF.: 121105/GOINFRA | m² | 27.16 | 108.64
1.3.4.2.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE120002 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 DEMÃOS | m² | 1.34 | 5.36
1.3.4.2.2. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
1.3.4.2.2.1. |  |  |  | INTERNO
1.3.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 142.41 | 569.64
1.3.4.2.2.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 119.97 | 479.88
1.3.4.2.2.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 22.44 | 89.76
1.3.4.2.2.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200002 | PEITORIL DE CONCRETO - 8CM - REF.: 101965/SINAPI | m | 6.2 | 24.8
1.3.4.2.2.2. |  |  |  | EXTERNO
1.3.4.2.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE200005 | MOLDURA EM EPS, 100x30cm REF.: 201410/GOINFRA | m | 25.6 | 102.4
1.3.4.2.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 186.41 | 745.64
1.3.4.2.2.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m2 | 186.41 | 745.64
1.3.4.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS
1.3.4.2.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 23.75 | 95
1.3.4.2.3.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220053 | REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM | m2 | 1.01 | 4.04
1.3.4.3. |  |  |  | INFRA ELÉTRICA
1.3.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 26 | 806
1.3.4.3.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 1 | 31
1.3.4.3.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 7 | 217
1.3.4.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 34.95 | 1083.45
1.3.4.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 89.41 | 2771.71
1.3.4.3.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 16.61 | 514.91
1.3.4.3.1.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un | 1 | 31
1.3.4.3.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 4.71 | 146.01
1.3.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.3.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 26 | 104
1.3.4.3.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70602 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE | un | 1 | 4
1.3.4.3.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70604 | CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM TETO | un | 7 | 28
1.3.4.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 34.95 | 139.8
1.3.4.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 89.41 | 357.64
1.3.4.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 4.71 | 18.84
1.3.4.3.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 16.61 | 66.44
1.3.4.3.2.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70056 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - REF.: 72170/GOINFRA | un | 1 | 4
1.3.4.4. |  |  |  | INFRA TELECOMUNICAÇÕES
1.3.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.4.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 3 | 93
1.3.4.4.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 4.86 | 150.66
1.3.4.4.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 1 | 31
1.3.4.4.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 17.54 | 543.74
1.3.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.4.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70601 | CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE | un | 3 | 12
1.3.4.4.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 4.86 | 19.44
1.3.4.4.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 1 | 4
1.3.4.4.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70035 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM - REF.: 71194 /GOINFRA | m | 17.54 | 70.16
1.3.4.5. |  |  |  | INFRA ÁGUA FRIA
1.3.4.5.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.5.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 31
1.3.4.5.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 8 | 248
1.3.4.5.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 124
1.3.4.5.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 12 | 372
1.3.4.5.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 31
1.3.4.5.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 7 | 217
1.3.4.5.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 155
1.3.4.5.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4 | 124
1.3.4.5.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 1 | 31
1.3.4.5.1.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" REF.: 01228/ORSE | un | 2 | 62
1.3.4.5.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 15.43 | 478.33
1.3.4.5.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 16.6 | 514.6
1.3.4.5.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.5.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 4
1.3.4.5.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081162 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM | Un | 8 | 32
1.3.4.5.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 16
1.3.4.5.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 12 | 48
1.3.4.5.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 4
1.3.4.5.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 7 | 28
1.3.4.5.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 20
1.3.4.5.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 4 | 16
1.3.4.5.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | Un | 1 | 4
1.3.4.5.2.10 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81007 | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2" REF.: 01228/ORSE | un | 2 | 8
1.3.4.5.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 15.43 | 61.72
1.3.4.5.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 16.6 | 66.4
1.3.4.6. |  |  |  | INFRA ESGOTO
1.3.4.6.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.3.4.6.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | un | 1 | 31
1.3.4.6.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 93
1.3.4.6.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 93
1.3.4.6.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 93
1.3.4.6.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 93
1.3.4.6.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 2 | 62
1.3.4.6.1.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 248
1.3.4.6.1.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 31
1.3.4.6.1.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 31
1.3.4.6.1.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 31
1.3.4.6.1.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 3.58 | 110.98
1.3.4.6.1.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 26.77 | 829.87
1.3.4.6.1.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 0.73 | 22.63
1.3.4.6.1.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 13.35 | 413.85
1.3.4.6.1.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 7 | 217
1.3.4.6.1.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 19 | 589
1.3.4.6.1.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 1 | 31
1.3.4.6.1.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 5 | 155
1.3.4.6.1.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 124
1.3.4.6.1.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 31
1.3.4.6.1.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 93
1.3.4.6.2. |  |  |  | CASA PCD
1.3.4.6.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81061 | CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL REF.: 81735/GOINFRA | un | 1 | 4
1.3.4.6.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12
1.3.4.6.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081731 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12
1.3.4.6.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12
1.3.4.6.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12
1.3.4.6.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 2 | 8
1.3.4.6.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 32
1.3.4.6.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4
1.3.4.6.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4
1.3.4.6.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4
1.3.4.6.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 3.58 | 14.32
1.3.4.6.2.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 26.77 | 107.08
1.3.4.6.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 0.73 | 2.92
1.3.4.6.2.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 13.35 | 53.4
1.3.4.6.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 7 | 28
1.3.4.6.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 19 | 76
1.3.4.6.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 1 | 4
1.3.4.6.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 5 | 20
1.3.4.6.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 16
1.3.4.6.2.20 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 4
1.3.4.6.2.21 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 12
1.4. |  |  |  | 3ª ETAPA
1.4.1. |  |  |  | ETAPA 3A - ESQUADRIAS METÁLICAS
1.4.1.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PADRÃO
1.4.1.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un | 5 | 155
1.4.1.1.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 31
1.4.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180003 | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un | 1 | 31
1.4.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 2 | 62
1.4.1.1.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 62
1.4.1.1.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 31
1.4.1.2. |  |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS CASA PCD
1.4.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180004 | "PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS REF.: 94807/SINAPI" | un | 5 | 20
1.4.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180005 | PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180003 | PORTINHOLA PARA ABRIGO DE GÁS EM CANTONEIRA E TELA ARTÍSTICA, PINTADA DE BRANCO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 0,475X0,88M | un | 1 | 4
1.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180054 | JANELA (150x100 cm) CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm OU VIDRO FANTASIA SIMPLES MINI-BOREAL, FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO E BORRACHA EPDM PARA FIXAÇÃO DO VIDRO. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE FÁBRICA NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO | un | 2 | 8
1.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180055 | JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO REF.: 94807/SINAPI | un | 2 | 8
1.4.1.2.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE180056 | JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM REF.: 94807/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.2. |  |  |  | ETAPA 3B - REVESTIMENTO CERAMICO
1.4.2.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.2.1.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE
1.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 22.44 | 695.64
1.4.2.1.2. |  |  |  | FORROS
1.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 47.71 | 1479.01
1.4.2.1.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO
1.4.2.1.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 46.7 | 1447.7
1.4.2.1.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 42.81 | 1327.11
1.4.2.1.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 0.42 | 13.02
1.4.2.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.2.2.1. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE
1.4.2.2.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 22.44 | 89.76
1.4.2.2.2. |  |  |  | FORROS
1.4.2.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 47.71 | 190.84
1.4.2.2.3. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO
1.4.2.2.3.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220001 | PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO. REF.: 220309/GOINFRA | m² | 46.57 | 186.28
1.4.2.2.3.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE220003 | RODAPÉ EM CERÂMICA 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO. REF.: 220310/GOINFRA | m | 42.81 | 171.24
1.4.2.2.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | m2 | 0.42 | 1.68
1.4.3. |  |  |  | ETAPA 3C - DISPOSITIVOS, LOUÇAS E METAIS
1.4.3.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.3.1.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.3.1.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070540 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) | m | 6.06 | 187.86
1.4.3.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 54.56 | 1691.36
1.4.3.1.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 3 | 93
1.4.3.1.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS
1.4.3.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 3 | 93
1.4.3.1.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 62
1.4.3.1.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 2 | 62
1.4.3.1.1.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 62
1.4.3.1.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 6 | 186
1.4.3.1.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 6 | 186
1.4.3.1.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 6 | 186
1.4.3.1.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 1 | 31
1.4.3.1.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 196.63 | 6095.53
1.4.3.1.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 258.03 | 7998.93
1.4.3.1.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m | 12.63 | 391.53
1.4.3.1.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 2 | 62
1.4.3.1.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 7 | 217
1.4.3.1.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
1.4.3.1.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 1 | 31
1.4.3.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un | 1 | 31
1.4.3.1.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA
1.4.3.1.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE ¦ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.1.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 31
1.4.3.1.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 31
1.4.3.1.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 7 | 217
1.4.3.1.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 31
1.4.3.1.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 18.52 | 574.12
1.4.3.1.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS
1.4.3.1.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081861 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 1 | 31
1.4.3.1.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 1 | 31
1.4.3.1.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 4 | 124
1.4.3.1.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 2 | 62
1.4.3.1.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 17 | 527
1.4.3.1.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 31
1.4.3.1.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 7 | 217
1.4.3.1.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 31
1.4.3.1.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 31
1.4.3.1.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
1.4.3.1.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² | 1.52 | 47.12
1.4.3.1.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm REF.: 271608/GOINFRA | un | 1 | 31
1.4.3.1.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 31
1.4.3.1.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 0.82 | 25.42
1.4.3.1.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) REF.: 100861/SINAPI | m | 0.55 | 17.05
1.4.3.1.4.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) REF.: 100861/SINAPI | un | 2 | 62
1.4.3.1.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) REF.: 100862/SINAPI | un | 1 | 31
1.4.3.1.5. |  |  |  | METAIS
1.4.3.1.5.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2 | 62
1.4.3.1.5.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un | 1 | 31
1.4.3.1.5.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 3 | 93
1.4.3.1.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
1.4.3.1.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | 31
1.4.3.1.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 31
1.4.3.1.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | Un | 1 | 31
1.4.3.1.6.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un | 1 | 31
1.4.3.1.6.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 62
1.4.3.1.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un | 1 | 31
1.4.3.1.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 3 | 93
1.4.3.1.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 3 | 93
1.4.3.1.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un | 2 | 62
1.4.3.1.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 2 | 62
1.4.3.1.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 31
1.4.3.1.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 1 | 31
1.4.3.1.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
1.4.3.1.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un | 1 | 31
1.4.3.1.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un | 1 | 31
1.4.3.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.3.2.1. |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.3.2.1.1. |  |  |  | ENTRADA/ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070540 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M /KG) | m | 6.06 | 24.24
1.4.3.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 54.56 | 218.24
1.4.3.2.1.1.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70651 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.1.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70635 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 3 | 12
1.4.3.2.1.1.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | Un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2. |  |  |  | FIAÇÃO, ACABAMENTO E LUMINÁRIAS
1.4.3.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072160 | PULSADOR CAMPAINHA | Un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70041 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 3 | 12
1.4.3.2.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70009 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 8
1.4.3.2.1.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 2 | 8
1.4.3.2.1.2.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70013 | INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E PLACA - REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI | un | 2 | 8
1.4.3.2.1.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 6 | 24
1.4.3.2.1.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 6 | 24
1.4.3.2.1.2.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 072397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.12 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70017 | CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T - REF.: 91998 - 91951/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 6 | 24
1.4.3.2.1.2.14 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70055 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A - REF.: 071172/GOINFRA | un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.16 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 1 | 4
1.4.3.2.1.2.17 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 196.63 | 786.52
1.4.3.2.1.2.18 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 258.03 | 1032.12
1.4.3.2.1.2.19 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 | m | 12.63 | 50.52
1.4.3.2.1.2.20 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70004 | INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO - REF.: 97607/SINAPI | un | 2 | 8
1.4.3.2.1.2.21 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70025 | PLAFON LED DE SOBREPOR 25W, 220V, 6500K, 2500LM, 30X30CM | un | 7 | 28
1.4.3.2.2. |  |  |  | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
1.4.3.2.2.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70042 | TOMADA RJ45 + RJ11 (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 72591 - 72596/GOINFRA | un | 1 | 4
1.4.3.2.2.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE70043 | TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - REF.: 91946 - 91952/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.3.2.3. |  |  |  | ÁGUA FRIA
1.4.3.2.3.1. |  |  |  | KIT CAVALETE/ ALIMENTAÇÃO
1.4.3.2.3.1.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE81898 | MURETA DE MEDIÇÃO (80x15x100cm), INCLUSO EMBASAMENTO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA TEXTURIZADA E ACRÍLICA, CAIXA PADRÃO SANEAGO EM POLICARBONATO (505x400x120cm) (PROJETO PADRÃO AGEHAB) | un | 1 | 4
1.4.3.2.3.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 4
1.4.3.2.3.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 7 | 28
1.4.3.2.3.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 4
1.4.3.2.3.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | 18.52 | 74.08
1.4.3.2.3.2. |  |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS
1.4.3.2.3.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081861 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA | Un | 1 | 4
1.4.3.2.3.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 1 | 4
1.4.3.2.3.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 4 | 16
1.4.3.2.3.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | Un | 2 | 8
1.4.3.2.3.2.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 17 | 68
1.4.3.2.3.2.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 4
1.4.3.2.3.2.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 7 | 28
1.4.3.2.3.2.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 1 | 4
1.4.3.2.3.2.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | Un | 1 | 4
1.4.3.2.4. |  |  |  | GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO
1.4.3.2.4.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE100021 | ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm REF.: 100501/GOINFRA | m² | 1.52 | 6.08
1.4.3.2.4.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80018 | PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm REF.: 271608/GOINFRA | un | 1 | 4
1.4.3.2.4.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 4
1.4.3.2.4.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 0.82 | 3.28
1.4.3.2.4.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80009 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA) REF.: 100861/SINAPI | m | 0.55 | 2.2
1.4.3.2.4.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80010 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (LAVATÓRIO/TANQUE) REF.: 100861/SINAPI | un | 2 | 8
1.4.3.2.4.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80011 | PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA) REF.: 100862/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.3.2.5. |  |  |  | METAIS
1.4.3.2.5.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80003 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80570/GOINFRA | un | 3 | 12
1.4.3.2.5.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2 | 8
1.4.3.2.5.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80002 | TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA REF.: 80810/GOINFRA | un | 1 | 4
1.4.3.2.5.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 2 | 8
1.4.3.2.5.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230001 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI | un | 2 | 8
1.4.3.2.5.6 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230003 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE REF.: 100863/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.3.2.5.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230005 | BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX - 70 CM - REF.: 100865/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.3.2.5.8 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE230004 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM - REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.3.2.6. |  |  |  | LOUÇAS / ACESSÓRIOS
1.4.3.2.6.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | 4
1.4.3.2.6.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 4
1.4.3.2.6.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 1 | 4
1.4.3.2.6.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80012 | CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm REF.: 80590/GOINFRA | un | 1 | 4
1.4.3.2.6.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE80007 | DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO | un | 1 | 4
1.4.3.2.6.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 8
1.4.3.2.6.7 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | Un | 1 | 4
1.4.3.2.6.8 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 3 | 12
1.4.3.2.6.9 | GOINFRA | COMPOSICAO | 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 3 | 12
1.4.3.2.6.10 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | Un | 2 | 8
1.4.3.2.6.11 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082052 | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM | Un | 2 | 8
1.4.3.2.6.12 | GOINFRA | COMPOSICAO | 082053 | PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 4
1.4.3.2.6.13 | GOINFRA | COMPOSICAO | 081751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | Un | 1 | 4
1.4.3.2.7. |  |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS
1.4.3.2.7.1 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91012 | MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM) | un | 1 | 4
1.4.3.2.7.2 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE91014 | ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI) REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004 | un | 1 | 4
1.4.4. |  |  |  | ETAPA 3D - LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E PINTURAS
1.4.4.1. |  |  |  | CASA PADRÃO
1.4.4.1.1. |  |  |  | PINTURA
1.4.4.1.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA
1.4.4.1.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 105.64 | 3274.84
1.4.4.1.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 14.33 | 444.23
1.4.4.1.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 91.62 | 2840.22
1.4.4.1.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 14.02 | 434.62
1.4.4.1.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 46.7 | 1447.7
1.4.4.1.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA
1.4.4.1.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 143.57 | 4450.67
1.4.4.1.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | 3.57 | 110.67
1.4.4.1.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 25.79 | 799.49
1.4.4.1.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 1.01 | 31.31
1.4.4.1.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO
1.4.4.1.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 13.58 | 420.98
1.4.4.1.2. |  |  |  | DIVERSOS
1.4.4.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 54.54 | 1690.74
1.4.4.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.86 | 26.66
1.4.4.1.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 1 | 31
1.4.4.1.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 1 | 31
1.4.4.1.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 1 | 31
1.4.4.2. |  |  |  | CASA PCD
1.4.4.2.1. |  |  |  | PINTURA
1.4.4.2.1.1. |  |  |  | PINTURA INTERNA
1.4.4.2.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 105.64 | 422.56
1.4.4.2.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 14.33 | 57.32
1.4.4.2.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 91.62 | 366.48
1.4.4.2.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 14.02 | 56.08
1.4.4.2.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 46.7 | 186.8
1.4.4.2.1.2. |  |  |  | PINTURA EXTERNA
1.4.4.2.1.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 143.57 | 574.28
1.4.4.2.1.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | 3.57 | 14.28
1.4.4.2.1.2.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 25.79 | 103.16
1.4.4.2.1.2.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO | m2 | 1.01 | 4.04
1.4.4.2.1.3. |  |  |  | PINTURA PISO
1.4.4.2.1.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 24.76 | 99.04
1.4.4.2.2. |  |  |  | DIVERSOS
1.4.4.2.2.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 54.54 | 218.16
1.4.4.2.2.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 051027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 0.93 | 3.72
1.4.4.2.2.3 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270023 | PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA ATÉ A 1,00M - REF.: 98510/SINAPI | un | 1 | 4
1.4.4.2.2.4 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270020 | PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM | un | 1 | 4
1.4.4.2.2.5 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE270021 | CAIXA DE CORREIO | un | 1 | 4
1.4.4.3. |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.4.4.3.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 |  | 2883.2 | ALTERADO CONFORME A OPÇÃO CONSTRUTIVA
1.4.4.3.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 6.35 | 222.25
1.4.4.3.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 6.35 | 222.25
1.4.4.3.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 030116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un |  | 1
1.4.4.3.6 | GOINFRA | COMPOSICAO | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | un |  | 1
1.4.4.3.7 | AGEHAB | COMPOSICAO | AGE30006 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB | un |  | 1
1.5. |  |  |  | 4ª ETAPA
1.5.1. |  |  |  | ETAPA 4A - RETENÇÃO DA TERRAPLANAGEM
1.5.1.1. |  |  |  | SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO (CONSERVADORA)
1.5.1.1.1 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 |  | 96.98
1.5.1.1.2 | GOINFRA | COMPOSICAO | 41146 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | m³ |  | 0
1.5.1.1.3 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km |  | 458.16
1.5.1.1.4 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | m3 |  | 74.07
1.5.1.1.5 | GOINFRA | COMPOSICAO | 041010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | m3 |  | 96.98

## MEMÓRIA PATAMARIZAÇÃO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PATAMARIZAÇÃO
ÁREA: |  | M2
CORTE: | 484.9 | M3
ATERRO: | 336.69 | M3
U.H.: | 42 | UN. | [6 empty] | 8.1 | Meses | 891
1782
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | QUANT./U.H. | 80% | 20% | COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA |  |  | 3564
| 01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA (VOLUME DE CORTE) (ATÉ 70M3 A ESCAVAÇÃO SERÁ MANUAL, ACIMA SERÁ CONSIDERADO COMO ESCAVAÇÃO MECÂNICA) (M3) | 484.9 | 11.54 | 387.92 | 96.98 | 41004 | GOINFRA
| 02 | CARGA MECÂNICA (DIFERENÇA ENTRE A ESCAVAÇÃO E O TRANSPORTE COM LÂMINA) (M3) | 114.541 | 2.72 | 91.63 | 22.91 | 41005 | GOINFRA
| 03 | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (DIFERENÇA ENTRE O ATERRO "EMPOLADO" E O CORTE) (M3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41146 | GOINFRA
| 04 | TRANSPORTE COM CB M3XKM (ADOTADO 20KM) (CARGA OU FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ATERRO X DISTÂNCIA) | 2290.82 | 54.54 | 1832.66 | 458.16 | 41006 | GOINFRA
| 05 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100,00M (DIFERENÇA ENTRE VOLUME DE CORTE E "BOTA-FORA") (M3) | 484.9 | 11.54 | 387.92 | 96.98 | 41010 | GOINFRA
| 06 | COMPACTAÇÃO COM CONTROLE LABORATÓRIO (VOLUME DE ATERRO) | 370.359 | 8.81 | 296.29 | 74.07 | 41008 | GOINFRA
| 07 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | 336.69 | 8.01 | 269.35 | 67.34 | SE002 | AGEHAB
| 08 | ESPALHAMENTO MECÂNICO (M2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41007 | GOINFRA
| 09 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M (ESTACA DE 3,0M) AGE61131 | 0 | 0 | - | - | 61131 | AGEHAB
| 10 | MURO DE ARRIMO - ATÉ 1,20M FORA DA PROJEÇÃO DA UH - (DESPACHO 67627467) - ESTACA DE 2,00M AGE61129 | 338.71 | 8.06 | - | - | 61129 | AGEHAB
| 11 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2 | 0 | 0 | - | - | AGE61137 | AGEHAB
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO ARRIMO (M2) (UM LADO) | 0 | 0 | - | - | 121101 | GOINFRA
| 13 | REBOCO MURO ARRIMO (M2) (DOIS LADOS) | 0 | 0 | - | - | 200403 | GOINFRA
| 14 | GUARDA-CORPO DE BLOCO DE CONCRETO H=1,20M (M2) AGE61149 | 15.66 | 0.37 |  |  | 61149 | AGEHAB
| 15 | PLANTIO GRAMA (TALUDE) M2 | 968.67 | 23.06 | - | - | 270105 | GOINFRA | 2883.2 | Soma dos plantios de grama
| 16 | PLANTIO GRAMA (RECUO FRONTAL) - PARA ITEM DIVERSOS (M2) | 1914.53 | 45.58 | - | - | 270105 | GOINFRA
| 17 | PISO CONCRETO DESEMPENADO - PARA ITENS DIVERSOS (M2) | 266.86 | 6.35 | - | - | 220102 | GOINFRA
| 18 | CERCA EM MADEIRA COM ARAME FARPADO - PARA ITENS DIVERSOS (M) | 912.25 |  | - | - | 270704 | GOINFRA
| 19 | CAIXA DE AREIA COM GRELHA METÁLICA (UN) - 40X40CM (MEDIDAS INTERNAS) | 37 | 0.88 | - | - | 81824 | GOINFRA
| 20 | CANALETA CONCRETO SIMPLES MEIA CANA Ø 20CM (M) | 245 | 5.83 | - | - | 81830 | GOINFRA
| 21 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 12 | 0.29 | - | - | 081938 | GOINFRA
| 22 | TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO Ø 100MM (M) | 205.46 | 4.89 | - | - | 82365 | GOINFRA
| 23 | TUBO PVC Ø 100MM (M) | 233 | 5.55 | - | - | 82304 | GOINFRA
| 24 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | 0 | 0 | - | - | 40101 | GOINFRA | Até 70,00 m2 de escavação, a mesma será manual, acima deste volume será considerada escavação mecanica. ¦ Critérios para orçamento de Obras Civis (GOINFRA)
| 25 | ESCAVAÇÃO MECANICA | 0 | 0 | - | - | 41004 | GOINFRA
| 26 | REATERRO COM APILOAMENTO | 0 | 0 | - | - | 40902 | GOINFRA
| 27 | LASTRO DE BRITA | 0 | 0 | - | - | 51027 | GOINFRA
| 28 | GEOTEXTIL | 783.6 | 18.66 | - | - | 50003 | AGEHAB
| 29 | DISSIPADOR DE ENERGIA (UN) 2,25MX0,50M (DETALHE PROJETO DE DRENAGEM) | 0 | 0 | - | -
| 30 | ÁREA DE IMPLANTAÇÃO (LIMPEZA TERRENO) | 8778.14 | 209 | - | - | 20190 | GOINFRA
MODELO ADOT.:
1. CONFORME PROJETO DE PATAMARIZAÇÃO (75124850) E DRENAGEM (75127948)
2. ADOTADOS OS CRITÉRIOS DE NORMAS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA
3. EMPOLAMENTO 10%
4. PARA ESTIMATIVA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, ADOTOU-SE A DISTÂNCIA DE 20KM
5. CONSIDERANDO OS PROJETOS PADRÕES PARA MURO DE ARRIMO, QUANDO FOR ATÉ 1,20M DE ALTURA UTILIZA-SE O PROJETO PADRÃO AGEHAB, MAIOR QUE 1,20M DE ALTURA UTILIZA-SE O PROJETO PADRÃO AGEHAB DE 3,00M
6. QUANTITATIVOS CONFORME PROJETOS

## PASSEIO PÚBLICO
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PASSEIO PÚBLICO
OBRA: | Matrinchã - Retomada - 31UH | FOLHA: | 1/1
LOCAL: | #REF! | DATA: | 2024-04-10
Item | Tipo | Descrição | Unid. | Quantidade | Código | Referência
2. |  | PASSEIO PÚBLICO
2.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | COMPOSICAO | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 1379.16 | 020703 | GOINFRA
2.1.2 | COMPOSICAO | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 1379.16 | 020202 | GOINFRA
2.2. |  | TRANSPORTES
2.2.1 | COMPOSICAO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 96.5412 | 030105 | GOINFRA
2.3. |  | SERVIÇO EM TERRA
2.3.1 | COMPOSICAO | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 1379.16 | 041140 | GOINFRA
2.4. |  | REVESTIMENTO DE PISO
2.4.1 | COMPOSICAO | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 194.18 | 220050 | GOINFRA
2.4.2 | COMPOSICAO | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 194.18 | 221126 | GOINFRA
2.4.3 | COMPOSICAO | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 956.07 | 220102 | GOINFRA
2.5. |  | DIVERSOS
2.5.1 | COMPOSICAO | GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPAÇADAS EM 17CM - PARA MUDA DE ÁRVORE | Un | 26 | 270205 | GOINFRA
2.5.2 | COMPOSICAO | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRG. ADUBO, TER.VEG.(OC) A<11.000M² | m2 | 228.91 | 270207 | GOINFRA
2.5.3 | COMPOSICAO | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | un | 26 | 270212 | GOINFRA
2.5.4 | INSUMO | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | un | 26 | 358 | SINAPI
2.5.5 | COMPOSICAO | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1379.16 | 270501 | GOINFRA
2.5.6 | COMPOSICAO | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m | 355.01 | 271711 | GOINFRA

## MEMÓRIA BLOCOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Quant. Total de blocos | Peso (kg) | Peso total
Quantidade para 1 m² de muro de arrimo
AGE 61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 7.8333 | 0 | 0 | 11.7 | 0
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 2 |  | 0 | 5.4 | 0
AGE 61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.5 | 338.71 | 169.355 | 5.9 | 999.1945
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 11.5 |  | 3895.165 | 11.7 | 45573.4305
AGE 61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA)MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 2.27 | 0 | 0 | 5.9 | 0
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 9.35 |  | 0 | 11.7 | 0
38588 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X14 CM, FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) | 0.57 |  | 0 | 4 | 0
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.28 |  | 0 | 11.7 | 0
AGE 61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 10 | 0 | 0 | 11.7 | 0
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.83 |  | 0 | 5.4 | 0
38595 | INSUMO | GOINFRA | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 4.17 |  | 0 | 5.9 | 0
Peso total (kg) | [7 empty] | 46572.625
Peso total (T) | [7 empty] | 46.5726
DISTÂNCIA ESTABELECIDA NO Despacho 943 ERRATA DISTÂNCIA DOS GRANDES CENTROS (57740324) ¦ PALESTINA X JATÁI | [7 empty] | 159.7
[7 empty] | Total de TKM | 7437.6482
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE BLOCOS - REFERENTE AO ITEM ''ALVENARIA ESTRUTURAL''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Quant. Total de blocos | Peso (kg) | Peso total
AGE 61151 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA
2882 | INSUMO | GOINFRA | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 1.46 | 252 | 367.92 | 5.4 | 1986.768
2880 | INSUMO | GOINFRA | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.97 |  | 244.44 | 11.7 | 2859.948
38591 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X34CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 0.57 |  | 143.64 | 10.2 | 1465.128
2879 | INSUMO | GOINFRA | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK = 4,5MPA (NBR 6136) | 10.204 |  | 2571.408 | 11.7 | 30085.4736
Peso total (kg) | [7 empty] | 36397.3176
Peso total (T) | [7 empty] | 36.3973
DISTÂNCIA ESTABELECIDA NO Despacho 943 ERRATA DISTÂNCIA DOS GRANDES CENTROS (57740324) ¦ PALESTINA X JATÁI | [7 empty] | 159.7
[7 empty] | Total de TKM | 5812.6516

## MEMÓRIA AÇO (MURO ARRIMO)
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTE DE AÇO - REFERENTE AO ITEM ''MURO DE ARRIMO/ DRENAGEM''
ÚNICOS DADOS DE ENTRADA PELO ORÇAMENTISTA
Referência |  |  | Descrição | Unid p/ 1m² | Quant. m² total | Peso Total (KG)
Quantidade para 1 m² de muro de arrimo
AGE 61137 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 5.7277 | 0 | 0
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 5.9001 |  | 0
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 2.2967 |  | 0
AGE 61129 | MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 3.542 | 338.71 | 1199.7108
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 6.391 |  | 2164.6956
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 1.727 |  | 584.9522
AGE 61131 | MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + RADIER (LATERAL DA CASA)MURO DE ARRIMO, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO (FORA DA PROJEÇÃO DA CASA)
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 3.278 | 0 | 0
2438 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16'') | 8.36 |  | 0
2448 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-60 B 5,0 MM | 2.607 |  | 0
AGE 61149 | GUARDA CORPO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 (ESPESSURA DE 14CM), ALTURA DE 1,20M, SOBRE MURO DE ARRIMO
2439 | INSUMO | GOINFRA | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8'') | 1.188 | 0 | 0
Peso total (kg) | [5 empty] | 3949.3586
Peso total (T) | [5 empty] | 3.9494
DISTÂNCIA ESTABELECIDA NO Despacho 943 ERRATA DISTÂNCIA DOS GRANDES CENTROS (57740324) ¦ PALESTINA X JATÁI | [5 empty] | 159.7
[5 empty] | Total de TKM | 630.7126

## BDI SEM DESON.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Goiás Social ¦ 42 UH ¦ Palestina de Goiás
GO-2024-OUTUBRO-GOINFRA ¦ GO-2024-DEZEMBRO-SINAPI
GOINFRA - FEV/2024
2025-01-27
João Luiz Azevedo Nora Júnior ¦ 11.490/D-GO
BDI: | 21.03% | ORÇ.: | SEM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
BDI |  | Identificação
AC | 4 | Administração Central
S e G | 0.12 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 7.4 | Lucro
I * |  | 5.65 | Tributos *
|  | TOTAL | 21.03% | ← BDI A SER ADOTADO (Sem desoneração)
Verificação: | 21.03 | ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 0 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 2
Total | 5.65
Declaramos que, conforme legislação tributária dos Municípios de Goiás, a menor alíquota do ISS dentre os
Municípios abrangidos pelas obras é
|  |  |  | 2% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

## BDI COM DESON.
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Goiás Social ¦ 42 UH ¦ Palestina de Goiás
GO-2024-OUTUBRO-GOINFRA ¦ GO-2024-DEZEMBRO-SINAPI
GOINFRA - FEV/2024
2025-01-27
João Luiz Azevedo Nora Júnior ¦ 11.490/D-GO
BDI: | 27.09% | ORÇ.: | COM DESONERAÇÃO
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
1.3. Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística
DEMONSTRATIVO BDI
BDI |  | Identificação
AC | 4 | Administração Central
S e G | 0.12 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | Risco
DF | 1.17 | Despesas Financeiras
L | 7.4 | Lucro
I * |  | 10.15 | Tributos *
|  | TOTAL | 27.09% | ← BDI A SER ADOTADO (Com desoneração)
Verificação: | 21.03 | ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 4.5 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 2
Total | 10.15
Declaramos que, conforme legislação tributária dos Municípios de Goiás, a menor alíquota do ISS dentre os
Municípios abrangidos pelas obras é
|  |  |  | 2% | ← (limitado a 5,00%)
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

## CÁLCULO REFEIÇÃO
GRÁFICO DE PARETO
15 INSUMOS MAIS CAROS
INSUMOS
Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Preço |  | Percentual | Faixa
[6 empty] | Unitário | Total
GOINFRA | INSUMO | 0005 | SERVENTE | h | 13492.6379 | 15.8825 | 214297.3523 | 17.07% | A
GOINFRA | INSUMO | 0004 | PEDREIRO | h | 7317.1769 | 25.4316 | 186087.6426 | 14.82% | A
GOINFRA | INSUMO | 0008 | AJUDANTE | h | 7839.5002 | 17.5881 | 137882.0689 | 10.98% | A
GOINFRA | INSUMO | 0001 | ENGENHEIRO | h | 890.9294 | 105.3984 | 93902.49 | 7.481% | A
GOINFRA | INSUMO | 0011 | ENCANADOR | h | 3669.632 | 25.4316 | 93324.6768 | 7.435% | A
GOINFRA | INSUMO | 0003 | MESTRE DE OBRAS | h | 1781.6951 | 52.319 | 93216.42 | 7.426% | A
GOINFRA | INSUMO | 0012 | ELETRICISTA | h | 3157.5506 | 25.4316 | 80301.618 | 6.397% | A
GOINFRA | INSUMO | 0017 | ALMOXARIFE/APONTADOR | h | 3563.99 | 20.3801 | 72634.32 | 5.786% | A
GOINFRA | INSUMO | 0037 | VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864) | h | 3563.1685 | 19.9347 | 71030.52 | 5.659% | B
GOINFRA | INSUMO | 0028 | AZULEJISTA | h | 1912.0235 | 25.4316 | 48625.8507 | 3.874% | B
GOINFRA | INSUMO | 0018 | PINTOR | h | 1842.984 | 25.4316 | 46870.0635 | 3.734% | B
GOINFRA | INSUMO | 0035 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS | h | 1781.678 | 24.3344 | 43356.06 | 3.454% | B
GOINFRA | INSUMO | 0025 | OFICIAL "B" | h | 1018.3045 | 25.4316 | 25897.1292 | 2.063% | C
GOINFRA | INSUMO | 0038 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 890.7032 | 26.5288 | 23629.32 | 1.882% | C
GOINFRA | INSUMO | 0030 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | h | 490.0126 | 17.5881 | 8618.4 | 0.6866% | C
GOINFRA | INSUMO | 0032 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 299.6699 | 19.0764 | 5716.6312 | 0.4554% | C
GOINFRA | INSUMO | 0010 | CARPINTEIRO | h | 157.9559 | 25.4316 | 4017.0731 | 0.32% | C
GOINFRA | INSUMO | 0006 | ARMADOR | h | 114.4379 | 25.4316 | 2910.3405 | 0.2318% | C
GOINFRA | INSUMO | 0015 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | h | 111.618 | 25.4316 | 2838.6259 | 0.2261% | C
GOINFRA | INSUMO | 0019 | JARDINEIRO | h | 7.629 | 15.8608 | 121.0019 | 0.009639% | C
GOINFRA | INSUMO | 0023 | APLICADOR DE EPOXI | h | 0.095926 | 25.4316 | 2.4396 | 0.0001943% | C
GOINFRA | INSUMO | 0020 | CALHEIRO | h | 0.011991 | 22.9982 | 0.27577 | 2.197e-05% | C
|  |  |  | Soma: | 50233.7727
|  |  |  | Divisão por 8,8: | 5708.3833
|  |  |  | Multiplicação de 0,85: | 4852.1258
|  |  |  | Qtde de Refeição: | 4853
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.
Este gráfico não está disponível na sua versão de Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente quebrará o gráfico permanentemente.